## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-001 |  |  |  |  | 576061.04 | 441958.88 | 134102.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441958.88 | 134102.16 | 0 | 0 | 0 | NO | 441958.88 | 134102.16 | 576061.04 | 576061.04
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-001 | QRO-URB-CPR-145850 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-145850 | 576061.04 | 441958.88 | 134102.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441958.88 | 134102.16
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-002 |  |  |  |  | 4969576.55 | 253524.37 | 4716052.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253524.37 | 4716052.18 | 0 | 0 | 0 | NO | 253524.37 | 4716052.18 | 4969576.55 | 4969576.55
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-002 | QRO-URB-CPR-150976 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-150976 | 4969576.55 | 253524.37 | 4716052.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253524.37 | 4716052.18
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-003 |  |  |  |  | 466697.89 | 0 | 466697.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466697.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 466697.89 | 466697.89 | 466697.89
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-154743 | En Proceso de Configuración | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-154743 | 466697.89 | 0 | 466697.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466697.89
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-004 |  |  |  |  | 980068.61 | 175076.32 | 804992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175076.32 | 804992.3 | 150592.88 | 171901.02 | 0 | NO | 325669.19 | 976893.32 | 1302562.51 | 1302562.51
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-154441 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-CPR-154441 | 335175.93 | 0 | 335175.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335175.93
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-154438 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CPR-154438 | 453083.38 | 71613.2 | 381470.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71613.2 | 381470.18
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-154433 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-154433 | 191809.3 | 103463.11 | 88346.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103463.11 | 88346.19
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-005 |  |  |  |  | 455499.51 | 0 | 455499.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455499.51 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 455499.51 | 455499.51 | 455499.51
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-005 | QRO-URB-CPR-155434 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-155434 | 455499.51 | 0 | 455499.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455499.51
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-006 |  |  |  |  | 379753.59 | 0 | 379753.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379753.59 | 0 | 8570.81 | 0 | NO | 0 | 388324.4 | 388324.4 | 388324.4
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-006 | QRO-URB-CPR-155590 | En Proceso de Configuración | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-155590 | 379753.59 | 0 | 379753.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379753.59
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195467.14 | 0 | NO | 0 | 195467.14 | 195467.14 | 195467.14
CPR | ‭86‬ | E23-86-U02-01-007 | QRO-URB-CPR-155833 | En Proceso de Definición |  | QRO-URB-CPR-155833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0