## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 |  |  |  |  | 974991.16 | 974991.16 | 0 | 0 | 22602.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952389.07 | 0 | 654670.63 | 1270.42 | 16.24 | NO | 1607059.7 | 1270.42 | 1608330.11 | 1608346.35
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 CANTERAR1 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-62495 | 7254.96 | 7254.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254.96 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C2A1 | Publicado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41471 | 5812.52 | 5812.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812.52 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 PNZ 1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1140 | 10003.84 | 10003.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10003.84 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C10 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-56910 | 34886 | 34886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34886 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 PNZ01 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | MGP-CAR-1199 | 372.06 | 372.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.06 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C8 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EDI-PSJ-53767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C7 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53765 | 32382.06 | 32382.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32382.06 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C6 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-53787 | 27078.55 | 27078.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27078.55 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C3 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PSJ-47354 | 3482.12 | 3482.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482.12 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1A3 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 737.8 | 737.8 | 0 | 0 | 22.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.67 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C3A1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PSJ-47354 | 11415.8 | 11415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11415.8 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 5409.79 | 5409.79 | 0 | 0 | 162.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5247.5 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 CANTERA | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 PUERTAS | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-41502 | 46106.42 | 46106.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46106.42 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 ALBA RG | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 717552.58 | 717552.58 | 0 | 0 | 21526.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696026 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 BARANDALES | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-41984 | 11600.06 | 11600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600.06 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 FINAL | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1A5 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 1234.82 | 1234.82 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.78 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 ADITIVA NICH | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 17266.1 | 17266.1 | 0 | 0 | 517.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16748.12 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1A6 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 2416.83 | 2416.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.83 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | QUIRURJICO 01-001 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 12340.6 | 12340.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12340.6 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1A4 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 6403.56 | 6403.56 | 0 | 0 | 192.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.45 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1A1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 231.54 | 231.54 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.59 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C1A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41527 | 4567.12 | 4567.12 | 0 | 0 | 137.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430.11 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-01-001 | E15-01-C03-01-001 C8R1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-62467 | 16436.03 | 16436.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16436.03 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 |  |  |  |  | 668784.32 | 653492.36 | 15291.96 | 0 | 16920.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636572.13 | 15291.96 | 454889.29 | 864.55 | 593.76 | NO | 1091461.42 | 16156.51 | 1107617.93 | 1108211.69
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | A15-001-C03-02-001 C1 | En Proceso de Definición |  |  | 3420.82 | 0 | 3420.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.82
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 R1 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-62503 | 2054.96 | 2054.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.96 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 PNZ 1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1146 | 528.82 | 528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.82 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 PNZ01 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | MGP-CAR-1199 | 89.88 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.88 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C5 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-53766 | 7351.23 | 7351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7351.23 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C6 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53762 | 27559.18 | 27559.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27559.18 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C4 | Cancelado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C1A3 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 4778.89 | 4778.89 | 0 | 0 | 143.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635.52 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 P | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-40913 | 25148.88 | 25148.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25148.88 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 BCT | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-42157 | 7192.14 | 7192.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192.14 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 CVT | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 516925.68 | 516925.68 | 0 | 0 | 15507.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501417.89 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-001-C03-02-001 TL | Publicado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41490 | 19560.54 | 19560.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19560.54 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 REVISION | En Proceso de Definición |  |  | 11871.14 | 0 | 11871.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11871.14
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C1A4 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 5624.28 | 5624.28 | 0 | 0 | 168.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.55 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C1A5 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 6838.56 | 6838.56 | 0 | 0 | 205.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.4 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C1A6 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 22637.96 | 22637.96 | 0 | 0 | 679.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21958.82 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-49034 | 675 | 675 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.75 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C1A1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 5336.7 | 5336.7 | 0 | 0 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176.6 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-02-001 | E15-01-C03-02-001 C1A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-40849 | 1189.66 | 1189.66 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.97 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 |  |  |  |  | 894169.77 | 891416.9 | 2752.87 | 0 | 22245.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869171.05 | 2752.87 | 601482.34 | 7.1 | 252.8 | NO | 1470653.39 | 2759.97 | 1473413.36 | 1473666.17
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C12 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61072 | 33052.34 | 33052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33052.34 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C9 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EDI-PSJ-53773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 423.52 | 423.52 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.82 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A3 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 9528.8 | 9528.8 | 0 | 0 | 285.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242.94 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A6 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 2462.16 | 2462.16 | 0 | 0 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.3 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A5 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 1814.08 | 1814.08 | 0 | 0 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.66 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 ADIT. FIN. | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 14187.04 | 14187.04 | 0 | 0 | 425.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13761.43 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A4 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 19928.44 | 19928.44 | 0 | 0 | 597.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330.59 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A7 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 17525.87 | 17525.87 | 0 | 0 | 525.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000.09 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 PUERTAS | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-41550 | 32822.2 | 32822.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32822.2 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 MSJ | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 7278.24 | 7278.24 | 0 | 0 | 218.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059.89 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 CANTERA | Publicado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41503 | 11807.26 | 11807.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11807.26 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 BARANDALES | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-42519 | 3015.98 | 1507.99 | 1507.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.99 | 1507.99
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 BCT | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-42161 | 6496 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6496 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 ALM | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 649106.36 | 649106.36 | 0 | 0 | 19473.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629633.18 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C11 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-53772 | 17195.98 | 17195.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.98 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C10 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53769 | 28974.74 | 28974.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974.74 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C8 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53963 | 1244.88 | 0 | 1244.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.88
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C6 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PSJ-47353 | 1031.58 | 1031.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.58 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C5A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-41550 | 16999.78 | 16999.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999.78 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-C03-03-001 | E15-01-C03-03-001 C1A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-41049 | 19274.52 | 19274.52 | 0 | 0 | 578.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18696.28 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-001 |  |  |  |  | 85259.97 | 85259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85259.97 | 0 | 85259.97 | 85259.97
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-001 | E15-01-E04-01-001 C1 | Publicado | RENTALL SA DE CV | QRO-SER-PSJ-42090 | 24359.99 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24359.99 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-001 | E15-01-E04-01-001 A1 | Publicado | RENTALL SA DE CV | QRO-SER-PSJ-42090 | 24359.99 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24359.99 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-001 | E15-01-E04-01-001 A2 | Publicado | RENTALL SA DE CV | QRO-SER-PSJ-42090 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-001 | E15-01-E04-01-001 A3 | Publicado | RENTALL SA DE CV | QRO-SER-PSJ-4209 | 24359.99 | 24359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24359.99 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-002 |  |  |  |  | 2740.9 | 2740.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2740.9 | 0 | 2740.9 | 2740.9
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-002 | E15-01-E04-01-002 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-45396 | 2740.9 | 2740.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.9 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-003 |  |  |  |  | 10558.26 | 10558.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10558.26 | 0 | 10558.26 | 10558.26
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-003 | E15-01-E04-01-003 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-47096 | 10558.26 | 10558.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558.26 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-004 |  |  |  |  | 6108.19 | 6108.19 | 0 | 3054.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3054.06 | 0 | 3054.06 | 3054.06
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-004 | E15-01-E04-01-004 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-62888 | 3054.04 | 3054.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.04 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-004 | E15-01-E04-01-004 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-48776 | 3054.15 | 3054.15 | 0 | 3054.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-005 |  |  |  |  | 1489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.2 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 1489.2 | 1489.2 | 1489.2
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-005 | E15-01-E04-01-005 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-57542 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-005 | E15-01-E04-01-005 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-57543 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-006 |  |  |  |  | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3300 | 0 | 3300 | 3300
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-E04-01-006 | E15-01-E04-01-006 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-57798 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 241500.79 | 230683.03 | 0 | 2621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228061.43 | 10817.76 | 2621.6 | 0 | 0 | NO | 230683.03 | 10817.76 | 241500.79 | 241500.79
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-P05-01-001 | E15-01-P05-01-001 PLA | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-40557 | 241500.79 | 230683.03 | 0 | 2621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228061.43 | 10817.76
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-P05-01-002 |  |  |  |  | 144497.28 | 144497.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144497.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 144497.28 | 0 | 144497.28 | 144497.28
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-P05-01-002 | E15-01-P05-01-002 MCCM | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-40089 | 63752.86 | 63752.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63752.86 | 0
CRÑ | ‭01‬ | E15-01-P05-01-002 | E15-01-P05-01-002 MCCMA1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-40089 | 80744.42 | 80744.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80744.42 | 0