## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 |  |  |  |  | 4115937.59 | 3431390.34 | 0 | 50583.68 | 4975.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375830.98 | 684547.25 | 579503.17 | 0 | 0 | NO | 3955334.15 | 684547.25 | 4639881.4 | 4639881.4
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 PNZ 1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1146 | 3888.45 | 3888.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888.45 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 R1 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-57372 | 42281.35 | 42281.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42281.35 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 PL | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-PSJ-40361 | 2834963.66 | 2206181.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206181.49 | 628782.17
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 R1A2 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-57372 | 198331.11 | 198331.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198331.11 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 P-1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-64678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 C7A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-PLA-PSJ-49835 | 17730.7 | 17730.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17730.7 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E10-03-P05-01-001 C8 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-52302 | 84298.99 | 84298.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84298.99 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 M. COCHERAS | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-PLA-PSJ-49832 | 36241.16 | 36241.16 | 0 | 0 | 1087.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35153.93 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 MEJ COCHERA | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-PLA-PSJ-49840 | 147345.54 | 129615.16 | 0 | 50583.68 | 3888.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75143.03 | 17730.38
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 C7A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-PLA-PSJ-49835 | 122635.91 | 122635.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122635.91 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 COCHERAS | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-PLA-PSJ-49835 | 5707.53 | 5707.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707.53 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 C4 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-50330 | 128427.83 | 128223.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128223.53 | 204.3
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 REPVDSIII | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-50135 | 50583.68 | 50583.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50583.68 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 R2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-68066 | 1087.23 | 1087.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.23 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-001 | E15-03-P05-01-001 PV | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-40362 | 442414.45 | 404584.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404584.05 | 37830.4
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-002 |  |  |  |  | 761169.97 | 761169.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761169.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 761169.97 | 0 | 761169.97 | 761169.97
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-002 | E15-03-P05-01-002 AMC | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-40098 | 54797.27 | 54797.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54797.27 | 0
CRÑ | ‭03‬ | E15-03-P05-01-002 | E15-03-P05-01-002 MUROS | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-40098 | 706372.7 | 706372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706372.7 | 0