## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 |  |  |  |  | 4934233.82 | 4934233.82 | 0 | 79198.74 | 116841.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738193.29 | 0 | 3739278.07 | 12499.26 | 5693.16 | NO | 8477471.36 | 12499.26 | 8489970.61 | 8495663.77
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 PNZ-3 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | MGP-CAR-1268 | 31349.06 | 31349.06 | 0 | 31349.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 22835.6 | 22835.6 | 0 | 0 | 685.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22150.53 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 P4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-62507 | 31349.01 | 31349.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31349.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 R4 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-63849 | 10121.54 | 10121.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121.54 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 R1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-PSJ-58382 | 53974.19 | 53974.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53974.19 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C7-A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-50981 | 6000.02 | 6000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.02 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C10 A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51157 | 63426.21 | 63426.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63426.21 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C12 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53116 | 19271.66 | 19271.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19271.66 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C11 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53109 | 9635.83 | 9635.83 | 0 | 9346.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C12 A1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C10A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51157 | 48179.15 | 48179.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48179.15 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 PNZ-1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | MGP-CAR-1081 | 23871.65 | 23871.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23871.65 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 PNZ-2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | MGP-CAR-1082, 1083 & 1084 | 61842.77 | 61842.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61842.77 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C14 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1112 | 1151.59 | 1151.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.59 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C13 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1086 | 26880.27 | 26880.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880.27 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 INSUMOS | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C5 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50902 | 28881.78 | 28881.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28881.78 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A11 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C8 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-51624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 FILETES | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 PUERT. 2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-42617 | 46366.67 | 46366.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46366.67 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C7 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-50981 | 4259.71 | 4259.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.71 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 ADIT FINAL | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51157 | 244235.01 | 244235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244235.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 RETIRO 2 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EDI-PSJ-50462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 RETIRO | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EDI-PSJ-50463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A9 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 61728.9 | 61728.9 | 0 | 0 | 1851.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59877.04 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A10 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 62766.36 | 62766.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62766.36 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 R5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-68067 | 18237.53 | 18237.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18237.53 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 CANTERA | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 BARANDALES | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-41986 | 63800.33 | 63800.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63800.33 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 PUERTAS | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-41569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A6 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 13287.06 | 13287.06 | 0 | 0 | 398.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12888.45 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C3R1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-42617 | 167659.76 | 167659.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167659.76 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A8 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 15568.4 | 15568.4 | 0 | 0 | 467.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.35 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A5 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 6174.1 | 6174.1 | 0 | 0 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988.88 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A7 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 12136.95 | 12136.95 | 0 | 0 | 364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11772.84 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A4 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 42478.9 | 42478.9 | 0 | 0 | 1274.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41204.53 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A3 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 5599.72 | 5599.72 | 0 | 0 | 167.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5431.73 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C1A1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 1157.7 | 1157.7 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.97 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001COLUMNA CONCR | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 19135.71 | 19135.71 | 0 | 0 | 574.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18561.63 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C3 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-42617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 ALBA RG | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42325 | 3694622.71 | 3694622.71 | 0 | 38502.94 | 110838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545281.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 C4A1 | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-01-001 | E15-63-C03-01-001 R2 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-62502 | 16247.97 | 16247.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16247.97 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 |  |  |  |  | 3648546.82 | 3648546.82 | 0 | 125570.93 | 17852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505123.49 | 0 | 2829499.58 | 6009.59 | 3472.97 | NO | 6334623.07 | 6009.59 | 6340632.66 | 6344105.64
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C6A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47926 | 70124.6 | 70124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70124.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C8 | Cancelado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C5 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48688 | 47765.28 | 47765.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47765.28 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 BCT | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-41988 | 43152.84 | 43152.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43152.84 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 TOSCANAS | Publicado | CALLI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-42324 | 86828.4 | 86828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86828.4 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 CANTERA | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PSJ-43415 | 1556113.91 | 1556113.91 | 0 | 71626.9 | 17852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466634.61 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C6 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47926 | 1546245.47 | 1546245.47 | 0 | 1102.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545143.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C2A1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PSJ-43415 | 22224.48 | 22224.48 | 0 | 21557.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.74 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C6A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47926 | 4304.16 | 4304.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304.16 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C2A2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PSJ-43415 | 35518.32 | 35518.32 | 0 | 31283.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234.49 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C7 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-SER-PSJ-48131 | 11521.36 | 11521.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11521.36 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 C6A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47926 | 73854.24 | 73854.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73854.24 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-02-001 | E15-63-C03-02-001 PUERTAS | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-41570 | 150893.76 | 150893.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150893.76 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 |  |  |  |  | 5998019.7 | 5993122.03 | 4897.67 | 466294.05 | 135864.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390963.46 | 4897.67 | 4552807.55 | 1929.46 | 10459.93 | NO | 9943771.01 | 6827.13 | 9950598.14 | 9961058.07
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03 C12A2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53117 | 593.1 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 26135.9 | 26135.9 | 0 | 0 | 784.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25351.81 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 R3 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-62501 | 39743.41 | 39743.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39743.41 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ7 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | MGP-CAR-1269 | 24640.02 | 24640.02 | 0 | 24640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 R1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61094 | 23577.95 | 23577.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23577.95 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ9 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-62506 | 1352.21 | 1352.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.21 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03 C12A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53117 | 82141.22 | 82141.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82141.22 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ5 | Publicado | D+SHABITAT SA DE CV | MGP-CAR-1144 | 24989.3 | 24989.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24989.3 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 P1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP CAR 1183 | 2078.3 | 2078.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.3 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C15A1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1143 | 8849.82 | 8849.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849.82 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C19 | Publicado | D+SHABITAT SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-56704 | 8127.17 | 8127.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.17 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 P2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | MGP CAR 1145 | 57257.9 | 57257.9 | 0 | 13552.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43705.59 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ4 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1142 | 7665.42 | 7665.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665.42 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C16A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-53167 | 4878.2 | 0 | 4878.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ6 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | MGP-CAR-1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C11 A1 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53080 | 19906.46 | 19906.46 | 0 | 15190.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.21 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C13 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53106 | 8127.16 | 8127.16 | 0 | 7728.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.94 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C11 | Cancelado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C15 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-53167 | 460601.52 | 460601.52 | 0 | 115252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345349.42 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C12 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53117 | 8127.16 | 8127.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.16 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C14 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-53107 | 48762.96 | 48762.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48762.96 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ3 | Publicado | ARTURO VILLA MORENO | MGP-CAR-1058 | 10206.4 | 10206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10206.4 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | MGP-CAR-1046 | 20829.35 | 20829.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20829.35 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C17 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1090 Y 1091 | 50619.77 | 50619.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50619.77 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C16 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-53167 | 142059.46 | 142059.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142059.46 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 R2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61094 | 4285.08 | 4285.08 | 0 | 0 | 128.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156.53 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ2 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | MGP-CAR-1085 | 73491.74 | 73491.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73491.74 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C18 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1106 | 25258.52 | 25258.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25258.52 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C9 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EDI-PSJ-51623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A12 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C7 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50137 | 40814.39 | 40814.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40814.39 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C10 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-52082 | 6430.35 | 6430.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430.35 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A11 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 RETIRO | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EDI-PSJ-50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A5A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 3316.37 | 3296.9 | 19.47 | 0 | 98.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197.99 | 19.47
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 AD. YESO | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 70208.2 | 70208.2 | 0 | 0 | 2106.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68101.96 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 GARANTIA VDS | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50137 | 14686.36 | 14686.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14686.36 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A5A1 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A3 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 37233.81 | 37233.81 | 0 | 0 | 1117.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36116.79 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 CANTERA | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 BCT | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-42166 | 45472 | 45472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45472 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 BARANDALES | Cancelado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-42526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PUERTAS | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-41571 | 180522.1 | 180522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180522.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 ALBA | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 4238091.61 | 4238091.61 | 0 | 289931.17 | 127142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821017.67 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A8 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 28832.4 | 28832.4 | 0 | 0 | 864.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27967.43 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A7 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 15436.98 | 15436.98 | 0 | 0 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14973.87 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A4 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A5 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 30551.3 | 30551.3 | 0 | 0 | 916.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29634.76 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A10 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A6 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 9730.98 | 9730.98 | 0 | 0 | 291.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9439.05 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A9 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 62895.69 | 62895.69 | 0 | 0 | 1886.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61008.82 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 CANT | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-41536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C8 | Cancelado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 C1A1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-42518 | 2117.6 | 2117.6 | 0 | 0 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.08 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-03-001 | E15-63-C03-03-001 PNZ8 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-62505 | 27374.06 | 27374.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27374.06 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 |  |  |  |  | 2445553.51 | 2445270.61 | 282.9 | 47543.58 | 63670.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334056.52 | 282.9 | 1648959.59 | 0 | 25.96 | NO | 3983016.11 | 282.9 | 3983299.01 | 3983324.97
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C8A | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | MGP-CAR-1131 | 282.9 | 0 | 282.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 2228.5 | 2228.5 | 0 | 0 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.64 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 P1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | MGP-CAR-1178, MGP-CAR-1182 | 40041.7 | 40041.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40041.7 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C7 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53930 | 6963.55 | 6963.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963.55 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 PNZ-1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | MGP-CAR-1082, 1083 & 1084 | 44679.6 | 44679.6 | 0 | 40043.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.02 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C8 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | MGP-CAR-1114 | 7795.55 | 7795.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795.55 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C12 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1097 Y 1100 | 3715.45 | 3715.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715.45 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C4A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47090 | 104787.35 | 104787.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104787.35 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A3 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 2024.05 | 2024.05 | 0 | 0 | 60.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.33 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47090 | 56990.05 | 56990.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56990.05 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A6 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 3087.05 | 3087.05 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.44 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 ADIT. FINAL | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 144188.6 | 144188.6 | 0 | 0 | 4325.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139862.94 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A7 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 7381.7 | 7381.7 | 0 | 0 | 221.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160.25 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A9 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 18472.55 | 18472.55 | 0 | 0 | 554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17918.37 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A10 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 66311.9 | 66311.9 | 0 | 0 | 1989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64322.54 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C4A2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47090 | 14247.5 | 14247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.5 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A4 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 15700.05 | 15700.05 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15229.05 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A8 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 4045.65 | 4045.65 | 0 | 0 | 121.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924.28 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C6 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-SER-PSJ-48073 | 7500.1 | 7500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A5 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 34748.06 | 34748.06 | 0 | 0 | 1042.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33705.62 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-43608 | 29000.15 | 29000.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000.15 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C2 | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-43607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 1812744.5 | 1812744.5 | 0 | 7500 | 54382.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750862.17 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C2A1 | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-43607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 C1A2 | Publicado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-43525 | 11417.8 | 11417.8 | 0 | 0 | 342.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075.27 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-04-001 | E15-63-C03-04-001 PNZ-2 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1132 | 7199.2 | 7199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7199.2 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 |  |  |  |  | 5487880.5 | 5478189.88 | 9690.62 | 247015.56 | 110948.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120226.03 | 9690.62 | 4038886.29 | 18910.3 | 10602.5 | NO | 9159112.33 | 28600.92 | 9187713.25 | 9198315.75
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 P4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-62433 | 14547.26 | 14547.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14547.26 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 P3 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-62430 | 21783.97 | 21783.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21783.97 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A10 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 37454.98 | 37454.98 | 0 | 36331.32 | 1123.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 P2 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PSJ-60358 | 17546.07 | 17546.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17546.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C9A2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55901 | 103978.94 | 103978.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103978.94 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C10 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-57370 | 56670.39 | 56670.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56670.39 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 R1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PSJ-56875 | 47913.82 | 47913.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47913.82 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C9A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55901 | 61455.81 | 61455.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61455.81 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 R2 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-57005 | 47426.83 | 47426.83 | 0 | 17546.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29880.67 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 R1A1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PSJ-56875 | 18706.22 | 18706.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18706.22 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C11 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-77590 | 21334.27 | 21334.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21334.27 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C9A3 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 P1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PSJ-60358 | 37000.08 | 37000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000.08 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C8A01 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-66199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C8A01R1 | En Proceso de Configuración | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-66199 | 3383.91 | 0 | 3383.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.91
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A9 | Cancelado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C7 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C9 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55901 | 945818.42 | 945818.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945818.42 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C8 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1111 | 53455.74 | 53455.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53455.74 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A8 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 345.95 | 345.95 | 0 | 335.55 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C5A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-46127 | 111130.63 | 111130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111130.63 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 R3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-68065 | 5589.15 | 5589.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5589.15 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A1 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 25183.1 | 25183.1 | 0 | 0 | 755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24427.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1 A8 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 49050.89 | 49050.89 | 0 | 47505.07 | 1471.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A5 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 907.04 | 907.04 | 0 | 879.82 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A5-1 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 30368.87 | 30368.87 | 0 | 0 | 911.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29457.81 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A6 | Cancelado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A4 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 10061.58 | 10061.58 | 0 | 0 | 301.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9759.73 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A3 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 35584.57 | 35584.57 | 0 | 0 | 1067.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34517.04 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A2 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 19221.6 | 19221.6 | 0 | 0 | 576.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18644.95 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1A7 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 2579.47 | 2579.47 | 0 | 18.87 | 77.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.22 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C7R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72357 | 2251.67 | 2251.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.67 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C7A01 | En Proceso de Definición | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54999 | 6306.71 | 0 | 6306.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306.71
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-46127 | 171078.83 | 171078.83 | 0 | 1149.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169929.59 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-46126 | 42225.04 | 42225.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42225.04 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C3 | Cancelado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-46125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1M1 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 3487518.69 | 3487518.69 | 0 | 143249.53 | 104625.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239643.61 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C2 | Cancelado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-05-001 | E15-63-C03-05-001 C1 | Cancelado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 |  |  |  |  | 2163851.74 | 2163851.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163851.74 | 0 | 1564801.16 | 10.28 | 2283.26 | NO | 3728652.9 | 10.28 | 3728663.18 | 3730946.43
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C5A5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45330 | 2800.47 | 2800.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.47 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45330 | 1799893.62 | 1799893.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799893.62 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C7 | Cancelado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 BANQUETA | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-VS3-50301 | 25701.48 | 25701.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25701.48 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C5A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45330 | 19684.98 | 19684.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19684.98 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C3A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-44520 | 59840.27 | 59840.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59840.27 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C6 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48653 | 27869.52 | 27869.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27869.52 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C5A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45330 | 21428.47 | 21428.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21428.47 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C5A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45330 | 43082.13 | 43082.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43082.13 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C5A1 | Cancelado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-43759 | 26572.49 | 26572.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26572.49 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-44520 | 88021.36 | 88021.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88021.36 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C2 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-PSJ-44521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PSJ-43747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-06-001 | E15-63-C03-06-001 C8 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-56706 | 48956.95 | 48956.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48956.95 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 |  |  |  |  | 439001.94 | 436008.94 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436008.94 | 2993 | 332119.56 | 19.93 | 67.92 | NO | 768128.5 | 3012.93 | 771141.43 | 771209.35
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 361987.54 | 361987.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361987.54 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-45568 | 5800.03 | 5800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800.03 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-45565 | 33666.11 | 33666.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33666.11 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C4 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-SER-PSJ-48132 | 1129.46 | 1129.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.46 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C1A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 6974.04 | 6974.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6974.04 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C5 | Cancelado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C1 A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 3943.87 | 3943.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.87 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 1992.46 | 1992.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.46 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 617.41 | 617.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.41 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C1A1 | Cancelado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 BANQUETA | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-50432 | 6098.58 | 6098.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.58 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 CABLEADO | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 3148.22 | 3148.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148.22 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C6 | Cancelado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C5 A1 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48654 | 2993 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C6R1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-45567 | 9174.88 | 9174.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9174.88 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-07-001 | E15-63-C03-07-001 C7 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-63847 | 1476.34 | 1476.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.34 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 |  |  |  |  | 457972.58 | 438353.88 | 19618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438353.88 | 19618.7 | 327823.4 | 10.12 | 123.02 | NO | 766177.28 | 19628.82 | 785806.1 | 785929.12
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-47029 | 5800.03 | 5800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800.03 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 386679.2 | 386679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386679.2 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47032 | 14247.51 | 14247.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.51 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C5 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48687 | 3453.52 | 3453.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.52 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 3118.68 | 3118.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.68 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47045 | 18861.72 | 18861.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18861.72 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 1091.82 | 994.65 | 97.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.65 | 97.17
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1 A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 2358.97 | 2169.63 | 189.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.63 | 189.34
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1A5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 1006.01 | 189.76 | 816.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.76 | 816.25
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 17898.53 | 0 | 17898.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17898.53
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 BANQUETA | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-50426 | 2839.18 | 2839.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839.18 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-08 | E15-63-C03-08 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47016 | 617.41 | 0 | 617.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.41
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 |  |  |  |  | 3235220.79 | 3233185.99 | 2034.8 | 67662.64 | 2034.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163488.54 | 2034.8 | 2366388.4 | 1566.81 | 10119.71 | NO | 5529876.94 | 3601.61 | 5533478.55 | 5543598.26
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 2712688.82 | 2712688.82 | 0 | 15853.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696835.51 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C5 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 CR3 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70872 | 4001.55 | 4001.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001.55 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 13157.1 | 13157.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13157.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1 A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 3849.1 | 3849.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 27775.6 | 27775.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27775.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C2 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48655 | 35035.2 | 35035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35035.2 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-47005 | 37960.7 | 37960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37960.7 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47041 | 125744.8 | 125744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125744.8 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 REASIGNACION | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-50429 | 35878.29 | 35878.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35878.29 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-0C3-09 YESO EN VIV. | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-49707 | 67827.16 | 67827.16 | 0 | 19737.65 | 2034.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46054.7 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 BANQUETA | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 30640.57 | 30640.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30640.57 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 2743.92 | 2743.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.92 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 498.81 | 498.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.81 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 CR2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54994 | 8003.1 | 8003.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C1A5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-47004 | 1515.7 | 1515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.7 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 P-1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64674 | 2034.8 | 0 | 2034.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.8
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-10 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-77592 | 13710.39 | 13710.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13710.39 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C7 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-50595 | 26669.08 | 26669.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26669.08 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-09 | E15-63-C03-09 C2A1 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-48655 | 85486.1 | 85486.1 | 0 | 32071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53414.42 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 |  |  |  |  | 2897979.28 | 2895179.02 | 2800.26 | 65561.81 | 1241.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828376.05 | 2800.26 | 2183125.11 | 2686.62 | 8657.13 | NO | 5011501.16 | 5486.88 | 5016988.04 | 5025645.17
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 R2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61092 | 30676.8 | 30676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.8 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C1 A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47162 | 3464.19 | 3464.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464.19 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 P1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1141 | 7925.67 | 7925.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7925.67 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C1A5 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 P2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-PSJ-56501 | 2800.26 | 0 | 2800.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.26
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 R1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PSJ-58526 | 3834.6 | 3834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 PNZ01 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | MGP-CAR-1181 | 19362.63 | 19362.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19362.63 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C6A1 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-52847 | 76937.49 | 76937.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76937.49 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C6 | Publicado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-52847 | 39414.6 | 39414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39414.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C7 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55223 | 13395.92 | 13395.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.92 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C1A4 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-48079 | 1798.42 | 1798.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.42 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-47149 | 34164.63 | 34164.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34164.63 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C4 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47163 | 113170.32 | 113170.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113170.32 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47162 | 2510479.62 | 2510479.62 | 0 | 65561.81 | 783.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444133.9 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C1A2 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C1A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47162 | 16668.36 | 16668.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16668.36 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 C5 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-PSJ-48079 | 8644.15 | 8644.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8644.15 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-10 | E15-63-C03-10 P3 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61092 | 15241.62 | 15241.62 | 0 | 0 | 457.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14784.37 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 |  |  |  |  | 505994.51 | 505994.51 | 0 | 17223.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488770.6 | 0 | 357684.39 | 172.7 | 1700.48 | NO | 846454.98 | 172.7 | 846627.68 | 848328.16
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C5 | Cancelado | MONICA RODRIGUEZ CHAVEZ | QRO-EDI-PSJ-50207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-47209 | 5800.03 | 5800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800.03 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 1415.63 | 1415.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.63 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47211 | 14247.51 | 14247.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.51 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-47210 | 18861.72 | 18861.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18861.72 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 388138.78 | 388138.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388138.78 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 617.41 | 617.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.41 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A4 ADITIVA TRA | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 2358.27 | 2358.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.27 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 3118.68 | 3118.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.68 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 P2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61172 | 6442.89 | 6442.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442.89 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A8 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 11334.92 | 11334.92 | 0 | 10781.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.9 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 P1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | MGP-CAR-1203 | 6758.71 | 6758.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.71 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A6 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 11833.08 | 11833.08 | 0 | 6442.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.19 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 R1 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54995 | 3343.1 | 3343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A7 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 1040.61 | 1040.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.61 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-11 | E15-63-C03-11 C1A5 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-47208 | 30683.17 | 30683.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30683.17 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 |  |  |  |  | 506738.47 | 494994.02 | 11744.45 | 48461.6 | 993.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445538.62 | 11744.45 | 333198.39 | 114.12 | 1289.62 | NO | 778737.01 | 11858.57 | 790595.58 | 791885.2
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 R4 A01 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58622 | 12335.02 | 12335.02 | 0 | 0 | 370.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11964.97 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 R3 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58622 | 853.57 | 853.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.57 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C1A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51083 | 15568.06 | 15568.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15568.06 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C1A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51083 | 16983.77 | 16983.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16983.77 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C1A3 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-51083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 R2 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-56708 | 4262.35 | 4262.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262.35 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 P1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | MGP CAR 1177 | 14494.27 | 14494.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14494.27 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 R4 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58622 | 20791.61 | 20791.61 | 0 | 0 | 623.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20167.86 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C5 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-66171 | 8490.91 | 8490.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.91 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C6 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55259 | 2373.78 | 2373.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.78 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 R1 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54996 | 3692.75 | 3692.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692.75 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C3 | En Proceso de Configuración | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55288 | 11744.45 | 0 | 11744.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11744.45
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-55292 | 5800.03 | 5800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800.03 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51083 | 369928.83 | 369928.83 | 0 | 48461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321467.23 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-12 | E15-63-C03-12 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55288 | 19419.07 | 19419.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19419.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 |  |  |  |  | 4120756.64 | 4120756.64 | 0 | 46388.49 | 35744.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038623.85 | 0 | 2963696.88 | 5360.92 | 46521.57 | NO | 7002320.73 | 5360.92 | 7007681.65 | 7054203.22
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C2A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51283 | 4137.41 | 4137.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137.41 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 ENTREGA | Cancelado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA EN CASA COMERCIO E INDUSTRIA SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C5 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-51637 | 32480.8 | 32480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32480.8 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-c03-13 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53324 | 214945.6 | 214945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214945.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-c03-13 C3 | Cancelado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-c03-13 C2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51283 | 2490312.4 | 2490312.4 | 0 | 25040.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465272.34 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R6 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-61090 | 11436.11 | 11436.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11436.11 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R3A3 | Cancelado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R7 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-62545 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R3A2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58624 | 6583.62 | 6583.62 | 0 | 0 | 197.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386.11 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 P2 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1175 | 9614 | 9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9614 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 P1 | Publicado | GRUPO VINDENDE SA DE CV | MGP-CAR-1137 | 8146.5 | 8146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8146.5 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C9A1 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-PSJ-56502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C9 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-PSJ-56502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R2 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-56712 | 38438.6 | 38438.6 | 0 | 11149.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27288.68 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R8 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-63846 | 5955.75 | 5955.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.75 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-59294 | 10586.56 | 10586.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.56 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R3 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58624 | 1087717.6 | 1087717.6 | 0 | 0 | 32631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055086.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R4 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58624 | 81271.7 | 81271.7 | 0 | 0 | 2438.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78833.55 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R3A1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58624 | 15903.69 | 15903.69 | 0 | 0 | 477.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15426.58 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-59294 | 1120.6 | 1120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C2A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51283 | 52355.7 | 52355.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52355.7 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C6 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-66049 | 8490.9 | 8490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.9 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 R1 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54997 | 20859.2 | 20859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20859.2 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-13 | E15-63-C03-13 C2A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51283 | 14899.9 | 14899.9 | 0 | 10198.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.39 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 |  |  |  |  | 3291182.91 | 3291182.91 | 0 | 14169.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277012.96 | 0 | 2250492.22 | 30696.21 | 31866.61 | NO | 5527505.18 | 30696.21 | 5558201.39 | 5590068
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C1A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 46892.82 | 46892.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46892.82 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C1A5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 2344.7 | 2344.7 | 0 | 175.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.49 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C7 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-56713 | 54425.6 | 54425.6 | 0 | 6324.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48100.67 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C1A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 2777.1 | 2777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 18437.1 | 18437.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18437.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 26186.9 | 26186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186.9 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C8 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-66404 | 11061.89 | 11061.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11061.89 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C6 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-54998 | 44138.5 | 44138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44138.5 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-51852 | 211230.9 | 211230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211230.9 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-51851 | 37960.7 | 37960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37960.7 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 2763601.6 | 2763601.6 | 0 | 7669.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755931.79 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-14 | E15-63-C03-14 C2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-51844 | 72125.1 | 72125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72125.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 |  |  |  |  | 930292.94 | 929497.92 | 795.02 | 1252.41 | 9630.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918614.58 | 795.02 | 639313.66 | 6152.96 | 10336.7 | NO | 1557928.24 | 6947.98 | 1564876.22 | 1575212.92
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C5 A1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58623 | 1707.14 | 1707.14 | 0 | 0 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.93 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C5 A2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58623 | 22443.86 | 22443.86 | 0 | 0 | 673.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21770.54 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 R1 A1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58623 | 10586.28 | 10586.28 | 0 | 0 | 317.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10268.69 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C7 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-56707 | 7531.84 | 7531.84 | 0 | 1252.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279.43 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C3.2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-56742 | 28495.02 | 28495.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28495.02 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C7 R1 | En Proceso de Configuración | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-63845 | 795.02 | 0 | 795.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.02
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 R1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58623 | 267022.13 | 267022.13 | 0 | 0 | 8010.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259011.47 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C1A1 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C6 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55015 | 7385.5 | 7385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7385.5 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C5 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-58623 | 19271.66 | 19271.66 | 0 | 0 | 578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18693.51 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-51830 | 11600.06 | 11600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600.06 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-51828 | 38838.14 | 38838.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38838.14 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C2 | Cancelado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-51829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-15 | E15-63-C03-15 C1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PSJ-51831 | 514616.29 | 514616.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514616.29 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 |  |  |  |  | 2947815.83 | 2947019.75 | 796.08 | 19412.83 | 869.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926737.09 | 796.08 | 2049946.9 | 15850.87 | 44131.37 | NO | 4976683.99 | 16646.95 | 4993330.95 | 5037462.32
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C1A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53719 | 47072.36 | 47072.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47072.36 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C 7 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-56709 | 18715.89 | 17919.81 | 796.08 | 17044.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.21 | 796.08
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C7R1 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-62299 | 30267.06 | 30267.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30267.06 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C1A5 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53719 | 2110.23 | 2110.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.23 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C7 | Cancelado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | LCO2018/1417-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C5 R1 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63705 | 28994.22 | 28994.22 | 0 | 0 | 869.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28124.39 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53719 | 2499.39 | 2499.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.39 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 R1 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-59624 | 37800 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53719 | 23568.21 | 23568.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23568.21 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53719 | 2516968.98 | 2516968.98 | 0 | 2368.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514600.75 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53615 | 190107.81 | 190107.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190107.81 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C2 | Cancelado | JESUS MANUEL CASTAÑEDA VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C4 | Cancelado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C5 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-53728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C7R1 A1 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EDI-PSJ-66079 | 8490.87 | 8490.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8490.87 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C1A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53719 | 1496.34 | 1496.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.34 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-16 | E15-63-C03-16 C6 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-55014 | 39724.47 | 39724.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39724.47 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 |  |  |  |  | 477882.94 | 471282.88 | 6600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471282.88 | 6600.06 | 320547.12 | 1942.96 | 5645.26 | NO | 791830 | 8543.02 | 800373.02 | 806018.28
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53610 | 18695.97 | 18695.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18695.97 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C6 | Cancelado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EDI-PSJ-56710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C6 R | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63682 | 4163.42 | 4163.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163.42 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C5 R1 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63706 | 3627.84 | 3627.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627.84 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C1A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53610 | 5590.83 | 5590.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.83 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53610 | 4818.76 | 4818.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818.76 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C3R | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-60409 | 6600.06 | 0 | 6600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600.06
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C5 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-53612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-53614 | 33666.58 | 33666.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33666.58 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-53610 | 400719.48 | 400719.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400719.48 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-C03-17 | E15-63-C03-17 C3 | Cancelado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PSJ-53613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 |  |  |  |  | 419026.16 | 318635.53 | 0 | 22768.04 | 137.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295730.11 | 100390.63 | 29054.14 | 0 | 0.01 | NO | 324784.25 | 100390.63 | 425174.88 | 425174.89
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C5 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EQU-PSJ-61095 | 20001.01 | 20001.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001.01 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-45669 | 331293.1 | 248145.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248145.71 | 83147.39
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-45669 | 2072.06 | 2072.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.06 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-49265 | 973.43 | 973.43 | 0 | 787.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.69 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C2A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-49265 | 168.03 | 168.03 | 0 | 144.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C3 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PSJ-52693 | 33518.82 | 16275.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275.59 | 17243.23
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 R1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EQU-PSJ-61095 | 4579.27 | 4579.27 | 0 | 0 | 137.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.89 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C2A3 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-49265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C2A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-49265 | 26420.44 | 26420.44 | 0 | 21835.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.97 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-002 | E15-63-E04-01-002 C4 | Cancelado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EQU-PSJ-53226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 |  |  |  |  | 425583.25 | 425583.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425583.25 | 0 | 50514.22 | 0 | 0 | NO | 476097.47 | 0 | 476097.47 | 476097.47
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 | E15-63-E04-01-003 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47294 | 343876 | 343876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343876 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 | E15-63-E04-01-003 C3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47318 | 66961.46 | 66961.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66961.46 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 | E15-63-E04-01-003 C3A3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47318 | 2994.57 | 2994.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.57 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 | E15-63-E04-01-003 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EQU-PSJ-47317 | 11078.74 | 11078.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11078.74 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 | E15-63-E04-01-003 C3A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47318 | 445.22 | 445.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.22 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-003 | E15-63-E04-01-003 C3A2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47318 | 227.26 | 227.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.26 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 |  |  |  |  | 117168.62 | 117168.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117168.62 | 0 | 36782.98 | 0 | 57.42 | NO | 153951.6 | 0 | 153951.6 | 154009.02
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 | E15-63-E04-01-004 C2A3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47586 | 2338.29 | 2338.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.29 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 | E15-63-E04-01-004 C2A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47586 | 392.89 | 392.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.89 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 | E15-63-E04-01-004 C2A2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47586 | 577.23 | 577.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.23 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 | E15-63-E04-01-004 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-47586 | 54265.69 | 54265.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54265.69 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 | E15-63-E04-01-004 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-PSJ-47587 | 28689.18 | 28689.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28689.18 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-004 | E15-63-E04-01-004 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47585 | 30905.34 | 30905.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30905.34 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-005 |  |  |  |  | 59147.98 | 59147.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59147.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 59147.98 | 0 | 59147.98 | 59147.98
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-005 | E15-63-E04-01-005 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-62063 | 15135.29 | 15135.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15135.29 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-005 | E15-63-E04-01-005 C1A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-48410 | 7556.85 | 7556.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556.85 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-005 | E15-63-E04-01-005 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-48410 | 36455.84 | 36455.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36455.84 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-006 |  |  |  |  | 26127.41 | 26127.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26127.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26127.41 | 0 | 26127.41 | 26127.41
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-006 | E15-63-E04-01-006 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-49154 | 26127.41 | 26127.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26127.41 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-007 |  |  |  |  | 5576.2 | 4925.36 | 0 | 0 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777.69 | 650.84 | 3346.9 | 0 | 0 | NO | 8124.59 | 650.84 | 8775.43 | 8775.43
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-007 | E15-63-E04-01-007 ACERO | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EQU-PSJ-40414 | 1763.01 | 1763.01 | 0 | 0 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.12 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-007 | E15-63-E04-01-007 REGADERA | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EQU-PSJ-50414 | 3665.53 | 3162.35 | 0 | 0 | 94.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.57 | 503.18
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-007 | E15-63-E04-01-007 P-1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-64676 | 147.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.66
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-008 |  |  |  |  | 9350.12 | 9350.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9350.12 | 0 | 9350.12 | 9350.12
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-008 | E15-63-E04-01-008 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-50938 | 9350.12 | 9350.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350.12 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-009 |  |  |  |  | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 182057.41 | 0 | 27537.26 | NO | 185119.81 | 0 | 185119.81 | 212657.07
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-009 | E15-63-E04-01-009 MOBILIARIO | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-50498 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-010 |  |  |  |  | 25915.78 | 25915.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25915.78 | 0 | 1044.23 | 0 | 0 | NO | 26960.01 | 0 | 26960.01 | 26960.01
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-010 | E15-63-E04-01-010 letrero | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PSJ-50464 | 25915.78 | 25915.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25915.78 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-011 |  |  |  |  | 47757.39 | 47757.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47757.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47757.39 | 0 | 47757.39 | 47757.39
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-011 | E15-63-E04-01-011 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-50587 | 39765.96 | 39765.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39765.96 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-011 | E15-63-E04-01-011 C1A1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-50587 | 7991.43 | 7991.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991.43 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-012 |  |  |  |  | 13916.1 | 13916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13916.1 | 0 | 13916.1 | 13916.1
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-012 | E15-63-E04-01-012 C1 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-PSJ-50700 | 13916.1 | 13916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13916.1 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-013 |  |  |  |  | 1776.11 | 1776.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1776.11 | 0 | 1776.11 | 1776.11
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-013 | E15-63-E04-01-013 ILUMINACION | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-51222 | 1776.11 | 1776.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.11 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-014 |  |  |  |  | 28910 | 27930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27930 | 980 | 0 | 0 | 0 | NO | 27930 | 980 | 28910 | 28910
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-014 | E15-63-E04-01-014 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-56911 | 28910 | 27930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27930 | 980
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-015 |  |  |  |  | 21297.6 | 21297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21297.6 | 0 | 21297.6 | 21297.6
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-015 | E15-63-E04-01-015 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-57177 | 21297.6 | 21297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21297.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-016 |  |  |  |  | 64900 | 64900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 64900 | 0 | 64900 | 64900
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-016 | E15-63-E04-01-016 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-PSJ-57796 | 64900 | 64900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-017 |  |  |  |  | 24670.9 | 24670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24670.9 | 0 | 24670.9 | 24670.9
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-017 | E15-63-E04-01-017 C1A1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PSJ-59572 | 24670.9 | 24670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24670.9 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-018 |  |  |  |  | 3477.04 | 3477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477.04 | 0 | 3224.22 | 0 | 55.58 | NO | 6701.26 | 0 | 6701.26 | 6756.84
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-018 | E15-63-E04-01-018 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-61775 | 3477.04 | 3477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477.04 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-019 |  |  |  |  | 10138.37 | 10138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10138.37 | 0 | 10138.37 | 10138.37
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-019 | E15-63-E04-01-019 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-64662 | 10138.37 | 10138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.37 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-020 |  |  |  |  | 17736.85 | 17736.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17736.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17736.85 | 0 | 17736.85 | 17736.85
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-01-020 | E15-63-E04-01-020 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-65450 | 17736.85 | 17736.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17736.85 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 |  |  |  |  | 445553.49 | 445553.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445553.49 | 0 | 116847.21 | 0 | 0 | NO | 562400.7 | 0 | 562400.7 | 562400.7
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1A3 | Publicado | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | QRO-EQU-PSJ-47092 | 11265.13 | 11265.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11265.13 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1A4 | Publicado | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | QRO-EQU-PSJ-47092 | 5122.34 | 5122.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122.34 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1 REA1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-PSJ-48724 | 9807.79 | 9807.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9807.79 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1A2 | Publicado | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | QRO-EQU-PSJ-47092 | 2902.07 | 2902.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47077 | 28261.92 | 28261.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261.92 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1 | Publicado | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | QRO-EQU-PSJ-47092 | 373619.05 | 373619.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373619.05 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1A1 | Publicado | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | QRO-EQU-PSJ-47092 | 317.6 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-02 | E15-63-E04-02 C1A5 | Publicado | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | QRO-EQU-PSJ-47092 | 14257.59 | 14257.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14257.59 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-04-001 |  |  |  |  | 170316 | 170316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170316 | 0 | 170316 | 170316
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-04-001 | E15-63-E04-04-001 C1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PSJ-49762 | 170316 | 170316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170316 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 |  |  |  |  | 260404.68 | 259564.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259564.38 | 840.3 | 179361.84 | 0 | 0 | NO | 438926.22 | 840.3 | 439766.52 | 439766.52
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-49705 | 6864.22 | 6864.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.22 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C1A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-47643 | 15309.87 | 15309.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15309.87 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C1A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-47643 | 840.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.3
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-47643 | 211486.99 | 211486.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211486.99 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-61336 | 5795.38 | 5795.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795.38 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C1A4 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-47643 | 9125.21 | 9125.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125.21 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C1A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EQU-PSJ-47643 | 374.52 | 374.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.52 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-001 | E15-63-E04-07-001 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-67065 | 10608.19 | 10608.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10608.19 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-002 |  |  |  |  | 282890.4 | 282890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 282890.4 | 0 | 282890.4 | 282890.4
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-002 | E15-63-E04-07-002 C3A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-51026 | 15037.24 | 15037.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.24 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-002 | E15-63-E04-07-002 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47826 | 32015.99 | 32015.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32015.99 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-002 | E15-63-E04-07-002 C1 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EQU-PSJ-47867 | 48592.38 | 48592.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48592.38 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-002 | E15-63-E04-07-002 C1A1 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EQU-PSJ-47867 | 104403.74 | 104403.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104403.74 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-002 | E15-63-E04-07-002 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47826 | 82841.05 | 82841.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82841.05 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-003 |  |  |  |  | 50954.07 | 50954.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50954.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50954.07 | 0 | 50954.07 | 50954.07
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-003 | E15-63-E04-07-003 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47740 | 50954.07 | 50954.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50954.07 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-004 |  |  |  |  | 16563.88 | 16563.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16563.88 | 0 | 29371.34 | 0 | 0 | NO | 45935.22 | 0 | 45935.22 | 45935.22
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-004 | E15-63-E04-07-004 C1 | Publicado | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-47866 | 16563.88 | 16563.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16563.88 | 0
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-005 |  |  |  |  | 6592.28 | 6285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285.6 | 306.68 | 0 | 0 | 0 | NO | 6285.6 | 306.68 | 6592.28 | 6592.28
CRÑ | ‭63‬ | E15-63-E04-07-005 | E15-63-E04-07-005 CI | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-PSJ-49363 | 6592.28 | 6285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285.6 | 306.68