## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A |  |  |  |  | 2471291.97 | 2471291.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471291.97 | 0 | 1542362.99 | 4601.19 | 59126.75 | NO | 4013654.96 | 4601.19 | 4018256.15 | 4077382.9
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 16785.96 | 16785.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16785.96 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64127 | 18688.85 | 18688.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.85 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64954 | 35960.05 | 35960.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35960.05 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C3-A01 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-62580 | 28695.25 | 28695.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28695.25 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-62580 | 97678.1 | 97678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97678.1 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 21491.85 | 21491.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21491.85 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2A6 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 62599.81 | 62599.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62599.81 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 2096067.69 | 2096067.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096067.69 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2A2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 28539.65 | 28539.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28539.65 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C6 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-66573 | 35093.1 | 35093.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35093.1 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2A5 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 5881.58 | 5881.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881.58 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2A3 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 469.13 | 469.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.13 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C2A4 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 14188.3 | 14188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14188.3 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-01-A | E15-64-C03-01-A C1-A | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-60663 | 9152.65 | 9152.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9152.65 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 |  |  |  |  | 1475313.75 | 1475313.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475313.75 | 0 | 961545.59 | 10541.13 | 15457.33 | NO | 2436859.34 | 10541.13 | 2447400.48 | 2462857.81
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-62025 | 11213.31 | 11213.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11213.31 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64978 | 21576.03 | 21576.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21576.03 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-61627 | 75824.01 | 75824.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75824.01 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-61629 | 1269058.59 | 1269058.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269058.59 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C1A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-61629 | 35819.12 | 35819.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35819.12 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C6 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67324 | 23441.16 | 23441.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23441.16 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C1A2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-61629 | 17123.79 | 17123.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123.79 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-02 | E15-64-C03-02 C6A01 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67324 | 21257.74 | 21257.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21257.74 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 |  |  |  |  | 3514839.95 | 3514839.95 | 0 | 17021.55 | 93989.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403828.88 | 0 | 2172309.1 | 5535.97 | 6618.42 | NO | 5576137.98 | 5535.97 | 5581673.94 | 5588292.36
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C5R | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64682 | 44080.4 | 44080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44080.4 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C5 | Cancelado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-63319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C4 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-68935 | 13304.2 | 13304.2 | 0 | 0 | 399.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12905.07 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63320 | 49163.5 | 49163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49163.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63318 | 154453.1 | 154453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154453.1 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C1 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63343 | 2435780.47 | 2435780.47 | 0 | 0 | 73073.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362706.93 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C1-A1 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63343 | 4648.16 | 4648.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.16 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C6 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67010 | 98950.9 | 98950.9 | 0 | 3881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95069.13 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C1-A2 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63343 | 12244.05 | 12244.05 | 0 | 0 | 367.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11876.73 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C1-A4 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63343 | 7904.22 | 7904.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.22 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 R1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-68935 | 638225.79 | 638225.79 | 0 | 0 | 19146.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619079.02 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C1-A3 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63343 | 15543.6 | 15543.6 | 0 | 0 | 466.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15077.29 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C1-A5 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63343 | 20405.3 | 20405.3 | 0 | 13139.78 | 536.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6729.07 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C7 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70683 | 3448.42 | 3448.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.42 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-03 | E15-64-C03-03 C6A1 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67010 | 16687.84 | 16687.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687.84 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 |  |  |  |  | 3490714.2 | 3490714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490714.2 | 0 | 2200600.23 | 27906.97 | 33243.23 | NO | 5691314.43 | 27906.97 | 5719221.4 | 5752464.62
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A5 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 11600.98 | 11600.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600.98 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C5 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64976 | 50344.21 | 50344.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50344.21 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63337 | 12341.49 | 12341.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12341.49 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63345 | 176046.78 | 176046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176046.78 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 3025737.75 | 3025737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025737.75 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A6 | Cancelado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A7 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 44509.67 | 44509.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44509.67 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C7 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67401 | 64154.1 | 64154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64154.1 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A4 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 461.35 | 461.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.35 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C6 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-66527 | 29580.04 | 29580.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29580.04 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A3 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 3335.47 | 3335.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.47 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 39955.51 | 39955.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39955.51 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C1A2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63342 | 10353.52 | 10353.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10353.52 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 C3R1 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69592 | 11600.98 | 11600.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600.98 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-04 | E15-64-C03-04 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EDI-PSJ-71412 | 10692.35 | 10692.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10692.35 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 |  |  |  |  | 4875012.96 | 4875012.96 | 0 | 7027.37 | 125524.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742461.54 | 0 | 3186222.18 | 28983.43 | 13521.62 | NO | 7928683.72 | 28983.43 | 7957667.15 | 7971188.77
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | QRO-EDI-CRÑ-134888 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-134888 | 12009.47 | 12009.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.47 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1R1_A00 | Cancelado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | E15-64-C03-05 C1R1_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72843 | 325983.86 | 325983.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325983.86 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64078 | 48488.22 | 48488.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48488.22 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-64037 | 4119728.18 | 4119728.18 | 0 | 7027.37 | 123587.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989113.79 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C5 | Cancelado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-64037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64074 | 4871.28 | 4871.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871.28 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64038 | 174137.81 | 174137.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174137.81 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C7 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-PSJ-80349 | 15190.58 | 15190.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15190.58 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1A1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-64037 | 24439.61 | 24439.61 | 0 | 0 | 733.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23706.42 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1A3 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-64037 | 19307.42 | 19307.42 | 0 | 0 | 579.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18728.2 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C6 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-68021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1A2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-64037 | 20820.12 | 20820.12 | 0 | 0 | 624.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20195.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C6M | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-68021 | 110036.41 | 110036.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110036.41 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C4R1 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-05 | E15-64-C03-05 C1A4 | Cancelado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-64037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 |  |  |  |  | 1488414.45 | 1488414.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488414.45 | 0 | 961913.13 | 979.76 | 111765.59 | NO | 2450327.58 | 979.76 | 2451307.34 | 2563072.93
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63298 | 1308362.55 | 1308362.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308362.55 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C5 | Cancelado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-PSJ-63220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-63219 | 75448.62 | 75448.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75448.62 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C3 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C5R | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64975 | 21576.09 | 21576.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21576.09 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C6 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C6 A1 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67400 | 22896.69 | 22896.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22896.69 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C1 A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63298 | 17123.79 | 17123.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123.79 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C1 A2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-63298 | 9180.36 | 9180.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.36 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C3M | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69810 | 17401.47 | 17401.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17401.47 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-06 | E15-64-C03-06 C6 A2 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67400 | 16424.88 | 16424.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16424.88 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 |  |  |  |  | 5652941.29 | 5652941.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652941.29 | 0 | 3830414.02 | 11369.9 | 36536.2 | NO | 9483355.31 | 11369.9 | 9494725.21 | 9531261.41
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C1A03-b | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 4074.98 | 4074.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074.98 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 20518.55 | 20518.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20518.55 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C4 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64680 | 51272 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51272 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64671 | 205799.23 | 205799.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205799.23 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 5062280.64 | 5062280.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5062280.64 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C1A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 6059.36 | 6059.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6059.36 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C1A02 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 8109.27 | 8109.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8109.27 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C6 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67719 | 127500.23 | 127500.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500.23 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C4M | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69811 | 52753.35 | 52753.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52753.35 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C1A03 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 40317.03 | 40317.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40317.03 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-07 | E15-64-C03-07 C1A04 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64665 | 74256.65 | 74256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74256.65 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 |  |  |  |  | 505442.74 | 505442.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505442.74 | 0 | 320531.82 | 727.17 | 3158.33 | NO | 825974.56 | 727.17 | 826701.72 | 829860.05
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-03-08 A06 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 5707.93 | 5707.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707.93 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 1830.53 | 1830.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.53 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C4 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64679 | 7191.98 | 7191.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191.98 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64672 | 25149.54 | 25149.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25149.54 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 429712.57 | 429712.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429712.57 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C7 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-79430 | 6886.51 | 6886.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6886.51 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C6 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C1 A02 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 5707.93 | 5707.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707.93 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C1 A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 5800.01 | 5800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800.01 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C1 A04 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 3060.12 | 3060.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.12 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C1 A03 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 4969.52 | 4969.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.52 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C6M | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67478 | 7632.23 | 7632.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632.23 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C1 A05 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64664 | 1793.87 | 1793.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.87 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-08 | E15-64-C03-08 C4M | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 |  |  |  |  | 982142.11 | 981979.73 | 162.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981979.73 | 162.38 | 632805.75 | 7452.75 | 6142.46 | NO | 1614785.48 | 7615.13 | 1622400.6 | 1628543.07
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64661 | 50299.08 | 50299.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50299.08 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64673 | 868661.6 | 868661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868661.6 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64766 | 8928.58 | 8928.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.58 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-64660 | 14383.96 | 14383.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.96 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C5 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C1-A1 | Cancelado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-64673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C5M | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67477 | 14082.9 | 14082.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14082.9 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C1-A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64673 | 11415.86 | 11415.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11415.86 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 C1-A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64673 | 6120.24 | 6120.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.24 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | E15-64-C03-09 R1 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69809 | 8087.51 | 8087.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8087.51 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-09 | A15-64-C03-09 | En Proceso de Definición |  |  | 162.38 | 0 | 162.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.38
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 |  |  |  |  | 1064914.44 | 1064914.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064914.44 | 0 | 687799.25 | 1224.64 | 8195.54 | NO | 1752713.69 | 1224.64 | 1753938.34 | 1762133.88
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-67474 | 947110.59 | 947110.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947110.59 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-67474 | 5147.04 | 5147.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.04 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C3 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-67473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-70244 | 13224 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C1 A01 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-67474 | 8217.33 | 8217.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217.33 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-67445 | 46335.93 | 46335.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46335.93 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C3R1 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69631 | 22093.5 | 22093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22093.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C6M | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67474 | 22786.05 | 22786.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22786.05 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-10 | E15-64-C03-10 C6 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-67474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 |  |  |  |  | 1442738.49 | 1429718.85 | 13019.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429718.85 | 13019.64 | 935526.84 | 3634.71 | 14424.84 | NO | 2365245.69 | 16654.35 | 2381900.05 | 2396324.89
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70222 | 61781.24 | 61781.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61781.24 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C4 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-69512 | 30397.28 | 30397.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30397.28 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-70705 | 17632 | 17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C2 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69630 | 7364.5 | 7364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7364.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-68105 | 1278343.64 | 1278343.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278343.64 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C0 | En Proceso de Definición |  |  | 13019.64 | 0 | 13019.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13019.64
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 C1_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | E15-64-C03-11 C1_A00 | 12107.29 | 12107.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12107.29 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-11 | E15-64-C03-11 R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-73063 | 22092.9 | 22092.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22092.9 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 |  |  |  |  | 2058786.76 | 2043236.68 | 15550.08 | 2409.19 | 24078.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016749.46 | 15550.08 | 1345440.63 | 803.48 | 9910.26 | NO | 3362190.09 | 16353.56 | 3378543.65 | 3388453.9
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C1R3 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72790 | 5522 | 5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C1R1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72790 | 1077567.98 | 1077567.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077567.98 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | A15-64-C03-12 C0 | En Proceso de Definición |  |  | 15550.08 | 0 | 15550.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15550.08
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-69055 | 802598.74 | 802598.74 | 0 | 2409.19 | 24078.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776111.52 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C1A1 | Cancelado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PSJ-69055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-68650 | 100598.16 | 100598.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100598.16 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-68647 | 28767.96 | 28767.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28767.96 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C5 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-68649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C1R2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72790 | 28181.84 | 28181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28181.84 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-12 | E15-64-C03-12 C2 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 |  |  |  |  | 1461397.04 | 1461397.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461397.04 | 0 | 926655.89 | 652.94 | 13985.1 | NO | 2388052.93 | 652.94 | 2388705.87 | 2402690.98
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C1R1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-68548 | 7364.5 | 7364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7364.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C2R1 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-70677 | 17632 | 17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C5 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-69508 | 22797.96 | 22797.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22797.96 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-68548 | 1322128.52 | 1322128.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322128.52 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C2 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70224 | 61781.24 | 61781.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61781.24 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C1R2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-68548 | 22093.5 | 22093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22093.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-13 | E15-64-C03-13 C1R2A01 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-68548 | 7599.32 | 7599.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7599.32 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 |  |  |  |  | 1446859.32 | 1446859.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446859.32 | 0 | 965343.15 | 3309.17 | 17514.09 | NO | 2412202.47 | 3309.17 | 2415511.64 | 2433025.73
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E5-64-C03-14 C2 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E15-64-C03-14 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-69396 | 1306903.08 | 1306903.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306903.08 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E15-64-C03-14 C3A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-69222 | 17632 | 17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E15-64-C03-14 C3 | Cancelado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E15-64-C03-14 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69397 | 61781.24 | 61781.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61781.24 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E15-64-C03-14 C5 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-69398 | 30397.28 | 30397.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30397.28 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-14 | E15-64-C03-14 C1A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-69396 | 30145.72 | 30145.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30145.72 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 |  |  |  |  | 2568024.45 | 2568024.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568024.45 | 0 | 1778283.42 | 2028.67 | 18290.57 | NO | 4346307.87 | 2028.67 | 4348336.54 | 4366627.12
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 | E15-64-C03-15 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-70678 | 35959.95 | 35959.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35959.95 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 | E15-64-C03-15 C4 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-71786 | 35257.85 | 35257.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35257.85 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 | E15-64-C03-15 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-75022 | 125747.7 | 125747.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125747.7 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 | E15-64-C03-15 C2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-71786 | 27809.65 | 27809.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27809.65 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 | E15-64-C03-15 R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72373 | 1808227.82 | 1808227.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808227.82 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-15 | E15-64-C03-15 C1 | Publicado | CONSTRUCCIONES DJF S.A. de C.V | QRO-EDI-PSJ-70751 | 535021.48 | 535021.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535021.48 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 |  |  |  |  | 3281525.84 | 3281525.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281525.84 | 0 | 2192680.33 | 5091.69 | 37738.93 | NO | 5474206.17 | 5091.69 | 5479297.86 | 5517036.79
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C4R | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-PSJ-75137 | 15211.86 | 15211.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15211.86 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C1A2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-69832 | 4068.56 | 4068.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.56 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-69832 | 2964043.62 | 2964043.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964043.62 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C3A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-69830 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39672 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C1A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-69832 | 66280.5 | 66280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66280.5 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C4 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-69831 | 53241.51 | 53241.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53241.51 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69829 | 139007.79 | 139007.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139007.79 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C3 | Cancelado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-69830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-16 | E15-64-C03-16 C5 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-69867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 |  |  |  |  | 1539648.87 | 1539648.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539648.87 | 0 | 1076453.01 | 1344.13 | 10881.62 | NO | 2616101.88 | 1344.13 | 2617446.01 | 2628327.62
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70375 | 75448.62 | 75448.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75448.62 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C4 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-70376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C4R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72337 | 1244252.67 | 1244252.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244252.67 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C4R1A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72337 | 21154.68 | 21154.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21154.68 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C3 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-70401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-70374 | 21575.97 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.97 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-17 | E15-64-C03-17 C1 | Publicado | CONSTRUCCIONES DJF S.A. de C.V | QRO-EDI-PSJ-70757 | 177216.93 | 177216.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177216.93 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-18 |  |  |  |  | 1046147.65 | 1046147.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046147.65 | 0 | 771999.49 | 986.07 | 5619.49 | NO | 1818147.14 | 986.07 | 1819133.21 | 1824752.69
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-18 | E15-64-C03-18 C1A2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72646 | 10650.66 | 10650.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650.66 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-18 | E15-64-C03-18 C1A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72646 | 3719.78 | 3719.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3719.78 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-18 | E15-64-C03-18 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72648 | 51837.56 | 51837.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51837.56 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-18 | E15-64-C03-18 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-72647 | 14383.98 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-18 | E15-64-C03-18 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72646 | 965555.67 | 965555.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965555.67 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-19 |  |  |  |  | 1714775.14 | 1714775.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714775.14 | 0 | 1052380.23 | 1726.89 | 6732.58 | NO | 2767155.37 | 1726.89 | 2768882.25 | 2775614.83
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-19 | E15-64-C03-19 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72540 | 1286610.7 | 1286610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286610.7 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-19 | E15-64-C03-19 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-72541 | 11832 | 11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11832 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-19 | E15-64-C03-19 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72542 | 48934.41 | 48934.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48934.41 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-19 | E15-64-C03-19 C4 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EDI-PSJ-79420 | 131330.49 | 131330.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131330.49 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-19 | E15-64-C03-19 C1A1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72540 | 236067.54 | 236067.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236067.54 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-20 |  |  |  |  | 4951495.96 | 4951495.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4951495.96 | 0 | 3863054.14 | 70558.65 | 21704.16 | NO | 8814550.1 | 70558.65 | 8885108.76 | 8906812.91
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-20 | E15-64-C03-20 C1A01 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72532 | 19345.28 | 19345.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19345.28 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-20 | E15-64-C03-20 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72534 | 179426.17 | 179426.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179426.17 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-20 | E15-64-C03-20 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-72533 | 43384 | 43384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43384 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-20 | E15-64-C03-20 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72532 | 4709340.51 | 4709340.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709340.51 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 |  |  |  |  | 517541.93 | 517541.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517541.93 | 0 | 391341.49 | 455.26 | 2799.16 | NO | 908883.42 | 455.26 | 909338.68 | 912137.84
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 | E15-64-C03-21 C1A01 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72658 | 7054.34 | 7054.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054.34 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 | E15-64-C03-21 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-72656 | 25918.78 | 25918.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25918.78 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 | E15-64-C03-21 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-72655 | 7191.99 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191.99 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 | E15-64-C03-21 C4 | Cancelado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-EDI-PSJ-72682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 | E15-64-C03-21 C1A02 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72658 | 974.07 | 974.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.07 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-C03-21 | E15-64-C03-21 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-72658 | 476402.75 | 476402.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476402.75 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-001 |  |  |  |  | 498842.4 | 498151.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498151.07 | 691.33 | 112757.6 | 0 | 73.4 | NO | 610908.66 | 691.33 | 611600 | 611673.39
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-001 | E15-64-E04-01-001 C1 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-PSJ-61648 | 478447.35 | 478447.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478447.35 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-001 | E15-64-E04-01-001 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-EDI-PSJ-61692 | 20395.05 | 19703.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19703.72 | 691.33
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-002 |  |  |  |  | 150854.16 | 150854.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150854.16 | 0 | 30064.81 | 0 | 0 | NO | 180918.97 | 0 | 180918.97 | 180918.97
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-002 | E15-64-E04-01-002 C1R1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-63218 | 24527.22 | 24527.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24527.22 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-002 | E15-64-E04-01-002 C1R1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-63218 | 126326.94 | 126326.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126326.94 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-003 |  |  |  |  | 79494.23 | 79195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79195 | 299.23 | 16991.36 | 0 | 0 | NO | 96186.36 | 299.23 | 96485.59 | 96485.59
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-003 | E15-64-E04-01-003 C3 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-63399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-003 | E15-64-E04-01-003 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63293 | 21279.07 | 20979.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20979.84 | 299.23
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-003 | E15-64-E04-01-003 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-63292 | 13108 | 13108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-003 | E15-64-E04-01-003 C3R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63912 | 45107.16 | 45107.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45107.16 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 |  |  |  |  | 633602.87 | 633602.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633602.87 | 0 | 171639.95 | 0 | 0 | NO | 805242.82 | 0 | 805242.82 | 805242.82
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PSJ-63339 | 21808.13 | 21808.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808.13 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63338 | 134119.16 | 134119.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134119.16 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 R1M | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63948 | 32900.39 | 32900.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32900.39 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 R1-A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63948 | 6872.56 | 6872.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6872.56 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 C2A1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PSJ-63339 | 41175.35 | 41175.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41175.35 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63948 | 227599.48 | 227599.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227599.48 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-63465 | 55447.81 | 55447.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55447.81 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 C4 | Cancelado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-004 | E15-64-E04-01-004 C5 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-63465 | 113679.99 | 113679.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113679.99 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-005 |  |  |  |  | 102713.94 | 100146.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100146.09 | 2567.85 | 0 | 0 | 0 | NO | 100146.09 | 2567.85 | 102713.94 | 102713.94
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-005 | E15-64-E04-01-005 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63755 | 102713.94 | 100146.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100146.09 | 2567.85
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-006 |  |  |  |  | 97756.96 | 75795.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75795.27 | 21961.69 | 0 | 0 | 0 | NO | 75795.27 | 21961.69 | 97756.96 | 97756.96
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-006 | E15-64-E04-01-006 C1-A2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63893 | 21.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.87
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-006 | E15-64-E04-01-006 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63893 | 32388.83 | 22604.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22604.83 | 9784
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-006 | E15-64-E04-01-006 C1-A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-63893 | 65346.26 | 53190.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53190.44 | 12155.82
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-007 |  |  |  |  | 113379.9 | 105821.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105821.33 | 7558.57 | 32255.51 | 0 | 0 | NO | 138076.84 | 7558.57 | 145635.41 | 145635.41
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-007 | E15-64-E04-01-007 C2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-65261 | 90741.02 | 90741.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90741.02 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-007 | E15-64-E04-01-007 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-65200 | 22638.88 | 15080.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.31 | 7558.57
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-008 |  |  |  |  | 296000.53 | 296000.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000.53 | 0 | 24204.17 | 0 | 0 | NO | 320204.7 | 0 | 320204.7 | 320204.7
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-008 | E15-64-E04-01-008 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-64347 | 30339.59 | 30339.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30339.59 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-008 | E15-64-E04-01-008 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-64371 | 265660.94 | 265660.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265660.94 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-009 |  |  |  |  | 30724.48 | 30724.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30724.48 | 0 | 30201.38 | 0 | 0 | NO | 60925.86 | 0 | 60925.86 | 60925.86
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-009 | E15-64-E04-01-009 C2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PSJ-64764 | 7807.78 | 7807.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807.78 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-009 | E15-64-E04-01-009 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PSJ-64763 | 22916.7 | 22916.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22916.7 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-010 |  |  |  |  | 12883.79 | 12883.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12883.79 | 0 | 8072.7 | 0 | 0 | NO | 20956.49 | 0 | 20956.49 | 20956.49
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-010 | E15-64-E04-01-010 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-64663 | 12883.79 | 12883.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12883.79 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-011 |  |  |  |  | 221401.09 | 215135.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215135.11 | 6265.98 | 0 | 0 | 0 | NO | 215135.11 | 6265.98 | 221401.09 | 221401.09
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-011 | E15-64-E04-01-011 C1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PSJ-66789 | 221401.09 | 215135.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215135.11 | 6265.98
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-012 |  |  |  |  | 57535.85 | 57535.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57535.85 | 0 | 158266.93 | 0 | 0 | NO | 215802.78 | 0 | 215802.78 | 215802.78
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-012 | E15-64-E04-01-012 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-PSJ-66174 | 53104.39 | 53104.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53104.39 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-012 | E15-64-E04-01-012 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-66173 | 4431.46 | 4431.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431.46 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-015 |  |  |  |  | 387.85 | 387.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.85 | 0 | 1209.24 | 228.89 | 0 | NO | 1597.09 | 228.89 | 1825.99 | 1825.99
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-015 | E15-64-E04-01-015 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-67803 | 387.85 | 387.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.85 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-016 |  |  |  |  | 14431.83 | 14383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.39 | 48.44 | 236.76 | 0 | 0 | NO | 14620.15 | 48.44 | 14668.59 | 14668.59
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-016 | E15-64-E04-01-016 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PSJ-66735 | 14431.83 | 14383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.39 | 48.44
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-017 |  |  |  |  | 34881.19 | 34881.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34881.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34881.19 | 0 | 34881.19 | 34881.19
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-017 | E15-64-E04-01-017 C1A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-67064 | 2087.99 | 2087.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.99 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-017 | E15-64-E04-01-017 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-67064 | 32793.2 | 32793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32793.2 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-018 |  |  |  |  | 3993.4 | 3436.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.93 | 556.47 | 0 | 0 | 0 | NO | 3436.93 | 556.47 | 3993.4 | 3993.4
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-018 | E15-64-E04-01-018 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-68267 | 3993.4 | 3436.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.93 | 556.47
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-019 |  |  |  |  | 41818.11 | 40272.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40272.69 | 1545.42 | 0 | 0 | 0 | NO | 40272.69 | 1545.42 | 41818.11 | 41818.11
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-019 | E15-64-E04-01-019 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-68395 | 41818.11 | 40272.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40272.69 | 1545.42
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-020 |  |  |  |  | 44030 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44030 | 0 | 44030 | 44030
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-020 | E15-64-E04-01-020 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-68394 | 44030 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-021 |  |  |  |  | 3939.34 | 3939.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3939.34 | 0 | 3939.34 | 3939.34
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-021 | E15-64-E04-01-021 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-71141 | 3939.34 | 3939.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.34 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-022 |  |  |  |  | 28620 | 28620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28620 | 0 | 28620 | 28620
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-022 | E15-64-E04-01-022 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-71175 | 28620 | 28620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28620 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-023 |  |  |  |  | 117441.56 | 116460.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116460.27 | 981.29 | 35885.2 | 0 | 0 | NO | 152345.47 | 981.29 | 153326.76 | 153326.76
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-023 | E15-64-E04-01-023 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-71524 | 102073.06 | 102073.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102073.06 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-023 | E15-64-E04-01-023 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PSJ-77378 | 15368.5 | 14387.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14387.21 | 981.29
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-024 |  |  |  |  | 60543.34 | 35453.94 | 25089.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35453.94 | 25089.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 35453.94 | 25089.4 | 60543.34 | 60543.34
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-024 | E15-64-E04-01-024 C2 | Cancelado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-74992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-024 | QRO-EQU-CRÑ-118518 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CRÑ-118518 | 25089.4 | 0 | 25089.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25089.4
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-024 | E15-64-E04-01-024 C2A1 | Cancelado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-74992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-024 | E15-64-E04-01-024 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-72328 | 35453.94 | 35453.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35453.94 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-025 |  |  |  |  | 19057.09 | 19057.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19057.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19057.09 | 0 | 19057.09 | 19057.09
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-025 | E15-64-E04-01-025 C1 A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-73655 | 13644.76 | 13644.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13644.76 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-025 | E15-64-E04-01-025 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-73655 | 5412.33 | 5412.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412.33 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-026 |  |  |  |  | 5810.65 | 5810.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5810.65 | 0 | 5810.65 | 5810.65
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-026 | E15-64-E04-01-026 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-74810 | 5810.65 | 5810.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810.65 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-027 |  |  |  |  | 21066.38 | 21066.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21066.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21066.38 | 0 | 21066.38 | 21066.38
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-027 | E15-64-E04-01-027 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-78049 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-027 | E15-64-E04-01-027 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-78049 | 2366.38 | 2366.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.38 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-028 |  |  |  |  | 739.3 | 739.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 739.3 | 0 | 739.3 | 739.3
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-E04-01-028 | E15-64-E04-01-028 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-77799 | 739.3 | 739.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.3 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-001 |  |  |  |  | 438472.85 | 431234.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431234.52 | 7238.33 | 0 | 0 | 0 | NO | 431234.52 | 7238.33 | 438472.85 | 438472.85
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-001 | E15-64-P05-01-001 C1 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-58316 | 373128.27 | 373128.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373128.27 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-001 | E15-64-P05-01-001 R1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PSJ-59660 | 65344.58 | 58106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58106.25 | 7238.33
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 |  |  |  |  | 4482293.96 | 4481293.25 | 0 | 11606.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469686.53 | 1000.71 | 0 | 0 | 0 | NO | 4469686.53 | 1000.71 | 4470687.24 | 4470687.24
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C2 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-PLA-PSJ-63771 | 159454.38 | 159454.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159454.38 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C4R | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-PLA-PSJ-77244 | 92678.39 | 92678.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92678.39 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PSJ-59927 | 1522921.86 | 1522921.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522921.86 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 P1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-PLA-PSJ-68968 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C5 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-PLA-PSJ-68423 | 131409.11 | 130504.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130504.62 | 904.49
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E1-64-P05-01-002 C3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-68421 | 112266.41 | 112266.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112266.41 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C4 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-PLA-PSJ-68422 | 26988.85 | 26988.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26988.85 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 R1A1M | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-FDB-71315 | 526418.43 | 526322.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526322.21 | 96.22
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-FDB-71315 | 182958.79 | 182958.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182958.79 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C1M1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PSJ-59927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 R1A1 | Cancelado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-FDB-71315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C3A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-PLA-PSJ-68421 | 86657.22 | 86657.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86657.22 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C1M | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PSJ-59927 | 1456017.41 | 1456017.41 | 0 | 11606.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444410.69 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C1A1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PSJ-59927 | 86758.57 | 86758.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86758.57 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-002 | E15-64-P05-01-002 C1R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-74727 | 94964.54 | 94964.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94964.54 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-003 |  |  |  |  | 86554.92 | 86554.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86554.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 86554.92 | 0 | 86554.92 | 86554.92
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-003 | E15-64-P05-01-003 C1 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-60522 | 53576.31 | 53576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53576.31 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-003 | E15-64-P05-01-003 C1R2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-77152 | 28478.58 | 28478.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28478.58 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-003 | E15-64-P05-01-003 C1R1 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-74660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-003 | E15-64-P05-01-003 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-PLA-PSJ-69521 | 4500.03 | 4500.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.03 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 |  |  |  |  | 905176.66 | 773492.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773492.18 | 131684.48 | 0 | 0 | 0 | NO | 773492.18 | 131684.48 | 905176.66 | 905176.66
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 C4 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-PLA-PSJ-77272 | 3765.55 | 3765.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765.55 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 C2 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-62149 | 439498.23 | 439498.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439498.23 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PSJ-62140 | 202589.12 | 70904.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70904.64 | 131684.48
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 C3 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-66888 | 131684.48 | 131684.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131684.48 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 C2 A01 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-62149 | 50808.15 | 50808.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50808.15 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 R2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-76955 | 47924.65 | 47924.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47924.65 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 R1 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-74706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭64‬ | E15-64-P05-01-004 | E15-64-P05-01-004 C2A01 | Publicado | CESAR NAVARRO TOVAR | QRO-PLA-PSJ-62149 | 28906.48 | 28906.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28906.48 | 0