## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 |  |  |  |  | 3555336.73 | 3555336.73 | 0 | 6207.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549128.79 | 0 | 2532428.27 | 37936 | 10578.57 | NO | 6081557.06 | 37936 | 6119493.06 | 6130071.63
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-76205 | 3088797.64 | 3088797.64 | 0 | 6207.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082589.7 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C3A01 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-76203 | 3522.6 | 3522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.6 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-76204 | 39672 | 39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39672 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C1A1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-76205 | 50747.58 | 50747.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50747.58 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C1A3 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-76205 | 3516.27 | 3516.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.27 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-76203 | 143552.43 | 143552.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143552.43 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C2 | Cancelado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-76204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-01 | E15-65-C03-01 C1A2 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-76205 | 225528.21 | 225528.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225528.21 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-02 |  |  |  |  | 2755916.36 | 2755529.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755529.95 | 386.41 | 1996409.17 | 0 | 0 | NO | 4751939.12 | 386.41 | 4752325.53 | 4752325.53
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-02 | E15-65-C03-02 C2_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | E15-65-C03-02 C2_A00 | 2704.8 | 2704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.8 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-02 | E15-65-C03-02 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-77742 | 30856 | 30856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30856 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-02 | E15-65-C03-02 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-77743 | 111651.82 | 111651.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111651.82 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-02 | E15-65-C03-02 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-77744 | 2610703.74 | 2610317.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610317.33 | 386.41
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 |  |  |  |  | 641185.59 | 641185.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641185.59 | 0 | 417279.08 | 3377.42 | 4081.15 | NO | 1058464.67 | 3377.42 | 1061842.1 | 1065923.25
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | E15-65-C03-03 C1A01 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-77698 | 14313.58 | 14313.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14313.58 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | E15-65-C03-03 C1A02 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-77698 | 20695.47 | 20695.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20695.47 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | E15-65-C03-03 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-77698 | 481389.17 | 481389.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481389.17 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | QRO-EDI-CRÑ-143580 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-143580 | 33394.3 | 33394.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33394.3 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | QRO-EDI-CRÑ-143580_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-143580_A00 | 58146.93 | 58146.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58146.93 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | E15-65-C03-03 C2A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-77699 | 7191.99 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191.99 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | E15-65-C03-03 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-77703 | 26054.15 | 26054.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26054.15 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-03 | E15-65-C03-03 C2 | Cancelado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-77699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-04 |  |  |  |  | 2378101.5 | 2378101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378101.5 | 0 | 1758365.88 | 5025.73 | 4421.75 | NO | 4136467.38 | 5025.73 | 4141493.11 | 4145914.87
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-04 | E15-65-C03-04 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-78307 | 26448.06 | 26448.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26448.06 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-04 | E15-65-C03-04 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-78310 | 100086.42 | 100086.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100086.42 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-04 | E15-65-C03-04 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-78308 | 2251567.02 | 2251567.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251567.02 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-05 |  |  |  |  | 2029978.06 | 2029978.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029978.06 | 0 | 1278774.62 | 2571.87 | 3379.13 | NO | 3308752.68 | 2571.87 | 3311324.55 | 3314703.67
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-05 | E15-65-C03-05 C1a01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-78356 | 7659.16 | 7659.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7659.16 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-05 | E15-65-C03-05 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PSJ-78360 | 22040.05 | 22040.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22040.05 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-05 | E15-65-C03-05 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-78355 | 83405.35 | 83405.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83405.35 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-05 | E15-65-C03-05 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PSJ-78356 | 1903133.25 | 1903133.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903133.25 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-05 | E15-65-C03-05 C1_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | E15-65-C03-05 C1_A00 | 13740.25 | 13740.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13740.25 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 |  |  |  |  | 1140115.35 | 1126022.37 | 14092.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126022.37 | 14092.98 | 844290.34 | 1218.42 | 3365.74 | NO | 1970312.71 | 15311.4 | 1985624.11 | 1988989.85
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 | QRO-EDI-CRÑ-105942 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-105942 | 52874.82 | 52874.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52874.82 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 | QRO-EDI-CRÑ-105912 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-105912 | 910516.92 | 910516.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910516.92 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 | E15-65-C03-06 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PSJ-79815 | 148021.82 | 148021.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148021.82 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 | QRO-EDI-CRÑ-105912_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-105912_A00 | 224.83 | 224.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.83 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 | QRO-EDI-CRÑ-105915 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-105915 | 14383.98 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-06 | QRO-EDI-CRÑ-100005 | En Proceso de Configuración | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-100005 | 14092.98 | 0 | 14092.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14092.98
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-07 |  |  |  |  | 3447938.8 | 3447938.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447938.8 | 0 | 2471364.14 | 79432.82 | 5459.98 | NO | 5919302.94 | 79432.82 | 5998735.76 | 6004195.75
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-07 | QRO-EDI-CRÑ-101246 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-101246 | 116598.16 | 116598.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116598.16 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-07 | QRO-EDI-CRÑ-101204 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-101204 | 28882 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28882 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-07 | QRO-EDI-CRÑ-101281 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-101281 | 3302458.64 | 3302458.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302458.64 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-08 |  |  |  |  | 5577172.01 | 5577172.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5577172.01 | 0 | 3951050.09 | 79772.22 | 58569.07 | NO | 9528222.1 | 79772.22 | 9607994.31 | 9666563.38
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-08 | QRO-EDI-CRÑ-103163 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-103163 | 264374.1 | 264374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264374.1 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-08 | QRO-EDI-CRÑ-103192 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-103192 | 5240878.01 | 5240878.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240878.01 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-08 | QRO-EDI-CRÑ-103162 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-103162 | 71919.9 | 71919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71919.9 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-09 |  |  |  |  | 3453759.82 | 3453759.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453759.82 | 0 | 2654482.18 | 8348.02 | 41050.37 | NO | 6108242 | 8348.02 | 6116590.02 | 6157640.39
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-09 | QRO-EDI-CRÑ-103122 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-103122 | 28882 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28882 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-09 | QRO-EDI-CRÑ-103191 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-103191 | 116598.16 | 116598.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116598.16 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-09 | QRO-EDI-CRÑ-103200 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-103200 | 3308279.66 | 3308279.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308279.66 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-10 |  |  |  |  | 4328950.83 | 4328950.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328950.83 | 0 | 3122865.08 | 2908.25 | 43691.19 | NO | 7451815.91 | 2908.25 | 7454724.17 | 7498415.35
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-10 | QRO-EDI-CRÑ-103393 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-103393 | 48488.11 | 48488.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48488.11 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-10 | QRO-EDI-CRÑ-103397 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-103397 | 183491.77 | 183491.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183491.77 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-10 | QRO-EDI-CRÑ-103394 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-103394 | 4096970.95 | 4096970.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096970.95 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-11 |  |  |  |  | 599919.4 | 599919.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599919.4 | 0 | 419472.41 | 1645.5 | 6771.42 | NO | 1019391.81 | 1645.5 | 1021037.31 | 1027808.73
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-11 | QRO-EDI-CRÑ-104977 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-104977 | 7191.99 | 7191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191.99 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-11 | QRO-EDI-CRÑ-104976_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-104976_A00 | 191653.62 | 191653.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191653.62 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-11 | QRO-EDI-CRÑ-104976 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-104976 | 374636.38 | 374636.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374636.38 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-11 | QRO-EDI-CRÑ-103193 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-103193 | 26437.41 | 26437.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26437.41 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-12 |  |  |  |  | 1677065.56 | 1677065.56 | 0 | 8581.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668483.88 | 0 | 1257965.17 | 1557.5 | 1740.92 | NO | 2926449.05 | 1557.5 | 2928006.55 | 2929747.47
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-12 | QRO-EDI-CRÑ-109184 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109184 | 79312.23 | 79312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79312.23 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-12 | QRO-EDI-CRÑ-109186 | Cancelado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-109186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-12 | QRO-EDI-CRÑ-109183 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-109183 | 21575.97 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.97 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-12 | QRO-EDI-CRÑ-111821_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-111821_A00 | 14841.87 | 14841.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14841.87 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-12 | QRO-EDI-CRÑ-111821 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-111821 | 1561335.49 | 1561335.49 | 0 | 8581.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552753.81 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-13 |  |  |  |  | 3973304.77 | 3973304.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973304.77 | 0 | 3067929.34 | 6057.13 | 4966.09 | NO | 7041234.11 | 6057.13 | 7047291.24 | 7052257.32
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-13 | QRO-EDI-CRÑ-109323_A01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CRÑ-109323_A01 | 17329.7 | 17329.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329.7 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-13 | QRO-EDI-CRÑ-109323_A00 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CRÑ-109323_A00 | 23071.68 | 23071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23071.68 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-13 | QRO-EDI-CRÑ-109334 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109334 | 133255.04 | 133255.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133255.04 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-13 | QRO-EDI-CRÑ-109323 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CRÑ-109323 | 3766640.35 | 3766640.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766640.35 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-13 | QRO-EDI-CRÑ-109325 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-109325 | 33008 | 33008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33008 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 |  |  |  |  | 1778321.23 | 1778321.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778321.23 | 0 | 1265999.89 | 3652.51 | 3134.98 | NO | 3044321.12 | 3652.51 | 3047973.63 | 3051108.61
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 | QRO-EDI-CRÑ-109252 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-109252 | 21575.97 | 21575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.97 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 | QRO-EDI-CRÑ-117794_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117794_A00 | 17329.7 | 17329.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329.7 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 | QRO-EDI-CRÑ-109249_A00 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109249_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 | QRO-EDI-CRÑ-117794 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117794 | 1660103.33 | 1660103.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660103.33 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 | QRO-EDI-CRÑ-109249 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-14 | QRO-EDI-CRÑ-109250 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109250 | 79312.23 | 79312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79312.23 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 |  |  |  |  | 1652189.08 | 1652189.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652189.08 | 0 | 1150862.61 | 4440.11 | 1317.8 | NO | 2803051.69 | 4440.11 | 2807491.8 | 2808809.6
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 | QRO-EDI-CRÑ-109258 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-109258 | 17632.04 | 17632.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632.04 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 | QRO-EDI-CRÑ-109254_A00 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109254_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 | QRO-EDI-CRÑ-109254 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 | QRO-EDI-CRÑ-117792 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117792 | 1515520.36 | 1515520.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515520.36 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 | QRO-EDI-CRÑ-117792_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117792_A00 | 52312.4 | 52312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52312.4 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-15 | QRO-EDI-CRÑ-109257 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109257 | 66724.28 | 66724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66724.28 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-16 |  |  |  |  | 1227969.81 | 1227969.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227969.81 | 0 | 868129.9 | 1734.43 | 1049.8 | NO | 2096099.71 | 1734.43 | 2097834.14 | 2098883.94
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-16 | QRO-EDI-CRÑ-109281_A00 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109281_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-16 | QRO-EDI-CRÑ-109281 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-16 | QRO-EDI-CRÑ-109282 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109282 | 50043.21 | 50043.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50043.21 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-16 | QRO-EDI-CRÑ-109283 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-109283 | 13224.03 | 13224.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224.03 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-16 | QRO-EDI-CRÑ-117785 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-117785 | 1164702.57 | 1164702.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164702.57 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 |  |  |  |  | 1213431.37 | 1213431.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213431.37 | 0 | 833138.9 | 8075.46 | 3132.61 | NO | 2046570.27 | 8075.46 | 2054645.73 | 2057778.34
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 | QRO-EDI-CRÑ-111079 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-111079 | 30647.54 | 30647.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30647.54 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 | QRO-EDI-CRÑ-109459 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 | QRO-EDI-CRÑ-109460 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-109460 | 14383.98 | 14383.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383.98 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 | QRO-EDI-CRÑ-109461 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-109461 | 52874.82 | 52874.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52874.82 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 | QRO-EDI-CRÑ-117789 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-117789 | 1098195.33 | 1098195.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098195.33 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-17 | QRO-EDI-CRÑ-117789_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-117789_A00 | 17329.7 | 17329.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329.7 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-18 |  |  |  |  | 611191.85 | 611191.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611191.85 | 0 | 420069.17 | 566.56 | 1415.45 | NO | 1031261.02 | 566.56 | 1031827.59 | 1033243.04
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-18 | QRO-EDI-CRÑ-117362 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-117362 | 7192 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-18 | QRO-EDI-CRÑ-117360_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-117360_A00 | 5615.99 | 5615.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615.99 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-18 | QRO-EDI-CRÑ-117358_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117358_A00 | 5104.98 | 5104.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104.98 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-18 | QRO-EDI-CRÑ-117358 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117358 | 572559.84 | 572559.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572559.84 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-18 | QRO-EDI-CRÑ-117360 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-117360 | 20719.04 | 20719.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20719.04 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-19 |  |  |  |  | 2521576.44 | 2521576.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521576.44 | 0 | 1720242.99 | 3564.54 | 4103.95 | NO | 4241819.43 | 3564.54 | 4245383.97 | 4249487.92
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-19 | QRO-EDI-CRÑ-117150 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-117150 | 26448.06 | 26448.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26448.06 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-19 | QRO-EDI-CRÑ-117151 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-117151 | 100268.58 | 100268.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100268.58 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-19 | QRO-EDI-CRÑ-117148 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-CRÑ-117148 | 2394859.8 | 2394859.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394859.8 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-20 |  |  |  |  | 2934104.76 | 2934104.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934104.76 | 0 | 2011698.65 | 5138.95 | 4653.97 | NO | 4945803.41 | 5138.95 | 4950942.36 | 4955596.34
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-20 | QRO-EDI-CRÑ-136140 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CRÑ-136140 | 8424 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-20 | QRO-EDI-CRÑ-117154 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-117154 | 30856.07 | 30856.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30856.07 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-20 | QRO-EDI-CRÑ-117153 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-117153 | 108556.01 | 108556.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108556.01 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-20 | QRO-EDI-CRÑ-117152 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-117152 | 2786268.68 | 2786268.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786268.68 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-21 |  |  |  |  | 3051198.42 | 3022424.94 | 28773.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022424.94 | 28773.48 | 2014665.75 | 10210.88 | 8847.09 | NO | 5037090.69 | 38984.36 | 5076075.04 | 5084922.14
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-21 | QRO-EDI-CRÑ-123497 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-123497 | 121560.45 | 121560.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121560.45 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-21 | QRO-EDI-CRÑ-123492 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-123492 | 2857310.27 | 2828536.79 | 28773.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828536.79 | 28773.48
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-21 | QRO-EDI-CRÑ-123496 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-123496 | 38944.45 | 38944.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38944.45 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-21 | QRO-EDI-CRÑ-136657 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CRÑ-136657 | 33383.25 | 33383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33383.25 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-22 |  |  |  |  | 3666372.9 | 3647198.46 | 19174.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647198.46 | 19174.44 | 2434258.9 | 43348.21 | 9905.03 | NO | 6081457.36 | 62522.65 | 6143980.01 | 6153885.04
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-22 | QRO-EDI-CRÑ-125923 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-125923 | 46733.34 | 46733.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46733.34 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-22 | QRO-EDI-CRÑ-137457 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CRÑ-137457 | 34205.52 | 34205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34205.52 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-22 | QRO-EDI-CRÑ-125924 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-125924 | 145872.54 | 145872.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145872.54 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-22 | QRO-EDI-CRÑ-125922 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-125922 | 3439561.5 | 3420387.06 | 19174.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420387.06 | 19174.44
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-23 |  |  |  |  | 1853925.72 | 1838638.12 | 15287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838638.12 | 15287.6 | 1220198.7 | 41150.65 | 4430.62 | NO | 3058836.82 | 56438.25 | 3115275.07 | 3119705.69
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-23 | QRO-EDI-CRÑ-136417 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CRÑ-136417 | 17102.76 | 17102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17102.76 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-23 | QRO-EDI-CRÑ-127208 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-127208 | 72936.27 | 72936.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.27 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-23 | QRO-EDI-CRÑ-127206 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-127206 | 1736578.02 | 1721290.42 | 15287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721290.42 | 15287.6
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-23 | QRO-EDI-CRÑ-127207 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-127207 | 27308.67 | 27308.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27308.67 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-24 |  |  |  |  | 1827471.94 | 1827471.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827471.94 | 0 | 1204099.72 | 68006.61 | 4314.56 | NO | 3031571.66 | 68006.61 | 3099578.27 | 3103892.83
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-24 | QRO-EDI-CRÑ-136142 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CRÑ-136142 | 17102.76 | 17102.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17102.76 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-24 | QRO-EDI-CRÑ-127086 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CRÑ-127086 | 1710124.24 | 1710124.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710124.24 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-24 | QRO-EDI-CRÑ-127087 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CRÑ-127087 | 27308.67 | 27308.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27308.67 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-C03-24 | QRO-EDI-CRÑ-127088 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CRÑ-127088 | 72936.27 | 72936.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.27 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-001 |  |  |  |  | 71979.59 | 71979.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71979.59 | 0 | 22733.73 | 0 | 0 | NO | 94713.32 | 0 | 94713.32 | 94713.32
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-001 | E15-65-E04-01-001 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-71898 | 71979.59 | 71979.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71979.59 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-002 |  |  |  |  | 334067.51 | 313571.92 | 20495.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313571.92 | 20495.59 | 111914.43 | 7.73 | 0 | NO | 425486.35 | 20503.32 | 445989.67 | 445989.67
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-002 | E15-65-E04-01-002 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-73355 | 334067.51 | 313571.92 | 20495.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313571.92 | 20495.59
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-003 |  |  |  |  | 48650.68 | 48650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48650.68 | 0 | 48650.68 | 48650.68
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-003 | E15-65-E04-01-003 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PSJ-74486 | 48650.68 | 48650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650.68 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-004 |  |  |  |  | 15578.8 | 15578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15578.8 | 0 | 15578.8 | 15578.8
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-004 | E15-65-E04-01-004 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-74501 | 15578.8 | 15578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15578.8 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 |  |  |  |  | 456094.54 | 456094.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456094.54 | 0 | 48814.43 | 0 | 0 | NO | 504908.97 | 0 | 504908.97 | 504908.97
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 | E15-65-E04-01-005 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75909 | 43553.47 | 43553.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43553.47 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 | E15-65-E04-01-005 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-74505 | 366109.91 | 366109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366109.91 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 | E15-65-E04-01-005 C1A3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75909 | 1359.78 | 1359.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.78 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 | E15-65-E04-01-005 C1A2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75909 | 9524.82 | 9524.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524.82 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 | E15-65-E04-01-005 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75909 | 4146.45 | 4146.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146.45 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-005 | QRO-EQU-CRÑ-113330 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CRÑ-113330 | 31400.11 | 31400.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400.11 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-006 |  |  |  |  | 119670.78 | 119670.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119670.78 | 0 | 42893.81 | 0 | 0 | NO | 162564.59 | 0 | 162564.59 | 162564.59
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-006 | E15-65-E04-01-006 C1a02 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75896 | 796.06 | 796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.06 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-006 | E15-65-E04-01-006 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PSJ-74551 | 26512.88 | 26512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26512.88 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-006 | E15-65-E04-01-006 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75896 | 92341.06 | 92341.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92341.06 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-006 | E15-65-E04-01-006 C1a01 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75896 | 20.78 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-007 |  |  |  |  | 94785.15 | 94193.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94193.61 | 591.54 | 20722.11 | 0 | 0 | NO | 114915.72 | 591.54 | 115507.26 | 115507.26
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-007 | E15-65-E04-01-007 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-75729 | 31106.35 | 31106.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31106.35 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-007 | E15-65-E04-01-007 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-75725 | 14848.01 | 14848.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14848.01 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-007 | E15-65-E04-01-007 C1_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | E15-65-E04-01-007 C1_A00 | 273.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.37
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-007 | E15-65-E04-01-007 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PSJ-75724 | 48557.42 | 48239.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48239.25 | 318.17
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-008 |  |  |  |  | 213150.45 | 213150.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213150.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 213150.45 | 0 | 213150.45 | 213150.45
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-008 | E15-65-E04-01-008 C1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PSJ-76980 | 213150.45 | 213150.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213150.45 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-009 |  |  |  |  | 1027.66 | 926.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.21 | 101.45 | 0 | 0 | 0 | NO | 926.21 | 101.45 | 1027.66 | 1027.66
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-009 | E15-65-E04-01-009 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-77490 | 1027.66 | 926.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.21 | 101.45
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-010 |  |  |  |  | 11152.79 | 11152.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11152.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11152.79 | 0 | 11152.79 | 11152.79
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-010 | E15-65-E04-01-010 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-77976 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-010 | E15-65-E04-01-010 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-77976 | 1252.79 | 1252.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.79 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 |  |  |  |  | 778700.69 | 777478.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777478.69 | 1222 | 69815.2 | 14.53 | 0 | NO | 847293.9 | 1236.53 | 848530.43 | 848530.43
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 | E15-65-E04-01-011 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PSJ-80701 | 69757.07 | 68535.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68535.07 | 1222
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 | E15-65-E04-01-011 C1A01 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-PSJ-79138 | 8625.3 | 8625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.3 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 | QRO-EQU-CRÑ-101607 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EQU-CRÑ-101607 | 16649 | 16649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16649 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 | E15-65-E04-01-011 C1 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-PSJ-79138 | 638777.2 | 638777.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638777.2 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 | E15-65-E04-01-011 C3 | Cancelado | LOJE INGENIERIA S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PSJ-81088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-011 | E15-65-E04-01-011 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-80742 | 44892.12 | 44892.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44892.12 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-012 |  |  |  |  | 152986.03 | 152986.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152986.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 152986.03 | 0 | 152986.03 | 152986.03
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-012 | E15-65-E04-01-012 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-79458 | 149974.38 | 149974.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149974.38 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-012 | QRO-EQU-CRÑ-108807 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-108807 | 3011.65 | 3011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011.65 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-013 |  |  |  |  | 149176.58 | 149176.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149176.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 149176.58 | 0 | 149176.58 | 149176.58
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-013 | E15-65-E04-01-013 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-79826 | 143724.58 | 143724.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143724.58 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-013 | E15-65-E04-01-013 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-79826 | 5452 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 |  |  |  |  | 706259.6 | 704335.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704335.88 | 1923.72 | 442791.8 | 0 | 0 | NO | 1147127.68 | 1923.72 | 1149051.4 | 1149051.4
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | QRO-EQU-CRÑ-103743_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-103743_A00 | 128476.9 | 128476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128476.9 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | E15-65-E04-01-014 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PSJ-80590 | 182003.98 | 182003.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182003.98 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | E15-65-E04-01-014 C3 | Publicado | LOJE INGENIERIA S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PSJ-8108 | 133786.56 | 133786.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133786.56 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | E15-65-E04-01-014 C5 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PSJ-80591 | 84647.56 | 84647.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84647.56 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | E15-65-E04-01-014 C1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-80595 | 65531.89 | 65531.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65531.89 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | E15-65-E04-01-014 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PSJ-80594 | 92375.15 | 90451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90451.43 | 1923.72
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-014 | QRO-EQU-CRÑ-103743 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-103743 | 19437.56 | 19437.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19437.56 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-015 |  |  |  |  | 60260.29 | 60260.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60260.29 | 0 | 207933.58 | 0 | 0 | NO | 268193.87 | 0 | 268193.87 | 268193.87
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-015 | E15-65-E04-01-015 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EQU-PSJ-81651 | 60260.29 | 60260.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60260.29 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-016 |  |  |  |  | 65648.88 | 65648.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65648.88 | 0 | 23348.48 | 0 | 0 | NO | 88997.36 | 0 | 88997.36 | 88997.36
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-016 | QRO-EQU-CRÑ-101143 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-101143 | 65648.88 | 65648.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65648.88 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-017 |  |  |  |  | 2628.02 | 2628.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2628.02 | 0 | 2628.02 | 2628.02
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-017 | E15-65-E04-01-017 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-81604 | 2628.02 | 2628.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628.02 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-018 |  |  |  |  | 17903.64 | 17903.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17903.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17903.64 | 0 | 17903.64 | 17903.64
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-018 | QRO-EQU-CRÑ-100273 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-100273 | 17903.64 | 17903.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17903.64 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-019 |  |  |  |  | 29721.6 | 29721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29721.6 | 0 | 29721.6 | 29721.6
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-019 | QRO-EQU-CRÑ-100164 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-100164 | 29721.6 | 29721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29721.6 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-020 |  |  |  |  | 19884.3 | 19884.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884.3 | 0 | 38016.77 | 0 | 0 | NO | 57901.07 | 0 | 57901.07 | 57901.07
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-020 | QRO-EQU-CRÑ-101724 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CRÑ-101724 | 19884.3 | 19884.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884.3 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-021 |  |  |  |  | 8381.95 | 8381.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8381.95 | 0 | 8381.95 | 8381.95
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-021 | QRO-EQU-CRÑ-101726 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CRÑ-101726 | 8381.95 | 8381.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381.95 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-022 |  |  |  |  | 15576.49 | 15576.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15576.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15576.49 | 0 | 15576.49 | 15576.49
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-022 | QRO-EQU-CRÑ-101801 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-101801 | 15576.49 | 15576.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15576.49 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-023 |  |  |  |  | 80837.11 | 70772.27 | 10064.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70772.27 | 10064.84 | 15620.77 | 5.2 | 0 | NO | 86393.04 | 10070.04 | 96463.08 | 96463.08
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-023 | QRO-EQU-CRÑ-105483 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-105483 | 80837.11 | 70772.27 | 10064.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70772.27 | 10064.84
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-024 |  |  |  |  | 125864.89 | 125864.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125864.89 | 0 | 23492.46 | 0 | 0 | NO | 149357.35 | 0 | 149357.35 | 149357.35
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-024 | QRO-EQU-CRÑ-106924 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-106924 | 125864.89 | 125864.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125864.89 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-025 |  |  |  |  | 62745.6 | 62745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 62745.6 | 0 | 62745.6 | 62745.6
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-025 | QRO-EQU-CRÑ-107877 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-107877 | 62745.6 | 62745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62745.6 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-026 |  |  |  |  | 4351.32 | 4351.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4351.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4351.32 | 0 | 4351.32 | 4351.32
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-026 | QRO-EQU-CRÑ-107794 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-107794 | 4351.32 | 4351.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4351.32 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-027 |  |  |  |  | 2688.66 | 2688.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2688.66 | 0 | 2688.66 | 2688.66
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-027 | QRO-EQU-CRÑ-109190 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-109190 | 2688.66 | 2688.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.66 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-028 |  |  |  |  | 37977.6 | 37977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37977.6 | 0 | 37977.6 | 37977.6
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-028 | QRO-EQU-CRÑ-109179 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-109179 | 37977.6 | 37977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37977.6 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-029 |  |  |  |  | 6838.12 | 6838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6838.12 | 0 | 5136.71 | 0 | 0 | NO | 11974.83 | 0 | 11974.83 | 11974.83
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-029 | QRO-EQU-CRÑ-112201 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CRÑ-112201 | 6838.12 | 6838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6838.12 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-030 |  |  |  |  | 4861.93 | 4861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.93 | 0 | 3525.01 | 0 | 0 | NO | 8386.94 | 0 | 8386.94 | 8386.94
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-030 | QRO-EQU-CRÑ-113845 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CRÑ-113845 | 4861.93 | 4861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.93 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-031 |  |  |  |  | 57417.68 | 46166.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46166.11 | 11251.57 | 0 | 0 | 0 | NO | 46166.11 | 11251.57 | 57417.68 | 57417.68
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-031 | QRO-EQU-CRÑ-114322 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-114322 | 57417.68 | 46166.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46166.11 | 11251.57
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-032 |  |  |  |  | 2303.91 | 2303.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2303.91 | 0 | 2303.91 | 2303.91
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-032 | QRO-EQU-CRÑ-119594 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-119594 | 2303.91 | 2303.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.91 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-033 |  |  |  |  | 48170.24 | 48170.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48170.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48170.24 | 0 | 48170.24 | 48170.24
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-033 | QRO-EQU-CRÑ-126880 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CRÑ-126880 | 25056.24 | 25056.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25056.24 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-033 | QRO-EQU-CRÑ-119656 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-119656 | 23114 | 23114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23114 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-034 |  |  |  |  | 12070.03 | 12070.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12070.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12070.03 | 0 | 12070.03 | 12070.03
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-034 | QRO-EQU-CRÑ-132075 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CRÑ-132075 | 12070.03 | 12070.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12070.03 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-035 |  |  |  |  | 28067 | 28067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28067 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28067 | 0 | 28067 | 28067
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-035 | QRO-EQU-CRÑ-135979 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-135979 | 28067 | 28067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28067 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-036 |  |  |  |  | 2469.42 | 2469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2469.42 | 0 | 2469.42 | 2469.42
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-036 | QRO-EQU-CRÑ-136025 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CRÑ-136025 | 2469.42 | 2469.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.42 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-037 |  |  |  |  | 19753 | 19753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19753 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19753 | 0 | 19753 | 19753
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-E04-01-037 | QRO-EQU-CRÑ-149874 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CRÑ-149874 | 19753 | 19753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19753 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-001 |  |  |  |  | 211809.47 | 196437.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196437.15 | 15372.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 196437.15 | 15372.32 | 211809.47 | 211809.47
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-001 | E15-65-P05-01-001 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-67763 | 211809.47 | 196437.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196437.15 | 15372.32
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-002 |  |  |  |  | 1845277.56 | 1843469.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843469.62 | 1807.94 | 0 | 0 | 0 | NO | 1843469.62 | 1807.94 | 1845277.56 | 1845277.56
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-002 | E15-65-P05-01-002 C1a01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-73828 | 435860.63 | 435860.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435860.63 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-002 | E15-65-P05-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-73828 | 1409416.93 | 1407608.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407608.99 | 1807.94
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-003 |  |  |  |  | 2395259.94 | 2278000.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278000.7 | 117259.24 | 0 | 0 | 0 | NO | 2278000.7 | 117259.24 | 2395259.94 | 2395259.94
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-003 | E15-65-P05-01-003 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-74809 | 1992268.42 | 1875589.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875589.87 | 116678.55
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-003 | E15-65-P05-01-003 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-74808 | 305492.1 | 304911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304911.41 | 580.69
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-003 | E15-65-P05-01-003 C2a01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-74808 | 97499.42 | 97499.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97499.42 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-004 |  |  |  |  | 415730.92 | 415730.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415730.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 415730.92 | 0 | 415730.92 | 415730.92
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-004 | E15-65-P05-01-004 C3 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-PLA-PSJ-79599 | 41632.55 | 41632.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41632.55 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-004 | E15-65-P05-01-004 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-79580 | 138180.57 | 138180.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138180.57 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-004 | E15-65-P05-01-004 C2 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-PLA-PSJ-79598 | 235917.8 | 235917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235917.8 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-005 |  |  |  |  | 48673.3 | 45376.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45376.97 | 3296.33 | 0 | 0 | 0 | NO | 45376.97 | 3296.33 | 48673.3 | 48673.3
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-005 | E15-65-P05-01-005 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-80592 | 48673.3 | 45376.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45376.97 | 3296.33
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-006 |  |  |  |  | 19385.14 | 19385.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19385.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19385.14 | 0 | 19385.14 | 19385.14
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-006 | E15-65-P05-01-006 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PSJ-80668 | 19385.14 | 19385.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19385.14 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-007 |  |  |  |  | 1137804.44 | 1137803.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137803.89 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 1137803.89 | 0.55 | 1137804.44 | 1137804.44
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-007 | E15-65-P05-01-007 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PSJ-81470 | 1137804.44 | 1137803.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137803.89 | 0.55
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-008 |  |  |  |  | 634797.39 | 634797.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634797.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 634797.39 | 0 | 634797.39 | 634797.39
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-008 | QRO-PLA-CRÑ-104065 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CRÑ-104065 | 634797.39 | 634797.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634797.39 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-009 |  |  |  |  | 32359.43 | 32359.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32359.43 | 0 | 32359.43 | 32359.43
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-009 | QRO-PLA-CRÑ-104114 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CRÑ-104114 | 32359.43 | 32359.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.43 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-010 |  |  |  |  | 21508.05 | 21508.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21508.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21508.05 | 0 | 21508.05 | 21508.05
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-010 | QRO-PLA-CRÑ-106968 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CRÑ-106968 | 21508.05 | 21508.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21508.05 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-011 |  |  |  |  | 51711.47 | 51711.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51711.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51711.47 | 0 | 51711.47 | 51711.47
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-011 | QRO-PLA-CRÑ-107706 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CRÑ-107706 | 51711.47 | 51711.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51711.47 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-012 |  |  |  |  | 1181469.91 | 1181469.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181469.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1181469.91 | 0 | 1181469.91 | 1181469.91
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-012 | QRO-PLA-CRÑ-108687 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CRÑ-108687 | 1181469.91 | 1181469.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181469.91 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-013 |  |  |  |  | 1290143.89 | 1290143.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290143.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | NO | 1290143.87 | 0.02 | 1290143.89 | 1290143.89
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-013 | QRO-PLA-CRÑ-110209 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CRÑ-110209 | 1290143.89 | 1290143.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290143.87 | 0.02
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-014 |  |  |  |  | 349763.41 | 349763.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349763.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 349763.41 | 0 | 349763.41 | 349763.41
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-014 | QRO-PLA-CRÑ-110266 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CRÑ-110266 | 349763.41 | 349763.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349763.41 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-015 |  |  |  |  | 472571.21 | 419020.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419020.87 | 53550.34 | 0 | 0 | 0 | NO | 419020.87 | 53550.34 | 472571.21 | 472571.21
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-015 | QRO-PLA-CRÑ-113811 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CRÑ-113811 | 472571.21 | 419020.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419020.87 | 53550.34
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-016 |  |  |  |  | 903852.64 | 903852.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903852.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 903852.64 | 0 | 903852.64 | 903852.64
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-016 | QRO-PLA-CRÑ-115693_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CRÑ-115693_A00 | 45175.2 | 45175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45175.2 | 0
CRÑ | ‭65‬ | E15-65-P05-01-016 | QRO-PLA-CRÑ-115693 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CRÑ-115693 | 858677.44 | 858677.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858677.44 | 0