## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-001 |  |  |  |  | 108555.85 | 108555.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108555.85 | 0 | 24053.98 | 0 | 0 | NO | 132609.83 | 0 | 132609.83 | 132609.83
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-001 | QRO-URB-CRÑ-106583 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-106583 | 9135 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9135 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-001 | QRO-URB-CRÑ-106550 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-106550 | 99420.85 | 99420.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99420.85 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-002 |  |  |  |  | 4034.2 | 4034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.2 | 0 | 42908.4 | 0 | 0 | NO | 46942.6 | 0 | 46942.6 | 46942.6
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-002 | QRO-URB-CRÑ-106915 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CRÑ-106915 | 4034.2 | 4034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.2 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-003 |  |  |  |  | 173214.84 | 173214.84 | 0 | 2702.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170512.63 | 0 | 41757.81 | 0 | 0 | NO | 212270.44 | 0 | 212270.44 | 212270.44
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-003 | QRO-URB-CRÑ-110211_A00 | En Proceso de Definición |  | QRO-URB-CRÑ-110211_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-003 | QRO-URB-CRÑ-110211 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-110211 | 14616 | 14616 | 0 | 2702.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11913.79 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-003 | QRO-URB-CRÑ-131266 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CRÑ-131266 | 2702.22 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.22 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-003 | QRO-URB-CRÑ-110210 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-110210 | 155896.62 | 155896.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155896.62 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-004 |  |  |  |  | 6454.73 | 6454.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.73 | 0 | 68653.44 | 0 | 0 | NO | 75108.17 | 0 | 75108.17 | 75108.17
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-004 | QRO-URB-CRÑ-110220 | Cancelado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CRÑ-110220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭82‬ | E15-82-U02-01-004 | QRO-URB-CRÑ-139739 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-139739 | 6454.73 | 6454.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.73 | 0