## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-001 |  |  |  |  | 343217.93 | 343217.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343217.93 | 0 | 70893.85 | 0 | 0 | NO | 414111.78 | 0 | 414111.78 | 414111.78
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-001 | E15-84-U02-01-001 C2A01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-PSJ-73808 | 7991.08 | 7991.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991.08 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-001 | E15-84-U02-01-001 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-73777 | 314915.15 | 314915.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314915.15 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-001 | E15-84-U02-01-001 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-PSJ-73808 | 20311.7 | 20311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20311.7 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-002 |  |  |  |  | 25251.76 | 25251.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25251.76 | 0 | 17568.22 | 0 | 0 | NO | 42819.98 | 0 | 42819.98 | 42819.98
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-002 | E15-84-U02-01-002 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-72933 | 25251.76 | 25251.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25251.76 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-003 |  |  |  |  | 7182.57 | 7182.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7182.57 | 0 | 7182.57 | 7182.57
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-003 | QRO-URB-CRÑ-104604 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-CRÑ-104604 | 7182.57 | 7182.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182.57 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-005 |  |  |  |  | 18613.19 | 18613.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18613.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18613.19 | 0 | 18613.19 | 18613.19
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-005 | E15-84-U02-01-005 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-75894 | 18613.19 | 18613.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18613.19 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-006 |  |  |  |  | 40671.44 | 40671.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40671.44 | 0 | 12316.97 | 0 | 0 | NO | 52988.41 | 0 | 52988.41 | 52988.41
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-006 | E15-84-U02-01-006 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-75890 | 40671.44 | 40671.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40671.44 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-007 |  |  |  |  | 13716.29 | 13716.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13716.29 | 0 | 145888.56 | 0 | 0 | NO | 159604.85 | 0 | 159604.85 | 159604.85
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-007 | E15-84-U02-01-007 C1 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-PSJ-78863 | 13716.29 | 13716.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13716.29 | 0
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-008 |  |  |  |  | 55083.21 | 55083.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55083.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 55083.21 | 0 | 55083.21 | 55083.21
CRÑ | ‭84‬ | E15-84-U02-01-008 | QRO-URB-CRÑ-148204 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CRÑ-148204 | 55083.21 | 55083.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55083.21 | 0