## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-001 |  |  |  |  | 882226 | 882225.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882225.58 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | NO | 882225.58 | 0.42 | 882226 | 882226
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-001 | E15-85-U02-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-72404 | 668421.61 | 668421.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668421.61 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-001 | E15-85-U02-01-001 C1A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-72404 | 213804.39 | 213803.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213803.97 | 0.42
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-002 |  |  |  |  | 785483.98 | 785483.98 | 0 | 0 | 13062.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772421.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 772421.26 | 0 | 772421.26 | 772421.26
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-002 | QRO-URB-CRÑ-124149 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CRÑ-124149 | 121443.89 | 121443.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121443.89 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-002 | E15-85-U02-01-002 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-72933 | 664040.09 | 664040.09 | 0 | 0 | 13062.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650977.37 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-003 |  |  |  |  | 340499.69 | 331374.38 | 0 | 15494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315879.68 | 9125.31 | 15398.38 | 0 | 0 | NO | 331278.06 | 9125.31 | 340403.37 | 340403.37
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-003 | E15-85-U02-01-003 C1_A00 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | E15-85-U02-01-003 C1_A00 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-003 | E15-85-U02-01-003 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-72797 | 338499.69 | 331374.38 | 0 | 15494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315879.68 | 7125.31
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-004 |  |  |  |  | 1966987.78 | 1966987.78 | 0 | 0 | 23798.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943189.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1943189.22 | 0 | 1943189.22 | 1943189.22
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-004 | E15-85-U02-01-004 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-73494 | 1693976.48 | 1693976.48 | 0 | 0 | 23798.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670177.92 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-004 | E15-85-U02-01-004 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-73494 | 183767.28 | 183767.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183767.28 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-004 | E15-85-U02-01-004 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-78025 | 89244.02 | 89244.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89244.02 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-005 |  |  |  |  | 2819143.03 | 2819143.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819143.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2819143.03 | 0 | 2819143.03 | 2819143.03
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-005 | E15-85-U02-01-005 C1A01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-73307 | 133129.02 | 133129.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133129.02 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-005 | E15-85-U02-01-005 C1A02 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-73307 | 166809.23 | 166809.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166809.23 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-005 | E15-85-U02-01-005 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-73307 | 2519204.78 | 2519204.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519204.78 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-006 |  |  |  |  | 3315308.86 | 3315308.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315308.86 | 0 | 1609968.36 | 0 | 0 | NO | 4925277.22 | 0 | 4925277.22 | 4925277.22
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-006 | E15-85-U02-01-006 C1_A00 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | E15-85-U02-01-006 C1_A00 | 124005.07 | 124005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124005.07 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-006 | E15-85-U02-01-006 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-73521 | 3191303.79 | 3191303.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191303.79 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-007 |  |  |  |  | 1490976 | 1482339.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482339.48 | 8636.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 1482339.48 | 8636.52 | 1490976 | 1490976
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-007 | E15-85-U02-01-007 C1 | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-73985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-007 | E15-85-U02-01-007 C1a01 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-73985 | 1490976 | 1482339.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482339.48 | 8636.52
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-008 |  |  |  |  | 101005.35 | 97997.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97997.38 | 3007.97 | 288129.66 | 0 | 0 | NO | 386127.05 | 3007.97 | 389135.01 | 389135.01
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-008 | E15-85-U02-01-008 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PSJ-74121 | 101005.35 | 97997.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97997.38 | 3007.97
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-009 |  |  |  |  | 254736.07 | 254736.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254736.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 254736.07 | 0 | 254736.07 | 254736.07
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-009 | E15-85-U02-01-009 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-74128 | 254736.07 | 254736.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254736.07 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-010 |  |  |  |  | 374074.51 | 374074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374074.51 | 0 | 83196.7 | 0 | 0 | NO | 457271.21 | 0 | 457271.21 | 457271.21
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-010 | E15-85-U02-01-010 C1A01 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-78889 | 343015.51 | 343015.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343015.51 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-010 | E15-85-U02-01-010 C1 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-78889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-010 | E15-85-U02-01-010 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-PSJ-78890 | 31059 | 31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31059 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-011 |  |  |  |  | 13716.29 | 13716.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13716.29 | 0 | 145888.56 | 0 | 0 | NO | 159604.85 | 0 | 159604.85 | 159604.85
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-011 | E15-85-U02-01-011 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-PSJ-78909 | 12909.78 | 12909.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12909.78 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-011 | E15-85-U02-01-011 C2 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-PSJ-78910 | 806.51 | 806.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.51 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-012 |  |  |  |  | 82891.82 | 82891.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891.82 | 0 | 65433.16 | 0 | 0 | NO | 148324.98 | 0 | 148324.98 | 148324.98
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-012 | E15-85-U02-01-012 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-79829 | 64060.31 | 64060.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64060.31 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-012 | QRO-URB-CRÑ-108516 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CRÑ-108516 | 18831.51 | 18831.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18831.51 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-013 |  |  |  |  | 282859.88 | 282859.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282859.88 | 0 | 59642.69 | 0 | 0 | NO | 342502.57 | 0 | 342502.57 | 342502.57
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-013 | QRO-URB-CRÑ-100177 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-100177 | 23751 | 23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23751 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-013 | QRO-URB-CRÑ-100288 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-100288 | 259108.88 | 259108.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259108.88 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-014 |  |  |  |  | 15893.37 | 15893.37 | 0 | 2329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13563.87 | 0 | 111561.84 | 0 | 0 | NO | 125125.71 | 0 | 125125.71 | 125125.71
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-014 | QRO-URB-CRÑ-123938 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CRÑ-123938 | 2702.22 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.22 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-014 | QRO-URB-CRÑ-123938_A00 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CRÑ-123938_A00 | 2702.22 | 2702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.22 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-014 | QRO-URB-CRÑ-104105 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-104105 | 10488.93 | 10488.93 | 0 | 2329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8159.43 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-015 |  |  |  |  | 785952.04 | 785952.04 | 0 | 117502.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668449.39 | 0 | 311102 | 0 | 4498.2 | NO | 979551.39 | 0 | 979551.39 | 984049.58
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-015 | QRO-URB-CRÑ-104239 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-104239 | 65772 | 65772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65772 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-015 | QRO-URB-CRÑ-104269_A00 | En Proceso de Definición | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-104269_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-015 | QRO-URB-CRÑ-104269 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-104269 | 720180.04 | 720180.04 | 0 | 117502.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602677.39 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-016 |  |  |  |  | 29046.27 | 29046.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29046.27 | 0 | 308940.48 | 0 | 0 | NO | 337986.75 | 0 | 337986.75 | 337986.75
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-016 | QRO-URB-CRÑ-108506 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-108506 | 23237.01 | 23237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23237.01 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-016 | QRO-URB-CRÑ-108512 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CRÑ-108512 | 5809.26 | 5809.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.26 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-017 |  |  |  |  | 109361.31 | 109361.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109361.31 | 0 | 84667.2 | 0 | 0 | NO | 194028.51 | 0 | 194028.51 | 194028.51
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-017 | QRO-URB-CRÑ-104653 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CRÑ-104653 | 109361.31 | 109361.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109361.31 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-018 |  |  |  |  | 11211.08 | 11211.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11211.08 | 0 | 11211.08 | 11211.08
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-018 | QRO-URB-CRÑ-106974 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-106974 | 11211.08 | 11211.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.08 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-019 |  |  |  |  | 492428.48 | 492428.48 | 0 | 50142.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442286.01 | 0 | 166626.29 | 0 | 0 | NO | 608912.3 | 0 | 608912.3 | 608912.3
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-019 | QRO-URB-CRÑ-131181 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-131181 | 2204.66 | 2204.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.66 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-019 | QRO-URB-CRÑ-109940 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-109940 | 42021 | 42021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42021 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-019 | QRO-URB-CRÑ-109960 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-109960 | 448202.82 | 448202.82 | 0 | 50142.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398060.35 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-020 |  |  |  |  | 18557.34 | 18557.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18557.34 | 0 | 197378.64 | 0 | 0 | NO | 215935.98 | 0 | 215935.98 | 215935.98
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-020 | QRO-URB-CRÑ-109263 | Cancelado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-109263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-020 | QRO-URB-CRÑ-109264 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CRÑ-109264 | 2419.88 | 2419.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.88 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-020 | QRO-URB-CRÑ-133987 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-133987 | 6454.5 | 6454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.5 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-020 | QRO-URB-CRÑ-109264_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CRÑ-109264_A00 | 3225.88 | 3225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.88 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-020 | QRO-URB-CRÑ-134073 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-134073 | 6457.08 | 6457.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457.08 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-021 |  |  |  |  | 85447.51 | 85447.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85447.51 | 0 | 64901.8 | 0 | 0 | NO | 150349.31 | 0 | 150349.31 | 150349.31
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-021 | QRO-URB-CRÑ-109821 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CRÑ-109821 | 85447.51 | 85447.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85447.51 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-022 |  |  |  |  | 74505.81 | 74505.81 | 0 | 25403.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102.05 | 0 | 91812.08 | 0 | 0 | NO | 140914.13 | 0 | 140914.13 | 140914.13
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-022 | QRO-URB-CRÑ-125139 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CRÑ-125139 | 74505.81 | 74505.81 | 0 | 25403.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49102.05 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-023 |  |  |  |  | 308285.88 | 308285.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308285.88 | 0 | 73829.06 | 0 | 0 | NO | 382114.94 | 0 | 382114.94 | 382114.94
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-023 | QRO-URB-CRÑ-125079 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-125079 | 25578 | 25578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25578 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-023 | QRO-URB-CRÑ-125078 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-125078 | 282707.88 | 282707.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282707.88 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-024 |  |  |  |  | 10136.66 | 10136.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10136.66 | 0 | 120143.52 | 0 | 0 | NO | 130280.18 | 0 | 130280.18 | 130280.18
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-024 | QRO-URB-CRÑ-125065 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-125065 | 5068.33 | 5068.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.33 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-024 | QRO-URB-CRÑ-125064 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CRÑ-125064 | 5068.33 | 5068.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.33 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-025 |  |  |  |  | 242388.77 | 242388.77 | 0 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237815.77 | 0 | 63605.54 | 0 | 0 | NO | 301421.31 | 0 | 301421.31 | 301421.31
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-025 | QRO-URB-CRÑ-131021 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-131021 | 222291.77 | 222291.77 | 0 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217718.77 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-025 | QRO-URB-CRÑ-131041 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-131041 | 20097 | 20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20097 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-026 |  |  |  |  | 7964.53 | 7964.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964.53 | 0 | 94398.48 | 0 | 0 | NO | 102363.01 | 0 | 102363.01 | 102363.01
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-026 | QRO-URB-CRÑ-131122 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-131122 | 7964.53 | 7964.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964.53 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-027 |  |  |  |  | 23894.57 | 23894.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23894.57 | 0 | 11508.6 | 0 | 0 | NO | 35403.17 | 0 | 35403.17 | 35403.17
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-027 | QRO-URB-CRÑ-133667 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CRÑ-133667 | 23894.57 | 23894.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23894.57 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-028 |  |  |  |  | 36615.7 | 28069.58 | 8546.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28069.58 | 8546.12 | 0 | 0 | 0 | NO | 28069.58 | 8546.12 | 36615.7 | 36615.7
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-028 | QRO-URB-CRÑ-133524 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-133524 | 36615.7 | 28069.58 | 8546.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28069.58 | 8546.12
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-029 |  |  |  |  | 132212.02 | 132212.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132212.02 | 0 | 31687.96 | 0 | 120.79 | NO | 163899.98 | 0 | 163899.98 | 164020.77
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-029 | QRO-URB-CRÑ-135992 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CRÑ-135992 | 121250.02 | 121250.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121250.02 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-029 | QRO-URB-CRÑ-135993 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CRÑ-135993 | 10962 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10962 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-030 |  |  |  |  | 4344.28 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344.28 | 0 | 51231.51 | 0 | 0 | NO | 55575.79 | 0 | 55575.79 | 55575.79
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-030 | QRO-URB-CRÑ-135994 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CRÑ-135994 | 4344.28 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344.28 | 0
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-031 |  |  |  |  | 103906.94 | 103906.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103906.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 103906.94 | 0 | 103906.94 | 103906.94
CRÑ | ‭85‬ | E15-85-U02-01-031 | QRO-URB-CRÑ-151663 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CRÑ-151663 | 103906.94 | 103906.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103906.94 | 0