## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01 |  |  |  |  | 111360.04 | 111360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 111360.04 | 0 | 111360.04 | 111360.04
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01 | E20-00-E04-01 DESMONTAJE | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-46699 | 111360.04 | 111360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111360.04 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 740949.59 | 740949.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740949.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 740949.59 | 0 | 740949.59 | 740949.59
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-001 | E20-00-E04-01-001 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-56682 | 653867.47 | 653867.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653867.47 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-001 | E20-00-E04-01-001 C1A2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-56682 | 23744.53 | 23744.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23744.53 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-001 | E20-00-E04-01-001 C1A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-56682 | 63337.59 | 63337.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63337.59 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-002 |  |  |  |  | 1004484.14 | 1004484.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004484.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1004484.14 | 0 | 1004484.14 | 1004484.14
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-002 | E20-00-E04-01-002 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-56711 | 247808.66 | 247808.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247808.66 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-002 | E20-00-E04-01-002 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-56681 | 754636.25 | 754636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754636.25 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-002 | E20-00-E04-01-002 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-56711 | 2039.23 | 2039.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.23 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 |  |  |  |  | 898286.26 | 898286.26 | 0 | 34396.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863889.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 863889.79 | 0 | 863889.79 | 863889.79
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 | E20-00-E04-01-003 C4 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-69700 | 11518.8 | 11518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11518.8 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 | E20-00-E04-01-003 C1A2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-56705 | 67989.03 | 67989.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67989.03 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 | E20-00-E04-01-003 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-56705 | 343678.88 | 343678.88 | 0 | 34396.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309282.41 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 | E20-00-E04-01-003 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-56796 | 144927.74 | 144927.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144927.74 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 | E20-00-E04-01-003 C3 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-56795 | 247482.53 | 247482.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247482.53 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-003 | E20-00-E04-01-003 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-56705 | 82689.28 | 82689.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82689.28 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-004 |  |  |  |  | 112554.42 | 112554.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112554.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 112554.42 | 0 | 112554.42 | 112554.42
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-004 | E20-00-E04-01-004 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-56814 | 112554.42 | 112554.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112554.42 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-005 |  |  |  |  | 10858.57 | 10858.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10858.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10858.57 | 0 | 10858.57 | 10858.57
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-005 | E20-00-E04-01-005 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-57171 | 10858.57 | 10858.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10858.57 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 |  |  |  |  | 1961623.24 | 1961623.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961623.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1961623.24 | 0 | 1961623.24 | 1961623.24
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 | E20-00-E04-01-006 C4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-62268 | 14188.55 | 14188.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14188.55 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 | E20-00-E04-01-006 C3 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-62229 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 | E20-00-E04-01-006 C2 A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-58401 | 164470.74 | 164470.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164470.74 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 | E20-00-E04-01-006 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-58342 | 393396.48 | 393396.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393396.48 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 | E20-00-E04-01-006 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-58401 | 1369396.88 | 1369396.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369396.88 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-006 | E20-00-E04-01-006 C5 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-RE7-79483 | 7990.59 | 7990.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990.59 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-007 |  |  |  |  | 58553.91 | 58553.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58553.91 | 0 | 38052.52 | 0 | 0 | NO | 96606.43 | 0 | 96606.43 | 96606.43
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-007 | E20-00-E04-01-007 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-59072 | 58553.91 | 58553.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58553.91 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-008 |  |  |  |  | 80835.27 | 80835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 80835.27 | 0 | 80835.27 | 80835.27
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-008 | E20-00-E04-01-008 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-58723 | 80835.27 | 80835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80835.27 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-009 |  |  |  |  | 49879.98 | 49879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49879.98 | 0 | 49879.98 | 49879.98
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-009 | E20-00-E04-01-009 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-58821 | 49879.98 | 49879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49879.98 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-010 |  |  |  |  | 148990.3 | 148990.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148990.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 148990.3 | 0 | 148990.3 | 148990.3
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-010 | E20-00-E04-01-010 C1 | Cancelado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-RE7-59580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-010 | E20-00-E04-01-010 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-59580 | 148990.3 | 148990.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148990.3 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-011 |  |  |  |  | 32171.71 | 32171.71 | 0 | 0 | 965.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31206.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31206.56 | 0 | 31206.56 | 31206.56
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-011 | E20-00-E04-01-011 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-RE7-59827 | 32171.71 | 32171.71 | 0 | 0 | 965.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31206.56 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-012 |  |  |  |  | 27323.8 | 27323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27323.8 | 0 | 27323.8 | 27323.8
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-012 | E20-00-E04-01-012 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-60214 | 27323.8 | 27323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27323.8 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-014 |  |  |  |  | 13692.63 | 13692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13692.63 | 0 | 13692.63 | 13692.63
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-014 | E20-00-E04-01-014 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-61739 | 13692.63 | 13692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13692.63 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-015 |  |  |  |  | 40395.81 | 40395.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40395.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40395.81 | 0 | 40395.81 | 40395.81
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-015 | E20-00-E04-01-015 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-62023 | 40395.81 | 40395.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40395.81 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-016 |  |  |  |  | 560515.56 | 560515.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560515.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 560515.56 | 0 | 560515.56 | 560515.56
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-016 | E20-00-E04-01-016 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-62104 | 560515.56 | 560515.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560515.56 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-017 |  |  |  |  | 339981.18 | 339981.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339981.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 339981.18 | 0 | 339981.18 | 339981.18
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-017 | E20-00-E04-01-017 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-62085 | 339981.18 | 339981.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339981.18 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-018 |  |  |  |  | 312910.15 | 312910.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312910.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 312910.15 | 0 | 312910.15 | 312910.15
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-018 | E20-00-E04-01-018 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-RE7-63450 | 312910.15 | 312910.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312910.15 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-019 |  |  |  |  | 963845.19 | 963845.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963845.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 963845.19 | 0 | 963845.19 | 963845.19
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-019 | E20-00-E04-01-019 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-62165 | 165167.41 | 165167.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165167.41 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-019 | E20-00-E04-01-019 C1-A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-62165 | 798677.78 | 798677.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798677.78 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-020 |  |  |  |  | 36875.6 | 36875.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36875.6 | 0 | 36875.6 | 36875.6
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-020 | E20-00-E04-01-020 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-62167 | 36875.6 | 36875.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.6 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-021 |  |  |  |  | 20714.73 | 20714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20714.73 | 0 | 20714.73 | 20714.73
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-021 | E20-00-E04-01-021 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-62205 | 20714.73 | 20714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20714.73 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-022 |  |  |  |  | 85190.01 | 85190.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85190.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85190.01 | 0 | 85190.01 | 85190.01
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-022 | E20-00-E04-01-022 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63035 | 85190.01 | 85190.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85190.01 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-023 |  |  |  |  | 660557.43 | 660557.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660557.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 660557.43 | 0 | 660557.43 | 660557.43
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-023 | E20-00-E04-01-023 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63660 | 281493.8 | 281493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281493.8 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-023 | E20-00-E04-01-023 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63660 | 379063.63 | 379063.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379063.63 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-024 |  |  |  |  | 108197.49 | 108197.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108197.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 108197.49 | 0 | 108197.49 | 108197.49
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-024 | E20-00-E04-01-024 C3 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-64226 | 17455.89 | 17455.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17455.89 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-024 | E20-00-E04-01-024 C2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-RE7-64228 | 28118.39 | 28118.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28118.39 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-024 | E20-00-E04-01-024 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-64228 | 62623.21 | 62623.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62623.21 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-025 |  |  |  |  | 377950.03 | 377950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 377950.03 | 0 | 377950.03 | 377950.03
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-025 | E20-00-E04-01-025 C1 | Publicado | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | QRO-EQU-RE7-65724 | 377950.03 | 377950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377950.03 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-026 |  |  |  |  | 469742.23 | 469742.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469742.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 469742.23 | 0 | 469742.23 | 469742.23
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-026 | E20-00-E04-01-026 C1A02 | Publicado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-RE7-67128 | 239768.5 | 239768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239768.5 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-026 | E20-00-E04-01-026 C1 | Publicado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-RE7-67128 | 162110.08 | 162110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162110.08 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-026 | E20-00-E04-01-026 C2 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-RE7-79376 | 67863.65 | 67863.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67863.65 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-026 | E20-00-E04-01-026 C1A01 | Cancelado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-RE7-67128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-027 |  |  |  |  | 764903.87 | 764903.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764903.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 764903.87 | 0 | 764903.87 | 764903.87
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-027 | E20-00-E04-01-027 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-67806 | 533483.92 | 533483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533483.92 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-027 | E20-00-E04-01-027 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-RE7-67804 | 231419.95 | 231419.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231419.95 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-028 |  |  |  |  | 872999.94 | 872999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 872999.94 | 0 | 872999.94 | 872999.94
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-028 | E20-00-E04-01-028 C1 | Publicado | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | QRO-EQU-RE7-67825 | 872999.94 | 872999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872999.94 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-029 |  |  |  |  | 205531.97 | 205531.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205531.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 205531.97 | 0 | 205531.97 | 205531.97
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-029 | E20-00-E04-01-029 C1 | Publicado | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | QRO-EQU-RE7-67824 | 205531.97 | 205531.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205531.97 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-030 |  |  |  |  | 55475.84 | 55475.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55475.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 55475.84 | 0 | 55475.84 | 55475.84
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-030 | E20-00-E04-01-030 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-68575 | 47982.24 | 47982.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47982.24 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-030 | E20-00-E04-01-030 C1A1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-68575 | 7493.6 | 7493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.6 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-031 |  |  |  |  | 39304.91 | 39304.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39304.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39304.91 | 0 | 39304.91 | 39304.91
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-031 | E20-00-E04-01-031 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-68722 | 39304.91 | 39304.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39304.91 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-032 |  |  |  |  | 176003.88 | 176003.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176003.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 176003.88 | 0 | 176003.88 | 176003.88
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-032 | E20-00-E04-01-032 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-RE7-68721 | 176003.88 | 176003.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176003.88 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-033 |  |  |  |  | 15285.32 | 15285.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15285.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15285.32 | 0 | 15285.32 | 15285.32
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-033 | E20-00-E04-01-033 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70031 | 15285.32 | 15285.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15285.32 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-034 |  |  |  |  | 37645.61 | 37645.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37645.61 | 0 | 37645.61 | 37645.61
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-034 | E20-00-E04-01-034 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70162 | 11826.12 | 11826.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11826.12 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-034 | E20-00-E04-01-034 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70162 | 25819.49 | 25819.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25819.49 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-035 |  |  |  |  | 27207.95 | 27207.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27207.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27207.95 | 0 | 27207.95 | 27207.95
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-035 | E20-00-E04-01-035 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-70499 | 27207.95 | 27207.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27207.95 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-036 |  |  |  |  | 46185.4 | 46185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46185.4 | 0 | 46185.4 | 46185.4
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-036 | E20-00-E04-01-036 C1A01 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71054 | 6830.08 | 6830.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.08 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-036 | E20-00-E04-01-036 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71054 | 39355.32 | 39355.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39355.32 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-037 |  |  |  |  | 26020.11 | 26020.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26020.11 | 0 | 26020.11 | 26020.11
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-037 | E20-00-E04-01-037 C1A03 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71024 | 6223.45 | 6223.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.45 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-037 | E20-00-E04-01-037 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71024 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-037 | E20-00-E04-01-037 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71024 | 19376.66 | 19376.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19376.66 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-038 |  |  |  |  | 26020.11 | 26020.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26020.11 | 0 | 26020.11 | 26020.11
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-038 | E20-00-E04-01-038 C1A02 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71027 | 6223.45 | 6223.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.45 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-038 | E20-00-E04-01-038 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71027 | 19376.66 | 19376.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19376.66 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-038 | E20-00-E04-01-038 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71027 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-039 |  |  |  |  | 78874.01 | 78874.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78874.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 78874.01 | 0 | 78874.01 | 78874.01
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-039 | E20-00-E04-01-039 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-71675 | 56174.16 | 56174.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56174.16 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-039 | E20-00-E04-01-039 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-79094 | 22699.85 | 22699.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22699.85 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-040 |  |  |  |  | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 980000 | 0 | 980000 | 980000
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-040 | E20-00-E04-01-040 C1 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-EQU-RE7-73829 | 487231.99 | 487231.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487231.99 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-040 | E20-00-E04-01-040 C1A1 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-EQU-RE7-73829 | 492768.01 | 492768.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492768.01 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 |  |  |  |  | 241658.46 | 239928.47 | 0 | 46097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193831.32 | 1729.99 | 136504.34 | 0 | 901.78 | NO | 330335.66 | 1729.99 | 332065.65 | 332967.43
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | E20-00-E04-01-041 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-79418 | 67862.73 | 67862.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67862.73 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | E20-00-E04-01-041 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-RE7-79419 | 128892.92 | 128892.92 | 0 | 46097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82795.77 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | E20-00-E04-01-041 C3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-79337 | 30181.28 | 30181.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30181.28 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CR7-138271 | Publicado | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | QRO-EQU-CR7-138271 | 12991.54 | 12991.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991.54 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CR7-105073_A00 | Cancelado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CR7-105073_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | E20-00-E04-01-041 C3_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | E20-00-E04-01-041 C3_A00 | 1729.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.99
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CR7-105073 | Cancelado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CR7-105073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-042 |  |  |  |  | 349628.99 | 349628.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349628.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 349628.99 | 0 | 349628.99 | 349628.99
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-042 | E20-00-E04-01-042 C1 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-EQU-RE7-79087 | 349628.99 | 349628.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349628.99 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-043 |  |  |  |  | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6612 | 0 | 6612 | 6612
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-043 | E20-00-E04-01-043 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-80234 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-044 |  |  |  |  | 1682970.21 | 1673573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673573.97 | 9396.24 | 0 | 0 | 0 | NO | 1673573.97 | 9396.24 | 1682970.21 | 1682970.21
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-044 | E20-00-E04-01-044 C1 | Publicado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-RE7-80943 | 1682970.21 | 1673573.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673573.97 | 9396.24
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-045 |  |  |  |  | 294999.96 | 294999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 294999.96 | 0 | 294999.96 | 294999.96
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-045 | QRO-EQU-CR7-100568 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-EQU-CR7-100568 | 294999.96 | 294999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294999.96 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-046 |  |  |  |  | 15033.6 | 15033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15033.6 | 0 | 15033.6 | 15033.6
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CR7-105984 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CR7-105984 | 15033.6 | 15033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15033.6 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-047 |  |  |  |  | 6728.01 | 6728.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6728.01 | 0 | 6728.01 | 6728.01
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-047 | QRO-EQU-CR7-105985 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CR7-105985 | 6728.01 | 6728.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728.01 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-048 |  |  |  |  | 483294.98 | 483294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 483294.98 | 0 | 483294.98 | 483294.98
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-048 | QRO-SER-CR7-106105 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-SER-CR7-106105 | 483294.98 | 483294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483294.98 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-049 |  |  |  |  | 1646735.55 | 1646735.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646735.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1646735.55 | 0 | 1646735.55 | 1646735.55
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CR7-112786 | Publicado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-CR7-112786 | 1646735.55 | 1646735.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646735.55 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-050 |  |  |  |  | 207482.98 | 207482.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207482.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 207482.98 | 0 | 207482.98 | 207482.98
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CR7-120634 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-EQU-CR7-120634 | 112884.98 | 112884.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112884.98 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CR7-131084 | Publicado | CTS - SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE INMUEBLES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CR7-131084 | 94598 | 94598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94598 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-051 |  |  |  |  | 823368 | 823368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823368 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 823368 | 0 | 823368 | 823368
CR7 | ‭00‬ | E20-00-E04-01-051 | QRO-EQU-CR7-129307 | Publicado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-CR7-129307 | 823368 | 823368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823368 | 0
CR7 | ‭00‬ | E20-00-P05-01-001 |  |  |  |  | 712589.84 | 712589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 712589.84 | 0 | 712589.84 | 712589.84
CR7 | ‭00‬ | E20-00-P05-01-001 | E20-00-P05-01-001 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-PLA-RE7-57121 | 712589.84 | 712589.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712589.84 | 0