## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 |  |  |  |  | 742608.62 | 741300.4 | 0 | 3970.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737330.39 | 1308.22 | 141954.36 | 0 | 0 | NO | 879284.75 | 1308.22 | 880592.97 | 880592.97
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C1-A03 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54719 | 1070.1 | 1070.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.1 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C1-A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54719 | 16318.4 | 16318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16318.4 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C1-A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54719 | 887.92 | 887.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.92 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-59243 | 8816 | 8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8816 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C5 | Cancelado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-71025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-59242 | 12317.62 | 12022.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.14 | 295.48
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54719 | 695369.38 | 694356.64 | 0 | 3970.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690386.63 | 1012.74
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C5A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-71025 | 2157.6 | 2157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.6 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-01 | E20-01-C03-01 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-59244 | 5671.6 | 5671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.6 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 |  |  |  |  | 666440.82 | 665467.02 | 0 | 2576.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662890.06 | 973.8 | 111796.15 | 0 | 0 | NO | 774686.21 | 973.8 | 775660.01 | 775660.01
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54728 | 612266.28 | 611292.48 | 0 | 2576.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608715.52 | 973.8
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C5A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-71026 | 2157.6 | 2157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.6 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-59247 | 5671.6 | 5671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.6 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-59246 | 11160.54 | 11160.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160.54 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-59248 | 11948.28 | 11948.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948.28 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C1-A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54728 | 16030.04 | 16030.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16030.04 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C1A4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54728 | 711.44 | 711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.44 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C1A5 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54728 | 4652.34 | 4652.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.34 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-02 | E20-01-C03-02 C1A3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54728 | 1842.7 | 1842.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.7 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 |  |  |  |  | 1291255.63 | 1291255.63 | 0 | 4690.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286565.29 | 0 | 228806.15 | 0 | 0 | NO | 1515371.44 | 0 | 1515371.44 | 1515371.44
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54884 | 1202662.26 | 1202662.26 | 0 | 4690.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197971.92 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-59460 | 8507.4 | 8507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8507.4 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ CERVANTES | QRO-EDI-RE7-59461 | 13224 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-59462 | 21135.09 | 21135.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21135.09 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C1-A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54884 | 23364.96 | 23364.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364.96 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C3 R1 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-59461 | 13224 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C1-A03 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54884 | 5285.64 | 5285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285.64 | 0
CR7 | ‭01‬ | E20-01-C03-03 | E20-01-C03-03 C1-A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-54884 | 3852.28 | 3852.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.28 | 0