## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 |  |  |  |  | 3995094.67 | 3995094.67 | 0 | 34116.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960978.6 | 0 | 2896936.62 | 9651 | 0 | NO | 6857915.22 | 9651 | 6867566.22 | 6867566.22
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C6A02 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64922 | 1096.2 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C6 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C6A01 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64922 | 742.14 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.14 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C1A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-55148 | 118496.56 | 118496.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118496.56 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C1A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-55148 | 95866.12 | 95866.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95866.12 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-55161 | 34381.06 | 34381.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34381.06 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-55161 | 17916.5 | 17916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17916.5 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-55160 | 61712 | 61712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61712 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-55159 | 39701.2 | 39701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39701.2 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-55148 | 3515566.39 | 3515566.39 | 0 | 34116.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481450.32 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C4R | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-55167 | 46323.48 | 46323.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46323.48 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-01 | E20-02-C03-01 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-55162 | 63293.02 | 63293.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63293.02 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 |  |  |  |  | 2394381.48 | 2394381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394381.48 | 0 | 1644893.89 | 30520.9 | 901.59 | NO | 4039275.37 | 30520.9 | 4069796.27 | 4070697.86
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C1 A4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60472 | 909.2 | 909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.2 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 R1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-68886 | 36622.64 | 36622.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36622.64 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C1 A3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60472 | 57502.24 | 57502.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57502.24 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60472 | 2140232.52 | 2140232.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140232.52 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-62955 | 10645.28 | 10645.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10645.28 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C3 | Cancelado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-62956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-62954 | 23116.8 | 23116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23116.8 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C5 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-62952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C6A01 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64920 | 441.52 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.52 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C6 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C6A02 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64920 | 626.4 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-62955 | 48291.68 | 48291.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48291.68 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-02 | E20-02-C03-02 C1 A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60472 | 75993.2 | 75993.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75993.2 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 |  |  |  |  | 2197518.51 | 1579294.13 | 18254.83 | 125788.32 | 31698.09 | 17486.7 | 0 | 0 | 0 | 1421807.72 | 600737.68 | 1490509.55 | 15508.61 | 193.14 | NO | 2912317.27 | 616246.29 | 3528563.56 | 3528756.7
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C6A01 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64911 | 386.33 | 386.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.33 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C5A01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-68836 | 13733.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13733.49
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C1A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60481 | 50314.46 | 35938.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35938.9 | 14375.56
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C1A03 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60481 | 795.55 | 568.25 | 227.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.25 | 227.3
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60481 | 1880791.86 | 1342000.62 | 18027.53 | 125788.32 | 31698.09 | 17486.7 | 0 | 0 | 0 | 1184514.21 | 521304.54
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63807 | 9314.62 | 6653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6653.3 | 2661.32
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63815 | 20227.2 | 14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14448 | 5779.2
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C4 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-RE7-81153 | 22160.05 | 22160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22160.05 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63808 | 18311.32 | 18311.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18311.32 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C6 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C6A02 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64911 | 548.1 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 156.6
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 C1A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60481 | 138680.31 | 108253.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108253.56 | 30426.75
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-03 | E20-02-C03-03 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63807 | 42255.22 | 30182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30182.3 | 12072.92
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 |  |  |  |  | 1850330.92 | 1850330.92 | 0 | 153683.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696646.94 | 0 | 1339780.79 | 59010.28 | 0 | NO | 3036427.73 | 59010.28 | 3095438.01 | 3095438.01
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C1A03 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60480 | 681.9 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.9 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60480 | 1608907.5 | 1608907.5 | 0 | 153683.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455223.52 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C6A01 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64906 | 331.08 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.08 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C6A02 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64906 | 469.8 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C6 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-64906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63814 | 36218.76 | 36218.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36218.76 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C1A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60480 | 81214.6 | 81214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81214.6 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C7 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-68885 | 9155.66 | 9155.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9155.66 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C1A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-60480 | 43126.68 | 43126.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43126.68 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63814 | 7983.96 | 7983.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.96 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63825 | 17337.6 | 17337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17337.6 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-63811 | 26592.06 | 26592.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26592.06 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-C03-04 | E20-02-C03-04 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63813 | 18311.32 | 18311.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18311.32 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-003 |  |  |  |  | 641039.51 | 621679.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621679.78 | 19359.73 | 0 | 0 | 0 | NO | 621679.78 | 19359.73 | 641039.51 | 641039.51
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-003 | E20-02-E04-01-003 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-57437 | 641039.51 | 621679.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621679.78 | 19359.73
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-005 |  |  |  |  | 34249.65 | 34249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34249.65 | 0 | 34249.65 | 34249.65
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-005 | E20-02-E04-01-005 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-59158 | 34249.65 | 34249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34249.65 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-006 |  |  |  |  | 271440.13 | 271440.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271440.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 271440.13 | 0 | 271440.13 | 271440.13
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-006 | E20-02-E04-01-006 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-RE7-59667 | 271440.13 | 271440.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271440.13 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-007 |  |  |  |  | 232209.57 | 140195.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140195.25 | 92014.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 140195.25 | 92014.32 | 232209.57 | 232209.57
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-007 | E20-02-E04-01-007 C3 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-64252 | 92014.32 | 92014.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92014.32 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-007 | E20-02-E04-01-007 C2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-RE7-59842 | 10769.49 | 10769.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769.49 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-007 | E20-02-E04-01-007 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-RE7-59842 | 129425.76 | 37411.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37411.44 | 92014.32
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-008 |  |  |  |  | 24250.8 | 24250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24250.8 | 0 | 24250.8 | 24250.8
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-008 | E20-02-E04-01-008 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-RE7-60776 | 24250.8 | 24250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24250.8 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-009 |  |  |  |  | 421802.83 | 421802.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421802.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 421802.83 | 0 | 421802.83 | 421802.83
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-009 | E20-02-E04-01-009 C1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-RE7-61768 | 421802.83 | 421802.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421802.83 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-010 |  |  |  |  | 17870.94 | 17870.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17870.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17870.94 | 0 | 17870.94 | 17870.94
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-010 | E20-02-E04-01-010 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-62080 | 17870.94 | 17870.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17870.94 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-011 |  |  |  |  | 666881.97 | 666881.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666881.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 666881.97 | 0 | 666881.97 | 666881.97
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-011 | E20-02-E04-01-011 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63545 | 183856.94 | 183856.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183856.94 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-011 | E20-02-E04-01-011 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63545 | 483025.03 | 483025.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483025.03 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-012 |  |  |  |  | 177316.45 | 177316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 177316.45 | 0 | 177316.45 | 177316.45
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-012 | E20-02-E04-01-012 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-64629 | 177316.45 | 177316.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177316.45 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-013 |  |  |  |  | 20427.6 | 20427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20427.6 | 0 | 753865.97 | 0 | 0 | NO | 774293.57 | 0 | 774293.57 | 774293.57
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-013 | E20-02-E04-01-013 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-70163 | 20427.6 | 20427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20427.6 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-014 |  |  |  |  | 950586.88 | 950586.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950586.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 950586.88 | 0 | 950586.88 | 950586.88
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-014 | E20-02-E04-01-014 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-64608 | 42135.55 | 42135.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42135.55 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-014 | E20-02-E04-01-014 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-64608 | 908451.33 | 908451.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908451.33 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-015 |  |  |  |  | 683871.47 | 669792.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669792.15 | 14079.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 669792.15 | 14079.32 | 683871.47 | 683871.47
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-015 | E20-02-E04-01-015 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-64517 | 683871.47 | 669792.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669792.15 | 14079.32
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-016 |  |  |  |  | 68362.73 | 68362.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68362.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 68362.73 | 0 | 68362.73 | 68362.73
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-016 | E20-02-E04-01-016 C1M | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67723 | 62759.94 | 62759.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62759.94 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-016 | E20-02-E04-01-016 C1 | Cancelado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-016 | E20-02-E04-01-016 C1MA1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67723 | 5602.79 | 5602.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602.79 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-017 |  |  |  |  | 781734.02 | 781734.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781734.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 781734.02 | 0 | 781734.02 | 781734.02
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-017 | E20-02-E04-01-017 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-69814 | 781734.02 | 781734.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781734.02 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-018 |  |  |  |  | 36138.1 | 36138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36138.1 | 0 | 36138.1 | 36138.1
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-018 | E20-02-E04-01-018 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-68869 | 10231.47 | 10231.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10231.47 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-018 | E20-02-E04-01-018 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-70096 | 25906.63 | 25906.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25906.63 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-019 |  |  |  |  | 12083.26 | 12083.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12083.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12083.26 | 0 | 12083.26 | 12083.26
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-019 | E20-02-E04-01-019 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70506 | 12083.26 | 12083.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12083.26 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-020 |  |  |  |  | 18416.28 | 18416.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18416.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18416.28 | 0 | 18416.28 | 18416.28
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-020 | E20-02-E04-01-020 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-75060 | 18416.28 | 18416.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18416.28 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-021 |  |  |  |  | 39870.39 | 39870.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39870.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39870.39 | 0 | 39870.39 | 39870.39
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-021 | E20-02-E04-01-021 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-80485 | 39870.39 | 39870.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39870.39 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-022 |  |  |  |  | 150300 | 150300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 150300 | 0 | 150300 | 150300
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-022 | E20-02-E04-01-022 C2a01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-81102 | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-022 | E20-02-E04-01-022 C1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-RE7-81100 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-022 | E20-02-E04-01-022 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-81102 | 94200 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94200 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-023 |  |  |  |  | 40088.5 | 40088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40088.5 | 0 | 40088.5 | 40088.5
CR7 | ‭02‬ | E20-02-E04-01-023 | QRO-EQU-CR7-107166 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CR7-107166 | 40088.5 | 40088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40088.5 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-P05-01-001 |  |  |  |  | 1499980.41 | 1499980.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499980.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1499980.41 | 0 | 1499980.41 | 1499980.41
CR7 | ‭02‬ | E20-02-P05-01-001 | E20-02-P05-01-001 C1A1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-RE7-55096 | 23516.84 | 23516.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23516.84 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-P05-01-001 | E20-02-P05-01-001 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-RE7-55096 | 1476463.57 | 1476463.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476463.57 | 0
CR7 | ‭02‬ | E20-02-P05-01-002 |  |  |  |  | 320732.09 | 320732.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320732.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 320732.09 | 0 | 320732.09 | 320732.09
CR7 | ‭02‬ | E20-02-P05-01-002 | E20-02-P05-01-002 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-PLA-RE7-62169 | 320732.09 | 320732.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320732.09 | 0