## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 |  |  |  |  | 1673852.35 | 1673852.35 | 0 | 0 | 46903.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626949.21 | 0 | 885709.14 | 0 | 0 | NO | 2512658.35 | 0 | 2512658.35 | 2512658.35
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63797 | 62150.85 | 62150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62150.85 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63794 | 1299588.25 | 1299588.25 | 0 | 0 | 38987.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260600.6 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63796 | 14039.95 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14039.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-63795 | 22039.95 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22039.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C1 A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63794 | 152053.44 | 152053.44 | 0 | 0 | 4561.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147491.79 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C1 A4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63794 | 2775.66 | 2775.66 | 0 | 0 | 83.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.39 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C2A01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63797 | 11518.25 | 11518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11518.25 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C1 A3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63794 | 73079.7 | 73079.7 | 0 | 0 | 2192.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70887.31 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C5 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-68693 | 328.8 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C5A01 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-68693 | 338.6 | 338.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.6 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-01 | E20-04-C03-01 C1 A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63794 | 35938.9 | 35938.9 | 0 | 0 | 1078.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34860.72 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 |  |  |  |  | 4028660.69 | 4028660.69 | 0 | 0 | 8305.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020355.3 | 0 | 2314122.46 | 0 | 0 | NO | 6334477.76 | 0 | 6334477.76 | 6334477.76
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C4-A2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63790 | 1601.88 | 1601.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.88 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C1-A4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63777 | 11765.88 | 11765.88 | 0 | 0 | 352.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11412.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C4-A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63790 | 27643.8 | 27643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27643.8 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C1A04 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63777 | 86253.36 | 86253.36 | 0 | 0 | 2587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83665.76 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C1A05 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63777 | 175391.28 | 175391.28 | 0 | 0 | 5261.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170129.54 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C1-A3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63777 | 3435.72 | 3435.72 | 0 | 0 | 103.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.65 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C1-A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63777 | 386455.49 | 386455.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386455.49 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63777 | 3100359.6 | 3100359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100359.6 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63789 | 33695.88 | 33695.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33695.88 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63790 | 149161.92 | 149161.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149161.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-02 | E20-04-C03-02 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-63776 | 52895.88 | 52895.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52895.88 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 |  |  |  |  | 3315913.64 | 3315913.64 | 0 | 0 | 6937.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308976.09 | 0 | 1770185.37 | 0 | 0 | NO | 5079161.46 | 0 | 5079161.46 | 5079161.46
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C1 A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63798 | 318839.42 | 318839.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318839.42 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C4R1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-65822 | 50608.5 | 50608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50608.5 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C2 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-63793 | 44079.9 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-63792 | 73693.2 | 73693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73693.2 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C4 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 R1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EDI-RE7-71542 | 1334.9 | 1334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-63799 | 28079.9 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C6 A1 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-68787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C6 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EDI-RE7-68787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C1 A3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63798 | 146159.4 | 146159.4 | 0 | 0 | 4384.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141774.62 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C1 A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63798 | 71877.8 | 71877.8 | 0 | 0 | 2156.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69721.47 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63798 | 2568025.94 | 2568025.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568025.94 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-03 | E20-04-C03-03 C1 A4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-63798 | 13214.68 | 13214.68 | 0 | 0 | 396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12818.24 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 |  |  |  |  | 3308587.61 | 3308587.59 | 0 | 0 | 2259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306327.79 | 0.02 | 1870081.88 | 0 | 0 | NO | 5176409.67 | 0.02 | 5176409.69 | 5176409.69
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 | E20-04-C03-04 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-66273 | 44079.9 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 | E20-04-C03-04 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-66274 | 28079.9 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 | E20-04-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-66271 | 73645 | 73645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73645 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 | E20-04-C03-04 C1A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-66258 | 28182.7 | 28182.7 | 0 | 0 | 845.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27337.22 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 | E20-04-C03-04 C1A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-66258 | 47143.92 | 47143.9 | 0 | 0 | 1414.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45729.58 | 0.02
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-04 | E20-04-C03-04 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-66258 | 3087456.19 | 3087456.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087456.19 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-05 |  |  |  |  | 3333325.67 | 3333325.65 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332480.25 | 0.02 | 1852265.13 | 0 | 0 | NO | 5184745.38 | 0.02 | 5184745.4 | 5184745.4
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-05 | E20-04-C03-05 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-67129 | 44079.9 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-05 | E20-04-C03-05 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-67130 | 28079.92 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0.02
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-05 | E20-04-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-67127 | 147338.1 | 147338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147338.1 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-05 | E20-04-C03-05 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-67131 | 3085647.65 | 3085647.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085647.65 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-05 | E20-04-C03-05 C1A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-67131 | 28180.1 | 28180.1 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27334.7 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-06 |  |  |  |  | 2832848.26 | 2832848.26 | 0 | 0 | 81523.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751324.32 | 0 | 1483910.19 | 0 | 0 | NO | 4235234.51 | 0 | 4235234.51 | 4235234.51
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-06 | E20-04-C03-06 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-68416 | 2706350.9 | 2706350.9 | 0 | 0 | 81190.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625160.37 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-06 | E20-04-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69513 | 57655.92 | 57655.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57655.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-06 | E20-04-C03-06 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-69511 | 35263.92 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35263.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-06 | E20-04-C03-06 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69510 | 22463.92 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-06 | E20-04-C03-06 C1A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-68416 | 11113.6 | 11113.6 | 0 | 0 | 333.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780.19 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-07 |  |  |  |  | 2821396.63 | 2821396.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821396.63 | 0 | 1503370.78 | 0 | 0 | NO | 4324767.41 | 0 | 4324767.41 | 4324767.41
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-07 | E20-04-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-68365 | 57655.92 | 57655.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57655.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-07 | E20-04-C03-07 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-68355 | 2706012.87 | 2706012.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706012.87 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-07 | E20-04-C03-07 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-68353 | 22463.92 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-07 | E20-04-C03-07 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-68354 | 35263.92 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35263.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 |  |  |  |  | 1708679.06 | 1708679.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708679.06 | 0 | 1051231.95 | 0 | 0 | NO | 2759911.01 | 0 | 2759911.01 | 2759911.01
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 | E20-04-C03-08 C1 A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-69267 | 4488.14 | 4488.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488.14 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 | E20-04-C03-08 C5 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69254 | 38133.85 | 38133.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38133.85 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 | E20-04-C03-08 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69260 | 36034.95 | 36034.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36034.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 | E20-04-C03-08 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-69262 | 22039.95 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22039.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 | E20-04-C03-08 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69264 | 14039.95 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14039.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-08 | E20-04-C03-08 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-69267 | 1593942.22 | 1593942.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593942.22 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-09 |  |  |  |  | 2413550.04 | 2413550.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413550.04 | 0 | 1482183.94 | 0 | 0 | NO | 3895733.98 | 0 | 3895733.98 | 3895733.98
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-09 | E20-04-C03-09 C5 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-69274 | 30855.93 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30855.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-09 | E20-04-C03-09 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-69269 | 2259201.86 | 2259201.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259201.86 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-09 | E20-04-C03-09 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69271 | 19655.93 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-09 | E20-04-C03-09 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69272 | 53387.39 | 53387.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53387.39 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-09 | E20-04-C03-09 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69273 | 50448.93 | 50448.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50448.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-10 |  |  |  |  | 2415601.29 | 2415601.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415601.29 | 0 | 1482867.61 | 0 | 0 | NO | 3898468.9 | 0 | 3898468.9 | 3898468.9
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-10 | E20-04-C03-10 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-69277 | 2261253.11 | 2261253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261253.11 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-10 | E20-04-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69279 | 50448.93 | 50448.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50448.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-10 | E20-04-C03-10 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69280 | 19655.93 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-10 | E20-04-C03-10 C4 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-69275 | 30855.93 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30855.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-10 | E20-04-C03-10 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69278 | 53387.39 | 53387.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53387.39 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-11 |  |  |  |  | 3429256.79 | 3429256.79 | 0 | 62321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366934.89 | 0 | 2130064.67 | 0 | 0 | NO | 5496999.56 | 0 | 5496999.56 | 5496999.56
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-11 | E20-04-C03-11 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-69290 | 3208759.39 | 3208759.39 | 0 | 62321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146437.49 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-11 | E20-04-C03-11 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73383 | 148337.6 | 148337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148337.6 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-11 | E20-04-C03-11 C4 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-RE7-81497 | 44079.9 | 44079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-11 | E20-04-C03-11 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73382 | 28079.9 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-12 |  |  |  |  | 2880802.43 | 2880802.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880802.43 | 0 | 1649836 | 0 | 0 | NO | 4530638.43 | 0 | 4530638.43 | 4530638.43
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-12 | E20-04-C03-12 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73754 | 121218.72 | 121218.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121218.72 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-12 | E20-04-C03-12 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73753 | 22463.92 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-12 | E20-04-C03-12 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73752 | 35263.92 | 35263.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35263.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-12 | E20-04-C03-12 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-73395 | 2701356.89 | 2701356.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701356.89 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-12 | E20-04-C03-12 C1A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-73395 | 498.98 | 498.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.98 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-13 |  |  |  |  | 2521748.84 | 2521748.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521748.84 | 0 | 1445715.26 | 0 | 0 | NO | 3967464.1 | 0 | 3967464.1 | 3967464.1
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-13 | E20-04-C03-13 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73387 | 19655.93 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-13 | E20-04-C03-13 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73385 | 106066.38 | 106066.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106066.38 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-13 | E20-04-C03-13 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73388 | 30855.93 | 30855.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30855.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-13 | E20-04-C03-13 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-73384 | 2365170.6 | 2365170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365170.6 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 |  |  |  |  | 3268375.83 | 3268375.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268375.83 | 0 | 1718480.31 | 0 | 0 | NO | 4986856.14 | 0 | 4986856.14 | 4986856.14
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | E20-04-C03-14 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73756 | 25271.91 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | E20-04-C03-14 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73757 | 119979.44 | 119979.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119979.44 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | QRO-EDI-CR7-136071 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-136071 | 26892.6 | 26892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26892.6 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | E20-04-C03-14 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73755 | 39671.91 | 39671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39671.91 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | E20-04-C03-14 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-73313 | 3039669.37 | 3039669.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039669.37 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | E20-04-C03-14 C1_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | E20-04-C03-14 C1_A00 | 16391.62 | 16391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16391.62 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-14 | E20-04-C03-14 C1a01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-73313 | 498.98 | 498.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.98 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 |  |  |  |  | 3251872.49 | 3251872.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251872.49 | 0 | 1849625.27 | 1306.38 | 18555.51 | NO | 5101497.76 | 1306.38 | 5102804.14 | 5121359.65
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 | E20-04-C03-15 C1_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | E20-04-C03-15 C1_A00 | 19024.65 | 19024.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19024.65 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 | E20-04-C03-15 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-73213 | 3037111.31 | 3037111.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037111.31 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 | E20-04-C03-15 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73260 | 39671.91 | 39671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39671.91 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 | E20-04-C03-15 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73259 | 25271.91 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 | QRO-EDI-CR7-136069 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-136069 | 13446.3 | 13446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13446.3 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-15 | E20-04-C03-15 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73263 | 117346.41 | 117346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117346.41 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-16 |  |  |  |  | 1862541.25 | 1862541.25 | 0 | 128539.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734001.47 | 0 | 1165770.18 | 0 | 0 | NO | 2899771.65 | 0 | 2899771.65 | 2899771.65
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-16 | E20-04-C03-16 C1_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | E20-04-C03-16 C1_A00 | 37598.45 | 37598.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37598.45 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-16 | QRO-EDI-CR7-106422 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-106422 | 38354 | 38354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38354 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-16 | E20-04-C03-16 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-77683 | 14039.95 | 14039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14039.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-16 | E20-04-C03-16 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-77680 | 22039.95 | 22039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22039.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-16 | E20-04-C03-16 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-77682 | 1750508.9 | 1750508.9 | 0 | 128539.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621969.12 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 |  |  |  |  | 3786036.81 | 3786036.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786036.81 | 0 | 2012292.13 | 977.06 | 10124.55 | NO | 5798328.94 | 977.06 | 5799305.99 | 5809430.54
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 | QRO-EDI-CR7-106950_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-106950_A00 | 54977.5 | 54977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54977.5 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 | QRO-EDI-CR7-106952 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-106952 | 52800.1 | 52800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800.1 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 | QRO-EDI-CR7-106955 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-106955 | 28079.9 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 | QRO-EDI-CR7-106950 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-106950 | 3548317.79 | 3548317.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548317.79 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 | QRO-EDI-CR7-106959 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-106959 | 87497.1 | 87497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87497.1 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-17 | QRO-EDI-CR7-136070 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-136070 | 14364.42 | 14364.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.42 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 |  |  |  |  | 1290410.49 | 1290410.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290410.49 | 0 | 1026300.3 | 78698.53 | 1325.22 | NO | 2316710.79 | 78698.53 | 2395409.32 | 2396734.54
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 | QRO-EDI-CR7-109465_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-109465_A00 | 195472.44 | 195472.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195472.44 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 | QRO-EDI-CR7-109465 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-109465 | 1006033.21 | 1006033.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006033.21 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 | QRO-EDI-CR7-109479 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-109479 | 21120.04 | 21120.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21120.04 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 | QRO-EDI-CR7-109499 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-109499 | 11231.96 | 11231.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231.96 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 | QRO-EDI-CR7-109501 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-109501 | 34453.64 | 34453.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.64 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-18 | QRO-EDI-CR7-109465_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-109465_A01 | 22099.2 | 22099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22099.2 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-19 |  |  |  |  | 4890777.45 | 4890777.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890777.45 | 0 | 2760490.98 | 3629.49 | 4130.52 | NO | 7651268.43 | 3629.49 | 7654897.91 | 7659028.43
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-19 | QRO-EDI-CR7-109528 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-109528 | 111974.33 | 111974.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111974.33 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-19 | QRO-EDI-CR7-109524 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-109524 | 36503.87 | 36503.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36503.87 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-19 | QRO-EDI-CR7-109521 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-109521 | 68640.13 | 68640.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68640.13 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-19 | QRO-EDI-CR7-109519 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-109519 | 4601836.72 | 4601836.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601836.72 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-19 | QRO-EDI-CR7-109519_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-109519_A00 | 71822.4 | 71822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71822.4 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 |  |  |  |  | 2940638.12 | 2940638.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940638.12 | 0 | 2452960.81 | 1012.86 | 2871.21 | NO | 5393598.93 | 1012.86 | 5394611.79 | 5397483
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 | QRO-EDI-CR7-113269_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-113269_A00 | 49783.95 | 49783.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49783.95 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 | QRO-EDI-CR7-113272 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-113272 | 25271.91 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 | QRO-EDI-CR7-113273 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-113273 | 73597.05 | 73597.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73597.05 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 | QRO-EDI-CR7-113269_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-113269_A01 | 5009.19 | 5009.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.19 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 | QRO-EDI-CR7-113270 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-113270 | 47520.09 | 47520.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47520.09 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-20 | QRO-EDI-CR7-113269 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-113269 | 2739455.93 | 2739455.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739455.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-21 |  |  |  |  | 3266243.46 | 3266243.46 | 0 | 128229.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138013.92 | 0 | 2826626.69 | 1729.17 | 11039 | NO | 5964640.61 | 1729.17 | 5966369.78 | 5977408.78
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-21 | QRO-EDI-CR7-113291_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-113291_A00 | 55315.5 | 55315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55315.5 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-21 | QRO-EDI-CR7-113293 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-113293 | 52800.1 | 52800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800.1 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-21 | QRO-EDI-CR7-113295 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-113295 | 81774.5 | 81774.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81774.5 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-21 | QRO-EDI-CR7-113294 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-113294 | 28079.9 | 28079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.9 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-C03-21 | QRO-EDI-CR7-113291 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-113291 | 3048273.46 | 3048273.46 | 0 | 128229.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920043.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-001 |  |  |  |  | 101458.15 | 101458.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101458.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 101458.15 | 0 | 101458.15 | 101458.15
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-001 | E20-04-E04-01-001 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-58480 | 101458.15 | 101458.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101458.15 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-002 |  |  |  |  | 8677.68 | 8677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8677.68 | 0 | 8677.68 | 8677.68
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-002 | E20-04-E04-01-002 C1 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-RE7-62079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-002 | E20-04-E04-01-002 C1R1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63911 | 8677.68 | 8677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.68 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-003 |  |  |  |  | 360912.64 | 360912.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360912.64 | 0 | 123817.29 | 0 | 0 | NO | 484729.93 | 0 | 484729.93 | 484729.93
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-003 | E20-04-E04-01-003 C1A2 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-63346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-003 | E20-04-E04-01-003 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-63346 | 346646.66 | 346646.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346646.66 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-003 | E20-04-E04-01-003 C1A3 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-63346 | 6811.77 | 6811.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811.77 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-003 | E20-04-E04-01-003 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-63346 | 7454.21 | 7454.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454.21 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-004 |  |  |  |  | 12806.37 | 12806.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12806.37 | 0 | 12806.37 | 12806.37
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-004 | E20-04-E04-01-004 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-62206 | 12806.37 | 12806.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806.37 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-005 |  |  |  |  | 692843.21 | 692569.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692569.31 | 273.9 | 128922.36 | 0 | 0 | NO | 821491.67 | 273.9 | 821765.57 | 821765.57
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-005 | E20-04-E04-01-005 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-69205 | 2523.69 | 2523.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.69 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-005 | E20-04-E04-01-005 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-RE7-63169 | 680406.03 | 680406.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680406.03 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-005 | E20-04-E04-01-005 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-RE7-63169 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-005 | E20-04-E04-01-005 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70289 | 9639.59 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639.59 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-006 |  |  |  |  | 464955.56 | 464436.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464436.75 | 518.81 | 0 | 0 | 0 | NO | 464436.75 | 518.81 | 464955.56 | 464955.56
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-006 | E20-04-E04-01-006 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-63986 | 61152.16 | 60633.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60633.35 | 518.81
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-006 | E20-04-E04-01-006 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-64036 | 403803.4 | 403803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403803.4 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-007 |  |  |  |  | 166546.27 | 166546.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166546.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 166546.27 | 0 | 166546.27 | 166546.27
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-007 | E20-04-E04-01-007 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-64293 | 102653.02 | 102653.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102653.02 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-007 | E20-04-E04-01-007 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-64292 | 63893.25 | 63893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63893.25 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-010 |  |  |  |  | 20172.55 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20172.55 | 0 | 20172.55 | 20172.55
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-010 | E20-04-E04-01-010 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-RE7-64957 | 20172.55 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20172.55 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-011 |  |  |  |  | 92233.11 | 92233.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92233.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 92233.11 | 0 | 92233.11 | 92233.11
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-011 | E20-04-E04-01-011 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-65204 | 88767.04 | 88767.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88767.04 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-011 | E20-04-E04-01-011 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-65204 | 3466.07 | 3466.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466.07 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-012 |  |  |  |  | 83350.33 | 83350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83350.33 | 0 | 139200.74 | 0 | 0 | NO | 222551.07 | 0 | 222551.07 | 222551.07
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-012 | E20-04-E04-01-012 C1-A01 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67685 | 80594.83 | 80594.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80594.83 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-012 | E20-04-E04-01-012 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67685 | 2755.5 | 2755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.5 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-013 |  |  |  |  | 38470.55 | 38470.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38470.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38470.55 | 0 | 38470.55 | 38470.55
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-013 | E20-04-E04-01-013 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67722 | 38470.55 | 38470.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38470.55 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-014 |  |  |  |  | 49095.79 | 49095.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49095.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49095.79 | 0 | 49095.79 | 49095.79
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-014 | E20-04-E04-01-014 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67877 | 49095.79 | 49095.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49095.79 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-015 |  |  |  |  | 329270.16 | 329270.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329270.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 329270.16 | 0 | 329270.16 | 329270.16
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-015 | E20-04-E04-01-015 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67878 | 329270.16 | 329270.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329270.16 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-016 |  |  |  |  | 13736.93 | 13736.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13736.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13736.93 | 0 | 13736.93 | 13736.93
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-016 | E20-04-E04-01-016 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-69473 | 13736.93 | 13736.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13736.93 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-017 |  |  |  |  | 226363.08 | 226363.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226363.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 226363.08 | 0 | 226363.08 | 226363.08
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-017 | E20-04-E04-01-017 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-69474 | 142870.43 | 142870.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142870.43 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-017 | E20-04-E04-01-017 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-69474 | 83492.65 | 83492.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83492.65 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-018 |  |  |  |  | 147173.32 | 147173.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147173.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 147173.32 | 0 | 147173.32 | 147173.32
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-018 | E20-04-E04-01-018 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-69792 | 147173.32 | 147173.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147173.32 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-019 |  |  |  |  | 20743.21 | 20743.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20743.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20743.21 | 0 | 20743.21 | 20743.21
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-019 | E20-04-E04-01-019 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70098 | 20743.21 | 20743.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20743.21 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-020 |  |  |  |  | 44017.34 | 44017.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44017.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44017.34 | 0 | 44017.34 | 44017.34
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-020 | E20-04-E04-01-020 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-72899 | 44017.34 | 44017.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44017.34 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-021 |  |  |  |  | 2816.94 | 2816.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2816.94 | 0 | 2816.94 | 2816.94
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-021 | E20-04-E04-01-021 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-72900 | 2816.94 | 2816.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.94 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-022 |  |  |  |  | 155246.79 | 151615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151615.7 | 3631.09 | 0 | 0 | 0 | NO | 151615.7 | 3631.09 | 155246.79 | 155246.79
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-022 | E20-04-E04-01-022 C2 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-RE7-78225 | 129726.79 | 126095.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126095.7 | 3631.09
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-022 | E20-04-E04-01-022 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-73598 | 25520 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25520 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-023 |  |  |  |  | 27070.92 | 27070.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27070.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27070.92 | 0 | 27070.92 | 27070.92
CR7 | ‭04‬ | E20-04-E04-01-023 | QRO-EQU-CR7-113197 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CR7-113197 | 27070.92 | 27070.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27070.92 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-P05-01-001 |  |  |  |  | 342187.64 | 342187.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342187.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 342187.64 | 0 | 342187.64 | 342187.64
CR7 | ‭04‬ | E20-04-P05-01-001 | E20-04-P05-01-001 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-PLA-RE7-58808 | 342187.64 | 342187.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342187.64 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-P05-01-002 |  |  |  |  | 6170624.42 | 6170624.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170624.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6170624.42 | 0 | 6170624.42 | 6170624.42
CR7 | ‭04‬ | E20-04-P05-01-002 | E20-04-P05-01-002 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-RE7-63049 | 6170624.42 | 6170624.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170624.42 | 0
CR7 | ‭04‬ | E20-04-P05-01-003 |  |  |  |  | 277329.27 | 277329.27 | 0 | 0 | 8319.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269009.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 269009.39 | 0 | 269009.39 | 269009.39
CR7 | ‭04‬ | E20-04-P05-01-003 | E20-04-P05-01-003 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-RE7-68117 | 277329.27 | 277329.27 | 0 | 0 | 8319.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269009.39 | 0