## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 |  |  |  |  | 2041254.53 | 2041254.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041254.53 | 0 | 1477489.94 | 0 | 0 | NO | 3518744.47 | 0 | 3518744.47 | 3518744.47
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 | E20-05-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69423 | 92211.21 | 92211.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92211.21 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 | E20-05-C03-01 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-68718 | 1734552.26 | 1734552.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734552.26 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 | E20-05-C03-01 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-68718 | 10883.46 | 10883.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10883.46 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 | E20-05-C03-01 C3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-68718 | 187572.49 | 187572.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187572.49 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 | E20-05-C03-01 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69741 | 13965.07 | 13965.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.07 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-01 | E20-05-C03-01 C3A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-68718 | 2070.04 | 2070.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.04 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 |  |  |  |  | 1502408.18 | 1502408.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502408.18 | 0 | 1079174.98 | 0 | 0 | NO | 2581583.16 | 0 | 2581583.16 | 2581583.16
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C3R1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-74337 | 53592.12 | 53592.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53592.12 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C1A03 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68661 | 8532.78 | 8532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8532.78 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C1A05 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68661 | 38913.19 | 38913.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38913.19 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-RE7-68664 | 16847.94 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16847.94 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68661 | 1172455.2 | 1172455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172455.2 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-68660 | 75329.58 | 75329.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75329.58 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C1A04 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68661 | 98902.15 | 98902.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98902.15 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C1A02 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68661 | 1774.32 | 1774.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.32 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-02 | E20-05-C03-02 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-68663 | 36060.9 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060.9 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 |  |  |  |  | 1492982.11 | 1492982.11 | 0 | 0 | 13366.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479616.03 | 0 | 1094641.76 | 0 | 0 | NO | 2574257.79 | 0 | 2574257.79 | 2574257.79
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C1 A01 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68719 | 1774.32 | 1774.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.32 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68719 | 1312224.43 | 1312224.43 | 0 | 0 | 13366.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298858.35 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69518 | 69648.96 | 69648.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69648.96 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-69519 | 36060.9 | 36060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060.9 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69517 | 16847.94 | 16847.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16847.94 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C1 A02 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-74396 | 53592.18 | 53592.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53592.18 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-03 | E20-05-C03-03 C1 A03 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-68719 | 2833.38 | 2833.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.38 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 |  |  |  |  | 1159922.12 | 1159922.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159922.12 | 0 | 856950.75 | 0 | 0 | NO | 2016872.87 | 0 | 2016872.87 | 2016872.87
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C1 A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69742 | 1182.88 | 1182.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.88 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69742 | 978817.92 | 978817.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978817.92 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-70791 | 52692.12 | 52692.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52692.12 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-72713 | 7980.04 | 7980.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980.04 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C1 A5 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69742 | 71456.2 | 71456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71456.2 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C1 A4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69742 | 3036.4 | 3036.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.4 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C1 A3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69742 | 44756.56 | 44756.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44756.56 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-04 | E20-05-C03-04 C1 A2 | Cancelado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 |  |  |  |  | 1714325 | 1714325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714325 | 0 | 1258121.28 | 0 | 0 | NO | 2972446.28 | 0 | 2972446.28 | 2972446.28
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69791 | 1398394.14 | 1398394.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398394.14 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C1 A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69791 | 206755.62 | 206755.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206755.62 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-70491 | 11970.06 | 11970.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11970.06 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C3 | Cancelado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-70295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-70788 | 79038.18 | 79038.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79038.18 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C1A02 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69791 | 4562.65 | 4562.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562.65 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 A0 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69791 | 7588.21 | 7588.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588.21 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-05 | E20-05-C03-05 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-69791 | 6016.14 | 6016.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016.14 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 |  |  |  |  | 3157405.21 | 3157405.21 | 0 | 0 | 77812.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079592.56 | 0 | 2192024.99 | 0 | 7.19 | NO | 5271617.55 | 0 | 5271617.55 | 5271624.74
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C1A04 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-69743 | 2043.24 | 2043.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.24 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C1A03 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-69743 | 10552.08 | 10552.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552.08 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C1A01 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-69743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C1A02 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-69743 | 6878.28 | 6878.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6878.28 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-69743 | 2593755.06 | 2593755.06 | 0 | 0 | 77812.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515942.41 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-69775 | 33695.88 | 33695.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33695.88 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EDI-RE7-69744 | 179305.92 | 179305.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179305.92 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-69790 | 151869.24 | 151869.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151869.24 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-06 | E20-05-C03-06 C3R1 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-RE7-76592 | 179305.51 | 179305.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179305.51 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 |  |  |  |  | 3701746.13 | 3695248.4 | 6497.73 | 0 | 96954.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598293.68 | 6497.73 | 2778668.22 | 1860.68 | 2.28 | NO | 6376961.9 | 8358.41 | 6385320.31 | 6385322.59
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C1A03 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-70364 | 5450.46 | 5450.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450.46 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C1A01 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-70364 | 13190.1 | 13190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13190.1 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C1A02 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-70364 | 100800.45 | 100800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800.45 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | QRO-EDI-CR7-119133 | En Proceso de Configuración | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-119133 | 6497.73 | 0 | 6497.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.73
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-70352 | 42119.85 | 42119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42119.85 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-70367 | 90152.25 | 90152.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90152.25 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70353 | 187032.72 | 187032.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187032.72 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-07 | E20-05-C03-07 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-70364 | 3256502.57 | 3256502.57 | 0 | 0 | 96954.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159547.85 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 |  |  |  |  | 2946706.51 | 2946706.51 | 0 | 55397.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891309.1 | 0 | 2208431.27 | 0 | 0 | NO | 5099740.37 | 0 | 5099740.37 | 5099740.37
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 | E20-05-C03-08 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-70490 | 6820.91 | 6820.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820.91 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 | E20-05-C03-08 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-70492 | 19950.1 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950.1 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 | E20-05-C03-08 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-70793 | 132048.3 | 132048.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132048.3 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 | E20-05-C03-08 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-70490 | 10026.9 | 10026.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10026.9 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 | E20-05-C03-08 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-70490 | 2705483.3 | 2705483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705483.3 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-08 | E20-05-C03-08 C1A02 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-70490 | 72377 | 72377 | 0 | 55397.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16979.59 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-09 |  |  |  |  | 2685059.51 | 2685059.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685059.51 | 0 | 1951069.16 | 0 | 0 | NO | 4636128.67 | 0 | 4636128.67 | 4636128.67
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-09 | E20-05-C03-09 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-72544 | 2547683.42 | 2547683.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547683.42 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-09 | E20-05-C03-09 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-72549 | 119421 | 119421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119421 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-09 | E20-05-C03-09 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-72543 | 17955.09 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-10 |  |  |  |  | 330188.72 | 306243.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306243.83 | 23944.89 | 225700.79 | 0 | 0 | NO | 531944.62 | 23944.89 | 555889.51 | 555889.51
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-10 | E20-05-C03-10 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73424 | 23944.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23944.89
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-10 | E20-05-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73426 | 13269 | 13269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-10 | E20-05-C03-10 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73420 | 1995.01 | 1995.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.01 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-10 | E20-05-C03-10 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73424 | 290979.82 | 290979.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290979.82 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-11 |  |  |  |  | 2690453.68 | 2690453.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690453.68 | 0 | 1970238.44 | 0 | 0 | NO | 4660692.12 | 0 | 4660692.12 | 4660692.12
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-11 | E20-05-C03-11 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73759 | 17955.09 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-11 | E20-05-C03-11 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73447 | 10637.82 | 10637.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637.82 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-11 | E20-05-C03-11 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73758 | 119421 | 119421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119421 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-11 | E20-05-C03-11 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73447 | 2542439.77 | 2542439.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542439.77 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-12 |  |  |  |  | 2688435.75 | 2688435.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688435.75 | 0 | 1955407.23 | 0 | 0 | NO | 4643842.98 | 0 | 4643842.98 | 4643842.98
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-12 | E20-05-C03-12 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73423 | 119421 | 119421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119421 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-12 | E20-05-C03-12 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73422 | 17955.09 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-12 | E20-05-C03-12 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73421 | 2551059.66 | 2551059.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551059.66 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-13 |  |  |  |  | 2062770.91 | 2061782.72 | 0 | 37709.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024073.7 | 988.19 | 1531671.43 | 0 | 0 | NO | 3555745.13 | 988.19 | 3556733.32 | 3556733.32
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-13 | E20-05-C03-13 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73448 | 7905.52 | 6917.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.33 | 988.19
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-13 | E20-05-C03-13 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73761 | 22463.92 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-13 | E20-05-C03-13 C4 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-79820 | 37708.96 | 37708.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37708.96 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-13 | E20-05-C03-13 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73448 | 1891028.99 | 1891028.99 | 0 | 37709.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853319.97 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-13 | E20-05-C03-13 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73760 | 103663.52 | 103663.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103663.52 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 |  |  |  |  | 2275481.52 | 2275481.52 | 0 | 0 | 60143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215338.12 | 0 | 1688015.33 | 0 | 0 | NO | 3903353.45 | 0 | 3903353.45 | 3903353.45
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | E20-05-C03-14 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73810 | 134479.44 | 134479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134479.44 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | QRO-EDI-CR7-110813 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-110813 | 50878.01 | 50878.01 | 0 | 0 | 1526.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49351.67 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | QRO-EDI-CR7-105445 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-CR7-105445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | E20-05-C03-14 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-73462 | 25271.91 | 25271.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25271.91 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | E20-05-C03-14 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-73425 | 110953.12 | 110953.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110953.12 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | QRO-EDI-CR7-110813_A00 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-110813_A00 | 5668.34 | 5668.34 | 0 | 0 | 170.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498.29 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | E20-05-C03-14 C4 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-73827 | 1948230.7 | 1948230.7 | 0 | 0 | 58447.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889783.69 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-14 | E20-05-C03-14 C1 | Cancelado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-73440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 |  |  |  |  | 2785884.97 | 2785884.97 | 0 | 0 | 70377.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715507.29 | 0 | 2055052.58 | 0 | 0 | NO | 4770559.87 | 0 | 4770559.87 | 4770559.87
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | E20-05-C03-15 c4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-75308 | 30887.89 | 30887.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30887.89 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | E20-05-C03-15 c1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-75311 | 3829.65 | 3829.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829.65 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | QRO-EDI-CR7-105075_A00 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-105075_A00 | 5495.19 | 5495.19 | 0 | 0 | 164.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330.33 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | E20-05-C03-15 c1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-75311 | 2340424.44 | 2340424.44 | 0 | 0 | 70212.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270211.62 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | E20-05-C03-15 c2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-75309 | 140879.72 | 140879.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140879.72 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | E20-05-C03-15 c3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-75310 | 164363.76 | 164363.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164363.76 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-15 | QRO-EDI-CR7-105075 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-105075 | 100004.32 | 100004.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100004.32 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 |  |  |  |  | 2967615.66 | 2967615.66 | 0 | 0 | 69696.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897919.59 | 0 | 2265177.4 | 0 | 0 | NO | 5163096.99 | 0 | 5163096.99 | 5163096.99
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 | E20-05-C03-16 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-76292 | 44737.3 | 44737.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44737.3 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 | E20-05-C03-16 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-76291 | 2527389.46 | 2527389.46 | 0 | 0 | 69696.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457693.39 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 | E20-05-C03-16 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-76293 | 309220.1 | 309220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309220.1 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 | E20-05-C03-16 C5 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-76294 | 19950.1 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950.1 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 | E20-05-C03-16 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-76291 | 284.5 | 284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-16 | E20-05-C03-16 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-76295 | 66034.2 | 66034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66034.2 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 |  |  |  |  | 3219143.7 | 3219143.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219143.7 | 0 | 1650138.29 | 0 | 0 | NO | 4869281.99 | 0 | 4869281.99 | 4869281.99
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 | E20-05-C03-17 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-81650 | 90493.2 | 90493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90493.2 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 | E20-05-C03-17 C1 | Cancelado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-RE7-77732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 | E20-05-C03-17 C1R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-78298 | 2750516.4 | 2750516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750516.4 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 | E20-05-C03-17 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-78299 | 322431.21 | 322431.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322431.21 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 | E20-05-C03-17 C1R1_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | E20-05-C03-17 C1R1_A00 | 37747.8 | 37747.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37747.8 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-17 | E20-05-C03-17 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-77726 | 17955.09 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 |  |  |  |  | 1866468.56 | 1866468.56 | 0 | 0 | 5599.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860869.43 | 0 | 1427036.94 | 0 | 0 | NO | 3287906.37 | 0 | 3287906.37 | 3287906.37
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | E20-05-C03-18 C1 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-78306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | E20-05-C03-18 C4 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-78304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | QRO-EDI-CR7-102936 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-102936 | 19655.93 | 19655.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655.93 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | QRO-EDI-CR7-102934 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-102934 | 56944.44 | 56944.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56944.44 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | QRO-EDI-CR7-102938 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-102938 | 119897.19 | 119897.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119897.19 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | QRO-EDI-CR7-102932 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-102932 | 1647689.65 | 1647689.65 | 0 | 0 | 4930.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642758.96 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-18 | QRO-EDI-CR7-102932_A00 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-102932_A00 | 22281.35 | 22281.35 | 0 | 0 | 668.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21612.91 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 |  |  |  |  | 3603126.85 | 3603126.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603126.85 | 0 | 1868152.69 | 0 | 0 | NO | 5471279.54 | 0 | 5471279.54 | 5471279.54
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | QRO-EDI-CR7-103768 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-103768 | 19950.1 | 19950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950.1 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | QRO-EDI-CR7-103766 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-103766 | 325960.1 | 325960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325960.1 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | QRO-EDI-CR7-103782 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CR7-103782 | 3168039.45 | 3168039.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168039.45 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | E20-05-C03-19 C2 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-78447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | E20-05-C03-19 C3 | Cancelado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-78472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | E20-05-C03-19 C4 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-78429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | QRO-EDI-CR7-103765 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-103765 | 89177.2 | 89177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89177.2 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | E20-05-C03-19 C4M | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-80117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-19 | E20-05-C03-19 C1 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-RE7-78430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 |  |  |  |  | 2099422.58 | 2099422.58 | 0 | 0 | 41517.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057905.09 | 0 | 1602462.74 | 0 | 0 | NO | 3660367.83 | 0 | 3660367.83 | 3660367.83
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 | QRO-EDI-CR7-105340 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-105340 | 601331.47 | 601331.47 | 0 | 0 | 3737.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597593.48 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 | QRO-EDI-CR7-105340_A00 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-105340_A00 | 27728.05 | 27728.05 | 0 | 0 | 831.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26896.21 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 | E20-05-C03-20 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EDI-RE7-78853 | 1243518.55 | 1243518.55 | 0 | 0 | 36947.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206570.89 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 | E20-05-C03-20 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-78854 | 129536.08 | 129536.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129536.08 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 | E20-05-C03-20 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-78848 | 74844.51 | 74844.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74844.51 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-20 | E20-05-C03-20 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-78855 | 22463.92 | 22463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.92 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 |  |  |  |  | 2839532.73 | 2839532.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839532.73 | 0 | 2184691.54 | 0 | 0 | NO | 5024224.27 | 0 | 5024224.27 | 5024224.27
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | QRO-EDI-CR7-109966 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CR7-109966 | 17955.09 | 17955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955.09 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | QRO-EDI-CR7-109964 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CR7-109964 | 293364.09 | 293364.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293364.09 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | QRO-EDI-CR7-109963 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CR7-109963 | 80269.92 | 80269.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80269.92 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | QRO-EDI-CR7-109961 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CR7-109961 | 2447943.63 | 2447943.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447943.63 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | E20-05-C03-21 C4 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-RE7-78445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | E20-05-C03-21 C3 | Cancelado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-RE7-78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-C03-21 | E20-05-C03-21 C2 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-RE7-78444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-001 |  |  |  |  | 158778.48 | 158778.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158778.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 158778.48 | 0 | 158778.48 | 158778.48
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-001 | E20-05-E04-01-001 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-RE7-78666 | 16671.28 | 16671.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16671.28 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-001 | E20-05-E04-01-001 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-RE7-58792 | 142107.2 | 142107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142107.2 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-002 |  |  |  |  | 4019.28 | 4019.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4019.28 | 0 | 4019.28 | 4019.28
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-002 | E20-05-E04-01-002 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-63916 | 4019.28 | 4019.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019.28 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-003 |  |  |  |  | 420948.98 | 420948.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420948.98 | 0 | 142452.72 | 0 | 0 | NO | 563401.7 | 0 | 563401.7 | 563401.7
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-003 | E20-05-E04-01-003 R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-71814 | 367885.94 | 367885.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367885.94 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-003 | E20-05-E04-01-003 C1-A1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70426 | 53063.04 | 53063.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53063.04 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-003 | E20-05-E04-01-003 C1 A1 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-003 | E20-05-E04-01-003 C1 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-004 |  |  |  |  | 708105.91 | 708105.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708105.91 | 0 | 134119.59 | 0 | 0 | NO | 842225.5 | 0 | 842225.5 | 842225.5
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-004 | E20-05-E04-01-004 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-70226 | 9639.59 | 9639.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639.59 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-004 | E20-05-E04-01-004 C1 | Cancelado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-RE7-67828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-004 | E20-05-E04-01-004 C2A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-68200 | 273.9 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-004 | E20-05-E04-01-004 C2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-68200 | 698192.42 | 698192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698192.42 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-005 |  |  |  |  | 163744.34 | 163744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 163744.34 | 0 | 163744.34 | 163744.34
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-005 | E20-05-E04-01-005 C1 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-005 | E20-05-E04-01-005 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67747 | 102653.02 | 102653.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102653.02 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-005 | E20-05-E04-01-005 C1R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-68202 | 61091.32 | 61091.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61091.32 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-006 |  |  |  |  | 429556.5 | 429556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 429556.5 | 0 | 429556.5 | 429556.5
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-006 | E20-05-E04-01-006 R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-68168 | 56870.76 | 56870.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56870.76 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-006 | E20-05-E04-01-006 C1 | Cancelado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-006 | E20-05-E04-01-006 C2 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-006 | E20-05-E04-01-006 C1M | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-67816 | 372685.74 | 372685.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372685.74 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-007 |  |  |  |  | 92898.43 | 92898.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92898.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 92898.43 | 0 | 92898.43 | 92898.43
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-007 | E20-05-E04-01-007 C2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-68199 | 89432.71 | 89432.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89432.71 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-007 | QRO-EQU-CR7-109680 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CR7-109680 | 3465.72 | 3465.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.72 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-007 | E20-05-E04-01-007 C1 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-008 |  |  |  |  | 20172.55 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20172.55 | 0 | 20172.55 | 20172.55
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-008 | E20-05-E04-01-008 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-RE7-67746 | 20172.55 | 20172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20172.55 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-009 |  |  |  |  | 84192.01 | 84192.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84192.01 | 0 | 126816.47 | 0 | 0 | NO | 211008.48 | 0 | 211008.48 | 211008.48
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-009 | E20-05-E04-01-009 C1 A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67815 | 80625.31 | 80625.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80625.31 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-009 | E20-05-E04-01-009 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-67815 | 3566.7 | 3566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566.7 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-012 |  |  |  |  | 136049.83 | 136049.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136049.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 136049.83 | 0 | 136049.83 | 136049.83
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-012 | E20-05-E04-01-012 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-69199 | 47848.07 | 47848.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47848.07 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-012 | E20-05-E04-01-012 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-69199 | 88201.76 | 88201.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88201.76 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-013 |  |  |  |  | 8783.28 | 8783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8783.28 | 0 | 8783.28 | 8783.28
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-013 | E20-05-E04-01-013 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-RE7-70510 | 8783.28 | 8783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783.28 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-014 |  |  |  |  | 17833.11 | 17833.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17833.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17833.11 | 0 | 17833.11 | 17833.11
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-014 | E20-05-E04-01-014 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-72938 | 17833.11 | 17833.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17833.11 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-015 |  |  |  |  | 122482.96 | 122482.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122482.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 122482.96 | 0 | 122482.96 | 122482.96
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-015 | E20-05-E04-01-015 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-RE7-73451 | 122482.96 | 122482.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122482.96 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-016 |  |  |  |  | 85740 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74500 | 11240 | 0 | 0 | 0 | NO | 74500 | 11240 | 85740 | 85740
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-016 | E20-05-E04-01-016 C2 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-RE7-78287 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-016 | E20-05-E04-01-016 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-RE7-73563 | 25740 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 11240
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-017 |  |  |  |  | 19726.96 | 19726.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19726.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19726.96 | 0 | 19726.96 | 19726.96
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-017 | E20-05-E04-01-017 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-RE7-76407 | 19726.96 | 19726.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19726.96 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-018 |  |  |  |  | 19054.47 | 19054.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19054.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19054.47 | 0 | 19054.47 | 19054.47
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-018 | E20-05-E04-01-018 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-RE7-81658 | 19054.47 | 19054.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19054.47 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-019 |  |  |  |  | 39293.89 | 39293.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39293.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39293.89 | 0 | 39293.89 | 39293.89
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-019 | QRO-EQU-CR7-113105_A00 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CR7-113105_A00 | 8976.07 | 8976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976.07 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-E04-01-019 | QRO-EQU-CR7-113105 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CR7-113105 | 30317.82 | 30317.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30317.82 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-001 |  |  |  |  | 4127911.5 | 4127911.5 | 0 | 0 | 123076.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004834.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4004834.93 | 0 | 4004834.93 | 4004834.93
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-001 | E20-05-P05-01-001 C1A2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-RE7-66906 | 25359.22 | 25359.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25359.22 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-001 | E20-05-P05-01-001 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-RE7-66906 | 4102552.28 | 4102552.28 | 0 | 0 | 123076.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979475.71 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-002 |  |  |  |  | 412057.85 | 412057.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412057.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 412057.85 | 0 | 412057.85 | 412057.85
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-002 | E20-05-P05-01-002 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-RE7-68198 | 412057.85 | 412057.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412057.85 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-003 |  |  |  |  | 231060.25 | 231060.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231060.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 231060.25 | 0 | 231060.25 | 231060.25
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-003 | QRO-PLA-CR7-100602 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-CR7-100602 | 100874.05 | 100874.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100874.05 | 0
CR7 | ‭05‬ | E20-05-P05-01-003 | QRO-PLA-CR7-102121 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-PLA-CR7-102121 | 130186.2 | 130186.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130186.2 | 0