## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-001 |  |  |  |  | 459823.64 | 459823.64 | 0 | 0 | 10367.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449455.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 449455.98 | 0 | 449455.98 | 449455.98
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-001 | E20-80-I01-01-001 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-RE7-73193 | 459823.64 | 459823.64 | 0 | 0 | 10367.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449455.98 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-002 |  |  |  |  | 17617.85 | 17617.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17617.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17617.85 | 0 | 17617.85 | 17617.85
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-002 | E20-80-I01-01-002 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-75312 | 17617.85 | 17617.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17617.85 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-003 |  |  |  |  | 29023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29023.2 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 29023.2 | 29023.2 | 29023.2
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-003 | E20-80-I01-01-003 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-INF-RE7-75314 | 29023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29023.2
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-004 |  |  |  |  | 12290.05 | 12290.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12290.05 | 0 | 12290.05 | 12290.05
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-004 | E20-80-I01-01-004 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-INF-RE7-79911 | 12290.05 | 12290.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290.05 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-005 |  |  |  |  | 718742.72 | 718742.72 | 0 | 0 | 21562.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697180.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 697180.44 | 0 | 697180.44 | 697180.44
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-005 | QRO-INF-CR7-118957 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-CR7-118957 | 718742.72 | 718742.72 | 0 | 0 | 21562.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697180.44 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-006 |  |  |  |  | 170996.93 | 170996.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170996.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170996.93 | 0 | 170996.93 | 170996.93
CR7 | ‭80‬ | E20-80-I01-01-006 | QRO-INF-CR7-119017 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-CR7-119017 | 170996.93 | 170996.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170996.93 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-001 |  |  |  |  | 321204.98 | 321204.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321204.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 321204.98 | 0 | 321204.98 | 321204.98
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-001 | E20-80-U02-01-001 C2 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-RE7-73806 | 158340.53 | 158340.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158340.53 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-001 | E20-80-U02-01-001 C1 | Publicado | REGINA SUSANA RAYAS RODRIGUEZ | QRO-URB-RE7-73852 | 162864.45 | 162864.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162864.45 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-002 |  |  |  |  | 316681.06 | 316681.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316681.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 316681.06 | 0 | 316681.06 | 316681.06
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-002 | E20-80-U02-01-002 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-RE7-76530 | 316681.06 | 316681.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316681.06 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-003 |  |  |  |  | 289884 | 289884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289884 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 289884 | 0 | 289884 | 289884
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-003 | E20-80-U02-01-003 c2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-RE7-80388 | 119364 | 119364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119364 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-003 | E20-80-U02-01-003 c1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-URB-RE7-80384 | 170520 | 170520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170520 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-004 |  |  |  |  | 32754.47 | 32754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32754.47 | 0 | 32754.47 | 32754.47
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-004 | QRO-URB-CR7-100081 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CR7-100081 | 31661.13 | 31661.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31661.13 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-004 | QRO-URB-CR7-100081_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CR7-100081_A00 | 1093.34 | 1093.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.34 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-005 |  |  |  |  | 44416.79 | 44416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44416.79 | 0 | 44416.79 | 44416.79
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-005 | E20-80-U02-01-005 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-81653 | 44416.79 | 44416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44416.79 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-006 |  |  |  |  | 316679.56 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 316679.56 | 0 | 316679.56 | 316679.56
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-006 | QRO-URB-CR7-105762 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CR7-105762 | 316679.56 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-007 |  |  |  |  | 316679.56 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 316679.56 | 0 | 316679.56 | 316679.56
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-007 | QRO-SER-CR7-110490 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-SER-CR7-110490 | 316679.56 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-008 |  |  |  |  | 316679.56 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 316679.56 | 0 | 316679.56 | 316679.56
CR7 | ‭80‬ | E20-80-U02-01-008 | QRO-URB-CR7-131261 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CR7-131261 | 316679.56 | 316679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316679.56 | 0