## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-001 |  |  |  |  | 555086.66 | 555086.66 | 0 | 0 | 10170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544915.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 544915.79 | 0 | 544915.79 | 544915.79
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-001 | E20-81-U02-01-001 C1A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-73974 | 60957.72 | 60957.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60957.72 | 0
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-001 | E20-81-U02-01-001 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-73974 | 339029.03 | 339029.03 | 0 | 0 | 10170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328858.16 | 0
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-001 | E20-81-U02-01-001 C1A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-73974 | 155099.91 | 155099.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155099.91 | 0
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-002 |  |  |  |  | 19041.05 | 19041.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19041.05 | 0 | 19041.05 | 19041.05
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-002 | E20-81-U02-01-002 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-75566 | 19041.05 | 19041.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.05 | 0
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-003 |  |  |  |  | 77983.87 | 77983.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77983.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77983.87 | 0 | 77983.87 | 77983.87
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-003 | E20-81-U02-01-003 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-RE7-75713 | 77983.87 | 77983.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77983.87 | 0
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-004 |  |  |  |  | 301069.75 | 301069.75 | 0 | 149567.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151502.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 151502.69 | 0 | 151502.69 | 151502.69
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-004 | E20-81-U02-01-004 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-76529 | 301069.75 | 301069.75 | 0 | 149567.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151502.69 | 0
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-005 |  |  |  |  | 9340.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340.18 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 9340.18 | 9340.18 | 9340.18
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-005 | E20-81-U02-01-005 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-75565 | 9340.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340.18
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-006 |  |  |  |  | 46683.57 | 46683.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46683.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46683.57 | 0 | 46683.57 | 46683.57
CR7 | ‭81‬ | E20-81-U02-01-006 | E20-81-U02-01-006 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-RE7-75702 | 46683.57 | 46683.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46683.57 | 0