## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 79451.85 | 79451.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79451.85 | 0 | 23648.8 | 0.04 | 0 | NO | 103100.65 | 0.04 | 103100.69 | 103100.69
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-001 | QRO-EQU-PME-118846 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EQU-PME-118846 | 13563.87 | 13563.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13563.87 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-001 | QRO-EQU-PME-118776 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-118776 | 65887.98 | 65887.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65887.98 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-002 |  |  |  |  | 25406.32 | 25406.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25406.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25406.32 | 0 | 25406.32 | 25406.32
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-002 | QRO-EQU-PME-129063 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PME-129063 | 25406.32 | 25406.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25406.32 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-003 |  |  |  |  | 21924 | 21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21924 | 0 | 21924 | 21924
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-003 | QRO-EQU-PME-137196 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-137196 | 21924 | 21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21924 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-004 |  |  |  |  | 35626.5 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35626.5 | 0 | 35626.5 | 35626.5
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-138648 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-138648 | 35626.5 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35626.5 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-005 |  |  |  |  | 6500.64 | 6500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6500.64 | 0 | 6500.64 | 6500.64
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-140959 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-PME-140959 | 6500.64 | 6500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500.64 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-006 |  |  |  |  | 85257.63 | 85257.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85257.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85257.63 | 0 | 85257.63 | 85257.63
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-006 | QRO-EQU-PME-143844 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PME-143844 | 10638.24 | 10638.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.24 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-006 | QRO-EQU-PME-143846 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PME-143846 | 2058.91 | 2058.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.91 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-006 | QRO-EQU-PME-143842 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-143842 | 72560.48 | 72560.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72560.48 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-007 |  |  |  |  | 31246.9 | 31246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31246.9 | 0 | 31246.9 | 31246.9
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-144008 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PME-144008 | 31246.9 | 31246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31246.9 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-008 |  |  |  |  | 157342.34 | 157138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157138.18 | 204.16 | 0 | 0 | 0 | NO | 157138.18 | 204.16 | 157342.34 | 157342.34
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-008 | QRO-EQU-PME-145392 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-PME-145392 | 157342.34 | 157138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157138.18 | 204.16
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-009 |  |  |  |  | 41107.5 | 41107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41107.5 | 0 | 41107.5 | 41107.5
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-009 | QRO-EQU-PME-146230_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-146230_A00 | 5481 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-009 | QRO-EQU-PME-146230 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-146230 | 35626.5 | 35626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35626.5 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-010 |  |  |  |  | 12348.1 | 12348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12348.1 | 0 | 12348.1 | 12348.1
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-010 | QRO-EQU-PME-149814 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PME-149814 | 12348.1 | 12348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12348.1 | 0
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-011 |  |  |  |  | 973861.44 | 757676.37 | 216185.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757676.37 | 216185.07 | 0 | 0 | 0 | NO | 757676.37 | 216185.07 | 973861.44 | 973861.44
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-011 | QRO-EQU-PME-151256 | Publicado | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PME-151256 | 973861.44 | 757676.37 | 216185.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757676.37 | 216185.07
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-012 |  |  |  |  | 59160 | 13146.73 | 46013.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146.73 | 46013.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 13146.73 | 46013.27 | 59160 | 59160
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-012 | QRO-EQU-PME-153145 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EQU-PME-153145 | 59160 | 13146.73 | 46013.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146.73 | 46013.27
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-013 |  |  |  |  | 27839.99 | 0 | 27839.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27839.99 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 27839.99 | 27839.99 | 27839.99
PME | ‭00‬ | E27-00-E04-01-013 | QRO-EQU-PME-153752 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-153752 | 27839.99 | 0 | 27839.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27839.99