## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 |  |  |  |  | 2487718.46 | 2487718.45 | 0.01 | 9670.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478047.56 | 0.01 | 1226532.47 | 44025.49 | 1848.69 | NO | 3704580.03 | 44025.5 | 3748605.52 | 3750454.21
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-128537 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PME-128537 | 13054.6 | 13054.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13054.6 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121525_A00 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121525_A00 | 16803.98 | 16803.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16803.98 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121540_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-121540_A00 | 6264.02 | 6264.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6264.02 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-135962 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-135962 | 15380.33 | 15380.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15380.33 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121525_A04 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121525_A04 | 1417.71 | 1417.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.71 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121531_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PME-121531_A00 | 58550.68 | 58550.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58550.68 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-138238 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PME-138238 | 28953.03 | 28953.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28953.02 | 0.01
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-135962_A00 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-135962_A00 | 18584.47 | 18584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18584.47 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121525_A02 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121525_A02 | 2182.7 | 2182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.7 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121525_A01 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121525_A01 | 31149.09 | 31149.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31149.09 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121525_A03 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121525_A03 | 9037.82 | 9037.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.82 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-149615 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PME-149615 | 14419.63 | 14419.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14419.63 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121528 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-121528 | 6066.2 | 6066.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.2 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121525 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121525 | 1990290.85 | 1990290.85 | 0 | 9670.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980619.96 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-ARR-PME-121546 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-121546 | 12494.55 | 12494.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12494.55 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121544 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-121544 | 7540.02 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.02 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121531 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PME-121531 | 89125.8 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89125.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121540 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-121540 | 78350.09 | 78350.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78350.09 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-01 | QRO-EDI-PME-121537 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-121537 | 88052.89 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88052.89 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 |  |  |  |  | 4576885.87 | 4523139.34 | 53746.53 | 2882.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520256.69 | 53746.53 | 2564910.06 | 39219.49 | 5464.15 | NO | 7085166.75 | 92966.02 | 7178132.77 | 7183596.93
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-128575 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PME-128575 | 26109.2 | 26109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26109.2 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121603_A00 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121603_A00 | 33607.96 | 33607.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33607.96 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-ARR-PME-128384 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-128384 | 25375.54 | 25375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25375.54 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-130041 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EDI-PME-130041 | 19325.04 | 19325.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19325.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121609_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-121609_A00 | 12528.04 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-135968 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-135968 | 30760.66 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-138379 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-PME-138379 | 20029.86 | 20029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.86 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121603_A01 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121603_A01 | 4365.4 | 4365.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.4 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121603_A02 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121603_A02 | 4518.91 | 4518.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.91 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121610 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-121610 | 15080.04 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121609 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-121609 | 156700.18 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156700.18 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121607 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-121607 | 176105.78 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121606 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PME-121606 | 89125.8 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89125.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121605 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-121605 | 12132.4 | 12132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12132.4 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-02 | QRO-EDI-PME-121603 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-121603 | 3951121.06 | 3897374.53 | 53746.53 | 2882.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894491.88 | 53746.53
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 |  |  |  |  | 4622863.29 | 4529476.95 | 93386.34 | 55789.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4473687.52 | 93386.34 | 2622782.11 | 119903.32 | 8869.75 | NO | 7096469.63 | 213289.66 | 7309759.29 | 7318629.04
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-128574 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PME-128574 | 26109.2 | 26109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26109.2 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121569_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-PME-121569_A00 | 33607.96 | 26286.44 | 7321.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26286.44 | 7321.52
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-130080 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EDI-PME-130080 | 33405.93 | 33405.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33405.93 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121583_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-121583_A00 | 12528.04 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-136074 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-136074 | 30760.66 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-138397 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-PME-138397 | 20029.86 | 20029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.86 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121569_A01 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-PME-121569_A01 | 4365.4 | 4365.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.4 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-144272 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PME-144272 | 4346.22 | 4346.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.22 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121569_A02 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-PME-121569_A02 | 4518.91 | 0 | 4518.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.91
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121583 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-121583 | 156700.18 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156700.18 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121580 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-121580 | 176105.78 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121579 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PME-121579 | 89125.8 | 89125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89125.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121578 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-121578 | 12132.4 | 12132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12132.4 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121601 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-121601 | 15080.04 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-ARR-PME-121602 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-121602 | 25537.14 | 25537.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25537.14 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-03 | QRO-EDI-PME-121569 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-PME-121569 | 3978509.77 | 3896963.86 | 81545.91 | 55789.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841174.43 | 81545.91
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 |  |  |  |  | 4470988.43 | 4295187.67 | 175800.76 | 23846.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271340.83 | 175800.76 | 2525545.37 | 126281.26 | 14941.07 | NO | 6796886.2 | 302082.02 | 7098968.22 | 7113909.3
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128313 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-128313 | 12393.24 | 12393.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.24 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-ARR-PME-128386 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-128386 | 24258.45 | 24249.19 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24249.19 | 9.26
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128320 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-128320 | 15080.04 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128319 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-128319 | 156700.18 | 156700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156700.18 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128316 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-128316 | 176105.78 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128230 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PME-128230 | 4000919.62 | 3825128.12 | 175791.5 | 23846.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801281.28 | 175791.5
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128319_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-128319_A00 | 12528.04 | 12528.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.04 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-138417 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-PME-138417 | 40059.72 | 40059.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40059.72 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-136118 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-136118 | 30760.66 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-04 | QRO-EDI-PME-128230_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PME-128230_A00 | 2182.7 | 2182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.7 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 |  |  |  |  | 4549572.46 | 3823389.07 | 726183.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823389.07 | 726183.39 | 2354775.4 | 185885.15 | 8138.81 | NO | 6178164.47 | 912068.54 | 7090233.01 | 7098371.83
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134817 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PME-134817 | 3945091.16 | 3593672.75 | 351418.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593672.75 | 351418.41
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134778 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-134778 | 11951.76 | 11951.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.76 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134704 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-134704 | 176105.78 | 88052.89 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88052.89 | 88052.89
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134716 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-134716 | 156700.18 | 89651.95 | 67048.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89651.95 | 67048.23
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134717 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-PME-134717 | 174908.52 | 40059.72 | 134848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40059.72 | 134848.8
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-ARR-PME-134701 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-134701 | 24263.54 | 0 | 24263.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24263.54
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134694 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-134694 | 15080.04 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-153686 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-153686 | 30760.66 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134716_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-134716_A00 | 12528.12 | 0 | 12528.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12528.12
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-05 | QRO-EDI-PME-134817_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-EDI-PME-134817_A00 | 2182.7 | 0 | 2182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.7
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 |  |  |  |  | 4449628.68 | 2433524.27 | 2016104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433524.27 | 2016104.41 | 1673338.8 | 1088150.01 | 0 | NO | 4106863.07 | 3104254.42 | 7211117.49 | 7211117.49
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-142857 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-142857 | 15080.04 | 7540.02 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.02 | 7540.02
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-153670 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-153670 | 30760.66 | 0 | 30760.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.66
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-142855 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-142855 | 169228.3 | 0 | 169228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169228.3
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-142853 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-142853 | 176105.78 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-142851 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-142851 | 11793.36 | 0 | 11793.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11793.36
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-142852 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-PME-142852 | 41760.12 | 0 | 41760.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.12
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-EDI-PME-142847 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-142847 | 3980640.01 | 2425984.25 | 1554655.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425984.25 | 1554655.76
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-06 | QRO-ARR-PME-147896 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-147896 | 24260.41 | 0 | 24260.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24260.41
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 |  |  |  |  | 4529343.98 | 254920.63 | 4274423.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254920.63 | 4274423.35 | 658896.68 | 2210770.62 | 0 | NO | 913817.31 | 6485193.97 | 7399011.28 | 7399011.28
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-EDI-PME-151606 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-151606 | 15080.04 | 0 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-EDI-PME-151604 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-151604 | 169228.3 | 0 | 169228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169228.3
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-EDI-PME-151603 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-151603 | 176105.78 | 0 | 176105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176105.78
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-ARR-PME-151608 | En Proceso de Configuración |  | QRO-ARR-PME-151608 | 24253.84 | 0 | 24253.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24253.84
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-EQU-PME-151587 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EQU-PME-151587 | 41760.72 | 0 | 41760.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.72
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-EDI-PME-151586 | En Proceso de Configuración | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-151586 | 11793.36 | 0 | 11793.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11793.36
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-07 | QRO-EDI-PME-151584 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-151584 | 4091121.94 | 254920.63 | 3836201.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254920.63 | 3836201.31
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 |  |  |  |  | 2416686.75 | 0 | 2416686.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416686.75 | 0 | 1326762.57 | 0 | NO | 0 | 3743449.32 | 3743449.32 | 3743449.32
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-EDI-PME-155740 | En Proceso de Configuración | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-155740 | 5896.68 | 0 | 5896.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896.68
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-EDI-PME-155737 | En Proceso de Configuración | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-155737 | 2108799.3 | 0 | 2108799.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108799.3
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-EDI-PME-155823 | En Proceso de Configuración | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PME-155823 | 111202.3 | 0 | 111202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111202.3
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-EDI-PME-155828 | En Proceso de Configuración | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-155828 | 7540.02 | 0 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.02
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-EDI-PME-155825 | En Proceso de Configuración | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-155825 | 84614.15 | 0 | 84614.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84614.15
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-ARR-PME-155830 | En Proceso de Definición |  | QRO-ARR-PME-155830 | 10581.41 | 0 | 10581.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10581.41
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-09 | QRO-EDI-PME-155827 | En Proceso de Configuración | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-155827 | 88052.89 | 0 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88052.89
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 |  |  |  |  | 2340001.64 | 0 | 2340001.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340001.64 | 0 | 1378101.52 | 0 | NO | 0 | 3718103.16 | 3718103.16 | 3718103.16
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155710 | En Proceso de Configuración | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EDI-PME-155710 | 88052.89 | 0 | 88052.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88052.89
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-ARR-PME-155722 | En Proceso de Configuración | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PME-155722 | 12125.28 | 0 | 12125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12125.28
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155713 | En Proceso de Configuración | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PME-155713 | 7540.02 | 0 | 7540.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.02
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155717 | En Proceso de Configuración | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PME-155717 | 15380.33 | 0 | 15380.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15380.33
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155684 | En Proceso de Configuración | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-PME-155684 | 5896.68 | 0 | 5896.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896.68
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155681 | En Proceso de Configuración | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-EDI-PME-155681 | 2015189.99 | 0 | 2015189.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015189.99
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155686 | En Proceso de Configuración | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PME-155686 | 111202.3 | 0 | 111202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111202.3
PME | ‭01‬ | E27-01-C03-11 | QRO-EDI-PME-155708 | En Proceso de Configuración | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PME-155708 | 84614.15 | 0 | 84614.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84614.15
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-001 |  |  |  |  | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 116307.42 | 0 | 0 | NO | 122107.42 | 0 | 122107.42 | 122107.42
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-001 | QRO-EQU-PME-119934 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PME-119934 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-002 |  |  |  |  | 595510.77 | 585997.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585997.88 | 9512.89 | 143909.28 | 28.01 | 0 | NO | 729907.16 | 9540.9 | 739448.07 | 739448.07
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-002 | QRO-EQU-PME-122969 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-PME-122969 | 553939.99 | 544427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544427.1 | 9512.89
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-002 | QRO-EQU-PME-122969_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-PME-122969_A00 | 9870.02 | 9870.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9870.02 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-002 | QRO-EQU-PME-139219 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-139219 | 16386.8 | 16386.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16386.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-002 | QRO-EQU-PME-120193 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-PME-120193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-002 | QRO-EQU-PME-124194 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-PME-124194 | 15313.96 | 15313.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313.96 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-003 |  |  |  |  | 287763.97 | 250362.24 | 37401.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250362.24 | 37401.73 | 148701.64 | 623.46 | 0 | NO | 399063.88 | 38025.19 | 437089.07 | 437089.07
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-003 | QRO-EQU-PME-130764 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-130764 | 22984.27 | 19556.22 | 3428.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19556.22 | 3428.05
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-003 | QRO-EQU-PME-121155_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-PME-121155_A00 | 15340.61 | 0 | 15340.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15340.61
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-003 | QRO-EQU-PME-130764_A00 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-130764_A00 | 13685.5 | 0 | 13685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13685.5
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-003 | QRO-EQU-PME-126466 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-PME-126466 | 65253.72 | 60306.15 | 4947.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60306.15 | 4947.57
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-003 | QRO-EQU-PME-121155 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-PME-121155 | 170499.87 | 170499.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170499.87 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 |  |  |  |  | 814887.64 | 785510.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785510.1 | 29377.54 | 39716.9 | 111.18 | 8.15 | NO | 825227 | 29488.71 | 854715.72 | 854723.86
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-121466 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-PME-121466 | 748434.3 | 719056.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719056.85 | 29377.45
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-121467 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-PME-121467 | 17730.35 | 17730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17730.35 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-121468 | Cancelado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-121468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-132483_A00 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-132483_A00 | 10657.48 | 10657.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.48 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-132483_A01 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-132483_A01 | 24361.31 | 24361.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24361.22 | 0.09
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-004 | QRO-EQU-PME-132483 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-132483 | 13704.2 | 13704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13704.2 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 |  |  |  |  | 679381.27 | 677892.66 | 0 | 9269.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668623.09 | 1488.61 | 422411.29 | 5215.78 | 7.22 | NO | 1091034.38 | 6704.39 | 1097738.77 | 1097746
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123479 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-PME-123479 | 159616.08 | 159616.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159616.08 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123430_A02 | Publicado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-123430_A02 | 1488.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.56
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-145682 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-145682 | 11965.98 | 11965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11965.98 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-140943 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-140943 | 5492.14 | 5492.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492.14 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-138237 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-PME-138237 | 4176 | 4175.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.95 | 0.05
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123430_A01 | Cancelado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-123430_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-137708 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-137708 | 28251.8 | 28251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28251.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123430_A00 | Cancelado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-123430_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-130500 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PME-130500 | 24274.22 | 24274.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24274.22 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123448 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PME-123448 | 64005.41 | 64005.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64005.41 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123430 | Publicado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-123430 | 266570.28 | 266570.28 | 0 | 9269.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257300.71 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-005 | QRO-EQU-PME-123476 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PME-123476 | 113540.8 | 113540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113540.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-006 |  |  |  |  | 101535.62 | 95232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95232.6 | 6303.02 | 30095.04 | 0.15 | 0 | NO | 125327.64 | 6303.16 | 131630.81 | 131630.81
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-006 | QRO-EQU-PME-125067 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PME-125067 | 101535.62 | 95232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95232.6 | 6303.02
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 |  |  |  |  | 413466.87 | 404130.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404130.77 | 9336.1 | 38190.11 | 1157.39 | 0.04 | NO | 442320.88 | 10493.49 | 452814.37 | 452814.41
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-132985 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-132985 | 32768.08 | 32768.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32768.08 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-132984 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PME-132984 | 14738.28 | 14738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14738.28 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-132984_A00 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PME-132984_A00 | 8327.25 | 8327.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8327.22 | 0.03
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-132984_A01 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PME-132984_A01 | 5376.46 | 5376.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376.46 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-126109 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-126109 | 316079.12 | 316079.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316079.12 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-126107 | Publicado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-126107 | 35254.39 | 26841.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26841.61 | 8412.78
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-007 | QRO-EQU-PME-126107_A00 | Publicado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EQU-PME-126107_A00 | 923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.29
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-008 |  |  |  |  | 228579.63 | 214767.35 | 13812.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214767.35 | 13812.28 | 28437.84 | 3360.08 | 0.91 | NO | 243205.19 | 17172.36 | 260377.55 | 260378.46
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-008 | QRO-EQU-PME-126518 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-PME-126518 | 50468.49 | 50468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50468.49 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-008 | QRO-EQU-PME-126520 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-126520 | 138464.59 | 138464.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138464.59 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-008 | QRO-EQU-PME-126520_A00 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-126520_A00 | 10892.4 | 10891.51 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10891.51 | 0.89
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-008 | QRO-EQU-PME-138677_A00 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-138677_A00 | 10419.01 | 0 | 10419.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10419.01
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-008 | QRO-EQU-PME-138677 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-138677 | 18335.14 | 14942.76 | 3392.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14942.76 | 3392.38
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-009 |  |  |  |  | 857357.16 | 739762.76 | 117594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739762.76 | 117594.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 739762.76 | 117594.4 | 857357.16 | 857357.16
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-009 | QRO-EQU-PME-126983 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PME-126983 | 355311 | 323970 | 31341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323970 | 31341
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-009 | QRO-EQU-PME-127031 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PME-127031 | 502046.16 | 415792.76 | 86253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415792.76 | 86253.4
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-010 |  |  |  |  | 26351.64 | 26351.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26351.64 | 0 | 44350.42 | 0 | 0 | NO | 70702.06 | 0 | 70702.06 | 70702.06
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-010 | QRO-EQU-PME-128675 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-128675 | 26351.64 | 26351.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26351.64 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-011 |  |  |  |  | 204746.67 | 202581.41 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202581.41 | 2165.26 | 48447.23 | 8403.43 | 0 | NO | 251028.64 | 10568.69 | 261597.32 | 261597.32
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-011 | QRO-EQU-PME-129199 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-129199 | 168776.94 | 168776.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168776.94 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-011 | QRO-EQU-PME-129198 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PME-129198 | 35969.73 | 33804.47 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33804.47 | 2165.26
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-013 |  |  |  |  | 144551.24 | 144551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144551.24 | 0 | 15916.33 | 9501.25 | 1298.12 | NO | 160467.57 | 9501.25 | 169968.81 | 171266.93
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-013 | QRO-EQU-PME-144776 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-PME-144776 | 3363.99 | 3363.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.99 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-013 | QRO-EQU-PME-131143 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-131143 | 85295.15 | 85295.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85295.15 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-013 | QRO-EQU-PME-131145 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-131145 | 28359.55 | 28359.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28359.55 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-013 | QRO-EQU-PME-131162 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-PME-131162 | 26679.95 | 26679.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26679.95 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-013 | QRO-EQU-PME-147968 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PME-147968 | 852.6 | 852.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.6 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-014 |  |  |  |  | 94625.4 | 87687.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87687.06 | 6938.34 | 0 | 0 | 0 | NO | 87687.06 | 6938.34 | 94625.4 | 94625.4
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-014 | QRO-EQU-PME-133105 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PME-133105 | 87687.06 | 87687.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87687.06 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-014 | QRO-EQU-PME-133108 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PME-133108 | 6938.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6938.34
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-015 |  |  |  |  | 21377.58 | 21377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21377.58 | 0 | 21377.58 | 21377.58
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-015 | QRO-EQU-PME-138213 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PME-138213 | 21377.58 | 21377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21377.58 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-016 |  |  |  |  | 5523.39 | 3204.08 | 2319.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.08 | 2319.31 | 7238.4 | 5546.84 | 424 | NO | 10442.48 | 7866.15 | 18308.63 | 18732.63
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-016 | QRO-EQU-PME-139099 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-PME-139099 | 5523.39 | 3204.08 | 2319.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.08 | 2319.31
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-017 |  |  |  |  | 68143.18 | 47797.26 | 20345.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47797.26 | 20345.92 | 0 | 0 | 0 | NO | 47797.26 | 20345.92 | 68143.18 | 68143.18
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-017 | QRO-EQU-PME-139717 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PME-139717 | 68143.18 | 47797.26 | 20345.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47797.26 | 20345.92
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-018 |  |  |  |  | 29368.64 | 22842.28 | 6526.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22842.28 | 6526.36 | 0 | 0 | 0 | NO | 22842.28 | 6526.36 | 29368.64 | 29368.64
PME | ‭01‬ | E27-01-E04-01-018 | QRO-EQU-PME-139537 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PME-139537 | 29368.64 | 22842.28 | 6526.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22842.28 | 6526.36
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 1480846.8 | 1407450.17 | 73396.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407450.17 | 73396.63 | 0 | 0 | 0 | NO | 1407450.17 | 73396.63 | 1480846.8 | 1480846.8
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-001 | QRO-PLA-PME-116478 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-PME-116478 | 1280631.06 | 1247547.5 | 33083.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247547.5 | 33083.56
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-001 | QRO-PLA-PME-116478_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-PME-116478_A00 | 200215.74 | 159902.67 | 40313.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159902.67 | 40313.07
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-002 |  |  |  |  | 1529124.92 | 1029996.65 | 499128.27 | 0 | 6029.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023966.74 | 499128.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 1023966.74 | 499128.27 | 1523095.01 | 1523095.01
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-002 | QRO-PLA-PME-121381 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PME-121381 | 661991.19 | 310987.98 | 351003.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310987.98 | 351003.21
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-002 | QRO-PLA-PME-120503 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-PLA-PME-120503 | 200996.71 | 200996.71 | 0 | 0 | 6029.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194966.8 | 0
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-002 | QRO-PLA-PME-121381_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PME-121381_A00 | 666137.02 | 518011.95 | 148125.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518011.95 | 148125.07
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-003 |  |  |  |  | 51990.87 | 15439.75 | 36551.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15439.75 | 36551.12 | 0 | 0 | 0 | NO | 15439.75 | 36551.12 | 51990.87 | 51990.87
PME | ‭01‬ | E27-01-P05-01-003 | QRO-PLA-PME-149980 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PME-149980 | 51990.87 | 15439.75 | 36551.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15439.75 | 36551.12