## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-001 |  |  |  |  | 326707.92 | 326707.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326707.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 326707.92 | 0 | 326707.92 | 326707.92
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-001 | QRO-URB-PME-117146 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-117146 | 326707.92 | 326707.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326707.92 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-002 |  |  |  |  | 723495.81 | 723495.81 | 0 | 0 | 12950.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710545.45 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | NO | 710545.45 | 0.01 | 710545.46 | 710545.46
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-002 | QRO-URB-PME-116483_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-116483_A00 | 110297.5 | 110297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110297.5 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-002 | QRO-URB-PME-116483 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-116483 | 565433.21 | 565433.21 | 0 | 0 | 12950.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552482.85 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-002 | QRO-URB-PME-116483_A01 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-116483_A01 | 47765.1 | 47765.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47765.1 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 |  |  |  |  | 783947.08 | 594928.74 | 189018.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594928.74 | 189018.34 | 1307431.27 | 0 | 50357.4 | NO | 1902360.01 | 189018.34 | 2091378.35 | 2141735.75
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 | QRO-URB-PME-119372 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-119372 | 422346.91 | 422346.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422346.91 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 | QRO-URB-PME-145375 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-PME-145375 | 6519.42 | 0 | 6519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.42
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 | QRO-URB-PME-145359 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-PME-145359 | 6519.42 | 6519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.42 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 | QRO-URB-PME-145352 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-PME-145352 | 9779.12 | 9779.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9779.12 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 | QRO-URB-PME-131326 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-131326 | 332262.79 | 156283.29 | 175979.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156283.29 | 175979.5
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-003 | QRO-URB-PME-145366 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-PME-145366 | 6519.42 | 0 | 6519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.42
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 |  |  |  |  | 754748.3 | 565648.37 | 189099.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565648.37 | 189099.93 | 0 | 0 | 0 | NO | 565648.37 | 189099.93 | 754748.3 | 754748.3
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-136064 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-PME-136064 | 3182.03 | 3182.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.03 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-120936 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-120936 | 401700.12 | 401700.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401700.12 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-120936_A01 | En Proceso de Definición |  | QRO-URB-PME-120936_A01 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-136062 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-136062 | 108184.14 | 50910.18 | 57273.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50910.18 | 57273.96
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-136063 | Publicado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-URB-PME-136063 | 3182.03 | 0 | 3182.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.03
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-155264 | Publicado | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | QRO-URB-PME-155264 | 128639.4 | 0 | 128639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128639.4
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-125159 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-125159 | 20253.23 | 20253.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20253.23 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-004 | QRO-URB-PME-120936_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-120936_A00 | 89602.81 | 89602.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89602.81 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 |  |  |  |  | 701707.29 | 649893.54 | 51813.75 | 0 | 12438.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637455.5 | 51813.75 | 0 | 0 | 0 | NO | 637455.5 | 51813.75 | 689269.25 | 689269.25
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 | QRO-URB-PME-121033 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-121033 | 373493.76 | 373493.76 | 0 | 0 | 11204.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362288.91 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 | QRO-URB-PME-141460_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PME-141460_A00 | 216951.15 | 165137.4 | 51813.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165137.4 | 51813.75
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 | QRO-URB-PME-121033_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-121033_A00 | 41105.93 | 41105.93 | 0 | 0 | 1233.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39872.74 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 | QRO-URB-PME-121033_A02 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-121033_A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 | QRO-URB-PME-121033_A01 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-121033_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-005 | QRO-URB-PME-141460 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PME-141460 | 70156.45 | 70156.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70156.45 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-006 |  |  |  |  | 705284.45 | 541964.77 | 163319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541964.77 | 163319.68 | 0 | 0 | 0 | NO | 541964.77 | 163319.68 | 705284.45 | 705284.45
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-006 | QRO-URB-PME-125154 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-PME-125154 | 17261.64 | 17261.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17261.64 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-006 | QRO-URB-PME-155164 | Publicado | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | QRO-URB-PME-155164 | 163319.68 | 0 | 163319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163319.68
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-006 | QRO-URB-PME-122027_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-122027_A00 | 384460.06 | 384460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384460.06 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-006 | QRO-URB-PME-122027 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-122027 | 140243.07 | 140243.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140243.07 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-007 |  |  |  |  | 2765345.97 | 1945859.66 | 819486.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945859.66 | 819486.31 | 0 | 0 | 0 | NO | 1945859.66 | 819486.31 | 2765345.97 | 2765345.97
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-007 | QRO-URB-PME-127531 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PME-127531 | 67329.14 | 67329.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67329.14 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-007 | QRO-URB-PME-123367 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-PME-123367 | 2646915.78 | 1878530.52 | 768385.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878530.52 | 768385.26
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-007 | QRO-URB-PME-123367_A00 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-PME-123367_A00 | 51101.05 | 0 | 51101.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51101.05
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-008 |  |  |  |  | 88722.9 | 61631.03 | 27091.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61631.03 | 27091.87 | 0 | 0 | 0 | NO | 61631.03 | 27091.87 | 88722.9 | 88722.9
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-008 | QRO-URB-PME-124256 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-PME-124256 | 88722.9 | 61631.03 | 27091.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61631.03 | 27091.87
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-009 |  |  |  |  | 213684.09 | 80662.16 | 133021.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80662.16 | 133021.93 | 68362.85 | 59255.6 | 0 | NO | 149025.01 | 192277.53 | 341302.54 | 341302.54
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-009 | QRO-URB-PME-124613_A00 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PME-124613_A00 | 133021.93 | 0 | 133021.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133021.93
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-009 | QRO-URB-PME-148211 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-148211 | 7896.07 | 7896.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7896.07 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-009 | QRO-URB-PME-124613 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PME-124613 | 72766.09 | 72766.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72766.09 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-010 |  |  |  |  | 293581.37 | 234041.65 | 59539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234041.65 | 59539.72 | 220362.2 | 32501.63 | 0 | NO | 454403.86 | 92041.35 | 546445.2 | 546445.2
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-010 | QRO-URB-PME-125419 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-125419 | 6384.79 | 6384.09 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6384.09 | 0.7
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-010 | QRO-URB-PME-125419_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-125419_A00 | 287196.58 | 227657.56 | 59539.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227657.56 | 59539.02
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-011 |  |  |  |  | 93813.65 | 93813.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93813.65 | 0 | 42625.75 | 28187.42 | 0 | NO | 136439.4 | 28187.42 | 164626.82 | 164626.82
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-011 | QRO-URB-PME-126091 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-126091 | 93813.65 | 93813.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93813.65 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-012 |  |  |  |  | 583117.11 | 583117.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583117.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 583117.11 | 0 | 583117.11 | 583117.11
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-012 | QRO-URB-PME-126460_A00 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PME-126460_A00 | 12868.41 | 12868.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12868.41 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-012 | QRO-URB-PME-126460 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PME-126460 | 570248.7 | 570248.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570248.7 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-013 |  |  |  |  | 89950.89 | 89950.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89950.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 89950.89 | 0 | 89950.89 | 89950.89
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-013 | QRO-URB-PME-135973 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-PME-135973 | 8232.48 | 8232.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8232.48 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-013 | QRO-URB-PME-135977 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PME-135977 | 40308.83 | 40308.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40308.83 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-013 | QRO-URB-PME-135975 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-PME-135975 | 41409.58 | 41409.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41409.58 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 |  |  |  |  | 41165.07 | 32017.28 | 9147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32017.28 | 9147.79 | 424898.71 | 37113.75 | 210.01 | NO | 456915.99 | 46261.54 | 503177.53 | 503387.54
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 | QRO-URB-PME-139098 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-PME-139098 | 13721.7 | 13721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13721.7 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 | QRO-URB-PME-139137_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-PME-139137_A00 | 7623.16 | 7623.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623.16 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 | QRO-URB-PME-139157_A00 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-PME-139157_A00 | 7623.16 | 0 | 7623.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623.16
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 | QRO-URB-PME-139137 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-PME-139137 | 1524.63 | 1524.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.63 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 | QRO-URB-PME-139157 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-PME-139157 | 1524.63 | 0 | 1524.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.63
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-014 | QRO-URB-PME-139117 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-PME-139117 | 9147.79 | 9147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9147.79 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-015 |  |  |  |  | 71470.64 | 71470.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71470.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 71470.64 | 0 | 71470.64 | 71470.64
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-015 | QRO-URB-PME-146849 | Cancelado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-PME-146849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-015 | QRO-URB-PME-148203 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PME-148203 | 6553.09 | 6553.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553.09 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-015 | QRO-URB-PME-146832 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-PME-146832 | 32013.81 | 32013.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32013.81 | 0
PME | ‭81‬ | E27-81-U02-01-015 | QRO-URB-PME-146848 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PME-146848 | 32903.74 | 32903.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32903.74 | 0