## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-001 |  |  |  |  | 982089.16 | 982089.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982089.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 982089.16 | 0 | 982089.16 | 982089.16
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-001 | E22-00-I01-01-001 R1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-FDB-66810 | 80646.79 | 80646.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80646.79 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-001 | E22-00-I01-01-001 C1A2 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-51748 | 730.93 | 730.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.93 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-001 | E22-00-I01-01-001 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-51748 | 900711.44 | 900711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900711.44 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-001 | E22-00-I01-01-001 C2 | Cancelado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-53545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-002 |  |  |  |  | 108687.67 | 107370.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107370.62 | 1317.05 | 0 | 0 | 0 | NO | 107370.62 | 1317.05 | 108687.67 | 108687.67
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-002 | E22-00-I01-01-002 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-INF-FDB-52148 | 108687.67 | 107370.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107370.62 | 1317.05
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-003 |  |  |  |  | 70285.7 | 70285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 70285.7 | 0 | 70285.7 | 70285.7
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-003 | E22-00-I01-01-003 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-FDB-52641 | 70285.7 | 70285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70285.7 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-004 |  |  |  |  | 3400325.61 | 3400325.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971521.41 | 971521.41 | 0 | 3400325.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3400325.61 | 0 | 3400325.61 | 3400325.61
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-004 | E22-00-I01-01-004 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-INF-FDB-58260 | 3238404.7 | 3238404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971521.41 | 971521.41 | 0 | 3238404.7 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-004 | E22-00-I01-01-004 C1A01 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-INF-FDB-58260 | 161920.91 | 161920.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161920.91 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-005 |  |  |  |  | 91836.65 | 91836.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91836.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 91836.65 | 0 | 91836.65 | 91836.65
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-005 | E22-00-I01-01-005 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-INF-FDB-62207 | 91836.65 | 91836.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91836.65 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-006 |  |  |  |  | 645027.61 | 645027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 645027.61 | 0 | 645027.61 | 645027.61
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-006 | E22-00-I01-01-006 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-INF-FDB-62389 | 645027.61 | 645027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645027.61 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-007 |  |  |  |  | 374175.77 | 317182.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317182.64 | 56993.13 | 0 | 0 | 0 | NO | 317182.64 | 56993.13 | 374175.77 | 374175.77
UFB | ‭00‬ | E22-00-I01-01-007 | E22-00-I01-01-007 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-FDB-64097 | 374175.77 | 317182.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317182.64 | 56993.13
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 1658930.23 | 1658930.23 | 0 | 63728.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595201.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1595201.79 | 0 | 1595201.79 | 1595201.79
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-002 | E22-00-U02-01-002 C1A3 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-49826 | 61537.47 | 61537.47 | 0 | 4988.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56548.76 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-002 | E22-00-U02-01-002 C1A2 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-49826 | 178343.55 | 178343.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178343.55 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-002 | E22-00-U02-01-002 C1A1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-49826 | 308485.37 | 308485.37 | 0 | 34365.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274120.27 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-002 | E22-00-U02-01-002 PNZ 01 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | APH-PNZ-128 | 63728.43 | 63728.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63728.43 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-002 | E22-00-U02-01-002 TERRACERIAS | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-49826 | 1046835.41 | 1046835.41 | 0 | 24374.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022460.78 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 1150603.76 | 650509.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650509.36 | 500094.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 650509.36 | 500094.4 | 1150603.76 | 1150603.76
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-003 | E22-00-U02-01-003 SERV. LAB | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-FDB-49717 | 700132.16 | 200037.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200037.76 | 500094.4
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-003 | E22-00-U02-01-003 SERV. LAB A2 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-FDB-49717 | 450471.6 | 450471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450471.6 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-004 |  |  |  |  | 68821.62 | 68821.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68821.62 | 0 | 53179.46 | 0 | 0 | NO | 122001.08 | 0 | 122001.08 | 122001.08
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-004 | E22-00-U02-01-004 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-FDB-50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-004 | E22-00-U02-01-004 C2A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-52555 | 25382.5 | 25382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25382.5 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-004 | E22-00-U02-01-004 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-52555 | 43439.12 | 43439.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43439.12 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-005 |  |  |  |  | 15886.92 | 15886.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15886.92 | 0 | 32896.08 | 0 | 0 | NO | 48783 | 0 | 48783 | 48783
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-005 | E22-00-U02-01-005 REASIG GUARN | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-51151 | 15886.92 | 15886.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15886.92 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-005 | E22-00-U02-01-005 C1 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-50017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-006 |  |  |  |  | 1264940.54 | 1261238.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261238.93 | 3701.61 | 1903804.61 | 0 | 0 | NO | 3165043.54 | 3701.61 | 3168745.15 | 3168745.15
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-006 | E22-00-U02-01-006 C1 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-50146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-006 | E22-00-U02-01-006 C3 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-50146 | 131138.64 | 127437.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127437.03 | 3701.61
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-006 | E22-00-U02-01-006 PAVIMENTO | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-50146 | 1133801.9 | 1133801.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133801.9 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-007 |  |  |  |  | 1569984.98 | 1569984.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569984.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1569984.98 | 0 | 1569984.98 | 1569984.98
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-007 | E22-00-U02-01-007 C1 | Publicado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-51216 | 1533123.86 | 1533123.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533123.86 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-007 | E22-00-U02-01-007 C1A1 | Publicado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-51216 | 36861.12 | 36861.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36861.12 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-008 |  |  |  |  | 23999.15 | 11995.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11995.29 | 12003.86 | 0 | 0 | 0 | NO | 11995.29 | 12003.86 | 23999.15 | 23999.15
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-008 | E22-00-U02-01-008 R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-61217 | 16807.28 | 8403.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8403.34 | 8403.94
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-008 | E22-00-U02-01-008 R1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-61217 | 7191.87 | 3591.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.94 | 3599.93
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-008 | E22-00-U02-01-008 REGISTROS | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-FDB-50419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-009 |  |  |  |  | 3109824.8 | 3109535.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109535.64 | 289.16 | 10771.35 | 0 | 0 | NO | 3120306.99 | 289.16 | 3120596.15 | 3120596.15
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-009 | E22-00-U02-01-009 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-50989 | 3885 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-009 | E22-00-U02-01-009 C1R1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-50989 | 3105939.8 | 3105650.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105650.64 | 289.16
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-009 | E22-00-U02-01-009 C1 | Cancelado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-50989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-010 |  |  |  |  | 561420.84 | 559496.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559496.53 | 1924.31 | 0 | 0 | 0 | NO | 559496.53 | 1924.31 | 561420.84 | 561420.84
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-010 | E22-00-U02-01-010 C1R1A1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-51745 | 24602.14 | 23863.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23863.51 | 738.63
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-010 | E22-00-U02-01-010 C1R1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-51745 | 480122.89 | 480122.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480122.89 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-010 | E22-00-U02-01-010 C2 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-51917 | 50289.15 | 49103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49103.47 | 1185.68
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-010 | E22-00-U02-01-010 C1 | Cancelado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-51739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-010 | E22-00-U02-01-010 C1R1A2 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-51745 | 6406.66 | 6406.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.66 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-011 |  |  |  |  | 987709.35 | 987709.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987709.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 987709.35 | 0 | 987709.35 | 987709.35
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-011 | E22-00-U02-01-011 C2A01 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-64518 | 89729 | 89729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89729 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-011 | E22-00-U02-01-011 C2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-64518 | 394648.12 | 394648.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394648.12 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-011 | E22-00-U02-01-011 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-52041 | 503332.23 | 503332.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503332.23 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-012 |  |  |  |  | 140861.92 | 140861.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140861.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 140861.92 | 0 | 140861.92 | 140861.92
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-012 | E22-00-U02-01-012 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-52410 | 140861.92 | 140861.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140861.92 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-013 |  |  |  |  | 116820.74 | 116820.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116820.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 116820.74 | 0 | 116820.74 | 116820.74
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-013 | E22-00-U02-01-013 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-52161 | 116820.74 | 116820.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116820.74 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-014 |  |  |  |  | 68513.81 | 68513.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68513.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 68513.81 | 0 | 68513.81 | 68513.81
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-014 | E22-00-U02-01-014 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-52400 | 68513.81 | 68513.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68513.81 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-015 |  |  |  |  | 499791.31 | 499791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 499791.31 | 0 | 499791.31 | 499791.31
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-015 | E22-00-U02-01-015 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-62113 | 21019.13 | 21019.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21019.13 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-015 | E22-00-U02-01-015 C3 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-65537 | 8081.64 | 8081.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081.64 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-015 | E22-00-U02-01-015 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-52501 | 58615.45 | 58615.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58615.45 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-015 | E22-00-U02-01-015 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-52501 | 339428.42 | 339428.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339428.42 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-015 | E22-00-U02-01-015 C1R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-62113 | 72646.67 | 72646.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72646.67 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-016 |  |  |  |  | 4643940.64 | 4643940.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643940.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4643940.64 | 0 | 4643940.64 | 4643940.64
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-016 | E22-00-U02-01-016 C2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-69139 | 117383.81 | 117383.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117383.81 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-016 | E22-00-U02-01-016 C1 | Publicado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-52584 | 4526556.83 | 4526556.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526556.83 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-017 |  |  |  |  | 45650.17 | 45650.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45650.17 | 0 | 36462.06 | 0 | 0 | NO | 82112.23 | 0 | 82112.23 | 82112.23
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-017 | E22-00-U02-01-017 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-53749 | 45650.17 | 45650.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45650.17 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-018 |  |  |  |  | 140918.67 | 140918.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140918.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 140918.67 | 0 | 140918.67 | 140918.67
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-018 | E22-00-U02-01-018 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-54162 | 140918.67 | 140918.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140918.67 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-019 |  |  |  |  | 38114.81 | 38114.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38114.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38114.81 | 0 | 38114.81 | 38114.81
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-019 | E22-00-U02-01-019 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-54129 | 38114.81 | 38114.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38114.81 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-020 |  |  |  |  | 10146.76 | 10146.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10146.76 | 0 | 19978.78 | 0 | 0 | NO | 30125.54 | 0 | 30125.54 | 30125.54
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-020 | E22-00-U02-01-020 C1R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-65975 | 6187.05 | 6187.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6187.05 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-020 | E22-00-U02-01-020 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-58100 | 3959.71 | 3959.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.71 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-021 |  |  |  |  | 296536.59 | 295043.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295043.51 | 1493.08 | 418937.33 | 0 | 0 | NO | 713980.83 | 1493.08 | 715473.92 | 715473.92
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-021 | E22-00-U02-01-021 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-FDB-54735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-021 | E22-00-U02-01-021 R1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-60349 | 296536.59 | 295043.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295043.51 | 1493.08
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-022 |  |  |  |  | 32570.35 | 32570.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32570.35 | 0 | 47728.87 | 0 | 0 | NO | 80299.22 | 0 | 80299.22 | 80299.22
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-022 | E22-00-U02-01-022 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54637 | 32570.35 | 32570.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32570.35 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-023 |  |  |  |  | 98601.62 | 98601.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98601.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 98601.62 | 0 | 98601.62 | 98601.62
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-023 | E22-00-U02-01-023 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-FDB-54883 | 98601.62 | 98601.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98601.62 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-024 |  |  |  |  | 1791.61 | 1791.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.61 | 0 | 1929.11 | 0 | 0 | NO | 3720.72 | 0 | 3720.72 | 3720.72
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-024 | E22-00-U02-01-024 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54887 | 1791.61 | 1791.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.61 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-026 |  |  |  |  | 1248322.74 | 835208.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835208.44 | 413114.3 | 1846268.74 | 0 | 0 | NO | 2681477.18 | 413114.3 | 3094591.48 | 3094591.48
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-026 | E22-00-U02-01-026 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-FDB-56004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-026 | E22-00-U02-01-026 R1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-57938 | 1248322.74 | 835208.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835208.44 | 413114.3
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-027 |  |  |  |  | 903278.23 | 903278.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903278.23 | 0 | 3164.9 | 0 | 0 | NO | 906443.13 | 0 | 906443.13 | 906443.13
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-027 | E22-00-U02-01-027 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-55903 | 903278.23 | 903278.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903278.23 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-028 |  |  |  |  | 169867.31 | 169867.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169867.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 169867.31 | 0 | 169867.31 | 169867.31
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-028 | E22-00-U02-01-028 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-56500 | 169867.31 | 169867.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169867.31 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-029 |  |  |  |  | 57093.75 | 57093.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57093.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 57093.75 | 0 | 57093.75 | 57093.75
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-029 | E22-00-U02-01-029 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-57294 | 57093.75 | 57093.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57093.75 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-030 |  |  |  |  | 2263199.83 | 2190274.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190274.65 | 72925.18 | 0 | 0 | 0 | NO | 2190274.65 | 72925.18 | 2263199.83 | 2263199.83
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-030 | E22-00-U02-01-030 C1A1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-57426 | 196587.34 | 196587.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196587.34 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-030 | E22-00-U02-01-030 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-57426 | 1974157.4 | 1901232.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901232.22 | 72925.18
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-030 | E22-00-U02-01-030 C1A2 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-57426 | 92455.09 | 92455.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92455.09 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-031 |  |  |  |  | 793120.74 | 747420.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747420.7 | 45700.04 | 0 | 0 | 0 | NO | 747420.7 | 45700.04 | 793120.74 | 793120.74
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-031 | E22-00-U02-01-031 C2 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-58854 | 612241.83 | 566541.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566541.79 | 45700.04
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-031 | E22-00-U02-01-031 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-58675 | 125482.83 | 125482.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125482.83 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-031 | E22-00-U02-01-031 C2-A1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-58854 | 28781.93 | 28781.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28781.93 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-031 | E22-00-U02-01-031 C3 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-70147 | 26614.15 | 26614.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26614.15 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-032 |  |  |  |  | 247771.86 | 247771.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247771.86 | 0 | 154570.33 | 0 | 0 | NO | 402342.19 | 0 | 402342.19 | 402342.19
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-032 | E22-00-U02-01-032 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-598714 | 247771.86 | 247771.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247771.86 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-033 |  |  |  |  | 31416.81 | 19065.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19065.31 | 12351.5 | 38021.73 | 0 | 0 | NO | 57087.04 | 12351.5 | 69438.54 | 69438.54
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-033 | E22-00-U02-01-033 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-67383 | 4249.22 | 4249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249.22 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-033 | E22-00-U02-01-033 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-59715 | 19067.01 | 6715.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715.51 | 12351.5
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-033 | E22-00-U02-01-033 C1A01 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-67384 | 8100.58 | 8100.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100.58 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-034 |  |  |  |  | 526196 | 526196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 526196 | 0 | 526196 | 526196
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-034 | E22-00-U02-01-034 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-59967 | 526196 | 526196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526196 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-035 |  |  |  |  | 209540.56 | 209540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 209540.56 | 0 | 209540.56 | 209540.56
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-035 | E22-00-U02-01-035 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-59845 | 209540.56 | 209540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209540.56 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-036 |  |  |  |  | 549769.14 | 549727.02 | 0 | 49559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500167.41 | 42.12 | 99258.36 | 0 | 0 | NO | 599425.77 | 42.12 | 599467.89 | 599467.89
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-036 | E22-00-U02-01-036 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-60345 | 58391.29 | 58391.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58391.29 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-036 | E22-00-U02-01-036 C2 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-60344 | 491377.85 | 491335.73 | 0 | 49559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441776.12 | 42.12
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-037 |  |  |  |  | 64515.41 | 64515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 64515.41 | 0 | 64515.41 | 64515.41
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-037 | E22-00-U02-01-037 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-61101 | 64515.41 | 64515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64515.41 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-038 |  |  |  |  | 210923.57 | 210923.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210923.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 210923.57 | 0 | 210923.57 | 210923.57
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-038 | E22-00-U02-01-038 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-FDB-60918 | 82359.97 | 82359.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82359.97 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-038 | E22-00-U02-01-038 C3 | Publicado | NEMORIO HERNANDEZ GUTIERREZ | QRO-URB-FDB-61200 | 61167.6 | 61167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61167.6 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-038 | E22-00-U02-01-038 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-60917 | 67396 | 67396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67396 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-039 |  |  |  |  | 2871144.86 | 2871144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871144.86 | 0 | 14242.04 | 0 | 0 | NO | 2885386.9 | 0 | 2885386.9 | 2885386.9
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-039 | E22-00-U02-01-039 C1-A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-60934 | 256869.73 | 256869.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256869.73 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-039 | E22-00-U02-01-039 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-60934 | 2614275.13 | 2614275.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614275.13 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-040 |  |  |  |  | 37459.5 | 17369.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17369.97 | 20089.53 | 83829.72 | 0 | 0 | NO | 101199.69 | 20089.53 | 121289.22 | 121289.22
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-040 | E22-00-U02-01-040 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-61402 | 37459.5 | 17369.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17369.97 | 20089.53
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-041 |  |  |  |  | 30074.37 | 23134.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23134.13 | 6940.24 | 0 | 0 | 0 | NO | 23134.13 | 6940.24 | 30074.37 | 30074.37
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-041 | E22-00-U02-01-041 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-61704 | 30074.37 | 23134.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23134.13 | 6940.24
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-042 |  |  |  |  | 23134.14 | 2313.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.41 | 20820.73 | 0 | 0 | 0 | NO | 2313.41 | 20820.73 | 23134.14 | 23134.14
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-042 | E22-00-U02-01-042 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-61703 | 23134.14 | 2313.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.41 | 20820.73
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-043 |  |  |  |  | 916840.48 | 916840.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916840.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 916840.48 | 0 | 916840.48 | 916840.48
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-043 | E22-00-U02-01-043 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-FDB-62076 | 916840.48 | 916840.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916840.48 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-044 |  |  |  |  | 1522015.32 | 1522015.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522015.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1522015.32 | 0 | 1522015.32 | 1522015.32
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-044 | E22-00-U02-01-044 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-62785 | 1522015.32 | 1522015.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522015.32 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-045 |  |  |  |  | 174677.66 | 160598.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160598.78 | 14078.88 | 0 | 0 | 0 | NO | 160598.78 | 14078.88 | 174677.66 | 174677.66
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-045 | E22-00-U02-01-045 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-63659 | 35797.69 | 21718.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21718.81 | 14078.88
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-045 | E22-00-U02-01-045 C3 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-74476 | 138879.97 | 138879.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138879.97 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-046 |  |  |  |  | 17864 | 17864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17864 | 0 | 17864 | 17864
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-046 | E22-00-U02-01-046 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-63609 | 17864 | 17864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-047 |  |  |  |  | 1181806.95 | 968571.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968571.32 | 213235.63 | 17406.94 | 0 | 0 | NO | 985978.26 | 213235.63 | 1199213.89 | 1199213.89
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-047 | E22-00-U02-01-047 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-65155 | 1181806.95 | 968571.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968571.32 | 213235.63
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-048 |  |  |  |  | 421152.69 | 421152.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421152.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 421152.69 | 0 | 421152.69 | 421152.69
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-048 | E22-00-U02-01-048 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-66703 | 421152.69 | 421152.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421152.69 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-049 |  |  |  |  | 60479.05 | 47660.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47660.89 | 12818.16 | 91851.6 | 0 | 0 | NO | 139512.49 | 12818.16 | 152330.65 | 152330.65
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-049 | E22-00-U02-01-049 C1A02 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-66723 | 13913.49 | 10964.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.61 | 2948.88
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-049 | E22-00-U02-01-049 C1 | Cancelado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-66723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-049 | E22-00-U02-01-049 C1A01 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-66723 | 46565.56 | 36696.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36696.28 | 9869.28
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-050 |  |  |  |  | 588770.45 | 371458.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371458.78 | 217311.67 | 329781.08 | 0 | 0 | NO | 701239.86 | 217311.67 | 918551.53 | 918551.53
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-050 | E22-00-U02-01-050 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-FDB-66998 | 444078.39 | 332682.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332682.71 | 111395.68
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-050 | E22-00-U02-01-050 C1-A1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-FDB-66998 | 144692.06 | 38776.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38776.07 | 105915.99
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-051 |  |  |  |  | 98021.16 | 98021.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98021.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 98021.16 | 0 | 98021.16 | 98021.16
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-051 | E22-00-U02-01-051 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-68135 | 98021.16 | 98021.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98021.16 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-052 |  |  |  |  | 261759.01 | 261759.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261759.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 261759.01 | 0 | 261759.01 | 261759.01
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-052 | E22-00-U02-01-052 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-69288 | 261759.01 | 261759.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261759.01 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-053 |  |  |  |  | 837758.82 | 837758.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837758.82 | 0 | 1249148.62 | 0 | 0 | NO | 2086907.44 | 0 | 2086907.44 | 2086907.44
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-053 | E22-00-U02-01-053 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-68688 | 837758.82 | 837758.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837758.82 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-054 |  |  |  |  | 553335.83 | 553335.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553335.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 553335.83 | 0 | 553335.83 | 553335.83
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-054 | E22-00-U02-01-054 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-FDB-70425 | 553335.83 | 553335.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553335.83 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-055 |  |  |  |  | 1647053.1 | 1647053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1647053.1 | 0 | 1647053.1 | 1647053.1
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-055 | E22-00-U02-01-055 C1A01 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-68975 | 60204.16 | 60204.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60204.16 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-055 | E22-00-U02-01-055 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-68975 | 1586848.94 | 1586848.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586848.94 | 0
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-056 |  |  |  |  | 913700.76 | 628048.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628048.23 | 285652.53 | 19326.04 | 0 | 0 | NO | 647374.27 | 285652.53 | 933026.8 | 933026.8
UFB | ‭00‬ | E22-00-U02-01-056 | E22-00-U02-01-056 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-71124 | 913700.76 | 628048.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628048.23 | 285652.53