## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-002 |  |  |  |  | 1350196.61 | 1350196.61 | 0 | 130873.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219323.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1219323.16 | 0 | 1219323.16 | 1219323.16
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-002 | E22-01-U02-01-002 CI | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49415 | 1116167.37 | 1116167.37 | 0 | 130873.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985293.92 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-002 | E22-01-U02-01-002 R1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-FDB-54192 | 121809.29 | 121809.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121809.29 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-002 | E22-01-U02-01-002 P1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-FDB-54081 | 9064.48 | 9064.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064.48 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-002 | E22-01-U02-01-002 CIA1 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-002 | E22-01-U02-01-002 CIA2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49415 | 103155.47 | 103155.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103155.47 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-003 |  |  |  |  | 1389991.23 | 1331918.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331918.05 | 58073.18 | 137054.26 | 0 | 0 | NO | 1468972.31 | 58073.18 | 1527045.49 | 1527045.49
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-003 | E22-01-U02-01-0001 VIALIDADES | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-49426 | 1199101.23 | 1141028.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141028.05 | 58073.18
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-003 | E22-01-U02-01-003 C2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-49426 | 190890 | 190890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190890 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-004 |  |  |  |  | 616971.8 | 616971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 616971.8 | 0 | 616971.8 | 616971.8
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-004 | E22-01-U02-01-004 R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-FDB-61961 | 436436.6 | 436436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436436.6 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-004 | E22-01-U02-01-004 DRENAJE PLUV | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49712 | 180535.2 | 180535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180535.2 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-005 |  |  |  |  | 396255.2 | 396255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 396255.2 | 0 | 396255.2 | 396255.2
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-005 | E22-01-U02-01-005 C1A1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-49519 | 101387.9 | 101387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101387.9 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-005 | E22-01-U02-01-005 DESPALME | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-49519 | 294867.3 | 294867.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294867.3 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-006 |  |  |  |  | 47908.59 | 47908.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47908.59 | 0 | 93588.58 | 0 | 0 | NO | 141497.17 | 0 | 141497.17 | 141497.17
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-006 | E22-01-U02-01-006 REASIG. GUAR | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-51152 | 47908.59 | 47908.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47908.59 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-006 | E22-01-U02-01-006 GUARNICIONES | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-007 |  |  |  |  | 224950.22 | 224950.22 | 0 | 17237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207712.82 | 0 | 148554.43 | 0 | 0 | NO | 356267.25 | 0 | 356267.25 | 356267.25
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-007 | E22-01-U02-01-007 BANQUETA | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49711 | 201823.17 | 201823.17 | 0 | 17237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184585.77 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-007 | E22-01-U02-01-007 C1A2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-49711 | 23127.05 | 23127.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23127.05 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-008 |  |  |  |  | 698198.04 | 695487.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695487.58 | 2710.46 | 0 | 0 | 0 | NO | 695487.58 | 2710.46 | 698198.04 | 698198.04
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-008 | E22-01-U02-01-008 ASFALTO | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-FDB-49715 | 698198.04 | 695487.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695487.58 | 2710.46
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-009 |  |  |  |  | 294323.2 | 294323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 294323.2 | 0 | 294323.2 | 294323.2
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-009 | E22-01-U02-01-009 REGISTROS | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-FDB-50415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-009 | E22-01-U02-01-009 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-FDB-54502 | 120017.89 | 120017.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120017.89 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-009 | E22-01-U02-01-009 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-URB-FDB-54501 | 174305.31 | 174305.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174305.31 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-010 |  |  |  |  | 2340674.69 | 2340674.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472069.49 | 472069.52 | -0.03 | 2340674.69 | 0.03 | 395102.55 | 0 | 0 | NO | 2735777.24 | 0.03 | 2735777.27 | 2735777.27
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-010 | E22-01-U02-01-010 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-50968 | 2147905.58 | 2147905.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472069.49 | 472069.52 | -0.03 | 2147905.58 | 0.03
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-010 | E22-01-U02-01-010 C1A2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-50968 | 131662.02 | 131662.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131662.02 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-010 | E22-01-U02-01-010 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-50968 | 61107.09 | 61107.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61107.09 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-011 |  |  |  |  | 521668.55 | 521668.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521668.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 521668.55 | 0 | 521668.55 | 521668.55
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-011 | E22-01-U02-01-011 C1 A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FSB-51843 | 118506.09 | 118506.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118506.09 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-011 | E22-01-U02-01-011 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FSB-51843 | 403162.46 | 403162.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403162.46 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-012 |  |  |  |  | 198127.46 | 198127.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198127.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 198127.46 | 0 | 198127.46 | 198127.46
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-012 | E22-01-U02-01-012 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-54070 | 198127.46 | 198127.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198127.46 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-013 |  |  |  |  | 285226.33 | 285226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 285226.33 | 0 | 285226.33 | 285226.33
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-013 | E22-01-U02-01-013 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-54088 | 285226.33 | 285226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285226.33 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-014 |  |  |  |  | 5947.01 | 5947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5947.01 | 0 | 5947.01 | 5947.01
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-014 | E22-01-U02-01-014 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-FDB-54127 | 5947.01 | 5947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.01 | 0
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-015 |  |  |  |  | 58552.67 | 56639.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56639.56 | 1913.1 | 0 | 0 | 0 | NO | 56639.56 | 1913.1 | 58552.67 | 58552.67
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-015 | E22-01-U02-01-015 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-FDB-54251 | 58552.67 | 56639.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56639.56 | 1913.1
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-016 |  |  |  |  | 146406.33 | 146406.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146406.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 146406.33 | 0 | 146406.33 | 146406.33
UFB | ‭01‬ | E22-01-U02-01-016 | E22-01-U02-01-016 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-55023 | 146406.33 | 146406.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146406.33 | 0