## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-001 |  |  |  |  | 2574219.78 | 2574219.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514843.96 | 514843.96 | 0 | 2574219.78 | 0 | 171370.79 | 0 | 0 | NO | 2745590.57 | 0 | 2745590.57 | 2745590.57
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-001 | E22-02-U02-01-001 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-52134 | 2574219.78 | 2574219.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514843.96 | 514843.96 | 0 | 2574219.78 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-002 |  |  |  |  | 291430.08 | 291430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 291430.08 | 0 | 291430.08 | 291430.08
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-002 | E22-02-U02-01-002 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-FDB-54152 | 291430.08 | 291430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291430.08 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-003 |  |  |  |  | 1097528.34 | 1097528.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097528.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1097528.34 | 0 | 1097528.34 | 1097528.34
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-003 | E22-02-U02-01-003 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-52159 | 996932.78 | 996932.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996932.78 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-003 | E22-02-U02-01-003 C1R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-63728 | 10509.37 | 10509.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10509.37 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-003 | E22-02-U02-01-003 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-63728 | 90086.19 | 90086.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90086.19 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-004 |  |  |  |  | 877499.1 | 770005.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770005.49 | 107493.61 | 23829.56 | 0 | 0 | NO | 793835.05 | 107493.61 | 901328.66 | 901328.66
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-004 | E22-02-U02-01-004 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-53730 | 877499.1 | 770005.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770005.49 | 107493.61
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-005 |  |  |  |  | 5682.82 | 5682.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5682.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5682.82 | 0 | 5682.82 | 5682.82
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-005 | E22-02-U02-01-005 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-FDB-54135 | 5682.82 | 5682.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5682.82 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-006 |  |  |  |  | 498310.1 | 498310.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498310.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 498310.1 | 0 | 498310.1 | 498310.1
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-006 | E22-02-U02-01-006 C2 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69827 | 23487.26 | 23487.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23487.26 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-006 | E22-02-U02-01-006 C1 A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54262 | 14663.13 | 14663.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14663.13 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-006 | E22-02-U02-01-006 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54262 | 460159.71 | 460159.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460159.71 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-007 |  |  |  |  | 737882.33 | 737882.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737882.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 737882.33 | 0 | 737882.33 | 737882.33
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-007 | E22-02-U02-01-007 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-FDB-54336 | 737882.33 | 737882.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737882.33 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-008 |  |  |  |  | 717738.1 | 717738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 717738.1 | 0 | 717738.1 | 717738.1
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-008 | E22-02-U02-01-008 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54255 | 715965.41 | 715965.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715965.41 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-008 | E22-02-U02-01-008 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-65971 | 1772.69 | 1772.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.69 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-009 |  |  |  |  | 62966.09 | 62966.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62966.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 62966.09 | 0 | 62966.09 | 62966.09
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-009 | E22-02-U02-01-009 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-FDB-54250 | 44643.7 | 44643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44643.7 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-009 | E22-02-U02-01-009 C1 A1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-FDB-54250 | 18322.39 | 18322.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322.39 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-010 |  |  |  |  | 208170.39 | 208170.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208170.39 | 0 | 153990.29 | 0 | 0 | NO | 362160.68 | 0 | 362160.68 | 362160.68
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-010 | E22-02-U02-01-010 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54383 | 199244.21 | 199244.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199244.21 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-010 | E22-02-U02-01-010 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-65969 | 8926.18 | 8926.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8926.18 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-011 |  |  |  |  | 48504.03 | 48504.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48504.03 | 0 | 97355.19 | 0 | 0 | NO | 145859.22 | 0 | 145859.22 | 145859.22
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-011 | E22-02-U02-01-011 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-54885 | 48504.03 | 48504.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48504.03 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-012 |  |  |  |  | 144722.55 | 143260.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260.71 | 1461.84 | 0 | 0 | 0 | NO | 143260.71 | 1461.84 | 144722.55 | 144722.55
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-012 | E22-02-U02-01-012 C1-A1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-58364 | 1461.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.84
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-012 | E22-02-U02-01-012 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-58364 | 143260.71 | 143260.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143260.71 | 0
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-013 |  |  |  |  | 12955.26 | 12955.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12955.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12955.26 | 0 | 12955.26 | 12955.26
UFB | ‭02‬ | E22-02-U02-01-013 | E22-02-U02-01-013 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-59236 | 12955.26 | 12955.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12955.26 | 0