## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-001 |  |  |  |  | 273935.35 | 273935.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273935.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 273935.35 | 0 | 273935.35 | 273935.35
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-001 | E22-03-U02-01-001 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-65970 | 955.26 | 955.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.26 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-001 | E23-03-U02-01-001 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-52582 | 272980.09 | 272980.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272980.09 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-002 |  |  |  |  | 622637.92 | 622637.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622637.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 622637.92 | 0 | 622637.92 | 622637.92
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-002 | E22-03-U02-01-002 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-54082 | 622637.92 | 622637.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622637.92 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-003 |  |  |  |  | 1054840.79 | 1054840.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054840.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1054840.79 | 0 | 1054840.79 | 1054840.79
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-003 | E22-03-U02-01-003 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54337 | 941077.33 | 941077.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941077.33 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-003 | E22-03-U02-01-003 C1 A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54337 | 72976.65 | 72976.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72976.65 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-003 | E22-03-U02-01-003 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-61733 | 40786.81 | 40786.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40786.81 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-004 |  |  |  |  | 480533.57 | 480533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 480533.57 | 0 | 480533.57 | 480533.57
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-004 | E22-03-U02-01-004 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-54381 | 480533.57 | 480533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480533.57 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-005 |  |  |  |  | 1216231.45 | 1216231.45 | 0 | 90295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125935.89 | 0 | 158538.84 | 0 | 0 | NO | 1284474.73 | 0 | 1284474.73 | 1284474.73
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-005 | E22-03-U02-01-005 C1A1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-54889 | 124292.1 | 124292.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124292.1 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-005 | E22-03-U02-01-005 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-54889 | 1068254.56 | 1068254.56 | 0 | 90295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977959 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-005 | E22-03-U02-01-005 C1A2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-54889 | 23684.79 | 23684.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23684.79 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-006 |  |  |  |  | 61707.49 | 51813.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51813.8 | 9893.69 | 102529.79 | 0 | 0 | NO | 154343.59 | 9893.69 | 164237.28 | 164237.28
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-006 | E22-03-U02-01-006 C1 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-64085 | 9892.48 | 9892.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892.48 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-006 | E22-03-U02-01-006 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-56494 | 51815.01 | 41921.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41921.32 | 9893.69
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-007 |  |  |  |  | 2602285.02 | 2602285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520457 | 520456.98 | 0.02 | 2602285.02 | -0.02 | 161409.78 | 0 | 0 | NO | 2763694.8 | -0.02 | 2763694.78 | 2763694.78
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-007 | E22-03-U02-01-007 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-57891 | 2602285.02 | 2602285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520457 | 520456.98 | 0.02 | 2602285.02 | -0.02
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-008 |  |  |  |  | 257945.59 | 257945.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257945.59 | 0 | 165239.8 | 0 | 0 | NO | 423185.39 | 0 | 423185.39 | 423185.39
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-008 | E22-03-U02-01-008 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-59305 | 245009.62 | 245009.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245009.62 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-008 | E22-03-U02-01-008 C1A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-59305 | 12935.97 | 12935.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12935.97 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-009 |  |  |  |  | 580722.67 | 580722.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580722.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 580722.67 | 0 | 580722.67 | 580722.67
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-009 | E22-03-U02-01-009 R1-A1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69869 | 331.8 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-009 | E22-03-U02-01-009 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-59416 | 557055.29 | 557055.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557055.29 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-009 | E22-03-U02-01-009 R1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69869 | 23335.58 | 23335.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23335.58 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-010 |  |  |  |  | 826948.27 | 822839.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822839.19 | 4109.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 822839.19 | 4109.08 | 826948.27 | 826948.27
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-010 | E22-03-U02-01-010 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-FDB-59671 | 826948.27 | 822839.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822839.19 | 4109.08
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-011 |  |  |  |  | 254475.75 | 254475.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254475.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 254475.75 | 0 | 254475.75 | 254475.75
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-011 | E22-03-U02-01-011 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-62181 | 254475.75 | 254475.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254475.75 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-012 |  |  |  |  | 60938.47 | 60938.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60938.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 60938.47 | 0 | 60938.47 | 60938.47
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-012 | E22-03-U02-01-012 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-FDB-61378 | 60938.47 | 60938.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60938.47 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-013 |  |  |  |  | 159379.8 | 159379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 159379.8 | 0 | 159379.8 | 159379.8
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-013 | E22-03-U02-01-013 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-61516 | 159379.8 | 159379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159379.8 | 0
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-014 |  |  |  |  | 8694.31 | 8694.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8694.31 | 0 | 8694.31 | 8694.31
UFB | ‭03‬ | E22-03-U02-01-014 | E22-03-U02-01-014 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-FDB-63446 | 8694.31 | 8694.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694.31 | 0