## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-001 |  |  |  |  | 718827.49 | 718827.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718827.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 718827.49 | 0 | 718827.49 | 718827.49
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-001 | E22-06-U02-01-001 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-61434 | 718827.49 | 718827.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718827.49 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-002 |  |  |  |  | 1219133.02 | 1168845.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168845.58 | 50287.44 | 0 | 0 | 0 | NO | 1168845.58 | 50287.44 | 1219133.02 | 1219133.02
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-002 | E22-06-U02-01-002 C2A1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-66425 | 23839.67 | 23839.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23839.67 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-002 | E22-06-U02-01-002 C1 | Publicado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-66641 | 1008255.33 | 957967.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957967.89 | 50287.44
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-002 | E22-06-U02-01-002 C2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-66425 | 187038.02 | 187038.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187038.02 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-003 |  |  |  |  | 68062.75 | 68062.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68062.75 | 0 | 104673.94 | 0 | 0 | NO | 172736.69 | 0 | 172736.69 | 172736.69
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-003 | E22-06-U02-01-003 C1A01 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-63601 | 15690.31 | 15690.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15690.31 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-003 | E22-06-U02-01-003 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-63601 | 52372.44 | 52372.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52372.44 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-004 |  |  |  |  | 260069.04 | 260069.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260069.04 | 0 | 176794.08 | 0 | 0 | NO | 436863.12 | 0 | 436863.12 | 436863.12
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-004 | E22-06-U02-01-004 c1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-63602 | 240953.48 | 240953.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240953.48 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-004 | E22-06-U02-01-004 c1A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-63602 | 19115.56 | 19115.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19115.56 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-005 |  |  |  |  | 1305815.36 | 1305815.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305815.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1305815.36 | 0 | 1305815.36 | 1305815.36
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-005 | E22-06-U02-01-005 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-62805 | 1305815.36 | 1305815.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305815.36 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-006 |  |  |  |  | 264000.29 | 208800.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208800.23 | 55200.06 | 0 | 0 | 0 | NO | 208800.23 | 55200.06 | 264000.29 | 264000.29
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-006 | E22-06-U02-01-006 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-64581 | 264000.29 | 208800.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208800.23 | 55200.06
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-007 |  |  |  |  | 213545.94 | 213545.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213545.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 213545.94 | 0 | 213545.94 | 213545.94
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-007 | E22-06-U02-01-007 C1 | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-FDB-66826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-007 | E22-06-U02-01-007 C2 | Publicado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-66641 | 150238.39 | 150238.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150238.39 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-007 | E22-06-U02-01-007 C1R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-71539 | 63307.55 | 63307.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63307.55 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-008 |  |  |  |  | 589361.03 | 589361.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589361.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 589361.03 | 0 | 589361.03 | 589361.03
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-008 | E22-06-U02-01-008 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-68095 | 589361.03 | 589361.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589361.03 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-009 |  |  |  |  | 163377.37 | 163377.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163377.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 163377.37 | 0 | 163377.37 | 163377.37
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-009 | E22-06-U02-01-009 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69057 | 163377.37 | 163377.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163377.37 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-010 |  |  |  |  | 875081.8 | 875081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 875081.8 | 0 | 875081.8 | 875081.8
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-010 | E22-06-U02-01-010 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-FDB-68941 | 875081.8 | 875081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875081.8 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-011 |  |  |  |  | 2985864.85 | 2985864.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985864.85 | 0 | 165293.27 | 0 | 0 | NO | 3151158.12 | 0 | 3151158.12 | 3151158.12
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-011 | E22-06-U02-01-011 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-69152 | 2985864.85 | 2985864.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985864.85 | 0
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-012 |  |  |  |  | 60927.15 | 57907.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57907.97 | 3019.18 | 0 | 0 | 0 | NO | 57907.97 | 3019.18 | 60927.15 | 60927.15
UFB | ‭06‬ | E22-06-U02-01-012 | E22-06-U02-01-012 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-FDB-71010 | 60927.15 | 57907.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57907.97 | 3019.18