## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭07‬ | E22-07-U02-01-001 |  |  |  |  | 749478.82 | 715060.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715060.14 | 34418.68 | 0 | 0 | 0 | NO | 715060.14 | 34418.68 | 749478.82 | 749478.82
UFB | ‭07‬ | E22-07-U02-01-001 | E22-07-U02-01-001 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-61418 | 749478.82 | 715060.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715060.14 | 34418.68
UFB | ‭07‬ | E22-07-U02-01-002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭07‬ | E22-07-U02-01-002 | E22-07-U02-01-002 C1 | Cancelado | BAROL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | QRO-URB-FDB-63668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭07‬ | E22-07-U02-01-004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
UFB | ‭07‬ | E22-07-U02-01-004 | E22-07-U02-01-004 C1 | Cancelado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-64225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0