## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-001 |  |  |  |  | 554473.17 | 554473.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554473.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 554473.17 | 0 | 554473.17 | 554473.17
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-001 | E22-15-U02-01-001 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-55905 | 554473.17 | 554473.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554473.17 | 0
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-002 |  |  |  |  | 490607.06 | 411973.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411973.57 | 78633.49 | 0 | 0 | 0 | NO | 411973.57 | 78633.49 | 490607.06 | 490607.06
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-002 | E22-15-U02-01-002 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-68134 | 490607.06 | 411973.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411973.57 | 78633.49
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-003 |  |  |  |  | 1558648.25 | 1558648.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558648.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1558648.25 | 0 | 1558648.25 | 1558648.25
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-003 | E22-15-U02-01-003 C1A1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-68201 | 219053.04 | 219053.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219053.04 | 0
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-003 | E22-15-U02-01-003 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-68201 | 1339595.21 | 1339595.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339595.21 | 0
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-004 |  |  |  |  | 1338118.88 | 1268257.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268257.45 | 69861.43 | 0 | 0 | 0 | NO | 1268257.45 | 69861.43 | 1338118.88 | 1338118.88
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-004 | E22-15-U02-01-004 C2 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69289 | 1112746.34 | 1098157.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098157.13 | 14589.21
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-004 | E22-15-U02-01-004 C2A01 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69289 | 60337.57 | 44132.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44132.98 | 16204.59
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-004 | E22-15-U02-01-004 C1A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-69284 | 7760.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760.29
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-004 | E22-15-U02-01-004 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-69284 | 157274.68 | 125967.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125967.34 | 31307.34
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-005 |  |  |  |  | 239317.1 | 210512.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210512.78 | 28804.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 210512.78 | 28804.32 | 239317.1 | 239317.1
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-005 | E22-15-U02-01-005 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-69595 | 239317.1 | 210512.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210512.78 | 28804.32
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-006 |  |  |  |  | 206844.74 | 206844.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206844.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 206844.74 | 0 | 206844.74 | 206844.74
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-006 | E22-15-U02-01-006 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-70108 | 206844.74 | 206844.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206844.74 | 0
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-007 |  |  |  |  | 342181.59 | 297549.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297549.21 | 44632.38 | 0 | 0 | 0 | NO | 297549.21 | 44632.38 | 342181.59 | 342181.59
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-007 | E22-15-U02-01-007 C1 | Publicado | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAVESO S.A DE .CV | QRO-URB-FDB-70110 | 342181.59 | 297549.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297549.21 | 44632.38
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-008 |  |  |  |  | 834696.87 | 828462.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828462.11 | 6234.76 | 0 | 0 | 0 | NO | 828462.11 | 6234.76 | 834696.87 | 834696.87
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-008 | E22-15-U02-01-008 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-FDB-70357 | 834696.87 | 828462.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828462.11 | 6234.76
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-009 |  |  |  |  | 72117.06 | 54284.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54284.05 | 17833.01 | 98976.21 | 0 | 0 | NO | 153260.26 | 17833.01 | 171093.27 | 171093.27
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-009 | E22-15-U02-01-009 C1A2 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-70484 | 10722.95 | 5419.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5419.84 | 5303.11
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-009 | E22-15-U02-01-009 C1A1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-70484 | 25335.58 | 12805.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12805.68 | 12529.9
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-009 | E22-15-U02-01-009 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-70484 | 36058.53 | 36058.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36058.53 | 0
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-010 |  |  |  |  | 4102337.83 | 3286140.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286140.58 | 816197.25 | 173012.77 | 0 | 0 | NO | 3459153.35 | 816197.25 | 4275350.6 | 4275350.6
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-010 | E22-15-U02-01-010 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | LC/001 A 011/01/2020 | 4102337.83 | 3286140.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286140.58 | 816197.25
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-011 |  |  |  |  | 248508.07 | 227785.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227785.28 | 20722.79 | 38821.37 | 0 | 0 | NO | 266606.66 | 20722.79 | 287329.44 | 287329.44
UFB | ‭15‬ | E22-15-U02-01-011 | E22-15-U02-01-011 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-FDB-71261 | 248508.07 | 227785.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227785.28 | 20722.79