## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-001 |  |  |  |  | 198361.07 | 198361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 198361.07 | 0 | 198361.07 | 198361.07
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-001 | E21-00-U02-01-001 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CAL-54249 | 198361.07 | 198361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198361.07 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 208417.21 | 208417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 208417.21 | 0 | 208417.21 | 208417.21
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-002 | E21-00-U02-01-002 C1 | Publicado | OSCAR LINARES ESQUIVEL | QRO-URB-CAL-58469 | 208417.21 | 208417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208417.21 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 95120 | 0 | 95120 | 95120
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-003 | E21-00-U02-01-003 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-CAL-58294 | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-004 |  |  |  |  | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 95120 | 0 | 95120 | 95120
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-004 | E21-00-U02-01-004 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-CAL-59974 | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-005 |  |  |  |  | 600184.36 | 600184.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600184.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 600184.36 | 0 | 600184.36 | 600184.36
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-005 | E21-00-U02-01-005 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CAL-59953 | 600184.36 | 600184.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600184.36 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-006 |  |  |  |  | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 95120 | 0 | 95120 | 95120
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-006 | E21-00-U02-01-006 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-CAL-61600 | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-007 |  |  |  |  | 11632.73 | 11632.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11632.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11632.73 | 0 | 11632.73 | 11632.73
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-007 | E21-00-U02-01-007 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CAL-62028 | 11632.73 | 11632.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11632.73 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-008 |  |  |  |  | 24084.43 | 24084.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24084.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24084.43 | 0 | 24084.43 | 24084.43
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-008 | E21-00-U02-01-008 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CAL-62046 | 24084.43 | 24084.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24084.43 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-009 |  |  |  |  | 41760.84 | 41760.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41760.84 | 0 | 41760.84 | 41760.84
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-009 | E21-00-U02-01-009 C1 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CAL-62202 | 41760.84 | 41760.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.84 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-010 |  |  |  |  | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 95120 | 0 | 95120 | 95120
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-010 | E21-00-U02-01-010 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-CAL-62577 | 95120 | 95120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95120 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-011 |  |  |  |  | 316680.64 | 221560.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221560.64 | 95120 | 0 | 0 | 0 | NO | 221560.64 | 95120 | 316680.64 | 316680.64
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-011 | E21-00-U02-01-011 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-CAL-63608 | 285359.99 | 190239.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190239.99 | 95120
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-011 | E21-00-U02-01-011 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-CAL-67879 | 31320.65 | 31320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31320.65 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-012 |  |  |  |  | 40599.9 | 40599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40599.9 | 0 | 40599.9 | 40599.9
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-012 | E21-00-U02-01-012 C1 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CAL-66526 | 40599.9 | 40599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.9 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-013 |  |  |  |  | 300092 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300092 | 0 | 300092 | 300092
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-013 | E21-00-U02-01-013 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CAL-67740 | 300092 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-014 |  |  |  |  | 146960.4 | 146960.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146960.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 146960.4 | 0 | 146960.4 | 146960.4
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-014 | E21-00-U02-01-014 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-CAL-69822 | 146960.4 | 146960.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146960.4 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-015 |  |  |  |  | 321592.31 | 321592.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321592.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 321592.31 | 0 | 321592.31 | 321592.31
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-015 | E21-00-U02-01-015 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-70809 | 321592.31 | 321592.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321592.31 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-016 |  |  |  |  | 293920.79 | 293920.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293920.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 293920.79 | 0 | 293920.79 | 293920.79
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-016 | E21-00-U02-01-016 c1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-CAL-71089 | 293920.79 | 293920.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293920.79 | 0
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-017 |  |  |  |  | 300092 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300092 | 0 | 300092 | 300092
UMA | ‭00‬ | E21-00-U02-01-017 | E21-00-U02-01-017 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CAL-71090 | 300092 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0