## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-001 |  |  |  |  | 4437815.1 | 4178291.98 | 0 | 5898.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172393.13 | 259523.12 | 5898.86 | 0 | 0 | NO | 4178291.98 | 259523.12 | 4437815.11 | 4437815.11
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-001 | E21-01-U02-01-001 C1 A02 | Cancelado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-55054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-001 | E21-01-U02-01-001 C1 A02-A | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-55054 | 129531.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129531.93
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-001 | E21-01-U02-01-001 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-55054 | 4271083.94 | 4178291.98 | 0 | 5898.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172393.13 | 92791.96
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-001 | E21-01-U02-01-001 C1 A01 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-55054 | 37199.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37199.23
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-002 |  |  |  |  | 496898.79 | 496898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 496898.79 | 0 | 496898.79 | 496898.79
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-002 | E21-01-U02-01-002 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CAL-56142 | 496898.79 | 496898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496898.79 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-003 |  |  |  |  | 980307.02 | 980307.02 | 0 | 27173.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953133.12 | 0 | 1337.02 | 0 | 0 | NO | 954470.14 | 0 | 954470.14 | 954470.14
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-003 | E21-01-U02-01-003 PNZ1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | AMOR-PNZ-053 | 16407.77 | 16407.77 | 0 | 5264.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11143.32 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-003 | E21-01-U02-01-003 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CAL-57147 | 954430.18 | 954430.18 | 0 | 21909.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932520.73 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-003 | E21-01-U02-01-003 P-2 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-URB-CAL-64374 | 4204.98 | 4204.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.98 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-003 | E21-01-U02-01-003 PNZ2 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-66811 | 5264.09 | 5264.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264.09 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-004 |  |  |  |  | 940598.49 | 940598.49 | 0 | 12632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927966.09 | 0 | 15660 | 0 | 0 | NO | 943626.09 | 0 | 943626.09 | 943626.09
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-004 | E21-01-U02-01-004 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57180 | 940598.49 | 940598.49 | 0 | 12632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927966.09 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 |  |  |  |  | 885422.22 | 885422.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885422.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 885422.22 | 0 | 885422.22 | 885422.22
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 | E21-01-U02-01-005 C1A4 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57883 | 239298.55 | 239298.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239298.55 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 | E21-01-U02-01-005 C1A5 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57883 | 25982.77 | 25982.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25982.77 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 | E21-01-U02-01-005 C1A2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57883 | 1490.38 | 1490.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.38 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 | E21-01-U02-01-005 C1A1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57883 | 5898.86 | 5898.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5898.86 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 | E21-01-U02-01-005 C1A3 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57883 | 2157.89 | 2157.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.89 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-005 | E21-01-U02-01-005 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-57883 | 610593.77 | 610593.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610593.77 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-006 |  |  |  |  | 136576.54 | 130433.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130433.17 | 6143.37 | 178752.87 | 0 | 0 | NO | 309186.04 | 6143.37 | 315329.41 | 315329.41
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-006 | E21-01-U02-01-006 R1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-69678 | 4503.02 | 4503.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.02 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-006 | E21-01-U02-01-006 C1A1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59816 | 3025.65 | 3025.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025.65 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-006 | E21-01-U02-01-006 C2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-URB-CAL-62134 | 1940.63 | 1940.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.63 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-006 | E21-01-U02-01-006 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59816 | 91652.1 | 91652.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91652.1 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-006 | E21-01-U02-01-006 R1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-69678 | 35455.14 | 29311.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29311.77 | 6143.37
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-007 |  |  |  |  | 567059.5 | 567059.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567059.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 567059.5 | 0 | 567059.5 | 567059.5
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-007 | E21-01-U02-01-007 C1A1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59788 | 378331.37 | 378331.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378331.37 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-007 | E21-01-U02-01-007 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59788 | 188728.13 | 188728.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188728.13 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 |  |  |  |  | 2287484.96 | 2122418.42 | 0 | 27550.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094868.28 | 165066.54 | 2968727.54 | 0 | 0 | NO | 5063595.82 | 165066.54 | 5228662.36 | 5228662.36
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1A1M2 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R2 | Cancelado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CAL-62809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1A1M | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R3-A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-63518 | 81416.28 | 81416.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81416.28 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 493752.49 | 493752.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493752.49 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1R | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R3-A4 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-63518 | 17019.53 | 17019.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17019.53 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R3-A2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-63518 | 81462.03 | 81462.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81462.03 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R3-A3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-63518 | 780090.46 | 615023.92 | 0 | 27550.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587473.78 | 165066.54
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-URB-CAL-61735 | 133988.35 | 133988.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133988.35 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1R2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 495834.02 | 495834.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495834.02 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1A1 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 C1A2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-59885 | 260.37 | 260.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.37 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-008 | E21-01-U02-01-008 R3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-63518 | 203661.43 | 203661.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203661.43 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-009 |  |  |  |  | 62304.27 | 62304.27 | 0 | 0 | 1334.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60969.99 | 0 | 166509.39 | 0 | 0 | NO | 227479.38 | 0 | 227479.38 | 227479.38
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-009 | E21-01-U02-01-009 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CAL-60208 | 11532.66 | 11532.66 | 0 | 0 | 345.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186.68 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-009 | E21-01-U02-01-009 C1M2 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CAL-60208 | 3235.34 | 3235.34 | 0 | 0 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147.15 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-009 | E21-01-U02-01-009 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-61341 | 17532.75 | 17532.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17532.75 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-009 | E21-01-U02-01-009 C1M | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CAL-60208 | 30003.52 | 30003.52 | 0 | 0 | 900.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29103.41 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-010 |  |  |  |  | 878546.25 | 847874.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847874.71 | 30671.54 | 0 | 0 | 0 | NO | 847874.71 | 30671.54 | 878546.25 | 878546.25
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-010 | E21-01-U02-01-010 C1A01 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CAL-66276 | 76743.67 | 76743.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76743.67 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-010 | E21-01-U02-01-010 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CAL-59978 | 801802.58 | 771131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771131.04 | 30671.54
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-011 |  |  |  |  | 94436.79 | 74671.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74671.53 | 19765.26 | 93734.48 | 0 | 0 | NO | 168406.01 | 19765.26 | 188171.27 | 188171.27
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-011 | E21-01-U02-01-011 C11 A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-60523 | 6357.39 | 6357.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357.39 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-011 | E21-01-U02-01-011 C11 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-60523 | 88079.4 | 68314.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68314.14 | 19765.26
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-012 |  |  |  |  | 34174.9 | 34174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34174.9 | 0 | 21820.06 | 0 | 0 | NO | 55994.96 | 0 | 55994.96 | 55994.96
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-012 | E21-01-U02-01-012 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CAL-60346 | 25099.56 | 25099.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25099.56 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-012 | E21-01-U02-01-012 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CAL-60346 | 9075.34 | 9075.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075.34 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-014 |  |  |  |  | 199505.12 | 199505.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199505.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 199505.12 | 0 | 199505.12 | 199505.12
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-014 | E21-01-U02-01-014 C1 A1 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-014 | E21-01-U02-01-014 R1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CAL-65199 | 49254.78 | 49254.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49254.78 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-014 | E21-01-U02-01-014 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-60347 | 78819.87 | 78819.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78819.87 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-014 | E21-01-U02-01-014 C1 A2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-60347 | 71430.47 | 71430.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71430.47 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-015 |  |  |  |  | 34186.88 | 34186.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34186.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34186.88 | 0 | 34186.88 | 34186.88
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-015 | E21-01-U02-01-015 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CAL-61868 | 34186.88 | 34186.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34186.88 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-016 |  |  |  |  | 41760.32 | 41760.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41760.32 | 0 | 41760.32 | 41760.32
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-016 | E21-01-U02-01-016 C1 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CAL-63759 | 41760.32 | 41760.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.32 | 0
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-017 |  |  |  |  | 81703.63 | 81703.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81703.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 81703.63 | 0 | 81703.63 | 81703.63
UMA | ‭01‬ | E21-01-U02-01-017 | E21-01-U02-01-017 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-65126 | 81703.63 | 81703.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81703.63 | 0