## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-001 |  |  |  |  | 1801545.04 | 1655395.35 | 0 | 30700.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624694.94 | 146149.69 | 8604.64 | 0 | 786.28 | NO | 1633299.58 | 146149.69 | 1779449.27 | 1780235.55
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-001 | E21-02-U02-01-001 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-69293 | 1801545.04 | 1655395.35 | 0 | 30700.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624694.94 | 146149.69
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-002 |  |  |  |  | 166326.59 | 166326.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166326.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 166326.59 | 0 | 166326.59 | 166326.59
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-002 | E21-02-U02-01-002 C1 | Publicado | EFRAIN BAUTISTA NAVA | QRO-URB-CAL-69607 | 166326.59 | 166326.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166326.59 | 0
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-003 |  |  |  |  | 1824892.89 | 1824892.89 | 0 | 8281.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816611.75 | 0 | 8248.02 | 0 | 0 | NO | 1824859.77 | 0 | 1824859.77 | 1824859.77
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-003 | E21-02-U02-01-003 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-69676 | 1824892.89 | 1824892.89 | 0 | 8281.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816611.75 | 0
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-004 |  |  |  |  | 1186756.27 | 1149777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149777.52 | 36978.75 | 0 | 0 | 0 | NO | 1149777.52 | 36978.75 | 1186756.27 | 1186756.27
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-004 | E21-02-U02-01-004 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-70028 | 1020895.82 | 983917.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983917.07 | 36978.75
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-004 | E21-01-U02-01-004 C1A03 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-70028 | 2286.19 | 2286.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.19 | 0
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-004 | E21-02-U02-01-004 C1a01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-70028 | 163574.26 | 163574.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163574.26 | 0
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-005 |  |  |  |  | 1058165.89 | 557597.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557597.01 | 500568.88 | 0 | 0 | 0 | NO | 557597.01 | 500568.88 | 1058165.89 | 1058165.89
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-005 | E21-02-U02-01-005 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-70105 | 1058165.89 | 557597.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557597.01 | 500568.88
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-006 |  |  |  |  | 205670.08 | 35547.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547.92 | 170122.16 | 0 | 0 | 0 | NO | 35547.92 | 170122.16 | 205670.08 | 205670.08
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-006 | E21-02-U02-01-006 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-70120 | 205670.08 | 35547.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547.92 | 170122.16
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-007 |  |  |  |  | 1705245.65 | 1595615.26 | 0 | 58897.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536717.89 | 109630.39 | 1216812.11 | 0 | 0 | NO | 2753529.99 | 109630.39 | 2863160.39 | 2863160.39
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-007 | E21-02-U02-01-007 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-70373 | 1699677.62 | 1590047.23 | 0 | 58897.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531149.86 | 109630.39
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-007 | E21-02-U02-01-007 C2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-URB-CAL-72205 | 5568.03 | 5568.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.03 | 0
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-008 |  |  |  |  | 4683226.27 | 961399.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961399.95 | 3721826.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 961399.95 | 3721826.32 | 4683226.27 | 4683226.27
UMA | ‭02‬ | E21-02-U02-01-008 | E21-02-U02-01-008 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-71411 | 4683226.27 | 961399.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961399.95 | 3721826.32