## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-001 |  |  |  |  | 115399.08 | 115399.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115399.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 115399.08 | 0 | 115399.08 | 115399.08
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-001 | E24-00-U02-01-001 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MSS-54148 | 115399.08 | 115399.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115399.08 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 4581.35 | 4581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4581.35 | 0 | 4581.35 | 4581.35
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-002 | E24-00-U02-01-002 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-MSS-58873 | 4581.35 | 4581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.35 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 3856.5 | 3856.5 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3808.55 | 0 | 3808.55 | 3808.55
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-003 | E24-00-U02-01-003 C2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-61878 | 1598.49 | 1598.49 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.54 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-003 | E24-00-U02-01-003 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-58714 | 2258.01 | 2258.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.01 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-004 |  |  |  |  | 370255.97 | 61333.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61333.54 | 308922.42 | 0 | 0 | 0 | NO | 61333.54 | 308922.42 | 370255.97 | 370255.97
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-004 | E24-00-U02-01-004 C1A01 | Cancelado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-MSS-61202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-004 | E24-00-U02-01-004 C1R1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-MSS-66080 | 15480 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-004 | E24-00-U02-01-004 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-MSS-61202 | 37027.19 | 37027.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37027.19 | 0
UMO | ‭00‬ | E24-00-U02-01-004 | E24-00-U02-01-004 C1A02 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-MSS-61202 | 317748.78 | 8826.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8826.36 | 308922.42