## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-001 |  |  |  |  | 444341.04 | 435083.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435083.94 | 9257.1 | 0 | 0 | 0 | NO | 435083.94 | 9257.1 | 444341.04 | 444341.04
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-001 | E24-01-U02-01-001 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-MSS-51132 | 444341.04 | 435083.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435083.94 | 9257.1
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-002 |  |  |  |  | 206821.96 | 206821.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206821.96 | 0 | 60658.67 | 0 | 0 | NO | 267480.63 | 0 | 267480.63 | 267480.63
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-002 | E24-01-U02-01-002 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-53016 | 206821.96 | 206821.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206821.96 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-003 |  |  |  |  | 1098591.03 | 1098591.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199451.72 | 199451.72 | 0 | 1098591.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1098591.03 | 0 | 1098591.03 | 1098591.03
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-003 | E24-01-U02-01-003 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-MSS-55718 | 21887.83 | 21887.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21887.83 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-003 | E24-01-U02-01-003 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-URB-MSS-53011 | 997258.59 | 997258.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199451.72 | 199451.72 | 0 | 997258.59 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-003 | E24-01-U02-01-003 C2A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-MSS-55718 | 79444.61 | 79444.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79444.61 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-005 |  |  |  |  | 601402.81 | 601402.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601402.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 601402.81 | 0 | 601402.81 | 601402.81
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-005 | E24-01-U02-01-005 C1A01 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MSS-54149 | 71678.48 | 71678.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71678.48 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-005 | E24-01-U02-01-005 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MSS-54149 | 475979.27 | 475979.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475979.27 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-005 | E24-01-U02-01-005 C1A02 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MSS-54149 | 53745.06 | 53745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53745.06 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-006 |  |  |  |  | 391153.48 | 391153.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391153.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 391153.48 | 0 | 391153.48 | 391153.48
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-006 | E24-01-U02-01-006 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-URB-MSS-54888 | 391153.48 | 391153.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391153.48 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-007 |  |  |  |  | 177275.89 | 177275.89 | 0 | 0 | 5318.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171957.61 | 0 | 144729.58 | 0 | 0 | NO | 316687.19 | 0 | 316687.19 | 316687.19
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-007 | E24-01-U02-01-007 C1R1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-55506 | 177275.89 | 177275.89 | 0 | 0 | 5318.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171957.61 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-007 | E24-01-U02-01-007 C1 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-55506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-008 |  |  |  |  | 72265.83 | 72265.83 | 0 | 0 | 788.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71477.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 71477.48 | 0 | 71477.48 | 71477.48
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-008 | E24-01-U02-01-008 C2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-57148 | 26278.46 | 26278.46 | 0 | 0 | 788.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25490.11 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-008 | E24-01-U02-01-008 C3 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-57149 | 45987.37 | 45987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45987.37 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-009 |  |  |  |  | 1991.86 | 1991.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1991.86 | 0 | 1991.86 | 1991.86
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-009 | E24-01-U02-01-009 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-57439 | 1991.86 | 1991.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.86 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-010 |  |  |  |  | 88528.39 | 87147.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87147.99 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 87147.99 | 1380.4 | 88528.39 | 88528.39
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-010 | E24-01-U02-01-010 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-58721 | 69202.74 | 69202.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69202.74 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-010 | E24-01-U02-01-010 C1A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-58721 | 19325.65 | 17945.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17945.25 | 1380.4
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-011 |  |  |  |  | 65416.81 | 63305.27 | 0 | 0 | 1049.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62255.32 | 2111.54 | 34214.68 | 0 | 0 | NO | 96470 | 2111.54 | 98581.54 | 98581.54
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-011 | E24-01-U02-01-011 C1A01 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-58495 | 15963.46 | 15963.46 | 0 | 0 | 478.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15484.55 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-011 | E24-01-U02-01-011 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-58495 | 19034.1 | 19034.1 | 0 | 0 | 571.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18463.06 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-011 | E24-01-U02-01-011 C2 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-MSS-71565 | 30419.25 | 28307.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28307.71 | 2111.54
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-012 |  |  |  |  | 2651.84 | 2651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2651.84 | 0 | 2651.84 | 2651.84
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-012 | E24-01-U02-01-012 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-58715 | 2651.84 | 2651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.84 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-013 |  |  |  |  | 450280.24 | 450280.24 | 0 | 7520.72 | 3151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439607.56 | 0 | 414253.91 | 0 | 0 | NO | 853861.47 | 0 | 853861.47 | 853861.47
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-013 | E24-01-U02-01-013 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-URB-MSS-59155 | 150093.46 | 150093.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150093.46 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-013 | E24-01-U02-01-013 C2 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-URB-MSS-59301 | 90056.02 | 90056.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90056.02 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-013 | E24-01-U02-01-013 C3 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-59144 | 105065.38 | 105065.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105065.38 | 0
UMO | ‭01‬ | E24-01-U02-01-013 | E24-01-U02-01-013 C4 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-URB-MSS-59145 | 105065.38 | 105065.38 | 0 | 7520.72 | 3151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94392.7 | 0