## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-001 |  |  |  |  | 343401.95 | 343401.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343401.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 343401.95 | 0 | 343401.95 | 343401.95
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-001 | E16-00-U02-01-001 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO PROFESIONAL SA DE CV | QRO-URB-MNT-30595 | 343401.95 | 343401.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343401.95 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 285823.59 | 285823.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285823.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 285823.59 | 0 | 285823.59 | 285823.59
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-002 | E16-00-U02-01-002 LAB | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-SER-MNT-34816 | 285823.59 | 285823.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285823.59 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 530815.25 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 530815.25 | 0 | 530815.25 | 530815.25
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-003 | E16-00-U02-01-003 C-1 LAB | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-SER-MNT-41907 | 530815.25 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530815.25 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-005 |  |  |  |  | 203498.98 | 203498.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203498.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 203498.98 | 0 | 203498.98 | 203498.98
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-005 | E16-00-U02-01-005 C1 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-URB-MNT-56684 | 203498.98 | 203498.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203498.98 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-006 |  |  |  |  | 163335.46 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 163335.46 | 0 | 163335.46 | 163335.46
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-006 | E16-00-U02-01-006 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-MNT-60350 | 163335.46 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163335.46 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-007 |  |  |  |  | 343449.07 | 343449.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343449.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 343449.07 | 0 | 343449.07 | 343449.07
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-007 | E16-00-U02-01-007 C1 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | DU/LEOUC/2017/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-007 | E16-00-U02-01-007 C3 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-MNT-73400 | 69923.96 | 69923.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69923.96 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-007 | E16-00-U02-01-007 C2 | Publicado | M2XM2 IGUAL HOGAR SC | QRO-URB-MNT-71784 | 273525.11 | 273525.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273525.11 | 0
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-008 |  |  |  |  | 597168 | 198360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198360 | 398808 | 0 | 0 | 0 | NO | 198360 | 398808 | 597168 | 597168
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-008 | E16-00-U02-01-008 C1 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-MNT-60845 | 597168 | 198360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198360 | 398808
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-009 |  |  |  |  | 163335.46 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 163335.46 | 0 | 163335.46 | 163335.46
UNL | ‭00‬ | E16-00-U02-01-009 | E16-00-U02-01-009 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-MNT-63930 | 163335.46 | 163335.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163335.46 | 0