## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 2633551.28 | 2633551.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633551.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2633551.28 | 0 | 2633551.28 | 2633551.28
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-001 | E16-01-P05-01-001 PLATAFORMA | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-MNT-32988 | 2633551.28 | 2633551.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633551.28 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-002 |  |  |  |  | 154522.79 | 153917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153917.5 | 605.29 | 0 | 0 | 0 | NO | 153917.5 | 605.29 | 154522.79 | 154522.79
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-002 | E16-P05-01-002 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-33216 | 154522.79 | 153917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153917.5 | 605.29
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-002 | E16-01-P05-01-002 PLATAFORMAS | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-003 |  |  |  |  | 442312.54 | 381879.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381879.84 | 60432.7 | 0 | 0 | 0 | NO | 381879.84 | 60432.7 | 442312.54 | 442312.54
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-003 | E16-01-P05-01-003 ADITIVA 2 | Publicado | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV |  | 6671.38 | 6671.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671.38 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-003 | E16-01-P05-01-003 ADITIVA | Publicado | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | QRO-URB-MNT-32953 | 25941.94 | 25941.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25941.94 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-003 | E16-01-P05-01-003 MUROS CONT. | Publicado | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | QRO-URB-MNT-32953 | 74174.79 | 67273.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67273.55 | 6901.24
UNL | ‭01‬ | E16-01-P05-01-003 | E16-P05-01-003 MUROS CONTENCIO | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-MNT-33353 | 335524.43 | 281992.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281992.97 | 53531.46
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-001 |  |  |  |  | 349255.58 | 346729.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346729.41 | 2526.17 | 0 | 0 | 0 | NO | 346729.41 | 2526.17 | 349255.58 | 349255.58
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-001 | E16-01-U02-01-001 ASFALTO | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-SER-MNT-33451 | 349255.58 | 346729.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346729.41 | 2526.17
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-002 |  |  |  |  | 882495.14 | 736440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736440.1 | 146055.04 | 85463.56 | 0 | 0 | NO | 821903.66 | 146055.04 | 967958.7 | 967958.7
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-002 | E16-01-U02-01-002 MURO DE CONT | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-34678 | 10509.84 | 10509.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10509.84 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-002 | E16-01-U02-01-002 MUROS | Publicado | CONSTRUCTORA G2P SA DE CV | QRO-URB-MNT-31917 | 389203.47 | 243148.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243148.43 | 146055.04
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-002 | E16-01-U02-01-002 ZAPATA | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-34704 | 110230.2 | 110230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110230.2 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-002 | E16-01-U02-01-002 ADITIVA | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-34704 | 146055.04 | 146055.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146055.04 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-002 | E16-01-U02-01-002 REASIGNACION | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-34704 | 226496.59 | 226496.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226496.59 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-003 |  |  |  |  | 238840.44 | 238840.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238840.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 238840.44 | 0 | 238840.44 | 238840.44
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-003 | E16-01-U02-01-003 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-31924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-003 | E16-01-U02-01-003 AGUA | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-33673 | 238840.44 | 238840.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238840.44 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-004 |  |  |  |  | 377167.64 | 334773.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334773.95 | 42393.69 | 0 | 0 | 0 | NO | 334773.95 | 42393.69 | 377167.64 | 377167.64
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-004 | E16-01-U02-01-004 ARREGLO | Publicado | SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS MIGJSA S DE RL DE CV | QRO-URB-MNT-38053 | 4884.27 | 4884.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.27 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-004 | E16-01-U02-01-004 C3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-52305 | 42431.81 | 42431.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42431.81 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-004 | E16-01-U02-01-004 BANQUETAS | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MNT-32990 | 329851.56 | 287457.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287457.87 | 42393.69
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-005 |  |  |  |  | 735179.78 | 728927.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728927.38 | 6252.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 728927.38 | 6252.4 | 735179.78 | 735179.78
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-005 | E16-01-U02-01-005 VIALIDADES | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MNT-32991 | 728750.36 | 722497.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722497.96 | 6252.4
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-005 | E16-01-U02-01-005 REC. PERD | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA |  | 6429.42 | 6429.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6429.42 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-006 |  |  |  |  | 680123.68 | 680123.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680123.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 680123.68 | 0 | 680123.68 | 680123.68
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-006 | E16-01-U02-01-006 DRENAJE | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-32480 | 680123.68 | 680123.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680123.68 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-007 |  |  |  |  | 1603281.86 | 1603281.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262304.92 | 262304.92 | 0 | 1603281.86 | 0 | 389835.31 | 0 | 0 | NO | 1993117.17 | 0 | 1993117.17 | 1993117.17
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-007 | E16-01-U02-01-007 ADITIVA | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV |  | 229099.1 | 229099.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229099.1 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-007 | E16-01-U02-01-007 ELECT. | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-33185 | 1311524.62 | 1311524.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262304.92 | 262304.92 | 0 | 1311524.62 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-007 | E16-01-U02-01-007 PLANTA EMERG | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-33185 | 62658.14 | 62658.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62658.14 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-008 |  |  |  |  | 167244.64 | 167244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 167244.64 | 0 | 167244.64 | 167244.64
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-008 | E16-01-U02-01-008 REGISTROS | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-33603 | 167244.64 | 167244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167244.64 | 0
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-009 |  |  |  |  | 7638.39 | 7638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7638.39 | 0 | 7638.39 | 7638.39
UNL | ‭01‬ | E16-01-U02-01-009 | E16-01-U02-01-009 CI | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-49266 | 7638.39 | 7638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7638.39 | 0