## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UNL | ‭02‬ | E16-02-P05-01-001 |  |  |  |  | 1702411.05 | 1689416 | 0 | 134922.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554493.24 | 12995.05 | 0 | 0 | 0 | NO | 1554493.24 | 12995.05 | 1567488.29 | 1567488.29
UNL | ‭02‬ | E16-02-P05-01-001 | E16-02-P05-01-001 PLATAFORMAS | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-MNT-37820 | 1567488.29 | 1554493.24 | 0 | 134922.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419570.48 | 12995.05
UNL | ‭02‬ | E16-02-P05-01-001 | E16-02-P05-01-001 TRAB PLATAF | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-MNT-37820 | 134922.76 | 134922.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134922.76 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-P05-01-002 |  |  |  |  | 469180.68 | 387979.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387979.92 | 81200.76 | 0 | 0 | 0 | NO | 387979.92 | 81200.76 | 469180.68 | 469180.68
UNL | ‭02‬ | E16-02-P05-01-002 | E16-02-P05-01-002 MUROS CONTEN | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-MNT-38884 | 469180.68 | 387979.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387979.92 | 81200.76
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-001 |  |  |  |  | 689124.58 | 685939.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685939.33 | 3185.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 685939.33 | 3185.25 | 689124.58 | 689124.58
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-001 | E16-02-U02-01-001 TERRACERIAS | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MNT-37819 | 689124.58 | 685939.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685939.33 | 3185.25
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-002 |  |  |  |  | 422151.18 | 422151.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422151.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 422151.18 | 0 | 422151.18 | 422151.18
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-002 | E16-02-U02-01-002 ASFALTO | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-SER-MNT-38279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-002 | E16-02-U02-01-002 ASFALTO 2 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-MNT-45976 | 422151.18 | 422151.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422151.18 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-003 |  |  |  |  | 554060.65 | 55253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55253.33 | 498807.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 55253.33 | 498807.32 | 554060.65 | 554060.65
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-003 | E16-02-U02-01-003 MC FJSG | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-URB-MNT-38855 | 554060.65 | 55253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55253.33 | 498807.32
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-004 |  |  |  |  | 948004.98 | 948004.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948004.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 948004.98 | 0 | 948004.98 | 948004.98
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-004 | E16-01-U02-01-004 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-42644 | 54429.01 | 54429.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54429.01 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-004 | E16-01-U02-01-004 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT- 42644 | 893575.97 | 893575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893575.97 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-005 | E16-02-U02-01-005 RIEGO | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-MNT-43032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-006 |  |  |  |  | 100569.1 | 100569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 100569.1 | 0 | 100569.1 | 100569.1
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-006 | E16-02-U02-01-006 TRANSPLANTE | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-42916 | 100569.1 | 100569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100569.1 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-007 |  |  |  |  | 1511140.11 | 1511140.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511140.11 | 0 | 505365.18 | 0 | 0 | NO | 2016505.29 | 0 | 2016505.29 | 2016505.29
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-007 | E16-02-U02-01-007 ELECTR.ZENEA | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-43293 | 1452484.55 | 1452484.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452484.55 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-007 | E16-02-U02-01-007 E A2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-43293 | 41233.79 | 41233.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41233.79 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-007 | E16-02-U02-01-007 E A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-43293 | 17421.77 | 17421.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17421.77 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-008 |  |  |  |  | 530815.25 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 530815.25 | 0 | 530815.25 | 530815.25
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-008 | E16-02-U02-01-008 LAB | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-SER-MNT-49718 | 530815.25 | 530815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530815.25 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-009 |  |  |  |  | 339118.64 | 339118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 339118.64 | 0 | 339118.64 | 339118.64
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-009 | E16-02-U02-01-009 AP | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-51516 | 317411.78 | 317411.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317411.78 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-009 | E16-02-U02-01-009 AP1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-51516 | 21706.86 | 21706.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21706.86 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-010 |  |  |  |  | 142581.08 | 142581.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142581.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 142581.08 | 0 | 142581.08 | 142581.08
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-010 | E16-02-U02-01-010 C1 A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-52557 | 24218.48 | 24218.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24218.48 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-010 | E16-02-U02-01-010 C1A3 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-52557 | 5900.69 | 5900.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.69 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-010 | E16-02-U02-01-010 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-52557 | 112461.91 | 112461.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112461.91 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-011 |  |  |  |  | 75838.68 | 75838.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75838.68 | 0 | 94931.03 | 0 | 0 | NO | 170769.71 | 0 | 170769.71 | 170769.71
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-011 | E16-02-U02-01-011 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-52517 | 13003.32 | 13003.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13003.32 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-011 | E16-02-U02-01-011 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-52517 | 62835.36 | 62835.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62835.36 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-012 |  |  |  |  | 168811.64 | 144458.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144458.81 | 24352.83 | 118316.26 | 0 | 0 | NO | 262775.08 | 24352.83 | 287127.9 | 287127.9
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-012 | E16-02-U02-01-012 R1 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-URB-MNT-56336 | 65094.59 | 65094.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65094.59 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-012 | E16-02-U02-01-012 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-52642 | 79364.24 | 55011.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55011.41 | 24352.83
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-012 | E16-02-U02-01-012 R1A1 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-URB-MNT-56336 | 24352.81 | 24352.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352.81 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-013 |  |  |  |  | 537657.84 | 537657.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537657.84 | 0 | 151646.68 | 0 | 0 | NO | 689304.52 | 0 | 689304.52 | 689304.52
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-013 | E16-02-U02-01-013 C2 | Publicado | PROYECCION EMPRESARIAL QUERETARO SA DE CV | QRO-URB-MNT-53914 | 29534.18 | 29534.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29534.18 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-013 | E16-02-U02-01-013 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MNT-53913 | 443175.1 | 443175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443175.1 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-013 | E16-02-U02-01-013 R1 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-URB-MNT-60833 | 44301.26 | 44301.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44301.26 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-013 | E16-02-U02-01-013 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MNT-53913 | 20647.3 | 20647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20647.3 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-014 |  |  |  |  | 5951.32 | 5951.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5951.32 | 0 | 19565.43 | 0 | 0 | NO | 25516.75 | 0 | 25516.75 | 25516.75
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-014 | E16-02-U02-01-014 C1A2 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-MNT-53331 | 1005.51 | 1005.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.51 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-014 | E16-02-U02-01-014 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-MNT-53331 | 4945.81 | 4945.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945.81 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-015 |  |  |  |  | 264213.58 | 264213.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264213.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 264213.58 | 0 | 264213.58 | 264213.58
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-015 | E16-02-U02-01-015 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-54438 | 264213.58 | 264213.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264213.58 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-016 |  |  |  |  | 11517.81 | 11517.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11517.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11517.81 | 0 | 11517.81 | 11517.81
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-016 | E16-02-U02-01-016 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-MNT-55808 | 11517.81 | 11517.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11517.81 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-017 |  |  |  |  | 629884.59 | 629884.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629884.59 | 0 | 494492.73 | 0 | 0 | NO | 1124377.32 | 0 | 1124377.32 | 1124377.32
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-017 | E16-02-U02-01-017 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MNT-56794 | 605698.83 | 605698.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605698.83 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-017 | E16-02-U02-01-017 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MNT-56794 | 24185.76 | 24185.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24185.76 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-018 |  |  |  |  | 36169.86 | 36169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36169.86 | 0 | 36169.86 | 36169.86
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-018 | E16-02-U02-01-018 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-64340 | 36169.86 | 36169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36169.86 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-019 |  |  |  |  | 13625.82 | 13625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13625.82 | 0 | 13625.82 | 13625.82
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-019 | E16-02-U02-01-019 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-64356 | 13625.82 | 13625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13625.82 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-020 |  |  |  |  | 6195.86 | 6195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6195.86 | 0 | 6195.86 | 6195.86
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-020 | E16-02-U02-01-020 C1A01 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-64353 | 6195.86 | 6195.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.86 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-020 | E16-02-U02-01-020 C1 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-64353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-022 |  |  |  |  | 1906.28 | 1906.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1906.28 | 0 | 1906.28 | 1906.28
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-022 | E16-02-U02-01-022 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-64346 | 1906.28 | 1906.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.28 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-023 |  |  |  |  | 13689.32 | 13689.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13689.32 | 0 | 13689.32 | 13689.32
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-01-023 | E16-02-U02-01-023 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-MNT-64328 | 13689.32 | 13689.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689.32 | 0
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-08 |  |  |  |  | 174793.55 | 174793.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174793.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 174793.55 | 0 | 174793.55 | 174793.55
UNL | ‭02‬ | E16-02-U02-08 | E16-02-U02-08 VOZ Y DATOS ZEN | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-MNT-46524 | 174793.55 | 174793.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174793.55 | 0