## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-001 |  |  |  |  | 501112.32 | 501112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 501112.32 | 0 | 501112.32 | 501112.32
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-001 | E23-00-U02-01-001 LABORATORIO | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-SER-PRV-50442 | 501112.32 | 501112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501112.32 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 33177.95 | 33177.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33177.95 | 0 | 22944.79 | 0 | 0 | NO | 56122.74 | 0 | 56122.74 | 56122.74
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-002 | E23-00-U02-01-002 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-FDB-53075 | 33177.95 | 33177.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33177.95 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 683469.29 | 683469.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683469.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 683469.29 | 0 | 683469.29 | 683469.29
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-003 | E23-00-U02-01-003 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-54831 | 683469.29 | 683469.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683469.29 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-004 |  |  |  |  | 1140650.24 | 968712.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968712.16 | 171938.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 968712.16 | 171938.08 | 1140650.24 | 1140650.24
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-004 | E23-00-U02-01-004 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-57189 | 1140650.24 | 968712.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968712.16 | 171938.08
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-005 |  |  |  |  | 28443.67 | 28443.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28443.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28443.67 | 0 | 28443.67 | 28443.67
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-005 | E23-00-U02-01-005 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-58858 | 28443.67 | 28443.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28443.67 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-006 |  |  |  |  | 92877.66 | 22801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22801.39 | 70076.27 | 164028.96 | 0 | 0 | NO | 186830.35 | 70076.27 | 256906.62 | 256906.62
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-006 | E23-0-U02-01-006 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-EQU-MSS-58843 | 92877.66 | 22801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22801.39 | 70076.27
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-007 |  |  |  |  | 15236.95 | 14916.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14916.96 | 319.99 | 14028.43 | 0 | 0 | NO | 28945.39 | 319.99 | 29265.38 | 29265.38
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-007 | E23-00-U02-01-007 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-59238 | 10483.12 | 10163.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10163.13 | 319.99
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-007 | E23-00-U02-01-007 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-59238 | 4753.83 | 4753.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.83 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-008 |  |  |  |  | 522655.5 | 522655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 522655.5 | 0 | 522655.5 | 522655.5
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-008 | E23-00-U02-01-008 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-59663 | 522655.5 | 522655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522655.5 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-009 |  |  |  |  | 417802.94 | 294664.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294664.22 | 123138.72 | 0 | 0 | 0 | NO | 294664.22 | 123138.72 | 417802.94 | 417802.94
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-009 | E23-00-U02-01-009 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-61042 | 417802.94 | 294664.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294664.22 | 123138.72
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-010 |  |  |  |  | 501120 | 501120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 501120 | 0 | 501120 | 501120
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-010 | E23-00-U02-01-010 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-PRV-61189 | 501120 | 501120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501120 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-011 |  |  |  |  | 102991.78 | 102991.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102991.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 102991.78 | 0 | 102991.78 | 102991.78
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-011 | E23-00-U02-01-011 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-PRV-61706 | 102991.78 | 102991.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102991.78 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-012 |  |  |  |  | 54819.66 | 54819.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54819.66 | 0 | 43024.7 | 0 | 0 | NO | 97844.36 | 0 | 97844.36 | 97844.36
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-012 | E23-00-U02-01-012 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-62456 | 54819.66 | 54819.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54819.66 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-013 |  |  |  |  | 518953.01 | 518953.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518953.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 518953.01 | 0 | 518953.01 | 518953.01
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-013 | E23-00-U02-01-013 C1-A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-62685 | 40152.01 | 40152.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40152.01 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-013 | E23-00-U02-01-013 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-62685 | 478801 | 478801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478801 | 0
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-014 |  |  |  |  | 40398.09 | 21865.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21865.41 | 18532.68 | 35169.85 | 0 | 0 | NO | 57035.26 | 18532.68 | 75567.94 | 75567.94
UPR | ‭00‬ | E23-00-U02-01-014 | E23-00-U02-01-014 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-71109 | 40398.09 | 21865.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21865.41 | 18532.68