## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-001 |  |  |  |  | 407456.13 | 407456.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407456.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 407456.13 | 0 | 407456.13 | 407456.13
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-001 | E23-01-U02-01-001 TC1A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-50447 | 44576.1 | 44576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44576.1 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-001 | E23-01-U02-01-001TERRACERIA | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-50447 | 362880.03 | 362880.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362880.03 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-002 |  |  |  |  | 153515.83 | 153515.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153515.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 153515.83 | 0 | 153515.83 | 153515.83
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-002 | E23-01-U02-01-002 DRENAJE | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PVR-50444 | 136249.96 | 136249.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136249.96 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-002 | E23-01-U02-01-002 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-50444 | 17265.87 | 17265.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17265.87 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-003 |  |  |  |  | 46700.51 | 46700.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46700.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46700.51 | 0 | 46700.51 | 46700.51
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-003 | E23-01-U02-01-003 DRENAJE | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-50443 | 46700.51 | 46700.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46700.51 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-004 |  |  |  |  | 142605.21 | 142605.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142605.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 142605.21 | 0 | 142605.21 | 142605.21
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-004 | E23-01-U02-01-004 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-50499 | 139894.84 | 139894.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139894.84 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-004 | E23-01-U02-01-004 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-50499 | 2710.37 | 2710.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.37 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-005 |  |  |  |  | 82059.58 | 82059.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82059.58 | 0 | 59951.3 | 0 | 0 | NO | 142010.88 | 0 | 142010.88 | 142010.88
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-005 | E23-01-U02-01-005 BANQUETAS | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-50445 | 82059.58 | 82059.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82059.58 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-006 |  |  |  |  | 42652.11 | 42652.11 | 0 | 8850.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33801.31 | 0 | 43621.8 | 0 | 0 | NO | 77423.11 | 0 | 77423.11 | 77423.11
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-006 | E23-01-U02-01-006 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PVR-50441 | 16901.77 | 16901.77 | 0 | 8850.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.97 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-006 | E23-01-U02-01-006 C2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-62232 | 25750.34 | 25750.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750.34 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-007 |  |  |  |  | 337095.86 | 323055.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323055.09 | 14040.77 | 0 | 0 | 0 | NO | 323055.09 | 14040.77 | 337095.86 | 337095.86
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-007 | E23-01-U02-01-007 PAVIMENTOS | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-50756 | 337095.86 | 323055.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323055.09 | 14040.77
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-008 |  |  |  |  | 54502.08 | 54353.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54353.95 | 148.13 | 107404.29 | 0 | 0 | NO | 161758.24 | 148.13 | 161906.37 | 161906.37
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-008 | E23-01-U02-01-008ADIT. ADOPAST | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-50472 | 10181.17 | 10181.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10181.17 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-008 | E23-01-U02-01-008 ADOPASTO | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-50472 | 44320.91 | 44172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44172.78 | 148.13
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-009 |  |  |  |  | 1283204.57 | 1283204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245494.43 | 245494.43 | 0 | 1283204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1283204.57 | 0 | 1283204.57 | 1283204.57
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-009 | E23-01-U02-01-009 C1A2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-51202 | 1499.24 | 1499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.24 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-009 | E23-01-U02-01-009 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-51202 | 1227472.16 | 1227472.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245494.43 | 245494.43 | 0 | 1227472.16 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-009 | E23-01-U02-01-009 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-51202 | 54233.17 | 54233.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54233.17 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-010 |  |  |  |  | 147733.42 | 145649.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145649.33 | 2084.09 | 92531.58 | 0 | 0 | NO | 238180.91 | 2084.09 | 240265 | 240265
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-010 | E23-01-U02-01-010 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-51214 | 109247.87 | 107163.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107163.78 | 2084.09
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-010 | E23-01-U02-01-010 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-51214 | 38485.55 | 38485.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38485.55 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-011 |  |  |  |  | 79236.24 | 79236.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79236.24 | 0 | 13456 | 0 | 0 | NO | 92692.24 | 0 | 92692.24 | 92692.24
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-011 | E23-01-U02-01-011 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-51470 | 34555.6 | 34555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34555.6 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-011 | E23-01-U02-01-011 C1 A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-51470 | 44680.64 | 44680.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44680.64 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-012 |  |  |  |  | 17182.68 | 17182.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17182.68 | 0 | 18333.8 | 0 | 0 | NO | 35516.48 | 0 | 35516.48 | 35516.48
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-012 | E23-01-U02-01-012 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-53233 | 17182.68 | 17182.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17182.68 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-013 |  |  |  |  | 4450.88 | 4450.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4450.88 | 0 | 4450.88 | 4450.88
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-013 | E23-01-U02-01-013 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-53228 | 4450.88 | 4450.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450.88 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-014 |  |  |  |  | 2338.7 | 2338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2338.7 | 0 | 2338.7 | 2338.7
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-014 | E23-01-U02-01-014 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-53449 | 2338.7 | 2338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-015 |  |  |  |  | 23841.24 | 23841.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23841.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23841.24 | 0 | 23841.24 | 23841.24
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-015 | E23-01-U02-01-015 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-53846 | 23841.24 | 23841.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23841.24 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-016 |  |  |  |  | 8400.66 | 8400.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8400.66 | 0 | 8400.66 | 8400.66
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-016 | E23-01-U02-01-016 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-54422 | 8400.66 | 8400.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400.66 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-017 |  |  |  |  | 68091.07 | 68091.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68091.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 68091.07 | 0 | 68091.07 | 68091.07
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-017 | E23-01-U02-01-017 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PRV-55233 | 68091.07 | 68091.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68091.07 | 0
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-018 |  |  |  |  | 24680.8 | 24680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24680.8 | 0 | 24680.8 | 24680.8
UPR | ‭01‬ | E23-01-U02-01-018 | E23-01-U02-01-018 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-66793 | 24680.8 | 24680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24680.8 | 0