## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-001 |  |  |  |  | 1341721.18 | 1328369.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328369.07 | 13352.11 | 0 | 0 | 0 | NO | 1328369.07 | 13352.11 | 1341721.18 | 1341721.18
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-001 | E23-02-U02-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-52444 | 1341721.18 | 1328369.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328369.07 | 13352.11
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-002 |  |  |  |  | 982643.22 | 982643.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982643.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 982643.22 | 0 | 982643.22 | 982643.22
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-002 | E23-02-U02-01-002 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-53232 | 947785.99 | 947785.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947785.99 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-002 | E23-02-U02-01-002 C1A2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-53232 | 6150.27 | 6150.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150.27 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-002 | E23-02-U02-01-002 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-53232 | 28706.96 | 28706.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28706.96 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-003 |  |  |  |  | 28914.93 | 12987.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987.97 | 15926.96 | 32424.41 | 0 | 0 | NO | 45412.39 | 15926.96 | 61339.34 | 61339.34
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-003 | E23-02-U02-01-003 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-53553 | 28914.93 | 12987.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987.97 | 15926.96
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-004 |  |  |  |  | 13215.59 | 13215.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13215.59 | 0 | 34821.58 | 0 | 0 | NO | 48037.17 | 0 | 48037.17 | 48037.17
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-004 | E23-02-U02-01-004 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PRV-53593 | 13215.59 | 13215.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13215.59 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-005 |  |  |  |  | 850572.14 | 850572.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850572.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 850572.14 | 0 | 850572.14 | 850572.14
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-005 | E23-02-U02-01-005 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-URB-PRV-54380 | 754722.4 | 754722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754722.4 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-005 | E23-02-U02-01-005 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-57609 | 95849.74 | 95849.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95849.74 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-006 |  |  |  |  | 192011.65 | 192011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 192011.65 | 0 | 192011.65 | 192011.65
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-006 | E23-02-U02-01-006 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-54406 | 163765.61 | 163765.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163765.61 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-006 | E23-02-U02-01-006 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-54406 | 28246.04 | 28246.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28246.04 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-007 |  |  |  |  | 397266.6 | 234774.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234774.29 | 162492.31 | 119906.9 | 0 | 0 | NO | 354681.19 | 162492.31 | 517173.5 | 517173.5
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-007 | E23-02-U02-01-007 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-55586 | 172756.83 | 172651.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172651.64 | 105.19
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-007 | E23-02-U02-01-007 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-PRV-73767 | 56667.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56667.26
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-007 | E23-02-U02-01-007 C3 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-61521 | 88231.11 | 31563.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31563.84 | 56667.27
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-007 | E23-02-U02-01-007 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-57146 | 79611.4 | 30558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558.8 | 49052.6
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-008 |  |  |  |  | 61682.83 | 61682.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61682.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 61682.83 | 0 | 61682.83 | 61682.83
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-008 | E23-02-U02-01-008 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-55255 | 26502.93 | 26502.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26502.93 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-008 | E23-02-U02-01-008 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-55255 | 35179.9 | 35179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35179.9 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-009 |  |  |  |  | 116553.22 | 116553.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116553.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 116553.22 | 0 | 116553.22 | 116553.22
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-009 | E23-02-U02-01-009 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-55365 | 116553.22 | 116553.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116553.22 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-010 |  |  |  |  | 69427.79 | 69427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69427.79 | 0 | 189125.99 | 0 | 0 | NO | 258553.78 | 0 | 258553.78 | 258553.78
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-010 | E23-02-U02-01-010 C1A1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-55778 | 2415.06 | 2415.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.06 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-010 | E23-02-U02-01-010 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-55778 | 67012.73 | 67012.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67012.73 | 0
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-011 |  |  |  |  | 266384.31 | 263478.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263478.07 | 2906.24 | 0 | 0 | 0 | NO | 263478.07 | 2906.24 | 266384.31 | 266384.31
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-011 | E23-02-U02-01-011 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-56503 | 266384.31 | 263478.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263478.07 | 2906.24
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-012 |  |  |  |  | 59553.19 | 58432.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58432.66 | 1120.53 | 0 | 0 | 0 | NO | 58432.66 | 1120.53 | 59553.19 | 59553.19
UPR | ‭02‬ | E23-02-U02-01-012 | E23-02-U02-01-012 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PRV-59954 | 59553.19 | 58432.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58432.66 | 1120.53