## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-001 |  |  |  |  | 1423506.29 | 1420624.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420624.58 | 2881.71 | 0 | 0 | 0 | NO | 1420624.58 | 2881.71 | 1423506.29 | 1423506.29
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-001 | E23-03-U02-01-001 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-53489 | 1369300.94 | 1366419.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366419.23 | 2881.71
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-001 | E23-03-U02-01-001 C1 A01 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-53489 | 54205.35 | 54205.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54205.35 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-002 |  |  |  |  | 691566.3 | 691566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 691566.3 | 0 | 691566.3 | 691566.3
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-002 | E23-03-U02-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-54122 | 691566.3 | 691566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691566.3 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-003 |  |  |  |  | 546161.81 | 546161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 546161.81 | 0 | 546161.81 | 546161.81
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-003 | E23-03-U02-01-003 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-54855 | 546161.81 | 546161.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546161.81 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-004 |  |  |  |  | 394248.89 | 394091.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394091.11 | 157.78 | 190833.39 | 0 | 0 | NO | 584924.5 | 157.78 | 585082.28 | 585082.28
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-004 | E23-03-U02-01-004 A1R1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-PRV-63962 | 130228.41 | 130228.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130228.41 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-004 | E23-03-U02-01-004 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-57155 | 33297.4 | 33297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33297.4 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-004 | E23-03-U02-01-004 A1 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-61609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-004 | E23-03-U02-01-004 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-55582 | 230723.08 | 230565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230565.3 | 157.78
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-005 |  |  |  |  | 846088.47 | 846088.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846088.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 846088.47 | 0 | 846088.47 | 846088.47
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-005 | E23-03-U02-01-005 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-URB-PRV-55730 | 846088.47 | 846088.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846088.47 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-006 |  |  |  |  | 26906.26 | 26284.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26284.92 | 621.34 | 69643.15 | 0 | 0 | NO | 95928.07 | 621.34 | 96549.41 | 96549.41
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-006 | E23-03-U02-01-006 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PRV-56493 | 26906.26 | 26284.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26284.92 | 621.34
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-007 |  |  |  |  | 98800.74 | 98503.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98503.25 | 297.49 | 66944.13 | 0 | 0 | NO | 165447.38 | 297.49 | 165744.87 | 165744.87
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-007 | E23-03-U02-01-007 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-71835 | 8549.98 | 8549.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549.98 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-007 | E23-03-U02-01-007 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-57184 | 90250.76 | 89953.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89953.27 | 297.49
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-008 |  |  |  |  | 107660.46 | 107258.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107258.15 | 402.31 | 276617.75 | 0 | 0 | NO | 383875.9 | 402.31 | 384278.21 | 384278.21
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-008 | E23-03-U02-01-008 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-57970 | 101152.8 | 100750.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100750.49 | 402.31
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-008 | E23-03-U02-01-008 C1 A1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-57970 | 6507.66 | 6507.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6507.66 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-009 |  |  |  |  | 458048.98 | 457628.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457628.43 | 420.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 457628.43 | 420.55 | 458048.98 | 458048.98
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-009 | E23-03-U02-01-009 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-58235 | 458048.98 | 457628.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457628.43 | 420.55
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-010 |  |  |  |  | 116387.34 | 116387.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116387.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 116387.34 | 0 | 116387.34 | 116387.34
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-010 | E23-03-U02-01-010 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-59292 | 116387.34 | 116387.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116387.34 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-011 |  |  |  |  | 219945.53 | 219945.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219945.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 219945.53 | 0 | 219945.53 | 219945.53
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-011 | E23-03-U02-01-011 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-59291 | 219945.53 | 219945.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219945.53 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-012 |  |  |  |  | 81720.93 | 81720.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81720.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 81720.93 | 0 | 81720.93 | 81720.93
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-012 | E23-03-U02-01-012 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-60774 | 81720.93 | 81720.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81720.93 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-013 |  |  |  |  | 199138.18 | 199138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 199138.18 | 0 | 199138.18 | 199138.18
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-013 | E23-03-U02-01-013 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-PRV-61661 | 199138.18 | 199138.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199138.18 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-014 |  |  |  |  | 130519.01 | 130519.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130519.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 130519.01 | 0 | 130519.01 | 130519.01
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-014 | E23-03-U02-01-014 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PRV-63105 | 67498.31 | 67498.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67498.31 | 0
UPR | ‭03‬ | E23-03-U02-01-014 | E23-03-U02-01-014 C1A01 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PRV-73137 | 63020.7 | 63020.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63020.7 | 0