## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-001 |  |  |  |  | 505570.37 | 505570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 505570.37 | 0 | 505570.37 | 505570.37
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-001 | E23-04-U02-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-53845 | 505570.37 | 505570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505570.37 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-002 |  |  |  |  | 1413026.2 | 1413026.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413026.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1413026.2 | 0 | 1413026.2 | 1413026.2
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-002 | E23-04-U02-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-57275 | 1413026.2 | 1413026.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413026.2 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-003 |  |  |  |  | 1774537.6 | 1774537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1774537.6 | 0 | 1774537.6 | 1774537.6
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-003 | E23-04-U02-01-003 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-URB-PRV-58345 | 1774537.6 | 1774537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774537.6 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-004 |  |  |  |  | 134033.32 | 56666.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56666.53 | 77366.79 | 20115.04 | 0 | 0 | NO | 76781.57 | 77366.79 | 154148.36 | 154148.36
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-004 | E23-04-U02-01-004 C2 | Cancelado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-59966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-004 | E23-04-U02-01-004 C1 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-59940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-004 | E23-04-U02-01-004 C3 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-FDB-59925 | 84999.8 | 56666.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56666.53 | 28333.27
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-004 | E23-04-U02-01-004 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-PRV-73140 | 49033.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49033.52
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-005 |  |  |  |  | 440913.81 | 440913.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440913.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 440913.81 | 0 | 440913.81 | 440913.81
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-005 | E23-04-U02-01-005 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-61199 | 440913.81 | 440913.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440913.81 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-006 |  |  |  |  | 1550199.43 | 1550199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1550199.43 | 0 | 1550199.43 | 1550199.43
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-006 | E23-04-U02-01-006 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-68108 | 1311437.21 | 1311437.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311437.21 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-006 | E23-04-U02-01-006 C1a01 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-68108 | 238762.22 | 238762.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238762.22 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-007 |  |  |  |  | 51452.46 | 51452.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51452.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51452.46 | 0 | 51452.46 | 51452.46
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-007 | E23-04-U02-01-007 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-62590 | 51452.46 | 51452.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51452.46 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-008 |  |  |  |  | 26624.68 | 26294.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26294.37 | 330.31 | 24555.67 | 0 | 0 | NO | 50850.03 | 330.31 | 51180.35 | 51180.35
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-008 | E23-04-U02-01-008 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PRV-62716 | 26624.68 | 26294.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26294.37 | 330.31
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-009 |  |  |  |  | 458087.96 | 458087.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458087.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 458087.96 | 0 | 458087.96 | 458087.96
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-009 | E23-04-U02-01-009 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-62657 | 458087.96 | 458087.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458087.96 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-010 |  |  |  |  | 207680.07 | 207680.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207680.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 207680.07 | 0 | 207680.07 | 207680.07
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-010 | E23-04-U02-01-010 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-63681 | 207680.07 | 207680.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207680.07 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-011 |  |  |  |  | 360585.34 | 353814.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353814.28 | 6771.06 | 246412.3 | 0 | 0 | NO | 600226.57 | 6771.06 | 606997.64 | 606997.64
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-011 | E23-04-U02-01-011 C2 A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-63988 | 44522.78 | 44522.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44522.78 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-011 | E23-04-U02-01-011 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-63987 | 84840.21 | 84840.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84840.21 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-011 | E23-04-U02-01-011 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-63988 | 231222.35 | 224451.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224451.29 | 6771.06
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-012 |  |  |  |  | 44644.18 | 42034.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42034.66 | 2609.52 | 29308.21 | 0 | 0 | NO | 71342.87 | 2609.52 | 73952.39 | 73952.39
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-012 | E23-04-U02-01-012 C1A1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-65127 | 33084.66 | 31157.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31157.73 | 1926.93
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-012 | E23-04-U02-01-012 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-65127 | 11559.52 | 10876.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10876.92 | 682.6
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-013 |  |  |  |  | 91985.84 | 91985.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91985.84 | 0 | 67386.61 | 0 | 0 | NO | 159372.45 | 0 | 159372.45 | 159372.45
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-013 | E23-04-U02-01-013 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-68097 | 91985.84 | 91985.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91985.84 | 0
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-014 |  |  |  |  | 75733.86 | 60253.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.42 | 15480.44 | 242148.51 | 0 | 0 | NO | 302401.92 | 15480.44 | 317882.37 | 317882.37
UPR | ‭04‬ | E23-04-U02-01-014 | E23-04-U02-01-014 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-68418 | 75733.86 | 60253.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.42 | 15480.44