## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01 |  |  |  |  | 111591.57 | 111591.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111591.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 111591.57 | 0 | 111591.57 | 111591.57
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01 | E20-00-I01-01 AFORO DE P. | Publicado | PERFORACION EQUIPO Y BOMBEO SA DE CV | QRO-INF-RE7-46184 | 111591.57 | 111591.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111591.57 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-002 |  |  |  |  | 602550.65 | 602550.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602550.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 602550.65 | 0 | 602550.65 | 602550.65
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-002 | E20-00-I01-01-002 R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-RE7-62043 | 602550.65 | 602550.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602550.65 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-002 | E20-00-I01-01-002 C1 | Cancelado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-RE7-57008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-003 |  |  |  |  | 298497.34 | 296624.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296624.45 | 1872.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 296624.45 | 1872.89 | 298497.34 | 298497.34
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-003 | E20-00-I01-01-003 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-RE7-58240 | 298497.34 | 296624.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296624.45 | 1872.89
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-004 |  |  |  |  | 4970723.92 | 4970669.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970669.87 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | NO | 4970669.87 | 54.05 | 4970723.92 | 4970723.92
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-004 | E20-00-I01-01-004 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-RE7-61459 | 4234039.51 | 4234039.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234039.51 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-004 | E20-00-I01-01-004 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-68870 | 36684.21 | 36684.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36684.21 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-004 | E20-00-I01-01-004 C1A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-RE7-61459 | 700000.2 | 699946.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699946.15 | 54.05
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-005 |  |  |  |  | 413688.27 | 413688.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413688.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 413688.27 | 0 | 413688.27 | 413688.27
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-005 | E20-00-I01-01-005 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-RE7-62393 | 413688.27 | 413688.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413688.27 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-006 |  |  |  |  | 199239.26 | 199239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 199239.26 | 0 | 199239.26 | 199239.26
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-006 | E20-00-I01-01-006 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-62798 | 199239.26 | 199239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199239.26 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-007 |  |  |  |  | 549484.47 | 549484.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549484.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 549484.47 | 0 | 549484.47 | 549484.47
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-007 | E20-00-I01-01-007 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-62929 | 539825.37 | 539825.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539825.37 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-007 | E20-00-I01-01-007 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-RE7-64344 | 9659.1 | 9659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9659.1 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-008 |  |  |  |  | 711572.27 | 711572.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711572.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 711572.27 | 0 | 711572.27 | 711572.27
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-008 | E20-00-I01-01-008 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-RE7-62826 | 711572.27 | 711572.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711572.27 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-009 |  |  |  |  | 872691.37 | 872691.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872691.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 872691.37 | 0 | 872691.37 | 872691.37
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-009 | E20-00-I01-01-009 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-RE7-62945 | 872691.37 | 872691.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872691.37 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-010 |  |  |  |  | 694148.19 | 694148.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694148.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 694148.19 | 0 | 694148.19 | 694148.19
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-010 | E20-00-I01-01-010 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-INF-RE7-63289 | 694148.19 | 694148.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694148.19 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-011 |  |  |  |  | 4313720.67 | 4313720.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313720.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4313720.67 | 0 | 4313720.67 | 4313720.67
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-011 | E20-00-I01-01-011 C1A01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-RE7-70706 | 748077.22 | 748077.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748077.22 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-011 | E20-00-I01-01-011 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-RE7-63291 | 3565643.45 | 3565643.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565643.45 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-012 |  |  |  |  | 150926.3 | 150926.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150926.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 150926.3 | 0 | 150926.3 | 150926.3
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-012 | E20-00-I01-01-012 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-63892 | 150926.3 | 150926.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150926.3 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-013 |  |  |  |  | 124974.85 | 124974.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124974.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 124974.85 | 0 | 124974.85 | 124974.85
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-013 | E20-00-I01-01-013 c1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-66285 | 124974.85 | 124974.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124974.85 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-014 |  |  |  |  | 350178.46 | 350178.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350178.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 350178.46 | 0 | 350178.46 | 350178.46
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-014 | E20-00-I01-01-014 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-INF-RE7-66338 | 350178.46 | 350178.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350178.46 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-015 |  |  |  |  | 40664.66 | 40664.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40664.66 | 0 | 43849.39 | 0 | 0 | NO | 84514.05 | 0 | 84514.05 | 84514.05
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-015 | E20-00-I01-01-015 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-RE7-66328 | 40664.66 | 40664.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40664.66 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-016 |  |  |  |  | 59550.14 | 42677.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42677.88 | 16872.26 | 0 | 0 | 0 | NO | 42677.88 | 16872.26 | 59550.14 | 59550.14
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-016 | E20-00-I01-01-016 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-66337 | 59550.14 | 42677.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42677.88 | 16872.26
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-017 | E20-00-I01-01-017 C1 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-66794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-018 |  |  |  |  | 372582.35 | 372582.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372582.35 | 0 | 15374.4 | 0 | 0 | NO | 387956.75 | 0 | 387956.75 | 387956.75
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-018 | E20-00-I01-01-018 C2 | Cancelado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-INF-RE7-72106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-018 | E20-00-I01-01-018 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-66921 | 344355.18 | 344355.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344355.18 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-018 | E20-00-I01-01-018 C1A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-INF-RE7-66921 | 28227.17 | 28227.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28227.17 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-019 |  |  |  |  | 47717.15 | 47717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47717.15 | 0 | 47717.15 | 47717.15
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-019 | E20-00-I01-01-019 C2 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-INF-RE7-68802 | 18171.43 | 18171.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18171.43 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-019 | E20-00-I01-01-019 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-INF-RE7-68801 | 29545.72 | 29545.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29545.72 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-020 |  |  |  |  | 198261.7 | 198261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 198261.7 | 0 | 198261.7 | 198261.7
UR7 | ‭00‬ | E20-00-I01-01-020 | E20-00-I01-01-020 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-RE7-70183 | 198261.7 | 198261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198261.7 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-001 |  |  |  |  | 285360.37 | 285360.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285360.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 285360.37 | 0 | 285360.37 | 285360.37
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-001 | E20-00-U02-01-001 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-SER-RE7-54159 | 285360.37 | 285360.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285360.37 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 463024.39 | 463024.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463024.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 463024.39 | 0 | 463024.39 | 463024.39
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-002 | E20-00-U02-01-002 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-54264 | 463024.39 | 463024.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463024.39 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 757594.36 | 757594.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757594.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 757594.36 | 0 | 757594.36 | 757594.36
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-003 | E20-00-U02-01-003 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-URB-RE7-54443 | 757594.36 | 757594.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757594.36 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-004 |  |  |  |  | 41154.84 | 41154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41154.84 | 0 | 41154.84 | 41154.84
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-004 | E20-00-U02-01-004 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-RE7-54832 | 41154.84 | 41154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41154.84 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-005 |  |  |  |  | 158163.63 | 158163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 158163.63 | 0 | 158163.63 | 158163.63
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-005 | E20-00-U02-01-005 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-RE7-55234 | 158163.63 | 158163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158163.63 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-006 |  |  |  |  | 360160.71 | 347297.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347297.83 | 12862.88 | 0 | 0 | 0 | NO | 347297.83 | 12862.88 | 360160.71 | 360160.71
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-006 | E20-00-U02-01-006 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-RE7-55516 | 360160.71 | 347297.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347297.83 | 12862.88
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-007 |  |  |  |  | 943804.72 | 943804.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943804.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 943804.72 | 0 | 943804.72 | 943804.72
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-007 | E20-00-U02-01-007 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-RE7-58313 | 943804.72 | 943804.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943804.72 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-008 |  |  |  |  | 48260.11 | 48260.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48260.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48260.11 | 0 | 48260.11 | 48260.11
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-008 | E20-00-U02-01-008 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-58362 | 48260.11 | 48260.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48260.11 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-009 |  |  |  |  | 107770.5 | 107322.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107322.28 | 448.22 | 0 | 0 | 0 | NO | 107322.28 | 448.22 | 107770.5 | 107770.5
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-009 | E20-00-U02-01-009 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-RE7-58728 | 107770.5 | 107322.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107322.28 | 448.22
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-010 |  |  |  |  | 889138.84 | 889138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 889138.84 | 0 | 889138.84 | 889138.84
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-010 | E20-00-U02-01-010 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-URB-RE7-59666 | 889138.84 | 889138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889138.84 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-011 |  |  |  |  | 258215.44 | 258215.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258215.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 258215.44 | 0 | 258215.44 | 258215.44
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-011 | E20-00-U02-01-011 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-URB-RE7-59662 | 258215.44 | 258215.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258215.44 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-012 |  |  |  |  | 249682.75 | 249682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 249682.75 | 0 | 249682.75 | 249682.75
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-012 | E20-00-U02-01-012 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-RE7-60357 | 249682.75 | 249682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249682.75 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-013 |  |  |  |  | 40599.97 | 40599.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40599.97 | 0 | 40599.97 | 40599.97
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-013 | E20-00-U02-01-013 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-RE7-60814 | 40599.97 | 40599.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.97 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-014 |  |  |  |  | 157301.55 | 157301.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157301.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 157301.55 | 0 | 157301.55 | 157301.55
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-014 | E20-00-U02-01-014 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-61874 | 130966.88 | 130966.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130966.88 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-014 | E20-00-U02-01-014 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-68837 | 26334.67 | 26334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334.67 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-015 |  |  |  |  | 161798.72 | 161798.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161798.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 161798.72 | 0 | 161798.72 | 161798.72
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-015 | E20-00-U02-01-015 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-RE7-62184 | 161798.72 | 161798.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161798.72 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-016 |  |  |  |  | 476205.29 | 476205.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476205.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 476205.29 | 0 | 476205.29 | 476205.29
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-016 | E20-00-U02-01-016 C1 | Publicado | REGINA SUSANA RAYAS RODRIGUEZ | QRO-URB-RE7-62183 | 476205.29 | 476205.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476205.29 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-017 |  |  |  |  | 59841.56 | 59841.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59841.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 59841.56 | 0 | 59841.56 | 59841.56
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-017 | E20-00-U02-01-017 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-RE7-62074 | 59841.56 | 59841.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59841.56 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-018 |  |  |  |  | 362639.27 | 362639.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362639.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 362639.27 | 0 | 362639.27 | 362639.27
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-018 | E20-00-U02-01-018 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-RE7-62897 | 362639.27 | 362639.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362639.27 | 0
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-019 |  |  |  |  | 325738.94 | 325738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 325738.94 | 0 | 325738.94 | 325738.94
UR7 | ‭00‬ | E20-00-U02-01-019 | E20-00-U02-01-019 C1 | Publicado | REGINA SUSANA RAYAS RODRIGUEZ | QRO-URB-RE7-70356 | 325738.94 | 325738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325738.94 | 0