## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-001 |  |  |  |  | 1050404.33 | 1050404.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050404.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1050404.33 | 0 | 1050404.33 | 1050404.33
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-001 | E20-03-U02-01-001 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-54220 | 575902.28 | 575902.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575902.28 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-001 | E20-03-U02-01-001 C1A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-54220 | 474502.05 | 474502.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474502.05 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-002 |  |  |  |  | 1764362.06 | 1762821.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762821.54 | 1540.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 1762821.54 | 1540.52 | 1764362.06 | 1764362.06
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-002 | E20-03-U02-01-002 C1A1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-55411 | 29743.32 | 29743.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29743.32 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-002 | E20-03-U02-01-002 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-55411 | 1734618.74 | 1733078.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733078.22 | 1540.52
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-003 |  |  |  |  | 2884365.89 | 2884365.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884365.89 | 0 | 258895.43 | 0 | 0 | NO | 3143261.32 | 0 | 3143261.32 | 3143261.32
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-003 | E20-03-U02-01-003 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-64327 | 7264.2 | 7264.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264.2 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-003 | E20-03-U02-01-003 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-RE7-55805 | 2877101.69 | 2877101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877101.69 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-004 |  |  |  |  | 136834.7 | 136834.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136834.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 136834.7 | 0 | 136834.7 | 136834.7
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-004 | E20-03-U02-01-004 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-RE7-58072 | 136834.7 | 136834.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136834.7 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-005 |  |  |  |  | 1982272.1 | 1179731.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179731.55 | 802540.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 1179731.55 | 802540.55 | 1982272.1 | 1982272.1
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-005 | E20-03-U02-01-005 C2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-61873 | 790045.55 | 790045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790045.55 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-005 | E20-03-U02-01-005 C2A1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-61873 | 145684.96 | 145684.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145684.96 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-005 | E20-03-U02-01-005 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-RE7-58344 | 1046541.59 | 244001.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244001.04 | 802540.55
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-006 |  |  |  |  | 751952.31 | 488011.31 | 0 | 9658.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478352.55 | 263941 | 0 | 0 | 0 | NO | 478352.55 | 263941 | 742293.55 | 742293.55
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-006 | E20-03-U02-01-006 R1A01 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-61730 | 129970.6 | 129970.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129970.6 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-006 | E20-03-U02-01-006 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-RE7-58811 | 358441.17 | 94500.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500.17 | 263941
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-006 | E20-03-U02-01-006 C1A1 | Cancelado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-URB-RE7-58811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-006 | E20-03-U02-01-006 R1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-61730 | 263540.54 | 263540.54 | 0 | 9658.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253881.78 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-007 |  |  |  |  | 1023030.99 | 1023030.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023030.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1023030.99 | 0 | 1023030.99 | 1023030.99
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-007 | E20-03-U02-01-007 C2 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-RE7-58800 | 1023030.99 | 1023030.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023030.99 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-007 | E20-03-U02-01-007 C1 | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-RE7-58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-008 |  |  |  |  | 454798.81 | 454798.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454798.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 454798.81 | 0 | 454798.81 | 454798.81
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-008 | E20-03-U02-01-008 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-58849 | 454798.81 | 454798.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454798.81 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-009 |  |  |  |  | 106581.72 | 106581.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106581.72 | 0 | 277153.64 | 0 | 0 | NO | 383735.36 | 0 | 383735.36 | 383735.36
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-009 | E20-03-U02-01-009 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-RE7-58801 | 106581.72 | 106581.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106581.72 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-010 |  |  |  |  | 221724.23 | 221724.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221724.23 | 0 | 198811.7 | 0 | 0 | NO | 420535.93 | 0 | 420535.93 | 420535.93
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-010 | E20-03-U02-01-010 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-61379 | 221724.23 | 221724.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221724.23 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-011 |  |  |  |  | 591593.93 | 591593.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591593.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 591593.93 | 0 | 591593.93 | 591593.93
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-011 | E20-03-U02-01-011 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-RE7-61343 | 591593.93 | 591593.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591593.93 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-012 |  |  |  |  | 108567.49 | 108567.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108567.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 108567.49 | 0 | 108567.49 | 108567.49
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-012 | E20-03-U02-01-012 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-62203 | 108567.49 | 108567.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108567.49 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-013 |  |  |  |  | 34594.71 | 34594.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34594.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34594.71 | 0 | 34594.71 | 34594.71
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-013 | E20-03-U02-01-013 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-64534 | 34594.71 | 34594.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34594.71 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-014 |  |  |  |  | 48813.37 | 16407.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16407.97 | 32405.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 16407.97 | 32405.4 | 48813.37 | 48813.37
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-014 | E20-03-U02-01-014 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-RE7-65413 | 48813.37 | 16407.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16407.97 | 32405.4
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-015 |  |  |  |  | 7179.08 | 7179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7179.08 | 0 | 7179.08 | 7179.08
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-015 | E20-03-U02-01-015 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-URB-RE7-67399 | 7179.08 | 7179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179.08 | 0
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-016 |  |  |  |  | 3734.21 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3734.21 | 0 | 3734.21 | 3734.21
UR7 | ‭03‬ | E20-03-U02-01-016 | E20-03-U02-01-016 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-RE7-70382 | 3734.21 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.21 | 0