## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 |  |  |  |  | 5562320.75 | 5490053.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490053.9 | 72266.85 | 127136.28 | 0 | 0 | NO | 5617190.18 | 72266.85 | 5689457.03 | 5689457.03
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 R3 | Cancelado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-INF-PSJ-72403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 R2A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-INF-PSJ-72403 | 64425.18 | 20219.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20219.75 | 44205.43
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 C2 | Publicado | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | QRO-URB-PSJ-51683 | 1906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.9
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 REASIGNACION | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-51683 | 88484.15 | 88484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88484.15 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 R1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-INF-PSJ-49413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 | Publicado | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | QRO-INF-PSJ-37064 | 126324.83 | 126324.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126324.83 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 C1 CANAL | Publicado | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | QRO-INF-PSJ-37064 | 5251179.61 | 5225025.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225025.09 | 26154.52
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-001 | E15-00-I01-01-001 R2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-INF-PSJ-72403 | 30000.08 | 30000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.08 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 |  |  |  |  | 3266921.26 | 2759708.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759708.23 | 507213.03 | 160023.43 | 0 | 0 | NO | 2919731.65 | 507213.03 | 3426944.69 | 3426944.69
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C7A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-45051 | 34913.69 | 26454.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26454.69 | 8459
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C3A1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-INF-PSJ-44554 | 14605.78 | 14605.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14605.78 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 | Cancelado | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | QRO-INF-PSJ-37080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 AM | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-INF-PSJ-39370 | 1801648.57 | 1373887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373887.18 | 427761.39
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C5A1 | Publicado | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-INF-PSJ-45043 | 32552.48 | 32552.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32552.48 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C8 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-PSJ-45055 | 149891.56 | 133522.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133522.54 | 16369.02
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C7 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-45051 | 32553.18 | 29575.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29575.17 | 2978.01
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C6 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-INF-PSJ-45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C5 | Publicado | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-INF-PSJ-45043 | 27642.43 | 27642.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27642.43 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C3 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-INF-PSJ-44554 | 168358.86 | 158087.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158087.43 | 10271.43
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-002 | E15-00-I01-01-002 C4 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-INF-PSJ-45972 | 1004754.71 | 963380.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963380.52 | 41374.19
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-003 |  |  |  |  | 675379.6 | 402807.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402807.41 | 272572.19 | 0 | 0 | 0 | NO | 402807.41 | 272572.19 | 675379.6 | 675379.6
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-003 | E15-00-I01-01-003 DS | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-INF-PSJ-42174 | 344879.57 | 72307.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72307.38 | 272572.19
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-003 | E15-00-I01-01-003 C3 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-PSJ-44568 | 330500.03 | 330500.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330500.03 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-004 |  |  |  |  | 949828.76 | 949828.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949828.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 949828.76 | 0 | 949828.76 | 949828.76
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-004 | E15-00-I01-01-004 C1A1 | Cancelado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-42489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-004 | E15-00-I01-01-004 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-42489 | 949828.76 | 949828.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949828.76 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-005 |  |  |  |  | 595218.82 | 595218.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595218.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 595218.82 | 0 | 595218.82 | 595218.82
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-005 | E15-00-I01-01-005 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-44931 | 1907.88 | 1907.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.88 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-005 | E15-00-I01-01-005 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-44931 | 593310.94 | 593310.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593310.94 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-006 |  |  |  |  | 1158500.63 | 1045032.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045032.37 | 113468.26 | 1255274.48 | 0 | 0 | NO | 2300306.85 | 113468.26 | 2413775.11 | 2413775.11
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-006 | E15-00-I01-01-006 R1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-50471 | 43078.07 | 43078.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43078.07 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-006 | E15-00-I01-01-006 REASIGNACION | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-50471 | 638265.77 | 638265.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638265.77 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-006 | E15-00-I01-01-006 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-INF-PSJ-48291 | 477156.79 | 363688.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363688.53 | 113468.26
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-007 |  |  |  |  | 12265.48 | 12265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12265.48 | 0 | 12265.48 | 12265.48
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-007 | E15-00-I01-01-007 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-48376 | 12265.48 | 12265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265.48 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-008 |  |  |  |  | 63242.64 | 63242.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63242.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 63242.64 | 0 | 63242.64 | 63242.64
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-008 | E15-00-I01-01-008 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-48542 | 63242.64 | 63242.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63242.64 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-009 |  |  |  |  | 196056.91 | 196056.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196056.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 196056.91 | 0 | 196056.91 | 196056.91
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-009 | E15-00-I01-01-009 AGUA POT. | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-49786 | 196056.91 | 196056.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196056.91 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-010 |  |  |  |  | 849961.81 | 581725.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581725.28 | 268236.53 | 0 | 0 | 0 | NO | 581725.28 | 268236.53 | 849961.81 | 849961.81
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-010 | E15-00-I01-01-010 R1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-62516 | 257798.65 | 253860.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253860.29 | 3938.36
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-010 | E15-00-I01-01-010 R1A1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-62516 | 212405.99 | 205906.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205906.46 | 6499.53
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-010 | E15-00-I01-01-010 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-58202 | 379757.17 | 121958.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121958.53 | 257798.64
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-011 |  |  |  |  | 2347862.2 | 2039856.05 | 0 | 20635 | 0 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 2019221.05 | 307544.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019221.05 | 307544.55 | 2326765.6 | 2326765.6
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-011 | E15-00-I01-01-011 R1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-62494 | 43739.2 | 43739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43739.2 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-011 | E15-00-I01-01-011 C2 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-INF-PSJ-62847 | 1001036.6 | 693030.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693030.45 | 308006.15
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-011 | E15-00-I01-01-011 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-58203 | 995078.55 | 995078.55 | 0 | 20635 | 0 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 974443.55 | -461.6
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-011 | E15-00-I01-01-011 R2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-58203 | 308007.85 | 308007.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308007.85 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-012 |  |  |  |  | 4779.14 | 4779.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779.14 | 0 | 12252.04 | 0 | 0 | NO | 17031.18 | 0 | 17031.18 | 17031.18
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-012 | E15-00-I01-01-012 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-INF-PSJ-64492 | 1593.05 | 1593.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.05 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-012 | E15-00-I01-01-012 C2 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-INF-PSJ-64494 | 3186.09 | 3186.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.09 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-013 |  |  |  |  | 6642.27 | 6642.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642.27 | 0 | 3869.06 | 0 | 0 | NO | 10511.33 | 0 | 10511.33 | 10511.33
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-013 | E15-00-I01-01-013 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-64495 | 6642.27 | 6642.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642.27 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-014 |  |  |  |  | 95478.59 | 91885.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885.23 | 3593.36 | 0 | 0 | 0 | NO | 91885.23 | 3593.36 | 95478.59 | 95478.59
URC | ‭00‬ | E15-00-I01-01-014 | E15-00-I01-01-014 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-INF-PSJ-67198 | 95478.59 | 91885.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885.23 | 3593.36
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-001 |  |  |  |  | 444860 | 444860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444860 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 444860 | 0 | 444860 | 444860
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-001 | E15-00-U02-01-001 LABORATORIO | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-SER-PSJ-38967 | 410640 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410640 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-001 | E15-00-U02-01-001 LAB-A1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-SER-PSJ-38967 | 34220 | 34220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34220 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-002 |  |  |  |  | 875611.73 | 875611.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875611.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 875611.73 | 0 | 875611.73 | 875611.73
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-002 | E15-00-U02-01-002 DESPALME | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-URB-PSJ-39371 | 875611.73 | 875611.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875611.73 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-003 |  |  |  |  | 2699042.31 | 2534412.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534412.43 | 164629.88 | 118750.65 | 0 | 0 | NO | 2653163.08 | 164629.88 | 2817792.96 | 2817792.96
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-003 | E15-00-U02-01-003 VSC | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-URB-PSJ-40641 | 1131755.79 | 1131755.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131755.79 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-003 | E15-00-U02-01-003 R1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-47129 | 659226.64 | 494596.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494596.76 | 164629.88
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-003 | E15-00-U02-01-003 R2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-56799 | 908059.88 | 908059.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908059.88 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-003 | E15-00-U02-01-003 VP1 | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-39804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-004 |  |  |  |  | 877489.59 | 780310.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780310.31 | 97179.28 | 0 | 0 | 0 | NO | 780310.31 | 97179.28 | 877489.59 | 877489.59
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-004 | E15-00-U02-01-004 C2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-46026 | 97179.28 | 97179.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97179.28 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-004 | E15-00-U02-01-004 DSF | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-URB-PSJ-40640 | 780310.31 | 683131.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683131.03 | 97179.28
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 |  |  |  |  | 304641.58 | 304641.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304641.58 | 0 | 190210.9 | 0 | 0 | NO | 494852.48 | 0 | 494852.48 | 494852.48
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 R1A01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-69899 | 14015.18 | 14015.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14015.18 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 C1R1 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-URB-PSJ-69745 | 88874.62 | 88874.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88874.62 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 C1A3 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-40617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 BDF | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-40617 | 78209.77 | 78209.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78209.77 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-69899 | 40209.9 | 40209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40209.9 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 C1A2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-40617 | 3020.87 | 3020.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020.87 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-005 | E15-00-U02-01-005 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-40617 | 80311.24 | 80311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80311.24 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-006 |  |  |  |  | 68858.78 | 68858.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68858.78 | 0 | 183001.43 | 0 | 0 | NO | 251860.21 | 0 | 251860.21 | 251860.21
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-006 | E15-00-U02-01-006 GDF | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PSJ-40619 | 68858.78 | 68858.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68858.78 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-007 | E15-00-U02-01-007 PIEDRA | Cancelado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-SER-PSJ-41786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-007 | E15-00-U02-01-007 CYAPC | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-SER-PSJ-41787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-009 |  |  |  |  | 42523.46 | 42523.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42523.46 | 0 | 26187 | 0 | 0 | NO | 68710.46 | 0 | 68710.46 | 68710.46
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-009 | E15-00-U02-01-009 C1 | Publicado | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-URB-PSJ-44018 | 42523.46 | 42523.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42523.46 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-010 |  |  |  |  | 633164.27 | 633164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 633164.27 | 0 | 633164.27 | 633164.27
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-010 | E15-00-U02-01-010 C2A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-56479 | 90250.43 | 90250.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90250.43 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-010 | E15-00-U02-01-010 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-56479 | 126993.09 | 126993.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126993.09 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-010 | E15-00-U02-01-010 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-45959 | 415920.75 | 415920.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415920.75 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-011 |  |  |  |  | 154241.17 | 154241.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154241.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 154241.17 | 0 | 154241.17 | 154241.17
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-011 | E15-00-U02-01-011 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-48402 | 154241.17 | 154241.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154241.17 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-012 |  |  |  |  | 410640 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 410640 | 0 | 410640 | 410640
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-012 | E15-00-U02-01-012 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-SER-PSJ-48292 | 410640 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410640 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-013 |  |  |  |  | 676456.43 | 676456.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676456.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 676456.43 | 0 | 676456.43 | 676456.43
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-013 | E15-00-U02-01-013 DESPALME | Publicado | AM QUERETARO SA DE CV | QRO-URB-PSJ-49713 | 676456.43 | 676456.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676456.43 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-014 |  |  |  |  | 11584.5 | 11584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11584.5 | 0 | 11584.5 | 11584.5
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-014 | E15-00-U02-01-014 C1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-URB-PSJ-50574 | 11584.5 | 11584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11584.5 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-015 |  |  |  |  | 145285.49 | 79843.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79843.95 | 65441.54 | 0 | 0 | 0 | NO | 79843.95 | 65441.54 | 145285.49 | 145285.49
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-015 | E15-00-U02-01-015 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-52583 | 145285.49 | 79843.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79843.95 | 65441.54
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-016 |  |  |  |  | 43146.63 | 30903.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903.12 | 12243.51 | 0 | 0 | 0 | NO | 30903.12 | 12243.51 | 43146.63 | 43146.63
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-016 | E15-00-U02-01-016 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-57539 | 43146.63 | 30903.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903.12 | 12243.51
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-017 |  |  |  |  | 240714.22 | 240714.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240714.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 240714.22 | 0 | 240714.22 | 240714.22
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-017 | E15-0-U02-01-017 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-SER-PSJ-58756 | 240714.22 | 240714.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240714.22 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-018 |  |  |  |  | 501122.52 | 501122.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501122.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 501122.52 | 0 | 501122.52 | 501122.52
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-018 | E15-00-U02-01-018 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-PSJ-59296 | 501122.52 | 501122.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501122.52 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-019 |  |  |  |  | 40352.04 | 40352.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40352.04 | 0 | 19990.16 | 0 | 0 | NO | 60342.2 | 0 | 60342.2 | 60342.2
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-019 | E15-00-U02-01-019 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-61596 | 40352.04 | 40352.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40352.04 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-020 |  |  |  |  | 43670.13 | 43670.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43670.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43670.13 | 0 | 43670.13 | 43670.13
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-020 | E15-00-U02-01-020 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-62614 | 43670.13 | 43670.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43670.13 | 0
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-021 |  |  |  |  | 501120 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334080 | 167040 | 0 | 0 | 0 | NO | 334080 | 167040 | 501120 | 501120
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-021 | E15-00-U02-01-021 C1A01 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-PSJ-67979 | 250560 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83520 | 167040
URC | ‭00‬ | E15-00-U02-01-021 | E15-00-U02-01-021 C1 | Publicado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-PSJ-67979 | 250560 | 250560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250560 | 0