## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
URC | ‭01‬ | E15-01-I01-01-001 |  |  |  |  | 106551.04 | 106551.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106551.04 | 0 | 67169.15 | 0 | 0 | NO | 173720.19 | 0 | 173720.19 | 173720.19
URC | ‭01‬ | E15-01-I01-01-001 | E15-01-I01-01-001 C1 A2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42835 | 29786.45 | 29786.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29786.45 | 0
URC | ‭01‬ | E15-01-I01-01-001 | E15-01-I01-01-001 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42835 | 76764.59 | 76764.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76764.59 | 0
URC | ‭01‬ | E15-01-U02-01-001 |  |  |  |  | 9594.44 | 9594.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9594.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9594.44 | 0 | 9594.44 | 9594.44
URC | ‭01‬ | E15-01-U02-01-001 | E15-01-U02-01-001 RSCM | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-41818 | 7995.37 | 7995.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.37 | 0
URC | ‭01‬ | E15-01-U02-01-001 | E15-01-U02-01-001 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-41818 | 1599.07 | 1599.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.07 | 0