## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
URC | ‭02‬ | E15-02-I01-01-001 |  |  |  |  | 355170.1 | 355170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355170.1 | 0 | 223897.17 | 0 | 0 | NO | 579067.27 | 0 | 579067.27 | 579067.27
URC | ‭02‬ | E15-02-I01-01-001 | E15-02-I01-01-001 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42828 | 255881.95 | 255881.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255881.95 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-I01-01-001 | E15-02-I01-01-001 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-54142 | 99288.15 | 99288.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99288.15 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-001 |  |  |  |  | 32007.57 | 32007.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32007.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32007.57 | 0 | 32007.57 | 32007.57
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-001 | E15-02-U02-01-001 REGISTROS | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-41781 | 32007.57 | 32007.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32007.57 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-002 |  |  |  |  | 403173.35 | 403173.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403173.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 403173.35 | 0 | 403173.35 | 403173.35
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-002 | E15-02-U02-01-002 AGUA | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-41742 | 403173.35 | 403173.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403173.35 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-003 |  |  |  |  | 1930587.46 | 1930587.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370188.53 | 370188.56 | -0.03 | 1930587.46 | 0.03 | 166030.22 | 0 | 0 | NO | 2096617.68 | 0.03 | 2096617.71 | 2096617.71
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-003 | E15-02-U02-01-003 ELEC | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-42525 | 1850942.67 | 1850942.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370188.53 | 370188.56 | -0.03 | 1850942.67 | 0.03
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-003 | E15-02-U02-01-003 C1A3 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-42525 | 20384.03 | 20384.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20384.03 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-003 | E15-02-U02-01-003 C1A2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-42525 | 59260.76 | 59260.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59260.76 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-004 |  |  |  |  | 757739.47 | 757739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 757739.47 | 0 | 757739.47 | 757739.47
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-004 | E15-02-U02-01-004 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-44029 | 757739.47 | 757739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757739.47 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-005 |  |  |  |  | 1964375.3 | 1785208.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785208.38 | 179166.92 | 0 | 0 | 0 | NO | 1785208.38 | 179166.92 | 1964375.3 | 1964375.3
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-005 | E15-02-U02-01-005 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-44604 | 1550813.1 | 1371646.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371646.18 | 179166.92
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-005 | E15-02-U02-01-005 C1A2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-44604 | 64784.97 | 64784.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64784.97 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-005 | E15-02-U02-01-005 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-56797 | 236127.79 | 236127.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236127.79 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-005 | E15-02-U02-01-005 C1A1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-44604 | 112649.44 | 112649.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112649.44 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-006 |  |  |  |  | 445513.97 | 356358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356358.6 | 89155.37 | 0 | 0 | 0 | NO | 356358.6 | 89155.37 | 445513.97 | 445513.97
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-006 | E15-02-U02-01-006 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-44851 | 445513.97 | 356358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356358.6 | 89155.37
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-007 |  |  |  |  | 22381.36 | 22381.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22381.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22381.36 | 0 | 22381.36 | 22381.36
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-007 | E15-02-U02-01-007 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-51220 | 22381.36 | 22381.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22381.36 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-008 |  |  |  |  | 186963.96 | 103136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103136.43 | 83827.53 | 0 | 0 | 0 | NO | 103136.43 | 83827.53 | 186963.96 | 186963.96
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-008 | E15-02-U02-01-008 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-55671 | 186963.96 | 103136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103136.43 | 83827.53
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-009 |  |  |  |  | 2163180.75 | 2163180.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163180.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2163180.75 | 0 | 2163180.75 | 2163180.75
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-009 | E15-02-U02-01-009 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-57725 | 41916.6 | 41916.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916.6 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-009 | E15-02-U02-01-009 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-57725 | 2121264.15 | 2121264.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121264.15 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-010 |  |  |  |  | 115901.27 | 115901.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115901.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 115901.27 | 0 | 115901.27 | 115901.27
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-010 | E15-02-U02-01-010 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-59128 | 115901.27 | 115901.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115901.27 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-011 |  |  |  |  | 5736.21 | 3242.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.21 | 2494 | 0 | 0 | 0 | NO | 3242.21 | 2494 | 5736.21 | 5736.21
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-011 | E15-02-U02-01-011 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-59131 | 5736.21 | 3242.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.21 | 2494
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-012 |  |  |  |  | 407210.63 | 407210.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407210.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 407210.63 | 0 | 407210.63 | 407210.63
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-012 | E15-02-U02-01-012 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-59850 | 407210.63 | 407210.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407210.63 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-013 |  |  |  |  | 66245.99 | 62889.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62889.67 | 3356.32 | 87053.94 | 0 | 0 | NO | 149943.61 | 3356.32 | 153299.93 | 153299.93
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-013 | E15-02-U02-01-013 R1 A1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-68999 | 33563.16 | 30206.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30206.84 | 3356.32
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-013 | E15-02-U02-01-013 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PSJ-59574 | 29803.73 | 29803.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29803.73 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-013 | E15-02-U02-01-013 R1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-61377 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.1 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-014 |  |  |  |  | 279438.78 | 279438.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279438.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 279438.78 | 0 | 279438.78 | 279438.78
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-014 | E15-02-U02-01-014 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-59576 | 256373.14 | 256373.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256373.14 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-014 | E15-02-U02-01-014 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-59576 | 23065.64 | 23065.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23065.64 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 |  |  |  |  | 115726.04 | 115726.04 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115703.42 | 0 | 86357.35 | 0 | 0 | NO | 202060.77 | 0 | 202060.77 | 202060.77
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 | E15-02-U02-01-015 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-59976 | 73668.95 | 73668.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73668.95 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 | E15-02-U02-01-015 C1 A3 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-PSJ-59976 | 637.99 | 637.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.99 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 | E15-02-U02-01-015 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-59976 | 7698.35 | 7698.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7698.35 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 | E15-02-U02-01-015C1A3 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-59976 | 2092.56 | 2092.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.56 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 | E15-02-U02-01-015C1A2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-59976 | 30874.2 | 30874.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30874.2 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-015 | E15-02-U02-01-015 C2 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-URB-PSJ-61708 | 753.99 | 753.99 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.37 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-016 |  |  |  |  | 973469.38 | 973469.38 | 0 | 66259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907210.18 | 0 | 603798.1 | 0 | 0 | NO | 1511008.28 | 0 | 1511008.28 | 1511008.28
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-016 | E15-02-U02-01-016 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-URB-PSJ-62401 | 66259.15 | 66259.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66259.15 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-016 | E15-02-U02-01-016 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-60944 | 907210.23 | 907210.23 | 0 | 66259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840951.03 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-017 |  |  |  |  | 18281.26 | 18281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18281.26 | 0 | 18281.26 | 18281.26
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-017 | E15-02-U02-01-017 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-67152 | 18281.26 | 18281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18281.26 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-019 |  |  |  |  | 20381.49 | 20381.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20381.49 | 0 | 46927.64 | 0 | 0 | NO | 67309.13 | 0 | 67309.13 | 67309.13
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-019 | E15-02-U02-01-019 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-69515 | 20381.49 | 20381.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20381.49 | 0
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-020 |  |  |  |  | 14281.91 | 14281.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14281.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14281.91 | 0 | 14281.91 | 14281.91
URC | ‭02‬ | E15-02-U02-01-020 | E15-02-U02-01-020 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-69092 | 14281.91 | 14281.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14281.91 | 0