## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 |  |  |  |  | 2326400.97 | 1888501.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888501.65 | 437899.32 | 1441574.08 | 0 | 0 | NO | 3330075.73 | 437899.32 | 3767975.05 | 3767975.05
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C1 | Cancelado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-46027 | 754851.75 | 754851.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754851.75 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C1M1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42834 | 742057.66 | 307058.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307058.34 | 434999.32
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C1M1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42834 | 72500.06 | 69600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69600.06 | 2900
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C2A4 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-46027 | 33556.99 | 33556.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33556.99 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C1M1A2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-INF-PSJ-42834 | 49545.84 | 49545.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49545.84 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C2A3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-46027 | 5976.9 | 5976.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5976.9 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C2A2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-46027 | 496811.62 | 496811.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496811.62 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-I01-01-001 | E15-03-I01-01-001 C2A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-INF-PSJ-46027 | 171100.15 | 171100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171100.15 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 |  |  |  |  | 1532821.48 | 1524591.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524591.82 | 8229.66 | 0 | 0 | 0 | NO | 1524591.82 | 8229.66 | 1532821.48 | 1532821.48
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 | E15-03-U02-01-001 VIALIDAD | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-39863 | 1420714.85 | 1412485.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412485.19 | 8229.66
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 | E15-03-U02-01-001 C1A2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-3986 | 22604.81 | 22604.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22604.81 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 | E15-03-U02-01-001 C1A3 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-39863 | 5741.09 | 5741.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.09 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 | E15-03-U02-01-001 C1A4 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-39863 | 12874.75 | 12874.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874.75 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 | E15-03-U02-01-001 C1A5 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-39863 | 8073.13 | 8073.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8073.13 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-001 | E15-03-U02-01-001 C1A1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-39863 | 62812.85 | 62812.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62812.85 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-002 |  |  |  |  | 1131856.71 | 1131856.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131856.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1131856.71 | 0 | 1131856.71 | 1131856.71
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-002 | E15-03-U02-01-002 DS | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-PSJ-40614 | 1131856.71 | 1131856.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131856.71 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-003 |  |  |  |  | 233250.47 | 233250.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233250.47 | 0 | 177350.19 | 0 | 0 | NO | 410600.66 | 0 | 410600.66 | 410600.66
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-003 | E15-03-U02-01-003 BCSC | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-40620 | 219195.4 | 219195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219195.4 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-003 | E15-03-U02-01-003 BCA1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-40620 | 14055.07 | 14055.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14055.07 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-004 |  |  |  |  | 71000.04 | 71000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000.04 | 0 | 188760.98 | 0 | 0 | NO | 259761.02 | 0 | 259761.02 | 259761.02
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-004 | E15-03-U02-01-004 GC | Cancelado | TECNION S.A. | QRO-URB-PSJ-40618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-004 | E15-03-U02-01-004 GUARNICION | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PSJ-40618 | 66278.54 | 66278.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66278.54 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-004 | E15-03-U02-01-004 GUARNICION 2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-50656 | 4721.5 | 4721.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.5 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-005 |  |  |  |  | 633387.17 | 593482.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593482.07 | 39905.1 | 0 | 0 | 0 | NO | 593482.07 | 39905.1 | 633387.17 | 633387.17
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-005 | E15-03-U02-01-005 C2 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-66327 | 26732.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26732.71
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-005 | E15-03-U02-01-005 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-46033 | 606654.46 | 593482.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593482.07 | 13172.39
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-005 | E15-03-U02-01-005 CACSC | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-40730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-006 |  |  |  |  | 191999.44 | 191999.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191999.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 191999.44 | 0 | 191999.44 | 191999.44
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-006 | E15-03-U02-01-006 REGISTROS | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-41383 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-006 | E15-03-U02-01-006 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-46028 | 94399.72 | 94399.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94399.72 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-006 | E15-03-U02-01-006 C1A1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-41383 | 92799.72 | 92799.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92799.72 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-007 |  |  |  |  | 563422.55 | 563422.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563422.55 | 0 | 46342.7 | 0 | 0 | NO | 609765.25 | 0 | 609765.25 | 609765.25
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-007 | E15-03-U02-01-007 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-44127 | 552678.76 | 552678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552678.76 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-007 | E15-03-U02-01-007 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-71271 | 10743.79 | 10743.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743.79 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-008 |  |  |  |  | 2182340.04 | 2182340.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415299.05 | 415299.06 | -0.01 | 2182340.04 | 0.01 | 687021.6 | 0 | 0 | NO | 2869361.64 | 0.01 | 2869361.65 | 2869361.65
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-008 | E15-03-U02-01-008 ELEC | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-42511 | 2076495.26 | 2076495.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415299.05 | 415299.06 | -0.01 | 2076495.26 | 0.01
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-008 | E15-03-U02-01-008 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-42511 | 60731.12 | 60731.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60731.12 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-008 | E15-03-U02-01-008 C1A2 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-42511 | 45113.66 | 45113.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45113.66 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-009 |  |  |  |  | 27668.48 | 22247.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22247.51 | 5420.97 | 0 | 0 | 0 | NO | 22247.51 | 5420.97 | 27668.48 | 27668.48
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-009 | E15-03-U02-01-009 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-52571 | 27668.48 | 22247.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22247.51 | 5420.97
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-010 |  |  |  |  | 4988.01 | 4738.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.61 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 4738.61 | 249.4 | 4988.01 | 4988.01
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-010 | E15-03-U02-01-010 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-59130 | 4988.01 | 4738.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.61 | 249.4
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-011 |  |  |  |  | 6142.94 | 6142.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6142.94 | 0 | 6142.94 | 6142.94
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-011 | E15-03-U02-01-011 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-62200 | 6142.94 | 6142.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142.94 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-012 |  |  |  |  | 34329.12 | 34329.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34329.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34329.12 | 0 | 34329.12 | 34329.12
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-012 | E15-03-U02-01-012 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-64237 | 34329.12 | 34329.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34329.12 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-013 |  |  |  |  | 30900.14 | 30018.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30018.61 | 881.53 | 0 | 0 | 0 | NO | 30018.61 | 881.53 | 30900.14 | 30900.14
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-013 | E15-03-U02-01-013 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-66325 | 30900.14 | 30018.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30018.61 | 881.53
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-014 |  |  |  |  | 16316.51 | 16316.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16316.51 | 0 | 24460.22 | 0 | 0 | NO | 40776.73 | 0 | 40776.73 | 40776.73
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-014 | E15-03-U02-01-014 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-69054 | 16316.51 | 16316.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16316.51 | 0
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-015 |  |  |  |  | 35923.99 | 35923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35923.99 | 0 | 35923.99 | 35923.99
URC | ‭03‬ | E15-03-U02-01-015 | E15-03-U02-01-015 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PSJ-71674 | 35923.99 | 35923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35923.99 | 0