## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-001 |  |  |  |  | 759267.72 | 759267.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759267.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 759267.72 | 0 | 759267.72 | 759267.72
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-001 | E15-64-U02-01-001 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-PSJ-57295 | 759267.72 | 759267.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759267.72 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-002 |  |  |  |  | 2173567.9 | 2173567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2173567.9 | 0 | 2173567.9 | 2173567.9
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-002 | E15-64-U02-01-002 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-57734 | 2173567.9 | 2173567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173567.9 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-003 |  |  |  |  | 1139334.18 | 1076141.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076141.46 | 63192.72 | 0 | 0 | 0 | NO | 1076141.46 | 63192.72 | 1139334.18 | 1139334.18
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-003 | E15-64-U02-01-003 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-PSJ-60354 | 1139334.18 | 1076141.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076141.46 | 63192.72
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-004 |  |  |  |  | 230946.04 | 230946.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230946.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 230946.04 | 0 | 230946.04 | 230946.04
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-004 | E15-64-U02-01-004 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-60691 | 230946.04 | 230946.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230946.04 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-005 |  |  |  |  | 1240295.12 | 1210440.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210440.89 | 29854.23 | 0 | 0 | 0 | NO | 1210440.89 | 29854.23 | 1240295.12 | 1240295.12
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-005 | E15-64-U02-01-005 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-65447 | 28859.29 | 28859.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28859.29 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-005 | E15-64-U02-01-005 C1A2 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-61153 | 32225.35 | 32225.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32225.35 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-005 | E15-64-U02-01-005 C1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-61153 | 1108824.65 | 1079964.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079964.31 | 28860.34
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-005 | E15-64-U02-01-005 C1a1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-61153 | 70385.83 | 69391.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69391.94 | 993.89
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-006 |  |  |  |  | 67636.26 | 67636.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67636.26 | 0 | 174862.37 | 0 | 0 | NO | 242498.63 | 0 | 242498.63 | 242498.63
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-006 | E15-64-U02-01-006 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PSJ-62564 | 67636.26 | 67636.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67636.26 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-007 |  |  |  |  | 1069478.58 | 683901.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683901.68 | 385576.9 | 0 | 0 | 0 | NO | 683901.68 | 385576.9 | 1069478.58 | 1069478.58
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-007 | E15-64-U02-01-007 C1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-63427 | 617722.88 | 239328.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239328.55 | 378394.33
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-007 | E15-64-U02-01-007 C1R1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-64815 | 378385.87 | 371203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371203.3 | 7182.57
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-007 | E15-64-U02-01-007 C1R1A01 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-64815 | 73369.83 | 73369.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73369.83 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-008 |  |  |  |  | 750060.3 | 750060.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750060.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 750060.3 | 0 | 750060.3 | 750060.3
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-008 | E15-64-U02-01-008 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PSJ-63521 | 750060.3 | 750060.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750060.3 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-009 |  |  |  |  | 126306.7 | 126306.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126306.7 | 0 | 83476.37 | 0 | 0 | NO | 209783.07 | 0 | 209783.07 | 209783.07
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-009 | E15-64-U02-01-009 C1 | Cancelado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-63487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-009 | E15-64-U02-01-009 C2 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-64882 | 126306.7 | 126306.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126306.7 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-010 |  |  |  |  | 190638.34 | 190638.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190638.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 190638.34 | 0 | 190638.34 | 190638.34
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-010 | E15-64-U02-01-010 R1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PSJ-64522 | 190638.34 | 190638.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190638.34 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-010 | E15-64-U02-01-010 C1 | Cancelado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-63679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-011 |  |  |  |  | 1027637.5 | 1027637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027637.5 | 0 | 606194.14 | 0 | 0 | NO | 1633831.64 | 0 | 1633831.64 | 1633831.64
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-011 | E15-64-U02-01-011 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-URB-PSJ-63947 | 65075.96 | 65075.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65075.96 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-011 | E15-64-U02-01-011 C3 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-63964 | 87505.59 | 87505.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87505.59 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-011 | E15-64-U02-01-011 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-63963 | 682543.66 | 682543.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682543.66 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-011 | E15-64-U02-01-011 C2A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-63963 | 192512.29 | 192512.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192512.29 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-012 |  |  |  |  | 713088.25 | 694475.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694475.03 | 18613.22 | 326131.36 | 0 | 0 | NO | 1020606.39 | 18613.22 | 1039219.61 | 1039219.61
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-012 | E15-64-U02-01-012 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-PSJ-68868 | 43012.54 | 43012.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43012.54 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-012 | E15-64-U02-01-012 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PSJ-68694 | 670075.71 | 651462.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651462.49 | 18613.22
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-013 |  |  |  |  | 104275.19 | 104275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104275.19 | 0 | 1377697.65 | 0 | 0 | NO | 1481972.84 | 0 | 1481972.84 | 1481972.84
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-013 | E15-64-U02-01-013 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PSJ-69828 | 104275.19 | 104275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104275.19 | 0
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-014 |  |  |  |  | 58445.06 | 17774.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17774.63 | 40670.43 | 27354.33 | 0 | 0 | NO | 45128.96 | 40670.43 | 85799.39 | 85799.39
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-014 | E15-64-U02-01-014 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-71111 | 53836.45 | 17774.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17774.63 | 36061.82
URC | ‭64‬ | E15-64-U02-01-014 | E15-64-U02-01-014 C1A01 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PSJ-71111 | 4608.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.61