## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-001 |  |  |  |  | 746657.36 | 746657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 746657.36 | 0 | 746657.36 | 746657.36
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-001 | QRO-URB-VDV-150850 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-VDV-150850 | 746657.36 | 746657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746657.36 | 0
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-002 |  |  |  |  | 2787907.09 | 1798570.73 | 989336.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798570.73 | 989336.36 | 0 | 0 | 0 | NO | 1798570.73 | 989336.36 | 2787907.09 | 2787907.09
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-002 | QRO-URB-VDV-150853 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-VDV-150853 | 1082595.28 | 620282.68 | 462312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620282.68 | 462312.6
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-002 | QRO-URB-VDV-150852 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-VDV-150852 | 1705311.81 | 1178288.06 | 527023.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178288.06 | 527023.75
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-003 |  |  |  |  | 1763884 | 340066.7 | 1423817.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340066.7 | 1423817.3 | 0 | 0 | 0 | NO | 340066.7 | 1423817.3 | 1763884 | 1763884
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-003 | QRO-URB-VDV-151250 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-VDV-151250 | 1763884 | 340066.7 | 1423817.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340066.7 | 1423817.3
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-004 |  |  |  |  | 948783.91 | 0 | 948783.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948783.91 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 948783.91 | 948783.91 | 948783.91
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-004 | QRO-URB-VDV-151533 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-VDV-151533 | 948783.91 | 0 | 948783.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948783.91
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-005 |  |  |  |  | 1507525.93 | 97985.57 | 1409540.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97985.57 | 1409540.36 | 0 | 0 | 0 | NO | 97985.57 | 1409540.36 | 1507525.93 | 1507525.93
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-005 | QRO-URB-VDV-151812 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-VDV-151812 | 1507525.93 | 97985.57 | 1409540.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97985.57 | 1409540.36
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400236.49 | 0 | NO | 0 | 2400236.49 | 2400236.49 | 2400236.49
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-006 | QRO-URB-VDV-152569 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-VDV-152569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-007 |  |  |  |  | 518528.49 | 37304.21 | 481224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37304.21 | 481224.28 | 0 | 0 | 0 | NO | 37304.21 | 481224.28 | 518528.49 | 518528.49
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-007 | QRO-URB-VDV-153243 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-VDV-153243 | 518528.49 | 37304.21 | 481224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37304.21 | 481224.28
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-008 |  |  |  |  | 428248.58 | 0 | 428248.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428248.58 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 428248.58 | 428248.58 | 428248.58
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-008 | QRO-URB-VDV-153605 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-VDV-153605 | 428248.58 | 0 | 428248.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428248.58
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-009 |  |  |  |  | 3436211.17 | 0 | 3436211.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436211.17 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 3436211.17 | 3436211.17 | 3436211.17
VDV | ‭81‬ | E28-81-U02-01-009 | QRO-URB-VDV-154748 | Publicado | SIEP INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA S.A. DE C.V. | QRO-URB-VDV-154748 | 3436211.17 | 0 | 3436211.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436211.17