## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-001 | TRASLADO Y MONTAJE DE ALMACEN | E22-00-E04-01-001 ALMACEN | 05-FEB-19 | 05-MAR-19 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-49857 | 169360.01 | 0 | 0 | 0 | 169360.01 | 0 | 0 | 169360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-002 | ESTRUCTURA METALICA CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-002 C1 | 27-FEB-19 | 27-MAY-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50450 | 366370.79 | 0 | 0 | 0 | 366370.79 | 0 | 0 | 355379.67 | 0 | 0 | 0 | 10991.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-002 | ESTRUCTURA METALICA CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-002 C1A1 | 03-JUN-19 | 03-OCT-19 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50450 | 24107.2 | 0 | 0 | 0 | 24107.2 | 0 | 0 | 23383.98 | 0 | 0 | 0 | 723.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-003 | LOSA DE CIMENTACION PARA CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-003 LOSA | 28-FEB-19 | 28-NOV-19 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50424 | 25241.8 | 0 | 0 | 0 | 20454.54 | 0 | 0 | 0 | 19840.9 | 0 | 0 | 613.64 | 613.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETONES Y PLANTAS EN CASETA DE VENTAS. | E22-00-E04-01-004 C1 | 03-MAR-19 | 03-JUN-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50549 | 12843.47 | 0 | 0 | 0 | 12843.47 | 0 | 0 | 12843.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-005 | MALLA CICLÓNICA EN CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-005 C1 | 01-MAR-19 | 01-MAR-19 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | APARICIO, ENRIQUE | QRO-EQU-FDB-50552 | 9550.3 | 0 | 0 | 0 | 9550.3 | 0 | 0 | 9550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS BALVANERA | E22-00-E04-01-006 C1 | 05-MAR-19 | 05-OCT-19 | GIRO ARQUITECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50600 | 1179912.8 | 0 | 0 | 0 | 1179912.8 | 0 | 0 | 1144515.41 | 0 | 0 | 0 | 35397.39 | 35397.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS BALVANERA | E22-00-E04-01-006 C1A1 | 17-MAY-19 | 17-JUN-19 | GIRO ARQUITECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50600 | 91489.43 | 0 | 0 | 0 | 91489.43 | 0 | 0 | 88744.75 | 0 | 0 | 0 | 2744.68 | 2744.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS BALVANERA | E22-00-E04-01-006 C2 | 23-MAY-19 | 23-OCT-19 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53004 | 20645.81 | 0 | 0 | 0 | 20645.81 | 0 | 0 | 20026.44 | 0 | 0 | 0 | 619.37 | 619.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-006 | CASETA DE VENTAS BALVANERA | E22-00-E04-01-006 C2A1 | 14-OCT-19 | 14-DIC-19 | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53004 | 18436.39 | 0 | 0 | 0 | 18436.39 | 0 | 0 | 17883.3 | 0 | 0 | 0 | 553.09 | 553.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-007 | HUELLAS PARA ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-007 C1 | 06-MAR-19 | 06-OCT-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50643 | 57815.45 | 0 | 0 | 0 | 56808.01 | 0 | 0 | 55103.77 | 0 | 0 | 0 | 1704.24 | 1704.24 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-008 | PASTO EN CASETA DE VENTAS BALVANERA | E22-00-E04-01-008 C1 | 09-MAR-19 | 09-JUL-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50758 | 5463.26 | 0 | 0 | 0 | 5463.26 | 0 | 0 | 5463.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-009 | MAMPARAS METALICAS Y BASE DE TINACO CASETA DE VENTAS MOVIL. | E22-00-E04-01-009 C1 | 11-MAR-19 | 11-OCT-19 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50752 | 33987.99 | 0 | 0 | 0 | 33987.99 | 0 | 0 | 32968.35 | 0 | 0 | 0 | 1019.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-010 | ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL PARA CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-010 C1 | 14-MAR-19 | 14-OCT-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50936 | 67607.07 | 0 | 0 | 0 | 67607.07 | 0 | 0 | 65578.86 | 0 | 0 | 0 | 2028.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN ESCENARIO DE VENTAS | E22-00-P05-01-001 C1 | 14-MAR-19 | 14-OCT-19 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-PLA-FDB-50935 | 95730.37 | 0 | 0 | 0 | 57244.5155 | 0 | 0 | 55527.17 | 0 | 0 | 0 | 1717.34 | 1717.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN ESCENARIO DE VENTAS | E22-00-P05-01-001 C1 A1 | 30-MAY-19 | 30-AGO-19 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-5093 | 75872.37 | 0 | 0 | 0 | 33707.6187 | 0 | 0 | 32696.39 | 0 | 0 | 0 | 1011.23 | 1011.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-P05-01-001 | MUROS DE CONTENCIÓN ESCENARIO DE VENTAS | E22-00-P05-01-001 C2 | 05-SEP-19 | 05-DIC-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-55726 | 80650.54 | 0 | 0 | 0 | 80650.54 | 0 | 0 | 78231.02 | 0 | 0 | 0 | 2419.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-011 | ESTACIONAMIENTOS PARA CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-011 C1 | 22-MAR-19 | 10-MAY-19 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50986 | 110370.87 | 0 | 0 | 0 | 110370.87 | 0 | 0 | 107059.75 | 0 | 0 | 0 | 3311.12 | 3311.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-012 | MALLA PARA DELIMITAR ESTACIONAMIENTO EN CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-012 MALLA | 22-MAR-19 | 22-ABR-19 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-51294 | 11616.46 | 0 | 0 | 0 | 11616.46 | 0 | 0 | 11616.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-013 | MALLA CICLONICA PARA ALMACEN DE MATERIALES DE OBRA | E22-00-E04-01-013 C1 | 22-MAR-19 | 26-ABR-19 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-50944 | 29487.5 | 0 | 0 | 0 | 29487.5 | 0 | 0 | 29487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-015 | LETRERO EN 3D CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-015 C1 | 02-MAY-19 | 02-MAY-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-52162 | 14501.16 | 0 | 0 | 0 | 14501.16 | 0 | 0 | 14066.13 | 0 | 0 | 0 | 435.03 | 435.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-016 | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL. | E22-00-E04-01-016 C1 | 09-MAY-19 | 09-JUN-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-52293 | 217835.27 | 0 | 0 | 0 | 217835.27 | 0 | 0 | 217835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-017 | DESMONTAJE DE ALMACEN DE SAN ISIDRO PARA BALVANERA | E22-00-E04-01-017 C1 | 17-MAY-19 | 17-OCT-19 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-52556 | 49299.54 | 0 | 0 | 0 | 49299.54 | 0 | 0 | 47820.55 | 0 | 0 | 0 | 1478.99 | 1478.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-018 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE HITO Y FUENTE EN VIALIDAD DE ACCESO PPAL. | E22-00-E04-01-018 C1 | 10-JUN-19 | 10-OCT-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53397 | 489529.07 | 0 | 0 | 0 | 478393.0725 | 0 | 0 | 464041.31 | 0 | 0 | 0 | 14351.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-019 | PLATAFORMA PARA ALMACEN A LADO DE CERRADA MALDONADO | E22-00-E04-01-019 C1 | 14-JUN-19 | 14-SEP-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53398 | 61822.69 | 0 | 0 | 0 | 61822.69 | 0 | 0 | 59968.01 | 0 | 0 | 0 | 1854.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-020 | PASTO ENTRE BANQUETAS Y GUARNICIONES LADO DERECHO DE VIALIDAD PPAL | E22-00-E04-01-020 C1 | 05-JUL-19 | 05-SEP-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53844 | 16215.2 | 0 | 0 | 0 | 16215.2 | 0 | 0 | 16215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-020 | PASTO ENTRE BANQUETAS Y GUARNICIONES LADO DERECHO DE VIALIDAD PPAL | E22-00-E04-01-020 C1A1 | 22-NOV-19 | 22-DIC-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53844 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-021 | PLANTAS Y ARBOLES EN CENTRO DE VENTAS | E22-00-E04-01-021 C1 | 18-JUL-19 | 18-FEB-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-54395 | 25160 | 0 | 0 | 0 | 25160 | 0 | 0 | 25160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-021 | PLANTAS Y ARBOLES EN CENTRO DE VENTAS | E22-00-E04-01-021 C1A1 | 21-NOV-19 | 21-DIC-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-54395 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-022 | MALLA CICLONICA PARA DELIMITAR ZONA DE OBRA Y SOBRE BARDA | E22-00-E04-01-022 C1 | 06-AGO-19 | 06-FEB-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-54851 | 97626.57 | 0 | 0 | 0 | 97626.57 | 0 | 0 | 97626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-023 | ALUMBRADO COMPLEMENTARIO CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-023 C1 | 20-AGO-19 | 20-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55232 | 9653.43 | 0 | 0 | 0 | 9653.43 | 0 | 0 | 9363.83 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-024 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INAGURACION | E22-00-E04-01-024 C1 | 28-AGO-19 | 28-SEP-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-55517 | 65891.09 | 0 | 0 | 0 | 65891.09 | 0 | 0 | 65891.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-025 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, VIALIDADES PPALES, CASETA DE VENTAS Y CASAS MUESTRA. | E22-00-E04-01-025 C1 | 29-AGO-19 | 29-ENE-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-55583 | 91833.49 | 0 | 0 | 0 | 91833.49 | 0 | 0 | 91833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-026 | MAMPARAS METALICAS CON MALLA CICLONICA | E22-00-E04-01-026 C1 | 01-OCT-19 | 01-FEB-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-56506 | 63892.8 | 0 | 0 | 0 | 63892.8 | 0 | 0 | 61976.02 | 0 | 0 | 0 | 1916.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-027 | PALMAS WASHINGTONIAS LAVANDAS PENISETO Y PASTO KIKUYO EN ACCESO | E22-00-E04-01-027 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-58725 | 52318 | 0 | 0 | 0 | 52318 | 0 | 0 | 52318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-027 | PALMAS WASHINGTONIAS LAVANDAS PENISETO Y PASTO KIKUYO EN ACCESO | E22-00-E04-01-027 C2 | 15-OCT-20 | 15-MAR-21 | RENATO RAMIREZ ESTRADA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-65526 | 80678.31 | 0 | 0 | 0 | 80678.31 | 0 | 0 | 80678.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-028 | REJACERO EN ZONA DE VENTAS BALVANERA | E22-00-E04-01-028 C1 | 02-ENE-20 | 02-DIC-20 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-59303 | 72218.12 | 0 | 0 | 0 | 72218.12 | 0 | 0 | 72218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-029 | ARBUSTOS EN COCHERA DE OFICINA DE OBRA Y POSTVENTA | E22-00-E04-01-029 C1 | 25-MAY-20 | 25-JUN-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62301 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-030 | MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES ENE-DIC 2020 | E22-00-E04-01-030 C1 | 12-MAY-20 | 12-JUL-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-FDB-62168 | 371472.96 | 0 | 0 | 0 | 371472.96 | 0 | 0 | 371472.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-031 | REPOSICION DE ARBOLES Y PLANTAS EN CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-031 C1 | 16-OCT-20 | 16-FEB-21 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-65583 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 0 | 0 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-031 | REPOSICION DE ARBOLES Y PLANTAS EN CASETA DE VENTAS | E22-00-E04-01-031 C2 | 16-OCT-20 | 16-DIC-20 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-65583 | 4642.27 | 0 | 0 | 0 | 4642.27 | 0 | 0 | 4642.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-032 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES GENERALES ENE-JUN 2021 | E22-00-E04-01-032 C1 | 08-ABR-21 | 08-OCT-21 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-69365 | 120933.16 | 0 | 0 | 0 | 120933.16 | 0 | 0 | 120933.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-032 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES GENERALES ENE-JUN 2021 | E22-00-E04-01-032 C1R1 | 12-JUL-21 | 31-JUL-21 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71540 | 60466.58 | 0 | 0 | 0 | 60466.58 | 0 | 0 | 60466.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-033 | MALLA CICLONICA EN LATERALES DE CASA MUESTRA VERONA | E22-00-E04-01-033 C1 | 22-MAR-21 | 22-MAY-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-68937 | 9452.84 | 0 | 0 | 0 | 9452.84 | 0 | 0 | 9452.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-034 | PASTO Y ARBOL EN CASA MUESTRA VERONAS | E22-00-E04-01-034 c1 | 14-ABR-21 | 14-AGO-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74467 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 3053.6 | 0 | 0 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-035 | ARBORIZACION Y PASTO EN FRACCIONAMIENTO, 2DA ETAPA | E22-00-E04-01-035 C1 | 11-MAY-21 | 11-OCT-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-70161 | 19661.98 | 0 | 0 | 0 | 19661.98 | 0 | 0 | 19661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-036 | PASTO EN CAMELLÓN AVENIDA PASEO BUENOS AIRES | E22-00-E04-01-036 C1 | 19-JUL-21 | 30-SEP-21 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-71677 | 13905.79 | 0 | 0 | 0 | 13905.79 | 0 | 0 | 13905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-037 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES GENERALES MAY-DIC 2021 | E22-00-E04-01-037 C1 | 23-JUL-21 | 23-FEB-22 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-74974 | 186284.04 | 0 | 0 | 0 | 186284.04 | 0 | 0 | 186284.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-038 | MALLA CICLÓNICA FRACCIONAMIENTO-RIVERA | E22-00-E04-01-038 C1 | 22-SEP-21 | 22-SEP-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-73281 | 14944.22 | 0 | 0 | 0 | 14944.22 | 0 | 0 | 14944.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-039 | MALLA CICLONICA PARA MODIFICACION DE CORRAL EN ALMACEN | E22-00-E04-01-039 C1 | 01-FEB-22 | 01-JUL-22 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-FDB-76406 | 15246.55 | 0 | 0 | 0 | 15246.55 | 0 | 0 | 15246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-040 | BARDA PERIMETRAL LOTS. COMERCIALES SOBRE AV. PASEO BALVANERA | E22-00-E04-01-040 C1 | 21-FEB-22 | 21-JUN-22 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-76881 | 90111.68 | 0 | 0 | 0 | 77687.42 | 0 | 0 | 77687.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-042 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES GENERALES ENE-JUN 2022 | E22-00-E04-01-042 C1 | 05-MAY-22 | 05-OCT-22 | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-78797 | 205899.9 | 0 | 0 | 0 | 205899.9 | 0 | 0 | 205899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-043 | PASTO Y ARBORIZACION EN 3RA ETAPA, AV. PASEO BUENOS AIRES | E22-00-E04-01-043 C1 | 25-MAY-22 | 25-NOV-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-79322 | 75888.81 | 0 | 0 | 0 | 75888.81 | 0 | 0 | 75888.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-043 | PASTO Y ARBORIZACION EN 3RA ETAPA, AV. PASEO BUENOS AIRES | E22-00-E04-01-043 C1A1 | 25-MAY-22 | 25-OCT-22 | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-79322 | 21999.2 | 0 | 0 | 0 | 21999.2 | 0 | 0 | 21999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-044 | DESMONTAJE Y TRASLADO DE ALMACEN A VALLE DE SANTIAGO | QRO-EQU-CFB-104838 | 17-NOV-22 | 23-NOV-22 | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-104838 | 85975.02 | 0 | 0 | 0 | 85975.02 | 0 | 0 | 85975.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-045 | PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES NOV-DIC 2022 | QRO-EQU-CFB-105486 | 09-DIC-22 | 01-DIC-22 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-CFB-105486 | 122147.83 | 0 | 0 | 0 | 122147.83 | 0 | 0 | 122147.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-046 | DESMANTELAMIENTO DE CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CFB-122930 | 14-AGO-23 | 25-SEP-23 | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-122930 | 9279.99 | 0 | 0 | 0 | 9279.99 | 0 | 0 | 9279.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-046 | DESMANTELAMIENTO DE CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CFB-124898 | 22-SEP-23 | 17-ENE-24 | ULISES VALENCIA CARREON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-124898 | 121145.85 | 0 | 0 | 0 | 121145.85 | 0 | 0 | 121145.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-046 | DESMANTELAMIENTO DE CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CFB-124898_A00 | 26-OCT-23 | 26-ENE-24 | ULISES VALENCIA CARREON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-124898_A00 | 6454.16 | 0 | 0 | 0 | 6454.16 | 0 | 0 | 6454.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-046 | DESMANTELAMIENTO DE CASETA DE VENTAS | QRO-EQU-CFB-124898_A01 | 06-NOV-23 | 30-NOV-23 | ULISES VALENCIA CARREON | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-124898_A01 | 13108.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-047 | COMANDANCIA DE POLICIA | QRO-EQU-CFB-125362 | 25-SEP-23 | 31-AGO-24 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-125362 | 1330502.46 | 0 | 0 | 0 | 1191648.1445 | 138854.3155 | 0 | 1155898.67 | 0 | 0 | 0 | 35749.47 | 35749.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 00 | FRENTE 00 - GENERAL | E22-00-E04-01-047 | COMANDANCIA DE POLICIA | QRO-EQU-CFB-132205 | 08-ENE-24 | 17-ENE-24 | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-CFB-132205 | 32305.99 | 0 | 0 | 0 | 32305.99 | 0 | 0 | 32305.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0