## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE VIVIENDA EN CERRADA MINAS (2A OPCION) | E22-01-P05-01-001 C1A1 | 30-MAY-19 | 30-MAY-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-49443 | 268386.68 | 0 | 0 | 0 | 268386.68 | 0 | 0 | 260335.08 | 0 | 0 | 0 | 8051.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE VIVIENDA EN CERRADA MINAS (2A OPCION) | E22-01-P05-01-001 C1A2 | 09-JUL-19 | 09-JUL-20 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-49443 | 153936.96 | 0 | 0 | 0 | 153936.96 | 0 | 0 | 149318.85 | 0 | 0 | 0 | 4618.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS DE VIVIENDA EN CERRADA MINAS (2A OPCION) | E22-01-P05-01-001 PLATAFORMAS | 14-DIC-18 | 14-JUL-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-49443 | 3297427.67 | 0 | 0 | 0 | 3277738.9692 | 0 | 0 | 3179406.74 | 0 | 0 | 0 | 98332.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1 | 15-ENE-19 | 15-ENE-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 | 2825319.42 | 0 | 0 | 0 | 2825319.42 | 0 | 0 | 2656149.71 | 0.02 | 84410.12 | 0 | 84759.59 | 39273.07 | 45486.52 | 0 | 129896.64 | 129896.64
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1A1 | 15-ABR-19 | 15-ABR-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 - | 857.04 | 0 | 0 | 0 | 857.04 | 0 | 0 | 831.33 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1A3 | 31-MAY-19 | 30-JUN-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 | 91014.09 | 0 | 0 | 0 | 91014.09 | 0 | 0 | 88283.67 | 0 | 0 | 0 | 2730.42 | 2730.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1A4 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 | 1452.6 | 0 | 0 | 0 | 1452.6 | 0 | 0 | 1409.02 | 0 | 0 | 0 | 43.58 | 43.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1A5 | 12-JUL-19 | 12-FEB-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 | 8501.57 | 0 | 0 | 0 | 8501.57 | 0 | 0 | 8246.52 | 0 | 0 | 0 | 255.05 | 255.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1A7 | 16-JUL-19 | 16-SEP-19 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 | 3459.5 | 0 | 0 | 0 | 3459.5 | 0 | 0 | 3355.71 | 0 | 0 | 0 | 103.79 | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C1A9 | 11-OCT-19 | 11-FEB-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49854 | 119161.52 | 0 | 0 | 0 | 119161.52 | 0 | 0 | 115586.67 | 0 | 0 | 0 | 3574.85 | 3574.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C2 | 16-ABR-19 | 16-ABR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53012 | 26032.98 | 0 | 0 | 0 | 26032.98 | 0 | 0 | 26032.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C2A1 | 03-JUN-19 | 03-JUN-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53012 | 26400.15 | 0 | 0 | 0 | 26400.15 | 0 | 0 | 26400.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C2A2 | 01-JUL-19 | 01-FEB-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53012 | 3162.51 | 0 | 0 | 0 | 3162.51 | 0 | 0 | 3162.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C2R | 23-JUL-19 | 23-FEB-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53012 | 48007.7 | 0 | 0 | 0 | 47967.26 | 0 | 0 | 47967.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C3 | 05-MAY-19 | 05-AGO-19 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | VEGA, JAVIER | MGP-CAR-1001 | 38284.26 | 0 | 0 | 0 | 38284.26 | 0 | 0 | 37135.73 | 0 | 0 | 0 | 1148.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C4 | 03-MAY-19 | 03-DIC-19 | ARTURO VILLA MORENO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-52147 | 8485.11 | 0 | 0 | 0 | 8485.11 | 0 | 0 | 8230.56 | 0 | 0 | 0 | 254.55 | 254.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C5 | 04-SEP-19 | 04-ABR-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55728 | 14652.6 | 0 | 0 | 0 | 14652.6 | 0 | 0 | 14213.02 | 0 | 0 | 0 | 439.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-C03-01 | AGUILA DUPLEX PRIVADA MINAS LT 2-18 (34 VIV) | E22-01-C03-01 C6 | 04-OCT-19 | 31-DIC-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-PSJ-56798 | 3732.41 | 0 | 0 | 0 | 3732.41 | 0 | 0 | 3620.44 | 0 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA MINAS | E22-01-P05-01-002 MUROS | 05-FEB-19 | 02-SEP-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-49878 | 2064570.19 | 0 | 0 | 0 | 2064570.19 | 0 | 0 | 1743279.9 | 0 | 259353.21 | 0 | 61937.11 | 0 | 0 | 0 | 259353.21 | 259353.21
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA MINAS | E22-01-P05-01-002 MUROS 2 | 01-MAR-19 | 01-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-PLA-FDB-50473 | 35958.48 | 0 | 0 | 0 | 35958.48 | 0 | 0 | 34879.73 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA MINAS | E22-01-P05-01-002 PNZ 1R | 14-AGO-19 | 14-SEP-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | APH-PNZ-107 | 43584.39 | 0 | 0 | 0 | 43584.39 | 0 | 0 | 43584.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCION CERRADA MINAS | E22-01-P05-01-002 PNZ 2 | 14-AGO-19 | 14-AGO-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | AMOR-PNZ-001 | 179794.65 | 0 | 0 | 0 | 179794.65 | 0 | 0 | 179794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-001 | PLATAFORMA DE CONTENEDOR ACCESO CIR MINAS | E22-01-E04-01-001 C2 | 02-JUL-20 | 18-DIC-20 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-62736 | 9395.21 | 0 | 0 | 0 | 9395.21 | 0 | 0 | 9113.35 | 0 | 0 | 0 | 281.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-002 | CONSTRUCCION DE CONTENEDOR CTO MINAS | E22-01-E04-01-002 C1 | 08-JUN-19 | 08-OCT-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53268 | 87593.98 | 0 | 0 | 0 | 87593.98 | 0 | 0 | 84966.16 | 0 | 0 | 0 | 2627.82 | 2627.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-002 | CONSTRUCCION DE CONTENEDOR CTO MINAS | E22-01-E04-01-002 C1A1 | 29-JUL-19 | 29-SEP-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53268 | 5692.68 | 0 | 0 | 0 | 5692.68 | 0 | 0 | 5521.9 | 0 | 0 | 0 | 170.78 | 170.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-002 | CONSTRUCCION DE CONTENEDOR CTO MINAS | E22-01-E04-01-002 C2 | 08-JUN-19 | 08-DIC-19 | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-61524 | 34175.33 | 0 | 0 | 0 | 34175.33 | 0 | 0 | 33150.07 | 0 | 0 | 0 | 1025.26 | 1025.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-002 | CONSTRUCCION DE CONTENEDOR CTO MINAS | E22-01-E04-01-002 C3 | 28-JUL-19 | 28-DIC-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-54385 | 66396.7 | 0 | 0 | 0 | 66396.7 | 0 | 0 | 64404.8 | 0 | 0 | 0 | 1991.9 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ACCESO E INTERIOR CDA. MINAS. | E22-01-E04-01-003 C1 | 10-JUN-19 | 10-OCT-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53276 | 5573.34 | 0 | 0 | 0 | 5573.34 | 0 | 0 | 5406.14 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ACCESO E INTERIOR CDA. MINAS. | E22-01-E04-01-003 C1 A1 | 10-JUN-19 | 10-DIC-19 | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-53276 | 9216.99 | 0 | 0 | 0 | 9216.99 | 0 | 0 | 9216.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-004 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, HUELLAS Y AGREGADOS EN AREAS VERDES CDA MINAS | E22-01-E04-01-004 C1 | 11-JUN-19 | 11-AGO-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53453 | 44655.2 | 0 | 0 | 0 | 44655.2 | 0 | 0 | 43315.54 | 0 | 0 | 0 | 1339.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-005 | LETRERO EN CDA. MINAS | E22-01-E04-01-005 C1 | 14-JUN-19 | 14-JUN-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-53451 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 17214.63 | 0 | 0 | 16698.19 | 0 | 0 | 0 | 516.44 | 516.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 01 | FRENTE 01 - MINAS | E22-01-E04-01-008 | BARDA PERIMETRAL EN AREA DE DONACION MINAS | E22-01-E04-01-008 C1 | 28-JUL-19 | 28-SEP-19 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EQU-FDB-54339 | 40869.26 | 0 | 0 | 0 | 40869.26 | 0 | 0 | 39643.18 | 0 | 0 | 0 | 1226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0