## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C1 A2 | 31-MAY-19 | 30-JUN-19 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49485 | 69599.73 | 0 | 0 | 0 | 69599.73 | 0 | 0 | 67511.74 | 0 | 0 | 0 | 2087.99 | 0 | 2087.99 | 0 | 2087.99 | 2087.99
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C1A3 | 28-JUN-19 | 28-AGO-19 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49485 | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 1258.92 | 0 | 0 | 1221.15 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 37.77 | 0 | 37.77 | 37.77
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C1A4 | 12-JUL-19 | 12-JUL-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49485 | 4534.76 | 0 | 0 | 0 | 4534.76 | 0 | 0 | 4398.72 | 0 | 0 | 0 | 136.04 | 0 | 136.04 | 0 | 136.04 | 136.04
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C1A5 | 15-JUL-19 | 15-FEB-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49485 | 2645.5 | 0 | 0 | 0 | 2645.5 | 0 | 0 | 2566.13 | 0 | 0 | 0 | 79.37 | 0 | 79.37 | 0 | 79.37 | 79.37
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C1A7 | 24-JUL-19 | 24-ABR-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-49485 | 1524.12 | 0 | 0 | 0 | 1524.12 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 0 | 45.72 | 0 | 45.72 | 45.72
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C1A8 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49485 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 88270 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 2730 | 0 | 2730 | 2730
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C2 | 17-ABR-19 | 17-ABR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53013 | 20413 | 0 | 0 | 0 | 20413 | 0 | 0 | 20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C2A1 | 23-JUL-19 | 23-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53013 | 18561.4 | 0 | 0 | 0 | 18561.4 | 0 | 0 | 18004.57 | 0 | 0 | 0 | 556.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C2A3 | 24-JUL-19 | 24-DIC-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53013 | 40376.7 | 0 | 0 | 0 | 40376.7 | 0 | 0 | 40376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 C3 | 03-SEP-19 | 03-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55701 | 7192.34 | 0 | 0 | 0 | 7192.34 | 0 | 0 | 6976.57 | 0 | 0 | 0 | 215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-02 | ÁGUILAS DPX LOTES 2 - 14 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-02 VIVIENDA | 21-ENE-19 | 21-ENE-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49485 | 2156328.98 | 0 | 0 | 0 | 2156328.98 | 0 | 0 | 2091639.14 | 0 | 0 | 0 | 64689.84 | 0 | 64689.84 | 0 | 64689.84 | 64689.84
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 C1A2 | 31-MAY-19 | 30-JUN-19 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49546 | 2788.5 | 0 | 0 | 0 | 2788.5 | 0 | 0 | 2704.84 | 0 | 0 | 0 | 83.66 | 0 | 83.66 | 0 | 83.66 | 83.66
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 C1A3A | 12-JUL-19 | 12-JUL-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49546 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.45
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 C1A4 | 11-JUL-19 | 11-OCT-19 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49546 | 3031.78 | 0 | 0 | 0 | 3031.78 | 0 | 0 | 2940.83 | 0 | 0 | 0 | 90.95 | 0 | 90.95 | 0 | 90.95 | 90.95
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 C1A7 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49546 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 C2A2 | 03-JUN-19 | 03-OCT-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53014 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 0 | 0 | 1506.36 | 0 | 0 | 0 | 46.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 C2R2 | 23-JUL-19 | 23-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-53014 | 1499.22 | 0 | 0 | 0 | 1499.22 | 0 | 0 | 1499.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-01 | AGUILA UNIF. LT 1 CIRCUITO MINAS | E22-02-C03-01 VIVIENDA | 25-ENE-19 | 25-ENE-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-49546 | 85179.01 | 0 | 0 | 0 | 85179.01 | 0 | 0 | 82623.64 | 0 | 0 | 0 | 2555.37 | 0 | 2555.37 | 0 | 2555.37 | 2555.37
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-02 C1 | 08-MAR-19 | 08-MAR-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50701 | 2188161.08 | 0 | 0 | 0 | 2188161.08 | 0 | 0 | 2088789.65 | 0.04 | 33726.58 | 0 | 65644.85 | 0 | 65644.85 | 0 | 99371.43 | 99371.43
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C1A5 | 16-AGO-19 | 16-DIC-19 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50701 | 31063.06 | 0 | 0 | 0 | 31063.06 | 0 | 0 | 25826.74 | 0 | 4304.43 | 0 | 931.89 | 0 | 931.89 | 0 | 5236.32 | 5236.32
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C1A6 | 09-SEP-19 | 09-SEP-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50701 | 6981.2 | 0 | 0 | 0 | 6981.2 | 0 | 0 | 323.77 | 0 | 6447.99 | 0 | 209.44 | 0 | 209.44 | 0 | 6657.43 | 6657.43
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C1A7 | 11-OCT-19 | 11-MAY-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50701 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 13580 | 2417.23 | 45112.77 | 0 | 1890 | 1470 | 420 | 0 | 45532.77 | 45532.77
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C1A8 | 22-OCT-19 | 22-OCT-20 | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-50701 | 6000.54 | 0 | 0 | 0 | 6000.54 | 0 | 0 | 5820.52 | 0 | 0 | 0 | 180.02 | 0 | 180.02 | 0 | 180.02 | 180.02
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C2 | 02-JUL-19 | 02-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54028 | 77072.19 | 0 | 0 | 0 | 77072.19 | 0 | 0 | 74760.02 | 0 | 0 | 0 | 2312.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C2A1 | 23-JUL-19 | 23-DIC-19 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-54028 | 2285.79 | 0 | 0 | 0 | 2285.79 | 0 | 0 | 2217.22 | 0 | 0 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C3 | 03-SEP-19 | 03-NOV-19 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55700 | 7328.84 | 0 | 0 | 0 | 7328.84 | 0 | 0 | 7108.97 | 0 | 0 | 0 | 219.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C3A1 | 28-ABR-20 | 28-JUN-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-55700 | 6522.27 | 0 | 0 | 0 | 6522.27 | 0 | 0 | 6326.6 | 0 | 0 | 0 | 195.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C3A2 | 02-JUN-20 | 02-OCT-20 | HECTOR MARTINEZ VELASCO | VEGA, JAVIER | QRO-EDI-FDB-55700 | 5639.04 | 0 | 0 | 0 | 5639.04 | 0 | 0 | 5469.87 | 0 | 0 | 0 | 169.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C5 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-57181 | 41919.28 | 0 | 0 | 0 | 41919.28 | 0 | 0 | 40661.7 | 0 | 0 | 0 | 1257.58 | 1257.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 C6 | 07-DIC-20 | 08-MAR-21 | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | BAUTISTA, CESAR ARIEL | MCR-PNZ-032 | 20673.18 | 0 | 0 | 0 | 20673.18 | 0 | 0 | 20673.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | 02 | FRENTE 02 - MINAS | E22-02-C03-03 | AGUILA DUPLEX LT 15 - 27 CALLE SANTA LUCIA COND. MINAS | E22-02-C03-03 R1 | 23-OCT-20 | 23-MAY-21 | ISABEL MORALES AGUILAR | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-EDI-FDB-65783 | 87305.05 | 0 | 0 | 0 | 87305.05 | 0 | 0 | 84685.9 | 0 | 0 | 0 | 2619.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0